Мероприятия районной программы комплексные меры профилактики

социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения

Казачинско-Ленского  района

# IV квартал 2015 года

| Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского района на 2014-2016годы |
| --- |
| Отдел по молодежной политике и туризму администрации Казачинско – Ленского муниципального района |
| Сведения о ходе реализации муниципальной целевой (социальной) программы |
| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Программы (в том числе отмененных к реализации) | Краткая характеристика, мероприятия Программы (целевой показатель реализации мероприятий) | План реализации мероприятий на отчетную дату | Состояние исполнения на отчетную дату (исполнено, исполняется, не исполнено) | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Фактически достигнутые целевые показатели реализации мероприятий программы |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения |  |  |  |
| 1.1 | Организационные мероприятия | Организация и проведение заседаний антинаркотической комиссии | 1 раз в квартал | 24.03.2015 22.06.2015 24.09.2015 4.12.2015 | исполнено |  |  |
| 1.2 |  | Проведение практической конференции по проблемам профилактики наркомании | 1 раз в год, ноябрь |  |  |  |  |
| 2. 2.1 | Совершенствование механизмов исследования проблемы наркомании | Организация социологических исследований по определению уровня распространения употребления наркотических средств и психотропных веществ | Август, сентябрь, октябрь |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Текущий мониторинг оценки эффективности программы | ежегодно, декабрь |  |  |  |  |
| 3. 3.1 | Организация методической помощи в сфере профилактики наркомании и других зависимостей | Формирование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, полиграфической и иной продукции | постоянно |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Проведение методических семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании и других социально-негативных явлений | ежегодно |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Содействие повышению квалификации педагогов и медицинских работников, занимающихся профилактикой наркомании и других социально-негативных явлений | ежегодно |  |  |  |  |
| 4. 4.1 | Организация первичной профилактики наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений | Содействие деятельности наркологических постов в ОУ | ежемесячно |  |  |  | Члены общественных наркопостов выявляют неблагоприятные факторы, способствующие возникновению и распространению наркозависимости, ведут профилактическую работы с детьми, подростками, их родителями. Выпускают школьные стенгазеты, посвященные профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни. Проводятся тематические классные часы и родительские собрания, анкетирование. |
| 4.2 |  | Организация проведения тренингов, консультаций с подростками и молодёжью по профилактике наркомании и социально-негативных явлений | ежемесячно | ежемесячно | исполнено |  | Проведение тренингов и консультаций 1 квартал: Кинолекторий «Наркомания-БИЧ 21 века» 2 зан. (ох. 40 чел.); Викторина «Алкоголизм» (ох.42 чел); Кинолекторий «Все о социально-негативных явлениях» 5 зан. (ох. 90 чел.); Кинолекторий «Табакокурение» 2 зан. (ох.35 чел.); Викторина «Социально-негативные явления» 2 зан. (ох.35 чел.) 2 квартал: Лекция «Здесь не курят» (6 зан., ох.108) Лекция «Пивной алкоголизм» (4 зан., ох.60) Тренинг «Откажись от вредных привычек» (4 зан., ох.60) Флэшмоб «Молодежь против компьютерных игр» (2 зан., 15) Лекция «Слабые и сильные наркотики» (ох. 25) Лекция «Алкоголизм» (3 зан., ох.65) 3 квартал «Пивной алкоголизм (3 зан., 75 чел.), «Компьютерная зависимость» (2 зан., 15 ох.), «Веселиться без алкоголя» (2 зан., 51 чел.). «Социально-негативные явления» (6 зан., 83 чел.), «Я и вредные привычки» (3 зан., 67 чел.), «Здоровый образ жизни» (8 чел.), «Я берегу свое здоровье» (2 зан.. 30 чел), «Курение» (2 зан., 30 чел.) 4 квартал Лекция-кинолекторий «Синтетические наркотики» (2 зан., ох. 45 чел), лекция «Курение» (25 чел). Тренинг «Что нужно знать подростку о ВИЧ/СПИД» (4 зан., ох. 70 чел.) |
| 4.3 |  | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучший наркопост среди общеобразовательных учреждений» | ежегодно |  |  |  | 30 января 2015 года. 1 место у МОУ "Ульканская СОШ № 2" Наркопост "СТОП" |
| 4.4 |  | Внедрение превентивных программ по профилактике употребления ПАВ в ОУ и структурных подразделениях дополнительного образования | ежегодно |  | исполнено |  | «Полезные привычки», (количество учащихся, охваченных программой 179 чел.) (количество педагогов, реализующих данную программу 8 чел.), «Все цвета, кроме черного» (количество учащихся, охваченных программой 49 чел.) (количество педагогов, реализующих данную программу 2 чел.) «Полезные навыки» (количество учащихся, охваченных программой 17 чел.) (количество педагогов, реализующих данную программу 1 чел.) «Полезная прививка» (количество учащихся, охваченных программой 139 чел.) (количество педагогов, реализующих данную программу 5 чел.) |
| 4.5 |  | Содействие развитию добровольческого (волонтёрского) движения | ежегодно |  | исполнено |  | 1 квартал: На протяжении всего квартала добровольцы проводили викторины, лекции для подростков, подготовили акцию «День здоровья» (охвачено 20 человек) 2 квартал Добровольцами на протяжении квартала проведены акции «День здоровья», «Брось сигарету», «Должен знать!», опрос «Что нужно знать подростку о ВИЧ/СПИД?», Силами волонтеров были организованы викторины, соревнования, флэшмобы. 3 квартал Добровольцы на протяжении всего месяца на территории района распространяли листовки о социально-негативных явлениях (145 шт) Подготовили сценарий для предстоящей акции «День здоровья». По учебным заведениям распространили информацию о добровольческом движении с целью привлечения в него молодежи. 4 квартал Добровольцы на протяжении всего месяца на территории района распространяли листовки о социально-негативных явлениях (534шт). Добровольцы приняли участие в подготовке и проведении турнира по рукопашному бою «Спорт против наркотиков» |
| 4.6 |  | Организация конкурса среди муниципальных образований «Лучший волонтёр» | ноябрь |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Содействие развитию движения дворовых спортивных команд | ежегодно | ежемесячно | исполнено |  | ежемесячно проводятся спортивные соревнования (568 чел.) |
| 4.8 |  | Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ | в течение года | в течение квартала | исполнено |  | КДН и ЗП, инспекторами ПДН ежемесячно проводятся рейды по выявлению детей в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей. В ходе рейдов проверяются кафе, бары, рынок, подвалы, и т.д.) |
| 4.9 |  | Организация и проведение акций по профилактике социально-негативных явлений | ежеквартально | 22 марта | исполнено |  | 1 квартал: Акция «День здоровья» (охват 55 человек, из них 51 подросток 2 квартал: Акция «День здоровья» (охват 60) Акция «Должен знать!» (ох.35) Акция «брось сигарету» (ох.40) 4 квартал Информационная акция «Будущее за нами!» (ох. 205) |
| 4.10 |  | Организация просветительской и профилактической работы: -родительские собрания -классные часы | ежемесячно | в течение года | исполнено |  | Проведение профилактических мероприятий (лекции, беседы, кинолектории, консультирование) Консультирование родителей на рабочих местах: 1 квартал лекция «Как уберечь ребенка от наркотиков» 2 зан. (ох. 55 чел.) 2 квартал: «Как уберечь ребенка от наркотиков» (2 зан., ох.50) Лекция «алкоголизм и признаки его употребления» (2 зан., ох.50) 3 квартал «Алкоголизм и признаки его употребления» (2 зан., ох.50) 4 квартал «Синтетические наркотики» (2 зан., 50 чел.) |
| 4.11 |  | Организация родительского движения по профилактике наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений | ежегодно |  |  |  |  |
| 4.13 |  | Организация проведения семинаров для родителей по предупреждению зависимостей у детей и подростков | ежегодно | март | исполнено |  | Нет в плане |
| 4.14 |  | Содействие организации уголков здоровья в школах, детской консультации, ФАПах | ежегодно | в течение квартала | исполнено |  | В ОУ, детской консультации, ФАПах оформлены уголки здоровья |
| 4.15 |  | Содействию проведению массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» | ежегодно | март | исполнено |  | приняло участие 259 чел. |
| 4.16 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений с неблагополучными семьями, с детьми «группы риска» | ежемесячно | в течение года | исполнено |  | 1 квартал: Практические занятия с детьми «группы риска»: «Половое воспитание подростков» 4 зан. (ох. 21 чел.); «Компьютерная зависимость» 2 зан. (ох. 10 чел.). Индивидуальное консультирование с подростками «группы риска»: «Вредные привычки» 8 зан. (ох. 8 чел.); «Алкоголь» 4 зан. (ох.4 чел.). Индивидуальное консультирование с родителями «группы риска»: «Алкоголь» 4 зан. (ох. 4 чел.), «ПАВ» 1 зан. (ох.1 чел.),«Марихуанна» 1 зан. (1 чел.) 2 квартал: Инд. консультирование для поростков, состоящих на учете КДН и ЗП «Пивной алкоголизм» (4 зан., ох.4) «Вред курения» (2 зан., ох.2) «Вред алкоголя» (2 зан., ох.2) Инд.консультирование с неблагополучными семьями «Продолжительное употребление алкоголя» (4 зан., ох.4) Групповые занятия: Прак.занятие «Никотиновая зависимость» (2 зан., ох.10) Прак.занятие «Курение и легкие» (2 зан., ох.10) 3 квартал Инд.беседы с подростками «Пивной алкоголизм» (4 зан., 4 чел.), групп. занятие «Курение и легкие» (2 зан., 10 чел.) 4 квартал Инд. консультирование с подростками «Компьютерная и мобильная зависимость» (4 зан., ох. 4 чел), «Курение» (4 зан., 4 чел.). прак.зан-я «Курение и легкие» (2 зан., 10 чел.), «Спорт против вредных привычек» (2 зан., 10 чел.) |
| 5. 5.1 | Информационно-просветительская деятельность по профилактике наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений | Создание сайта (необходимой папки) для размещения информации о работе программы, профилактике наркомании | постоянно |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Организация выпуска и тиражирование печатной продукции по первичной профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ | ежегодно |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Изготовление баннеров | ежегодно |  |  |  |  |
| 6. | Медико-социальная и социальная реабилитация лиц больных наркоманией | Приобретение тестов для диагностики наркотика в организме | ежегодно |  | исполнено |  | Приобретено 45 упаковок на сумму 10 тыс.рублей (тест-полоски на 5-мульти-фактор) |
| 7. | Улучшение мер по выявлению и пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | -организация профилактических мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия, направленных на недопущение к употреблению наркотиков в ОУ, проведение разъяснительной работы среди населения, информирование через СМИ -проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление лиц, употребляющих наркотики в общественных местах, либо находящихся в наркотическом опьянении, привлечение к административной и уголовной ответственности; - проведение совещаний при администрации для информирования и разрешения проблемных вопросов | в течение года в течение года 1 раз в квартал | в течение квартала | исполнено |  | 1 квартал: Добровольцами распространены буклеты на территории района (260 шт.), расклеены банеры с номерами горячей линии в образовательных учреждениях района (10 шт.) 2 квартал: В период с апреля по июнь на территории Казачинско-Ленского добровольцами расклеены баннеры с номерами горячей линии (35 шт), «Памятка о марихуанне» (15 шт), «Не меняй жизнь на дозы» (7 шт), «Выбирай здоровье» (5 шт), распространены листовки о социально-негативных явлениях (145 шт), буклеты «Задумайся! К чему приводит употребление пива» (20 шт). 3 квартал Распространены брошюры, расклеены банеры в количестве 350 штук 4 квартал Распространены брошюры «Курение и легкие!» (50 шт.), баннеры с номерами горячей линии (4 шт.), о вреде марихуаны (4 шт), закладки, наклейки «спорт против наркотиков» (230 шт) Систематически проводятся мероприятия по проверке мест массового скопления молодёжи с целью выявления подростков употребляющих спиртные напитки, наркотические либо токсические вещества. |

Председатель комитета по координации

работы учреждений социальной сферы                                                                                                  С.Ж. Абраменко

Подготовил: В.В. Наумова

8 (39562) 2-12-43

naumova-vv@mail.ru