Доклад                                                                                                                                о ходе реализации муниципальной программы                                     «Профилактика правонарушений на территории                                        Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы» за 2016 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 356 от 14.12.2015 года утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы» с внесёнными изменениями  № 463 от 28.12.2016 года.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан на территории Казачинско-Ленского района.

В 2016 году за счёт средств программы были напечатаны и распространены среди населения памятки о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений (смс - мошенничество), баннеры и проведены профилактические акции.

В рамках программы была организована работа по привлечению граждан к охране общественного порядка и созданию народных добровольных дружин.

В связи с профессиональным праздником были награждены лучшие работники МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. пгт. Магистральный), а также премированы победители районных конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор ДПС».

Фактическое исполнение программы в 2016 году составляет 76 891,48 рублей. По итогам 2016 года плановые показатели выполнены в полном объёме.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы КЛМР)

за______2016_________год (весь период реализации)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | - | 2016 год |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | - | 251 | 290 | нехватка сотрудников |
| 2 | Совершение тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | - | 31 | 38 | нехватка сотрудников |
| 3 | Совершение преступлений в общественных местах | ед. | - | 57 | 65 | нехватка сотрудников |
| 4 | Совершение преступлений несовершеннолетними | ед. | - | 22 | 15 | - |
| 5 | Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | - | 39,8 | 9,3 | - |

| Форма мониторинга реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: |  |  | «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы» |  |  |  | отчетный период |  |  | 2016 г. |  |
| Ответственный исполнитель: |  |  | Комитет по социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Факт начала реализации мероприятия |  | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено МП |  | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений при администрации Казачинско-Ленского муниципального района |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Организация регулярного информирования органов местного самоуправления о состоянии правопорядка на территории района и работе правоохранительных органов на заседаниях муниципального совета и районной Думы |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Проведение совещания по вопросам состояния законности и взаимодействия субъектов профилактики на территории Казачинско-Ленского района по вопросам защиты прав несовершеннолетних и организации воспитательно-профилактической работы с детьми групп социального риска |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Информационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте администрации материалов о мероприятиях, проводимых в целях профилактики правонарушений |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений, о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 7 000,0 |  | 7 000,0 | - |  |  |  |
| 2.3 | Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Открытие в районной газете «Киренга» рубрики, посвященной проблемам профилактики правонарушений, работе МО МВД и освещению мероприятий настоящей программы |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение совместных профилактических мероприятий: проверки торговых точек на предмет продаж спиртного, табачных изделий несовершеннолетним, рейды по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, незаконного нахождения несовершеннолетних в общественных местах, по проверке поведения условно осужденных, несовершеннолетних и лиц, стоящих на соответствующем учете |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Проведение координационных совещаний с руководителями органов и учреждений системы профилактики по проблемам социального сиротства, профилактики безнадзорности |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Проведение семинаров, совещаний социальных педагогов по обмену положительным опытом работы, направленным на профилактику социального сиротства |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Организация проведения круглых столов, семинаров с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений по актуальным вопросам семьи и детства |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Организация работы по оказанию социально-психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др. |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 5 187, 48 |  | 5 187, 48 | - |  |  |  |
| 4 | Организация профилактических мероприятий по месту жительства, в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение и награждение активных участников добровольных народных дружин |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 16 704, 0 |  | 16 704, 0 | - |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение мест с массовым пребыванием граждан выставлением нарядов полиции при проведении массовых мероприятий |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности формированию позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 10 000,0 |  | 10 000,0 | - |  |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. пгт. Магистральный) |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 10 000,0 |  | 10 000,0 | - |  |  |  |
| 5.3 | Поощрение лучших работников в связи с профессиональным праздником МВД России |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 18 000,0 |  | 18 000,0 | - |  |  |  |
| 6 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.2 | Информирование жителей района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 6.4 | Регулярное информирование органов местного самоуправления о проявлениях терроризма, экстремизма на территории района |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 7 | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы и прибывающих на территорию района для постоянного места жительства |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 7.2 | Профессиональная ориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости населения |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 8 | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | В установленном законодательством порядке сбор и обобщение информации о необходимом количестве трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
| 9 | Организация мероприятий по безопасности дорожного движения, осуществление мероприятий по безопасности населения на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты), баннеров по профилактике правонарушений, с целью повышения правовой грамотности населения, безопасности дорожного движения, безопасности на водных объектах |  | 2016 г. |  | 2020 г. | 10 000,0 |  | 10 000,0 | - |  |  |  |
| 9.2 | Организация соревнований, конкурсов юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению основ уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения в образовательных учреждениях |  | 2016 г. |  | 2020 г. |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 76,9 |  | 76,9 | - |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»___

(наименование муниципальной программы КЛМР)

за _2016_ год (весь период реализации)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 639 891,48 | - | - | 639 891,48 | - | 76,9 | - | - | 76,9 | - | - |
| 2016 год | 76 891,48 | - | - | 76 891,48 | - | 76,9 | - | - | 76,9 | - | - |
| 2017 год | 143, 0 | - | - | 143, 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 год | 130, 0 | - | - | 130, 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 год | 140, 0 | - | - | 140, 0 |  | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 150, 0 | - | - | 150, 0 |  | - | - | - | - | - | - |

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной  программы КЛМР)

за __2016___ год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | - | Значение целевого показателя |  | Откл. факта к году предшествующему отчетному % | Оценка в баллах | Откл. факта к плану,% | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | - | 251 | 290 | - | - | 115,5 | +3 |
| Совершение тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | - | 31 | 38 | - | - | 122,6 | +4 |
| Совершение преступлений в общественных местах | ед. | - | 57 | 65 | - | - | 114,0 | +3 |
| Совершение преступлений несовершеннолетними | ед. | - | 22 | 15 | - | - | 68,2 | -2 |
| Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу | % | - | 39,8 | 9,3 | - | - | 23,4 | -2 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | +6 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной  программы КЛМР)

за __2016___ год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Программа эффективна | положительное значение (+6) |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | Продолжить выполнение мероприятий программы с целью достижения результата по обеспечению безопасности граждан на территории Казачинско-Ленского района |