Доклад                                                                                                                                о ходе реализации муниципальной программы                                     «Профилактика правонарушений на территории                                        Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы» за 2016 год

        Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 356 от 14.12.2015 года утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы» с внесёнными изменениями  № 463 от 28.12.2016 года.
        Целью Программы является обеспечение безопасности граждан на территории Казачинско-Ленского района.
        В 2016 году за счёт средств программы были напечатаны и распространены среди населения памятки о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений (смс - мошенничество), баннеры и проведены профилактические акции. 
        В рамках программы была организована работа по привлечению граждан к охране общественного порядка и созданию народных добровольных дружин. 
        В связи с профессиональным праздником были награждены лучшие работники МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. пгт. Магистральный), а также премированы победители районных конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор ДПС». 
        Фактическое исполнение программы в 2016 году составляет 76 891,48 рублей. По итогам 2016 года плановые показатели выполнены в полном объёме.























ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»
(наименование муниципальной программы КЛМР)
   
за______2016_________год (весь период реализации)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	-
	2016 год
	Обоснование
причин
отклонения

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1


	Количество зарегистрированных преступлений
	ед.
	-
	251
	           290

	нехватка сотрудников

	2
	Совершение тяжких и особо тяжких преступлений
	ед.
	-
	31
	     38
	нехватка сотрудников

	3
	Совершение преступлений в общественных местах
	ед.
	-
	57
	            65

	нехватка сотрудников

	4
	Совершение преступлений несовершеннолетними
	ед.
	-
	22
	
15

	-

	5
	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу
	%
	-
	39,8
	     9,3
	-





















	Форма мониторинга реализации муниципальной программы 

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы:                                                                                                                                                                              
	«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»
	
	

отчетный период
	2016 г. 

	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель:
	Комитет по социальным вопросам
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Факт начала реализации мероприятия
	Факт окончания реализации мероприятия
	Расходы районного
бюджета на реализацию муниципальной  программы, 
тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	
	предусмотрено МП
	кассовое исполнение
на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение заседаний комиссии по профилактике правонарушений при администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	1.2
	Организация регулярного информирования органов местного самоуправления о состоянии правопорядка на территории района и работе правоохранительных органов на заседаниях муниципального совета и районной Думы
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	1.3
	Проведение совещания по вопросам состояния законности и взаимодействия субъектов профилактики на территории Казачинско-Ленского района по  вопросам защиты прав несовершеннолетних и организации воспитательно-профилактической работы с детьми групп социального риска

	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	2
	Информационно-аналитические мероприятия

	2.1
	Подготовка и размещение на официальном сайте администрации материалов о мероприятиях, проводимых в целях профилактики правонарушений
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	2.2
	Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений, о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания
	2016 г.
	2020 г.
	7 000,0
	7 000,0
	-

	2.3
	Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	2.4
	Открытие в районной газете «Киренга» рубрики, посвященной проблемам профилактики правонарушений, работе МО МВД и освещению мероприятий настоящей программы
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	3
	Профилактика правонарушений несовершеннолетних

	3.1
	Проведение совместных профилактических мероприятий: проверки торговых точек на предмет продаж спиртного, табачных изделий несовершеннолетним, рейды по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, незаконного нахождения несовершеннолетних в общественных местах, по проверке поведения условно осужденных, несовершеннолетних и лиц, стоящих на соответствующем учете
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	3.2
	Проведение координационных совещаний с руководителями   органов и учреждений системы профилактики   по проблемам социального сиротства, профилактики безнадзорности
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	3.3
	Проведение семинаров, совещаний социальных педагогов по обмену  положительным  опытом работы, направленным на профилактику социального сиротства
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	3.4
	Организация проведения  круглых столов, семинаров с   представителями органов государственной власти,  органов местного самоуправления,  общественных объединений по актуальным вопросам семьи и детства
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	3.5
	Организация работы по оказанию социально-психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	3.6
	Проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др.
	2016 г.
	2020 г.
	5 187, 48
	5 187, 48
	-

	4
	Организация профилактических мероприятий по месту жительства, в общественных местах

	4.1
	Определение и награждение активных участников добровольных народных дружин
	2016 г.
	2020 г.
	16 704, 0
	16 704, 0
	-

	4.2
	Обеспечение мест с массовым пребыванием граждан выставлением нарядов полиции при проведении массовых мероприятий
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	5
	Мероприятия по повышению эффективности деятельности формированию позитивного общественного мнения о правоохранительных органах и результатах их деятельности

	5.1
	Организация и проведение конкурса на звание «Лучший  участковый уполномоченный полиции»
	2016 г.
	2020 г.
	10 000,0
	10 000,0
	-

	5.2
	Организация и проведение конкурса на  звание «Лучший  инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» (дисл. пгт. Магистральный)
	2016 г.
	2020 г.
	10 000,0
	10 000,0
	-

	5.3
	Поощрение лучших работников в связи с  профессиональным праздником МВД России
	2016 г.
	2020 г.
	18 000,0
	18 000,0
	-

	6
	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

	6.1
	Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	6.2
	Информирование жителей района о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	6.3
	Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	6.4
	Регулярное информирование органов местного самоуправления о проявлениях терроризма, экстремизма на территории района
	2016 г.
	2020 г.
	
	
	-

	7
	Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

	7.1
	Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы и прибывающих на территорию района для постоянного места жительства
	



2016 г.
	



2020 г.
	
	
	-

	7.2
	Профессиональная ориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости населения
	

2016 г.
	

2020 г.
	
	
	-

	8
	Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

	8.1
	В установленном законодательством порядке сбор и обобщение информации о необходимом количестве трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства
	




2016 г.
	




2020 г.
	
	
	-

	9
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения,  осуществление мероприятий по безопасности населения на водных объектах

	9.1
	Изготовление печатной продукции (листовки, буклеты), баннеров по профилактике правонарушений, с целью повышения правовой грамотности населения,  безопасности дорожного движения, безопасности на водных объектах
	



2016 г.
	



2020 г.
	10 000,0
	10 000,0
	-

	9.2
	Организация соревнований,  конкурсов юных помощников  полиции, юных инспекторов  безопасности дорожного  движения, секций и кружков  по изучению основ  уголовного и административного законодательства, правил  дорожного движения в образовательных учреждениях
	





2016 г.
	





2020 г.
	
	
	-

	 
	Итого по программе
	
	 
	76,9
	76,9
	-

	
	
	
	
	
	
	




ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
_«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»___
(наименование муниципальной программы КЛМР)

за _2016_ год (весь период реализации)

	   Период    
 реализации  
  программы  
	       Объем финансирования,       
 предусмотренный программой, тыс.  
руб. (с одним знаком после запятой)
	 Расходы за отчетный период, тыс.  
руб. (с одним знаком после запятой)
	   Обоснование   
причин отклонения

	
	Финансовые
средства, 
  всего   
	      в том числе       
	Финансовые
средства, 
  всего   
	      в том числе       
	

	
	
	ФБ 
<*>
	ОБ 
<*>
	МБ
<*>
	внебюджетные средства  
	
	ФБ 
<*>
	ОБ 
<*>
	МБ 
<*>
	внебюджетные  средства  
	

	                        ИТОГО по муниципальной программе                                                

	Всего за весь
период       
	639 891,48
	-
	-
	639 891,48
	-
	76,9
	-
	-
	76,9
	-
	-

	2016 год   
	76 891,48
	-
	-
	76 891,48
	-
	76,9
	-
	-
	76,9
	-
	-

	2017 год   
	143, 0
	-
	-
	143, 0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2018 год   
	130, 0
	-
	-
	130, 0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019 год
	140, 0
	-
	-
	140, 0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2020 год
	150, 0
	-
	-
	150, 0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-









Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»
 (наименование муниципальной  программы КЛМР)

за __2016___ год (весь период реализации)
[bookmark: Par752]
	Наименование целевого
показателя
	Ед.
изм.
	-
	Значение целевого
показателя
	Откл.
факта к году предшествующему отчетному
%
	Оценка
в
баллах

	Откл.
факта к плану,%
	Оценка
в
баллах


	
	
	
	  план  
	  факт  
	
	
	
	

	Количество зарегистрированных преступлений
	ед.
	-
	251
	290
	-
	-
	115,5
	+3

	Совершение тяжких и особо тяжких преступлений
	ед.
	-
	31
	38
	-
	-
	122,6
	+4

	Совершение преступлений в общественных местах
	ед.
	-
	57
	65
	-
	-
	114,0
	+3

	Совершение преступлений несовершеннолетними
	ед.
	-
	22
	15
	-
	-
	68,2
	-2

	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу 
	%
	-
	39,8
	9,3
	-
	-
	23,4
	-2

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе    
	
	
	
	
	
	
	
	+6











Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2020 годы»
 (наименование муниципальной  программы КЛМР)

за __2016___ год (весь период реализации)

	      Вывод об эффективности программы       
	  Итоговая   
   сводная   
   оценка    
  (баллов)   
	 Предложения 
по дальнейшей
 реализации  
  программы  

	Программа эффективна
	положительное
значение (+6)       
	

	ИТОГО по муниципальной программе             
	
	Продолжить выполнение мероприятий программы с целью достижения результата по обеспечению безопасности граждан на территории Казачинско-Ленского района






