ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Экспертного совета по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района

16 февраля 2018 г.   10-00 ч.                                                                   с. Казачинское
Председатель Экспертного совета:

Антипова Т.В. – Первый заместитель мэра района, председатель Экспертного совета
Секретарь Экспертного совета:

Дытте Н.К. – заведующий отделом по экономическому прогнозированию и труду комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района

Члены Экспертного совета:
Стелькин О.М. – заместитель мэра района;

Добрынина В.А. – председатель комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Антипина О.Я. – председатель КСК по Казачинско-Ленскому муниципальному району;
Швецова З.С. – заместитель начальника финансового управления – заведующий отделом по планированию бюджета финансового управления администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Присутствовали:

Игнатко С.Д.– заведующий  отделом образования  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Распутина Н.Ю. – главный экономист отдела образования  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Солодова Ю.А. – врио начальника отдела АССТ  и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

Грунина М.В. – юрист  отдела культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района за 2017 год.
2. О возможности участия  администрации  Казачинско-Ленского муниципального района в федеральных, областных программах.

Рассмотрение и оценка эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района за 2017 год.

Слово предоставлено Добрынина В.А. – председателю комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Добрынина В.А. довела до сведения членов комиссии, присутствующих, что на реализацию муниципальных программ в 2017 году, по данным финансового управления,  было предусмотрено по паспорту муниципальной программы – 35783,29 тыс.руб., запланировано в бюджете района   34930 тыс.руб., фактическое исполнение составило 33185,57 тыс.руб. Исполнение составило 92,74%, 95% соответственно. 

Дополнительно привлечено из федерального, областного бюджетов – 12109,1 тыс.руб. 

 Структурными подразделениями администрации Казачинско-Ленского муниципального района представлены отчеты о ходе выполнения программ за 2017 год, которые были доведены до членов Экспертного совета. 
В ходе рассмотрения отчетов  структурных подразделений администрации Казачинско-Ленского муниципального района о ходе выполнения программ за 2017 год Антипиной О.Я. предложено:
1. Запланированные мероприятия программы должны быть взаимоувязаны между собой и взаимоувязаны с запланированными целевыми показателями.

2. В случае если  реализация (исполнение)  мероприятия отодвигается на другой период времени, должны быть соответственно откорректированы  запланированные целевые показатели. 

3. При прохождении финансово-экономической экспертизы муниципальной программы должны быть предоставлены документы, подтверждающие запланированные расходы по мероприятиям (расчеты, прайсы, договора и т.д.).

Экспертным советом решено:

1. Продолжить реализацию муниципальных программ в 2018 году.

2. Структурным подразделениям администрации Казачинско-Ленского муниципального района учесть при составлении муниципальных программ, внесения изменений и дополнений в муниципальные программы вышеперечисленные замечания. 
О возможности участия  администрации  Казачинско-Ленского муниципального района в федеральных, областных программах в 2019-2020 годах.
Слово предоставлено Антиповой Т.В. – первому заместителю мэра района, председателю Экспертного совета.

Антипова Т.В. довела до сведения членов совета, присутствующих, что для привлечения дополнительных средств на реализацию полномочий в сфере, образования, культуры, социальной сферы, физической культуры и спорта необходимо вступить в федеральные, областные программы. Структурным подразделениям администрации Казачинско-Ленского муниципального района комитетом по экономике был направлен информационный материал о возможности участия Иркутской области в реализации ГП РФ, ФЦП и ФАИП, методика формирования бюджетных заявок в ГП  РФ, ФЦП и ФАИП.

Экспертный совет, ознакомившись с информационным материалом, выслушав предложения руководителей структурных подразделений, вынес следующие решения:

1. Отделу образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района совместно с  отделом АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района:
В рамках подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2020 годы ГП Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы в текущем 2018 году:

1.1. подготовить необходимый пакет документов для привлечения областных средств на разработку ПСД и прохождение экспертизы по капитальному ремонту Карамской ОШ, капитальному ремонту ДОУ «Рябинка», строительству объекта детский сад - школа с.Небель. Планируемый срок вхождения в государственную программу – 2019 год. Срок подачи документов – до 1 мая 2018 года. В кратчайшие сроки провести всю необходимую работу по постановке на кадастровый учет, межеванию, геодезиюи и т.д. земельного участка под строительство объекта детский сад - школа с.Небель.
1.2 подготовить необходимый пакет документов для привлечения областных средств на разработку ПСД и прохождение экспертизы по строительству Казачинской СОШ, строительству объекта детский сад -школа в п.Магистральный. Планируемый срок вхождения в государственную программу – 2020 год. Срок подачи документов – до 1 мая 2019 года. Провести всю необходимую работу по постановке на кадастровый учет, межеванию, геодезии и т.д. земельного участка под строительство Казачинской СОШ, а также решить вопрос с администрацией Магистральнинского ГП по передаче стадиона району под строительство детского сада -школы в п.Магистральный.
Пакет документов для вхождения в государственную программу Иркутской области необходимо предоставить в министерство образования Иркутской области в соответствии с постановлениями Правительства Иркутской области от 11.05.2016 года № 264-пп, от 11.05.2016 года № 265-пп.

2. Отделу образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района совместно с комитетом по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района  отработать вопрос с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о включении МБУ База отдыха «Талая» в  перечень учреждений, имеющих право на участие в мероприятии подпрограммы «Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей».
3. Отделу образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района по  муниципальной программе «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского района» на 2016-2020 годы» в мероприятиях на 2018 год откорректировать список оборудования пищеблоков по образовательным учреждениям, а также список образовательных учреждений, в которых подлежат ремонту пищеблоки. Внести соответствующие изменения в муниципальную программу. 
Направить пакет документов для вхождения в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы в министерство образования Иркутской области для вступления в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» по следующим образовательным учреждениям: в 2018 году - ДОУ «Белочка», Магистральнинская СОШ № 22; в 2019 году -  Магистральнинская СОШ №2. Пакет документов должен соответствовать Постановлению Правительства Иркутской области от 25.04.2016 года № 250-пп.
4. Отделу АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района для участия в мероприятии «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов» государственной программе «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы  провести  работу по привлечению областных средств по разработке ПСД и прохождения экспертизы по муниципальным дорогам планируемых к ремонту. Планируемый срок вхождения в государственную программу Иркутской области – 2019 год.
5. Отделу АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района проработать в 2018 году с городскими поселениями вопрос о вхождении в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы по мероприятию - строительство очистных сооружений.
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