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 РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 

муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

___________ 2018г. № _____
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 18.06.2015 г. № 194 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 18.06.2015 г. № 194 с изменениями утвержденными постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 30.11.2015 года № 343, от 10.10.2016 года № 342, от 14.12.2016 года № 376,  от 21.12.2016 года № 455, от 13.04.2017 года № 96, от 14.07.2017 года № 241, от 23.04.2018 года № 151 (далее - Программа) следующие изменения: 

         1.1. Раздел 1 паспорт программы, раздел 4 ресурсное обеспечение программы и таблицу «Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции (приложение 1,2,3).

2. Муниципальной программе «Строительство, реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019гг.» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района: 7950400000.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения возложить на заведующего районным отделом образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района Игнатко С.Д.

Мэр Казачинско-Ленского 

муниципального района                                                               А.С. Абраменко
Приложение 1 

к постановлению администрации

                                        Казачинско-Ленского

 муниципального района 

 от «___» ________ 2018 г. № ____
1. Паспорт муниципальной программы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы

	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы в период с 2015 года по 2019 год, составляет - 27,1751 млн. рублей, в том числе по годам:

2015 год -      0,4663  млн. рублей;

2016 год -      2,686  млн. рублей;

2017 год -      3,564 млн. рублей;

2018 год -    13,7588  млн. рублей;

2019 год -      6,7    млн. рублей.

Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района  на бюджетный год.


Приложение 2 

к постановлению администрации

                                        Казачинско-Ленского

 муниципального района 

 от «___» ________ 2018 г. № ____

4. Ресурсное обеспечение программы

            Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района  на бюджетный год.

             Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

	Год
	Общий объем финансирования (млн.руб.)
	в том числе:

	
	
	Областной бюджет (млн.руб.)
	Федеральный бюджет (млн.руб.)
	Средства местных бюджетов (млн.руб.)
	Внебюджетные средства (млн.руб.)

	Всего, за 2015 - 2019 годы в том числе:
	264,2311
	233,6564
	3,3996
	27,1751
	-

	2015 год 
	10,2728
	7,7799
	2,0266
	0,4663
	-

	2016 год 
	20,7657
	16,7067
	1,373
	2,686
	-

	2017 год 
	188,2268
	184,6628
	-
	3,564
	-

	2018 год 
	15,2588
	1,5
	-
	13,7588
	-

	2019 год 
	29,707
	23,007
	-
	6,7
	-


	Приложение 3

к  постановлению администрации

Казачинско-Ленского

 муниципального  района

____________ 2018   № ____

Детальный план-график реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование 


	Ответственный исполнитель
(структурное подразделение/
Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контроль-ного события)
	Код бюджетной классифика
ции 1
	Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на очередной финансовый год

2015г. 
	второй год планового периода

2016г.
	третий год планового периода

2017г.
	четвертый год планового периода 2018г.
	пятый год планового периода 2019г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского района на 2015-2019 гг.»

	1.1
	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест  в п. Магистральный


	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Уменьшение очереди в ДОО
	2016
	2016
	901 0701 7950400000  


	-
	196,8

	-

	-


	-


	1.2
	Строительство школы д. Ключи на 200 мест 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2017
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	30,0
	124,873
	1790,136
	-

	1.2.1
	Выдача тех. условий на подключение к электросетям
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2016
	2017
	905 0702 7950400000  
	-
	30,0
	17,337
	171,634
	-

	1.2.2
	Выдача тех. условий на телефонизацию
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2016
	2017
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	16,036
	-
	-

	1.2.3
	Топосъемка участка под строительство теплотрассы
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2017
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	16,426
	38,328
	-

	1.2.4
	Отчет по микрорайонированию
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2017
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	75,074
	175,174
	-

	1.2.5
	Экологическая экспертиза
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	1000,0
	-

	1.2.6
	Сметная экспертиза
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	205,0
	-

	1.2.7
	Публикация проведения публичных слушаний для экологической экспертизы
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	50,0
	-

	1.2.8
	Изменения в отчет по геологическому изысканию
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	50,0
	-

	1.2.9
	Изменения в отчет по экологическому изысканию
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	100,0
	-

	1.3
	Строительство комплекса школы-д/с п. Небель на 100 мест 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2017
	2019
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	99,0
	5087,249
	2700,0

	1.3.1
	Проектно-сметная документация
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	99,0
	3000,0
	-

	1.3.2
	Выдача тех. условий на подключение к электросетям
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	100,0
	-

	1.3.3
	Выдача тех. условий на телефонизацию
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	17,0
	-

	1.3.4
	Отчет по микрорайонированию
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	250,249
	-

	1.3.5
	Экологическая экспертиза
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	150,0
	-

	1.3.6


	Сметная экспертиза
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	1000,0
	-

	1.3.7
	Публикация проведения публичных слушаний для экологической экспертизы
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	901 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	50,0
	-

	1.3.8
	Экологические изыскания
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	350,0
	-

	1.3.9
	Геологические изыскания
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	100,0
	-

	1.3.10
	Геодезические изыскания
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2018
	2018
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	70,0
	-

	1.4
	Капитальный ремонт спортзала МКОУ «Небельской ООШ» 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2017
	2017
	0702 7950400000  
	-
	-
	442,524
	-
	-

	1.4.1
	Экспертиза ПСД
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2017
	2017
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	4,217
	-
	-

	1.4.2
	Разработка ПСД
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат 
	2017
	2017
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	42,767
	-
	-

	1.4.3
	Софинансирование капитального ремонта спортзала МКОУ «Небельской ООШ» 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2017
	2017
	901 0702 7950400000  
	-
	-
	395,540
	-
	-

	1.5
	Строительство школы с. Карам на 30 мест
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2019
	2019
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	-
	-
	4000,0

	1.6
	Капитальный ремонт спортзала МОУ Карамская ООШ» 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2017
	2017
	0702 7950400000  
	-
	-
	632,066
	-
	-

	1.6.1
	Экспертиза ПСД
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат
	2017
	2017
	905 0702 7950400000
	-
	-
	13,894
	-
	-

	1.6.2
	Разработка ПСД
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат
	2017
	2017
	905 0702 7950400000
	-
	-
	86,072
	-
	-

	1.6.3
	Софинансирование капитального ремонта Спортзала МОУ Карамская ООШ»
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат
	2017
	2017
	901 0702 7950400000
	-
	-
	532,1
	-
	-

	1.7

	Ремонт котла МОУ Карамская ООШ» (Установка водонагревательного котла) 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Сокращение затрат на содержание
	2017
	2017
	905 0702 7950400000  
	-
	-
	548,6
	-
	-

	1.8

	Капитальный ремонт здания корпуса №2 МДОУ «Брусничка» п.Магистральный (ремонт кровли, материалы для ограждения)
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Уменьшение очереди в ДОО
	2015
	2017
	905 0701 7950400000  


	400,2
	399,927
	387,012


	-


	-



	1.9
	Капитальный ремонт спортзала МОУ «Окунайская общеобразовательная школа №1»
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж-ния
	2015
	2015
	901 0702 7950400000  
	66,1
	-
	-
	-
	-

	1.10
	Выборочный капитальный ремонт МБОУ  «Магистральнинская СОШ  № 22» по адресу: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Магистральный,ул. Российская, д.4 по ГП «Развитие образования на 2014-2018 годы»
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж-ния
	2016
	2016
	901 0702 7950400000  
	-
	879,3
	-
	-
	-

	1.11
	Капитальный ремонт СК Атлант п. Улькан
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2018
	905 0703 7950400000  
	-
	-
	-
	1000,0
	-

	1.12
	Капитальный ремонт спортзала МОУ Казачинской средней общеобразовательной школы 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж-ния
	2016
	2016
	901 0702 7950400000  
	-
	72,3
	-
	-
	-

	1.13
	Софинансирование капитального ремонта МОУ «Магистральнинская СОШ  № 2» 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж-ния
	2016
	2018
	0702 7950400000


	-
	708,73
	1330,4
	1132,9
	-

	1.13.1

	Капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ №2» (разработка ПСД и государственная экспертиза)
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж-ния
	2016
	2018
	905 0702 7950400000


	-
	708,73
	1330,4
	-
	-

	1.14
	МДОУ д/с общеразвивающего вида «Елочка» (ремонт кровли)
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2016
	2016
	905 0702 7950400000


	-
	399,158
	-
	-
	-

	1.15
	Ремонт кровли МКОУ «Ульканская ООШ №1»
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2016
	2018
	905 0702 7950400000


	-
	-
	-
	880,0
	-

	1.16
	Капитальный ремонт спортзала МКОУ «Ульканская ООШ №1»
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2016
	2018
	905 0702 7950400000


	-
	-
	-
	2000,0
	-

	1.17
	Укрепление материально-технической базы МБУБО «Талая»
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2019
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	-
	6007,03
(ОБ)

	1.17.1
	Капитальный ремонт здания гостиницы
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	-
	2065,46

	1.17.2


	Капитальный ремонт здания бани
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905  7950400000


	-
	-
	-
	-
	707,75

	1.17.3
	Капитальный ремонт здания скважины
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	-
	435,83

	1.17.4
	Капитальный ремонт здания сторожки
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905  7950400000


	-
	-
	-
	-
	229,84

	1.17.5
	Ремонт спортивной площадки
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905  7950400000


	-
	-
	-
	-
	1278,33

	1.17.6
	Ремонт временных зданий и сооружений (фасада, кровли, внутренние работы, сантехнические работы)
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	-
	6,62

	1.17.7
	Пусконаладочные работы сетей электроосвещения в здании гостиницы и бани
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	-
	39,31

	1.17.8

	Проектные работы и проверка достоверности определения сметной стоимости работ
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905  7950400000


	-
	-
	-
	-
	266,02

	1.17.9
	Непредвиденные затраты 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	-
	100,59

	1.17.10


	Налоги и обязательные платежи 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2019
	2019
	905 0905  7950400000


	-
	-
	-
	-
	877,28

	1.17.11
	Разработка ПСД (проектно-сметной документации)
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2018
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	256,016
	-

	1.17.12
	Экспертиза ПСД (проектно-сметной документации)
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2018
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	11,8
	-

	1.17.13
	Приобретение инвентаря: посудомоечная промышленная машина -1 шт., плита промышленная без духовки 4-х конфорочная – 1 шт., кровать деревянная односпальная с матрацем – 40 шт., кровать металлическая односпальная с матрацем – 20 шт., тумбочка прикроватная с выдвижным ящиком – 40 шт., стол – 40 шт., табурет – 44 шт., обогреватель – 30 шт., вешалки металлические – 20 шт., тренажер – 4 шт., коньки с ботинками – 20 шт., кулер – 1 шт., проектор – 1 шт., уличные душевые – 6 шт. 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2018
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	1500,0
(ОБ)
	-

	1.17.14
	Софинансирование (устройство спортивной площадки). 
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2018
	905 0905 7950400000


	-
	-
	-
	600,7
	-

	1.18
	Капитальный ремонт «Карамской ООШ» д. Карам, согласно предписания Роспотребнадзора № 002747 от 15.12.2017г.
	РОО, 

С.Д. Игнатко
	Повышение качества обслуж.
	2018
	2018
	905 0703 7950400000  
	-
	-
	-
	1000,0
	-

	
	Итого по программе
	
	
	2015
	2019
	
	466,3
	2686,215
	3564,475
	13758,801
	6700,0
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