1. Паспорт муниципальной Программы

	Наименование муниципальной программы             
	«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Казачинско - Ленского муниципального района  на 2017-2020 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел образования администрации Казачинско - Ленского муниципального района

	Участники муниципальной программы                
	Образовательные учреждения Казачинско - Ленского муниципального района

	Цель муниципальной программы                     
	Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости детей и подростков Казачинско - Ленского муниципального района

	Задачи муниципальной программы                   
	1. Проведение совместной работы с заинтересованными учреждениями и ведомствами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

  2. Обеспечение в приоритетном порядке отдыхом, оздоровлением и занятостью детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

  3. Максимальный охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости.  

4. Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в течение всего каникулярного периода

	Сроки реализации муниципальной программы         
	2017 – 2020 годы



	Целевые показатели муниципальной программы       
	- расширить спектр предоставляемых детям услуг через поддержку инновационных проектов и программ в сфере детского отдыха;
 - обеспечить занятость детей «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном положении, в каникулярное время;
- увеличить количество детей, охваченных организованными формами летнего отдыха;

- усилить позитивную направленность досуга детей и, как следствие, снижение преступности несовершеннолетних в каникулярный период;

- оздоровить и осуществить активный отдых детей, способствовать приобретению ими положительных эмоций;

- выявить и раскрыть способности детей в спорте, искусстве и других видах деятельности

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы    
	Общий объём финансовых средств местного бюджета, необходимых для реализации программы в период с 2017 года по 2020 год, составляет 20 495,11 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 4 207,50 тыс. рублей;

2018 год – 5 133,81 тыс. рублей;

2019 год – 5 576,90 тыс. рублей;

2020 год – 5 123,44 тыс. рублей.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

	Ожидаемые конечные результаты реализации         

муниципальной программы                          
	· Охват организованными формами отдыха 8336 учащихся из  9 общеобразовательных организаций  муниципального образования «Казачинско-Ленский район» за весь период реализации программы; 

· Охват учащихся поездками на базу отдыха «Талая» в количестве 700 человек за весь период реализации программы; 

· Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций в количестве 3425 человек за весь период реализации программы; 

· Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в палаточных лагерях, походах, сплавах в количестве 1474  человек  за весь период реализации программы;

· Охват учащихся мероприятиями в трудовых объединениях на базе общеобразовательных организаций в количестве 2737 человек  за весь период реализации программы;

Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в течение всего каникулярного периода.


2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей позволяет сделать выводы о необходимости укрепления материально-технической оснащенности учреждений отдыха детей и их оздоровления, а также необходимости увеличения финансирования летнего оздоровления детей. Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей включает в себя создание более комфортных условий для отдыха и оздоровления детей. Финансирование оздоровительной кампании в районе из областного бюджета остаётся на прежнем уровне. Одновременно имеют место объективные факторы, обуславливающие увеличение расходов на мероприятия по организации детской оздоровительной кампании:

1)   рост цен на продукты питания;

     2) повышение требований родителей (законных представителей) и детей к условиям и качеству предоставляемых услуг.           

            Также необходимо развитие таких малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные спортивно-туристские и культурно-массовые мероприятия для детей. Активное участие в работе учреждений дополнительного образования для детей обогащает досуг школьников, снижает вероятность девиантного поведения подростков и оказывает значительный развивающий и оздоровительно-восстановительный эффект.

Все более важное значение приобретает временное трудоустройство подростков. В последние годы отмечается рост числа подростков, желающих работать в период летних каникул. Организация трудовых бригад старшеклассников является не только эффективной формой профилактики правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки.

Механизмами совершенствования финансового обеспечения, направленного на оптимальное и рациональное использование средств на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, являются:

· увеличение субсидий из областного бюджета местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время;

· выделение средств областного бюджета на содержание и укрепление материально-технической базы лагерей отдыха и оздоровления детей.

3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 
муниципальной программы 

     Цель муниципальной Программы - создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости детей и подростков Казачинско - Ленского муниципального района.

      Задачи муниципальной Программы:
1. Проведение совместной работы с заинтересованными учреждениями и ведомствами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
  2. Обеспечение в приоритетном порядке отдыхом, оздоровлением и занятостью детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
  3. Максимальный охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости.  
4. Развитие малозатратных форм организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в течение всего каникулярного периода

Значения целевых показателей 

	 N  

п/п 
	Наименование

целевого

показателя
	Ед. 

изм.
	                                            Значения целевых показателей

	
	
	
	первый

2017 год

действия

программы
	второй  2018 год

действия

программы
	третий 2019 год    действия

программы
	2020 год

завершения

действия

программы

	Программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Казачинско - Ленского муниципального района  на 2017-2020 годы»

	1.1
	Общая численность учащихся общеобразовательных организаций
	Чел.
	2582
	
	2616
	
	2616
	
	2616
	

	1.2
	Общий охват учащихся организованными формами отдыха и занятости
	Чел.
	2024
	78,4%
	2104
	80,4%
	2104
	80,4%
	2104
	80,4%

	1.3
	Охват учащихся поездками на базу отдыха «Талая»
	Чел.
	160
	6,2%
	180
	6,9%
	180
	6,9%
	180
	6,9%

	1.4
	Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района
	Чел.
	905
	35%
	840
	32,1%
	840
	32,1%
	840
	32,1%

	1.5
	Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в палаточных лагерях, походах, сплавах
	Чел.
	280
	10,8%
	398
	15,2%
	398
	15,2%
	398
	15,2%

	1.6
	Охват учащихся мероприятиями временного трудоустройства на территории Казачинско-

Ленского района
	Чел.
	679
	26,3%
	686
	26,2%
	686
	26,2%
	686
	26,2%


4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

Средства из областного бюджета предоставляются в виде субсидий местному бюджету в целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. Объёмы субсидий из областного бюджета будут уточняться в соответствии с областными критериями.  

Общий объем средств на финансирование программы 26 084,95 тыс. рублей:

2017 г – 5 633,10 тыс. рублей

2018 г – 6 662,71 тыс. рублей

2019 г – 7 121,30 тыс. рублей 

2020 г – 6 667,84 тыс. рублей.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

	Год
	Общий объем финансирования (тыс.руб.)
	в том числе:

	
	
	Областной бюджет (тыс.руб.)
	Местный бюджет

(тыс.руб.)

	Всего на 2017-2020 гг., в том числе:
	26 084,95
	6 043,30
	20 041,65

	2017 год
	5 633,10
	1 425,60
	4 207,50

	2018 год
	6 662,71
	1 528,90
	5 133,81

	2019 год
	7 121,30
	1 544,40
	5 576,90

	2020 год
	6 667,84
	1 544,40
	5 123,44


Детальный план-график реализации муниципальной  программы на плановый период
	№
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Код бюджетной классификации
	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	первый

2017 год

планового периода
	второй

2018 год

планового периода
	третий

2019 год

планового периода
	четвёртый 2020 год

планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории Казачинско-Ленского муниципального района  на 2017-2020 годы»

	1
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	8 576 учащихся образовательных организаций 
	2017 г 
	30.12.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	4 207,50
	5 133,81
	5 576,90
	5 123,44

	1.1
	Лагеря дневного пребывания 
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	3425 учащихся за весь период реализации программы 
	2017 г  
	30.06.2020 г  
	905 07 07 7951500000
	597,18

(25 рублей *720 детей * 15 дней) + (157 рублей * 85 детей * 15 дней) + (157 рублей * 70 детей * 10 дней) + (57 рублей * 30 детей на * 10 дней)
	844,26

(20 рублей *800 детей * 15 дней) +

(157 рублей * 800 детей * 3 дня) + (57 рублей * 40 детей на * 10 дней) + (137 рублей * 56 детей на * 15 дней)

+ 89,58 приобретения
	1 346,81

(27 рублей *800 детей * 15 дней) +

(143 рубля * 80 детей * 15 дней) + (70 рублей * 40 детей на * 10 дней) + (170 рублей*725 детей * 3 дня) + (з/п сотрудников ЛОЛ ДП 2,3 смены – 453,46)
	893,35
(27 рублей *800 детей * 15 дней) +

(143 рубля * 80 детей * 15 дней) + (70 рублей * 40 детей на * 10 дней) + (170 рублей*725 детей * 3 дня)

	1.2
	Походы, сплавы, экспедиции, тренировочные сборы
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	1562 учащихся за весь период реализации программы 
	 2017 г 
	30.06.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	118,75

(250 рублей * 30 детей * 3 дня) +

(250 рублей * 10 детей * 4 дня) + (250 рублей * 15 детей * 5 дней) + (250 рублей * 10 детей * 7 дней) + (250 рублей * 20 детей * 10 дней)
	191,93

(250 рублей * 85 детей * 1 день) +

(250 рублей * 68 детей * 3 дня) +

(250 рублей * 22 детей * 4 дня) + (250 рублей * 10 детей * 7 дней) + (250 рублей * 30 детей * 10 дней)

+ 5,18 з/п
	270,0

(250 рублей * 120 детей * 1 день) +

(250 рублей * 40 детей * 3 дня) +

(250 рублей * 10 детей * 4 дня) + (250 рублей * 12 детей * 5 дней) + (250 рублей * 20 детей * 7 дней) + (250 руб.* 20 детей*10 дней) + (250 руб.*80 детей* 5 дня)
	270,0

(250 рублей * 120 детей * 1 день) +

(250 рублей * 40 детей * 3 дня) +

(250 рублей * 10 детей * 4 дня) + (250 рублей * 12 детей * 5 дней) + (250 рублей * 20 детей * 7 дней) + (250 руб.* 20 детей*10 дней) + (250 руб.*80 детей* 5 дня)

	1.3 
	Районный палаточный лагерь «Таежный»
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	240 учащихся за весь период реализации программы
	2017 г
	30.07.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	798,88

питание 264,81

+ 10,99 доставка оборудования из Иркутска

+ 10,00 вывоз имущества в склад

+ 14,30 доставка воды

+ 378,12 з/п

+ 10,00 медикаменты

+ 79,20 охрана

+ 9,09 хоз. и строй. материалы

+ 5,84 эл.монтаж. работы

+ 1,46 стирка белья

+ 3,07 монтаж душевых кабин

+ 12,00 акарицидная обработка
	892,63

питание (260 рублей * 14 дней * 80 детей)

+ 337,60 з/п

+ 6,00 топливо

+ 10,00 медикаменты

+ 97,68 охрана

+ 40,00 строительство туалета

+ 2,40 вывоз ТБО

+ 21,35 подвоз воды

+ 20,00 транспортные расходы

+ 13,50 акарицидная обработка, дератизация

+ 7,50 электричество

+ 18,99 стирка белья

+ 26,41 хоз. нужды
	-
	-

	1.4
	Трудовые объединения
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2915 учащихся за весь период реализации программы  
	2017 г  
	15.08.2020г  
	905 07 07 7951500000
	400,15

(50 рублей * 30 детей * 9 дней) +

(50 рублей * 280 детей * 10 дней) + (50 рублей * 24 детей * 12 дней) + (50 рублей * 185 детей * 13 дней) + (50 рублей * 160 детей * 14 дней)
	411,75

(50 рублей * 316 детей * 10 дней) + (50 рублей * 165 детей * 13 дней) + (50 рублей * 195 детей * 14 дней) + (50 рублей * 10 детей * 20 дней)


	469,0

(50 рублей * 335 детей * 10 дней) + (50 рублей * 130 детей * 13 дней) + (50 рублей * 310 детей * 14 дней)
	469,0

(50 рублей * 335 детей * 10 дней) + (50 рублей * 130 детей * 13 дней) + (50 рублей * 310 детей * 14 дней)

	1.5
	Районный туристский слёт
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	375 учащихся за весь период реализации программы  
	2017 г 
	30.07.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	60,00

(250 рублей * 80 детей * 3 дня)
	63,75

(250 рублей * 85 детей * 3 дня)
	88,75

(250 рублей * 85 детей * 3 дня) + (20 детей*5 дней*250 рублей)
	88,75

(250 рублей * 85 детей * 3 дня) + (20 детей*5 дней*250 рублей)

	1.6
	Палаточный лагерь на базе отдыха «Талая»
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	820 учащихся за весь период реализации программы  
	2017 г 
	30.12.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	1 304,79

390,00 питание

+ з/п 714,30

+ 115,20 охрана

+ 5,00 медикаменты

+ 12,51 уборка территории

+ 31,78 минерализация

+ 36,00 дератизация,

акарицидная обработка
	1 684,22

378,00 питание

+ 737,82 з/п

+ 118,80 охрана

+ 15,00 аптечка

+ 200,00 ремонтные работы

+ 194,60 скважина

+ 40,00 дератизация, акарицидная обработка
	2 043,0

Питание 598,5 + з/п раб. 1088,79 + охрана 172,80 + дератизация, акарицидная обработка 59,80  + медикаменты 18,51  + мед. оборудование

5,49  + видеонаблюдение

99,11
	2 043,0

Питание 598,5 + з/п раб. 1088,79 + охрана 172,80 + дератизация, акарицидная обработка 59,80  + медикаменты 18,51  + мед. оборудование

5,49  + видеонаблюдение

99,11

	1.7
	Выездной лагерь г.Северобайкальск
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	140 учащихся за весь период 

реализации программы
	2017 г 
	30.12.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	175,00

(5,0 рублей * 35 детей)
	175,00

(5,0 рублей * 35 детей)
	175,00

(5,0 рублей * 35 детей)
	175,00

(5,0 рублей * 35 детей)

	1.8
	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	5245 штук на весь период реализации программы  
	2017 г 
	30.04.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	549,64

(520 рублей * 1057 доз)
	572,00

(520 рублей * 1100 штук)
	802,88

(520 рублей * 1544 штуки)
	802,88

(520 рублей * 1544 штуки)

	1.9
	Страхование детей и подростков
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	6621 человек за весь период реализации программы
	2017 г 
	30.08.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	110,10

(60 рублей * 1835 детей)


	117,03

(75,5 рублей * 1550 детей)


	122,97

(76 рублей * 1618 детей)


	122,97

(76 рублей * 1618 детей)



	1.10
	Заработная плата медицинских работников
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	21 человек за весь период реализации программы 
	2017 г 
	30.08.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	93,01

35,06 районный палаточный лагерь

+ 57,95 МБУ БО «Талая»
	107,34

42,52 районный палаточный лагерь

+ 64,82 МБУ БО «Талая»
	115,99

МБУ БО «Талая»
	115,99

МБУ БО «Талая»

	1.11
	Медицинское обследование работников пищеблока
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	108 человек за весь период реализации программы
	2018 г
	30.05.2020 г 
	905 07 07 7951500000
	-
	73,90
	142,50
	142,50

	Итого по программе
	8722 учащихся образоват. организаций
	2017 г 
	30.12.2020 г  
	905 07 07 7951500000
	4 207,50
	5 133,81
	5 576,90
	5 123,44


5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

и описание мер управления рисками реализации 
муниципальной Программы

1. Финансово-экономические риски 
Финансово-экономические риски связаны, прежде всего, с возможностью сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования программы в процессе её реализации. В этом случае нужно будет реструктуризировать программу, разрабатывать и реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений. Решение о сокращении бюджета программы, независимо от времени его принятия, может привести к падению эффективности расходов программы.
С целью минимизации влияния вышеперечисленных рисков на достижение целей и задач программы планируется принятие следующих мер:
- ведение мониторинга реализации мероприятий программы;
- открытость и подотчётность процесса реализации мероприятий программы;
- экспертно-аналитическое и информационное сопровождение реализации мероприятий программы.
2. Правовые риски 
  Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Иркутской области в части:
формирования перечней государственных (муниципальных) услуг, оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями;
определения нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) и порядка их применения при формировании бюджета.
   При необходимости будет осуществляться уточнение системы мероприятий и целевых показателей, предусмотренных программой.

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Ответственным исполнителем реализации муниципальной программы является  районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.     

Ответственный исполнитель: 

1. Формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в районный бюджет на соответствующий финансовый год;

2. В установленном законодательством порядке заключает государственные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

3. Применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными государственными контрактами;

4. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5. Разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

6. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

7. Несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8. Организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;

9. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет исполнитель Программы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.  Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной                                                                                                                                                            Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
· охватить организованными формами отдыха 8336 учащихся из 9 общеобразовательных организаций муниципального образования «Казачинско-Ленский район» за весь период реализации программы;

· охватить учащихся поездками на базу отдыха «Талая» в количестве 700 человек за весь период реализации программы;

· охватить учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций в количестве 3425 человек за весь период реализации программы;

· охватить учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в палаточных лагерях, походах, сплавах в количестве 1474 человек за весь период реализации программы;

· охватить учащихся мероприятиями в трудовых бригадах в количестве 2737 человек за весь период реализации программы;

· обеспечить занятость детей «группы риска» и детей, находящихся в социально опасном положении, в каникулярное время;

· усилить позитивную направленность досуга детей и, как следствие, снижение преступности несовершеннолетних в каникулярный период;
· оздоровить и осуществить активный отдых детей, способствовать приобретению ими положительных эмоций;

· выявить и раскрыть способности детей в спорте, искусстве и других видах деятельности.

Председатель комитета 

по социальным вопросам                                                                      С.Ж. Абраменко

