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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

 20 мая  2019 г.  № 156
┌                                                                    ┐
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.05.2016 года № 163 


Руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.05.2016 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 – 2020 годы», в редакции постановлений администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 02.10.2017 года № 341, от 17.11.2017 года № 394, от 13.12.2017 года № 472, от 28.05.2018 года № 212, от 13.08.2018 года № 347, изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района Добрынину В.А.


Врио мэра Казачинско-Ленского
муниципального района                                                                Т.В. Антипова
Приложение к 
постановлению
администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района
от ________ 2019 года № ____ 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Казачинско-Ленского района на 2017 – 2020 годы»

	Наименование муниципальной программы             
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 – 2020 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по ценам, потребительскому рынку и размещению муниципального заказа комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

	Соисполнители муниципальной программы
	Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района.	

	Участники муниципальной программы
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители Казачинско-Ленского муниципального района;
главный специалист (по сельскому хозяйству) отдела по ценам, потребительскому рынку и размещению муниципального заказа комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

	Цель
муниципальной программы
	Развитие эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства, обеспечение потребности муниципального заказа и населения района качественным сельскохозяйственным сырьем, повышение уровня технического и технологического оснащения сельскохозяйственного производства.

	Задачи муниципальной программы                   
	Обеспечение Казачинско-Ленского муниципального района сельскохозяйственным сырьем путем реализации следующих мероприятий:
1. Развитие подотрасли растениеводства.
1.1. производство продукции растениеводства путем включения низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство за счет ввода в процесс производства чистых паров и улучшение качества подготовки паровых полей.
2. Развитие подотрасли животноводства:
2.1. субсидирование части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных (племенных, поместных и товарных животных);
2.2. увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных, увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада.
3. Организация для сельскохозяйственных товаропроизводителей сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня  по нескольким видам товаров и распродаж сельскохозяйственной продукции  без посредников.

	Сроки реализации муниципальной программы       
	С 2017 года по 2020 год.

	Целевые показатели муниципальной программы       
	Целевые индикаторы и показатели результативности
к общим показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 111 % к 2020 году;
2. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) составит 107,1 %  к 2020 году;
3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) составит 102,4 %  к 2020 году;
4. Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2020 году до 12 %  (с учетом субсидий);

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы    
	Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2020 годы за счет средств местного бюджета 825 тысяч рублей.
В том числе по годам:
2017 год – 5 тысяч рублей;
2018 год – 445 тысяч рублей;
2019 год – 250 тысяч рублей;
2020 год – 125 тысяч рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	В ходе реализации Программы ожидаются следующие конечные результаты:
1. Повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 году относительно 2016 года до:
- картофель – 112,5 %;
- овощи – 126,9 %;
- мясо и мясопродукты – 111,1 %;
- молоко и молокопродукты – 105,2 %.
2. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2016 году составит 143 %.
3. Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей до 14 % (с учетом субсидий).
4. Обеспечение стабилизации рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА.

Казачинско-Ленский муниципальный район входит в состав Северного Приленского таежно-подтаежного агроландшафтного района и  расположен в зоне рискованного земледелия и характеризуется довольно жесткими природными условиями, поэтому в районе развивается в ограниченных объемах растениеводство и животноводство, где значительная часть сельскохозяйственного производства сконцентрирована в личных подсобных хозяйствах (до 70 %).
Сельское хозяйство в районе ведется в крайне экстремальных условиях. Короткий вегетационный период, резко-континентальный климат, частые весенне-летние засухи, наводнения, раннее и глубокое промерзание почвы, позднее оттаивание и невысокое плодородие почвы. Сочетание этих факторов оказывают отрицательное влияние на производство сельскохозяйственной продукции и заготовку качественных кормов.
По состоянию на 1 января 2015 года на территории района ведут сельскохозяйственную деятельность 10 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основной отраслью сельского хозяйства для них является животноводство, а именно молочное и мясное скотоводство. На втором месте располагается свиноводство и козоводство. Растениеводство в крестьянских (фермерских) хозяйствах занимает малую часть их деятельности и в основном выращиваемая ими продукция расходуется на корма для животных. Снижение освоенных пахотных земель в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено закрытием нескольких крестьянских (фермерских) хозяйств и отказом остальных от больших посевных площадей из-за нехватки семян и удобрений.
Остается низкой обеспеченность минеральными удобрениями для сохранения почвенного плодородия.
Животноводство представляет собой обширную и сложную отрасль, где главным средством производства являются животные, непосредственно не связанные с землей. Однако животноводство в целом базируется на кормах, полученных в отрасли растениеводства. В свою очередь, само животноводство дает ценное удобрение для отрасли растениеводства.
Финансовое состояние сельскохозяйственного производства в районе остается крайне нестабильным. Недостаточная обеспеченность, изношенность техники и медленные темпы обновления отрицательно сказываются на технологическом процессе сельскохозяйственного производства, способствуют выводу пашни из оборота. Всего 20 % пашни от общей площади используется под посев. Сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены  работать по устаревшим технологиям, как в растениеводстве, так и в животноводстве (преобладает ручной труд).
К основным проблемам развития сельского хозяйства относится:
- недостаток собственных оборотных средств у хозяйств на приобретение техники, кормов, удобрений, племенного скота;
- погодные катаклизмы (наводнение, засуха) не дают провести в срок посевную и уборочную компании, заготовить качественные корма;
- неконтролируемый диспаритет цен – особенно это проявляется в росте тарифов на электроэнергию, цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), сельскохозяйственную технику;
- недостаточную государственную поддержку.

Динамика развития сельского хозяйства
Казачинско-Ленского муниципального района за 2013 – 2016 годы
	Показатели
	Ед. изм.
	2013 год
факт
	2014 год
факт
	2015год
факт
	2016 год
оценка

	Объем производства  продукции сельского  хозяйства, в том числе:
	тыс.
руб.
	9160
	6113

	5985
	5990


	растениеводство
	тыс. руб.
	920
	592
	898
	900

	животноводство
	тыс. руб.
	8240
	5521
	5087
	5090

	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; процентах к предыдущему году)
	%
	102
	105
	64
	100,8

	Численность крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	10
	12
	10
	13

	Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских хозяйствах)
	ед.
	24
	24
	14
	17



Анализ и тенденции развития  животноводства за 2013-2016 годы
	        
Показатели
	2013 год факт
	2014 год факт
	2015 год факт
	2016 год оценка

	Численность скота, гол.
	

	Крупный рогатый скот, всего:
	201
	212
	180
	190

	в т.ч. коров
	77
	80
	71
	71

	Свиньи, всего
	183
	188
	192
	200

	Овцы и козы, всего
	57
	60
	70
	80

	Лошади, всего
	39
	42
	48
	51

	Производство продукции, тн.
	
	
	
	

	Мясо в живом весе, всего
	54,1
	53
	31
	31,5

	Молоко, всего
	208,1
	196,4
	153,5
	154



На 1 января 2015 года у сельскохозяйственных товаропроизводителей числится крупного рогатого скота 212 головы, в том числе коров 80 голов, свиней 188 голов, овец 60 голов – заметно увеличение по многим показателям в сравнении с 2009 годом. На степень улучшения показателей благоприятно повлияла программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленского муниципального района на 2014 – 2016 годы». Однако закрытие нескольких крестьянских (фермерских) хозяйств значительно снизило показатели по отношению к ожидаемым результатам.
Чтобы обновить технический парк отрасли растениеводства и в дальнейшем укреплять животноводческий комплекс в сельхозпредприятиях и нужна дополнительная финансовая поддержка для плодотворного развития сельскохозяйственного производства.
 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

[bookmark: Par278]Основной целью Программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском районе на 2017 – 2020 годы» (далее – Программа) является формирование эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства, обеспечение потребности муниципального заказа и населения района в качественных сельскохозяйственных продуктах, создание дополнительных рабочих мест, увеличение заработной платы рабочих.
К основным социально-экономическим результатам реализации Программы относится не только улучшение всех целевых показателей, но и увеличение рабочих мест, а так же объемов сельскохозяйственного производства в Казачинско-Ленском муниципальном районе.
Задачи программы:
Обеспечение муниципального  района  сельскохозяйственным  сырьем для реализации следующих мероприятий:
1. Развитие подотрасли растениеводства:
1.1. производство продукции растениеводства путем включения низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство за счет ввода в процесс производства чистых паров и улучшение качества подготовки паровых полей.
Все это будет способствовать росту производства продукции на низкопродуктивных пашнях. К 2020 году планируется довести объемы подготавливаемых чистых паров до 20 га. Основные мероприятия – помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам в получении субсидий из областного и федерального бюджетов для разработки и улучшения качества низкопродуктивной пашни, предоставление в аренду или собственность земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности.
2. Развитие подотрасли животноводства:
2.1. субсидирование части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных (племенных, поместных и товарных животных);
2.2. увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства на основе стабилизации поголовья животных, увеличения их продуктивности за счет породного обновления стада.
Данные мероприятия реализуются посредством выплат субсидий из местного бюджета для крестьянских (фермерских) хозяйств, направленных на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, и помощь в оформлении пакета документов для получения субсидий из областного и федерального бюджета по различным направлениям.
3. Организация для сельскохозяйственных товаропроизводителей сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня  по нескольким видам товаров и распродаж сельскохозяйственной продукции  без посредников.
Данные мероприятия будут способствовать обеспечению населения Казачинско-Ленского района продовольственными товарами местных сельскохозяйственных товаропроизводителей и частично решат проблему сбыта.

Значения целевых показателей
	 №  
п/п 
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	Отчетный год (2015 год)
	Текущий
год
(оценка) (2016 год)
	Первый
год
действия
программы (2017)
	Второй год действия программы (2018 год)
	Третий год действия программы (2019 год)
	Год
завершения
действия
программы (2020 год)

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017-2020 годы»

	1.1 
	Индекс производства продукции сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах; процентах к предыдущему
году)
	%
	64,1
	100,8
	102,3
	101,3
	102,6
	103

	1.2 
	Производство продукции сельского хозяйства:
	

	
	картофель
	т
	28
	28
	28,5
	29
	30
	31,5

	
	овощи
	т
	13
	13
	13,5
	14
	15
	16,5

	
	молоко
	т
	153,5
	154
	156
	157
	159
	162

	
	мясо скота и птицы на убой (в живой массе)
	т
	31
	31,5
	32,5
	33
	34
	35

	1.3
	Уровень рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей (с учетом субсидий)
	%
	10
	11
	11
	12
	13
	14



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства всех уровней бюджета. Причем объем финансовых средств и источники финансирования Программы будут определяться и пересматриваться ежегодно при принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района, исходя из возможностей районного бюджета и затрат для реализации муниципальной Программы. Одновременно возможны внесения изменений в муниципальную Программу.
Средства областного и местного бюджетов направлены на предоставление субсидирования части затрат в целях реализации мероприятий муниципальных программ развития по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей.

	Период реализации программы
	Объем финансирования, тыс. руб.
(с одним знаком после запятой)

	
	Финансовые
средства,
всего
	в том числе

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	МБ <*>
	Внебюджетные
средства

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 - 2020 годы»

	Всего за весь период:   
	3 875
	0
	1 750
	825
	1 300

	первый год реализации (2017 год)
	805
	0
	500
	5
	300

	второй год реализации (2018 год)
	1645
	0
	700
	445
	500

	третий год реализации (2019 год)
	700
	0
	250
	250
	200

	последний год реализации (2020 год)
	725
	0
	300
	125
	300



--------------------------------
[bookmark: Par518]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов на текущий финансовый год. Внесение изменений будут осуществляться в установленном порядке.
	


Детальный план-график реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год и плановый период
	№
	Наименование 
	Ответственный исполнитель
(структурное подразделение/
Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контроль-ного события)
	Код вида расходов / код бюджетной классифика
ции 1
	Объем ресурсного обеспечения за счет муниципального бюджета,
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на очередной финансовый год (2017 год)
	первый год планового периода (2018 год)
	второй год планового периода (2019 год)
	Третий год планового периода (2020 год)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского района на 2017 - 2020 годы»

	1.1
	Проведение сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня по нескольким видам товаров для реализации сельскохозяйственной продукции без посредников
	Отдел по ценам, потребительскому рынку и размещению муниципального заказа комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района, главный специалист (по сельскому хозяйству) Сафонова Ю.П.
	Реализация сельскохозяйственной продукции без посредников, обеспечение населения местными продуктами питания
	2017 
	2020 
	 901.0405.795.0020.244.290
	10
	5
	25
	25

	1.2
	Мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – сельхозтоваропроизводителям на развитие производства сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	
	Увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции, снижение ее себестоимости и стоимости
	2017 
	2020
	 901.0405.795.0020.810.242
	0
	220
	225
	100

	1.3
	Мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку начинающих фермеров, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	
	Увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции, снижение ее себестоимости и стоимости
	2017
	2020
	901.0405.795.0020.810.242
	0
	200
	0
	0

	 
	Итого по программе
	Х
	Х
	Х
	 Х
	Х
	5
	445
	250
	125



5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы могут возникнут следующие риски ее реализации, актуальные для всех программ:
1. Внешние риски:
- сельское хозяйство мгновенно и остро реагирует на изменение климата и общих ландшафтных условий. В связи с этим могут возникнуть неконтролируемые риски из-за стихийных бедствий, резких изменений погодных условий, которые способны привести к гибели сельскохозяйственных животных и посевов, невозможности заготовки кормов;
- недостаток средств местного бюджета, снижение финансирования программ из федерального и областного бюджетов, изменения в российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен Макроэкономические и финансовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике;
- задержки в принятии ключевых федеральных законов, предусматривающих введение мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы;
- риск принятия решений в рамках реализации государственной политики в смежных сферах.
Данные риски не могут быть предотвращены усилиями структурного подразделения администрации Казачинско-Ленского муниципального района, ответственного за реализацию Программы.
Однако возможно минимизация выше перечисленных рисков за счет:
- мероприятий по совершенствованию государственного регулирования, в том числе повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию;
- стимулирования межмуниципального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере сельского хозяйства;
- обеспечении своевременной подготовки соответствующих управленческих решений;
- дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов в сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной обеспеченности;
- научно-методической поддержки органов исполнительной власти Иркутской области в организации исполнения функций в сфере  сельского хозяйства, развития нормативно-правовой и методической базы в данной сфере.
2. Внутренние риски:
- напрямую зависят от деятельности структурного подразделения администрации Казачинско-Ленского муниципального района ответственного за исполнение настоящей муниципальной программы и могут быть предотвращены.
Для предотвращения внутренних рисков структурное подразделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района, ответственное за исполнение настоящей муниципальной программы, организует мероприятий способные предотвратить данные риски.
Управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется комитетом по экономике администрации Казачинско- Ленского муниципального района, который осуществляет анализ возникающих тенденций, связанных с ними рисков и формируют в установленном порядке предложения по внесению изменений в муниципальную программу.
Ответственный исполнитель с учетом предложений соисполнителя принимает решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.
Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе комитета по экономике, финансового управления, отдела архитектуры, строительства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района в установленном порядке.
В целях обеспечения согласованных действий при реализации муниципальной программы и минимизации возникающих рисков решением комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района могут создаваться координационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем Программы является отдел потребительского рынка, лицензирования и сельского хозяйства комитета по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района, который с целью реализации данной Программы в соответствии с действующим законодательством:
-  осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- готовит в  установленном порядке проекты договоров и соглашений с исполнителями;
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;
- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;
- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходовании бюджетных средств.
 
7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Осуществление программных мероприятий направлено на достижение конечных результатов:
- повышение удельного веса местных продовольственных товаров в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов к 2020 году: картофель – 112,5 %, овощи – 126,9 %, мясо и мясопродукты – 111,1 %, молоко и молокопродукты – 105,2 %;
- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2016 году составит 143 %;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 12 % (с учетом субсидий);
- обеспечение стабилизации рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Ожидаемые конечные результаты
	№ п/п

	Показатели, характеризующие достижение цели
	Единицы
измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы»

	1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему периоду)
	%
	108
	109
	110
	111

	2.
	Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:

	2.1
	Картофель
	тонн
	28,5
	29
	30
	31,5

	2.2
	Овощи
	тонн
	13,5
	14
	15
	16,5

	2.3
	Молоко
	тонн
	156
	157
	159
	162

	2.4
	Мясо скота и птицы
	тонн
	32,5
	33
	34
	35



Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2017 – 2020 годы являются: создание условий сельхозтоваропроизводителям для инвестирования в модернизацию и техническое вооружение производства.


Председатель
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