Приложение

к постановлению администрации

Казачинско-Ленского  муниципального района

от _______________2018 года №_____

План мероприятий реализации стратегии социально-экономического развития

Казачинско-Ленского муниципального района до 2030 года

| № п/п | Наименование: задачи, направления, мероприятий | Показатель реализации Стратегии, ед.изм. | Значение реализации Стратегии по итогам завершения |  |  |  | Муниципальная программа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г | 2023 г | 2026г | 2030г |  |  |
| Задача: Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района для обеспечения детей и подростков качественным сбалансированным полноценным питанием, направленным на сохранение и укрепление их здоровья и профилактику заболеваний | Удельный вес школьников, обеспеченных организованным горячим питанием, в % к общему количеству обучающихся | 90 | 95 | 100 | 100 | Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 1.2. | Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, творчески и спортивно одаренных детей, проживающих на территории муниципального района | Доля школьников, участвующих в муниципальных, областных, общероссийских мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей от общего числа школьников, % | 30 | 40 | 50 | 60 | Одаренные дети | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 1.3. | Развитие и поддержка системы образования муниципального района путем обеспечения образовательных организаций высококвалифицированными, творческими, социально активными кадрами (педагогическим корпусом нового качества) способными решать задачи реализации государственной политики в области образования | Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, в том числе молодыми специалистами, % | 99 | 100 | 100 | 100 | Кадры образовательных организаций | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 1.4. | Создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования муниципального района | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным образовательным стандартам, % | 90 | 100 | 100 | 100 | Развитие образования | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 1.5. | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Общий охват учащихся организованными формами отдыха и занятости, % | 80,4 | 83 | 85 | 90 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 2 | Направление: Создание условий для поддержания здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 29 | 30 | 55 | 55 | Развитие физической культуры и спорта | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
|  | в том числе строительство Спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в с.Казачинское |  | 2019-2020 гг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе строительство Спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) в п.Улькан |  | 2020г | 2021г |  |  |  |  |
| 3 | Направление: Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры | Увеличение количества проведение праздничных мероприятий, районных фестивалей, районных конкурсов, фестивалей детского творчества, % | 2 | 2 | 2 | 2 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
|  | в том числе реконструкция Дома культуры в с.Казачинское со зрительным залом на 250 мест |  | 2018-2019 гг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе создание благоприятных условий для развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
| 4 | Направление: Создание условий для здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стабилизация эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям | проведение санитарно-просветительной работы среди населения по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулеза, ИППП | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | Профилактика социально-значимых заболеваний | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 4.2. | Обеспечение медицинскими кадрами лечебно -профилактического учреждения ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ" | Обеспеченность врачами, % на 10.000 населения | 29,5 | 30 | 30 | 30 | Привлечение медицинских кадров | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
|  | Проведение ремонтных работ хирургического корпуса п.Магистральный, поликлиники с.Казачинское ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ" |  | 2018 г |  |  |  |  |  |
| 5 | Направление: Содействие трудовой занятости детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение дополнительной социальной поддержки, трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в период летних каникул и свободное от учебы время | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних, чел. | 145 | 145 | 145 | 145 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 6 | Направление: Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в обществе | Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | Доступная среда для инвалидов | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 7 | Направление: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений среди молодёжи в Казачинско-Ленском муниципальном районе | Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни среди населения | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 7.2. | Участие молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала | Предоставление молодежи профориентационных услуг, чел. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Молодежная политика | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 8 | Направление: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, путем оказания им адресной социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи | Предоставление единовременной адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией обратившихся граждан и имеющих право на данную помощь, % от обратившихся | 100 | 100 | 100 | 100 | Социальная поддержка граждан | Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| Задача: Развитие экономического потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Направление: Разработка и реализация механизмов муниципальной поддержки развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки | Количество выданных займов некоммерческой организацией «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе» | 80 | 80 | 80 | 80 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 9.2. | Развитие эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях, КФХ (в сопоставимых ценах),% | 103 | 103,62 | 103 | 103 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 10 | Направление: Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Развитие потребительского рынка на территории района, повышение качества и доступности услуг торговли и бытового обслуживания на территории муниципального района | Обеспеченность населения торговыми площадями (норматив), кв.м. | 451 | 451 | 451 | 451 | Развитие потребительского рынка и бытовых услуг | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| Задача: Развитие комфортной среды проживания населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Направление: Обеспечение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Переселено семей, ед. | 133 |  |  |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Городские, сельские поселения |
| 11.2. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания | Переселено семей, ед. | 68 |  |  |  | Переселение граждан расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | Городские поселения |
| 11.3 | Строительство (приобретение) жилья для молодых специалистов социальной сферы |  | 2020 | 2021г-2023 г |  |  |  | Администрация Казачинско-Ленского муниципального района |
| 12 | Направление: Строительство и капитальный ремонт объектов социально сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Обеспечение соответствующих условий пребывания для обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций в объектах | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 11,1 | 9 | 8 | 6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования | Отдел образования, отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МОУ "Магистральнинская СОШ №2" |  | 2018-2019 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МОУ «Ульканская СОШ №1» |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Карамской ООШ |  | 2018 г |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт МУ ДО ДШИ п. Магистральный |  | 2018 г |  |  |  |  |  |
|  | Строительство МОУ "Ключевская СОШ" на 200 мест |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | Строительство МКОУ "Небельская ООШ" на 100 мест |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |
|  | Строительство начальная школа Карам на 40 учащихся |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |
|  | Строительство Казачинской СОШ |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |
|  | Строительство детский сад-школа в п.Магистральный |  |  | 2022-2023 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт зданий, сооружений МБУ База отдыха «Талая» |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Комплексное обустройство поселений Казачинско-Ленского района спортивными объектами | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов, ед. | 3 | 1 |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
|  | в том числе Строительство многофункциональной площадки в с Казачинское |  | 2018 г |  |  |  |  |  |
|  | в том числе Строительство хоккейного корта в п. Улькан |  | 2018 г |  |  |  |  |  |
| 13. | Направление: Повышение комфорта и безопасности существующего жилого фонда и объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение неотложных работ по восстановлению поврежденного муниципального здания ТОЦ во избежание его дальнейшего разрушения и прекращения функционирования | Доходы от сдачи в аренду мест в здании ТОЦ, % от запланированного | 100 |  |  |  | Восстановление поврежденного пожаром муниципального здания торгово-общественного центра п.Улькан | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 14. | Направление: Повышение транспортного потенциала и обеспечение безопасности дорожного движения через развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Создание благоприятных условий для организации воздушного транспортного обслуживания населения на территории района | Количество обслуженных воздушных судов, ед. | 234 | 234 | 234 | 234 | Развитие транспортного комплекса | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МУП «ППК» |
| 14.2. | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Количество лиц погибших в ДТП, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 15. | Направление: Модернизация коммунальных систем района |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,ед | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Городские, сельские поселения, предприятия ЖКХ |
| 16. | Направление: Обеспечение экологической безопасности и создание комфортной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния территории | Ввод полигона ТБО,ед | 1 |  |  |  | Защита окружающей среды | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
|  |  | Утилизация твердых бытовых отходов, тонн/в год | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  |  |
| 17 | Направление: Повышение энергоэффективности муниципальных учреждений социальной сферы и других объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района | Ввод объекта АСЭС, ед | 2 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел образования, отдел культуры, администрация Казачинско-Ленского муниципального района |
|  | В том числе: Строительство объекта «Автономная солнечная электростанция (АСЭС) мощностью 40 кВт с системой накопления электроэнергии (СНЭ) емкостью 144 кВт*час в д.Карнаухова, с.Ермаки Казачинско-Ленского района» |  | 2018 г, |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Направление: Повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Повышение эффективности деятельности администрации района по повышению качества управления муниципальными финансами | Увеличение налоговых поступлений, % | 10 | 10 | 10 | 10 | Повышение эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 19. | Направление: Повышение качества и расширение спектра оказываемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Повышение эффективности деятельности администрации района по выполнению муниципальных функций | Проведение работ по оказанию муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг, обеспечение стандартов комфортности предоставления услуг | ежегодно | ежегодно | ежегодно | ежегодно | Повышение эффективности деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 20. | Направление: Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и жителей района, в том числе обеспечение информационной доступности населения района о деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Повышение эффективности деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района (улучшение имиджа района, информационной доступности населения и т.д.) | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в бегущей строке, областных, федеральных печатных изданиях, электронных СМИ, % от заявленного | 100 | 100 | 100 | 100 | Повышение эффективности деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района | Аппарат администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| 20.2 | Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе | Удельный вес рабочих мест, аттестованных по специальной оценке условий труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда, % | 57,5 | 58 | 59 | 60 | Улучшение условий и охраны труда | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района |

Председатель комитета по экономике

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                                                                   В.А.Добрынина