| Приложение к постановлению администрации Казачинско-Ленского муниципального района _____________2019г. № _____ Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- |
| № | Наименование | Ответственный исполнитель (структурное подразделение/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код вида расходов / код бюджетной классификации 1 | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г | 2018 г. | 2019 г. | 2020г |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры |
| 1 | Обновление учебного парка музыкальных инструментов | МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района директор Шилина С.И. | Сохранение устойчивого роста числа учащихся | 2017 г. | 2019 г. | 903 0703 7951200000 | 200,0 | - | - | 324,0 | - | - | - |
| 2 | Оснащения отделений специализированным оборудованием, сценическими костюмами, мебелью | МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района директор Шилина С.И. | Сохранение устойчивого роста числа учащихся | 2017 г. | 2020 г. | 903 0703 7951200000 | 120,0 | 150,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
|  | Арендная плата за жилье молодым специалистам | МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района директор Шилина С.И. | Привлечение и сохранение преподавательского состава | 2018 г. | 2020 г. | 903 0703 7951200000 | - | 72,0 | - | 72,0 | - | - | 72,0 |
| 4 | Оплата за участие в конкурсе «Жемчужина России» г. Иркутск | МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района директор Шилина С.И. | Привлечение и сохранение устойчивого роста числа учащихся | 2018 г. | 2018 г. | 903 0703 7951200000 | - | 84,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Обучение кадров | МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района директор Шилина С.И. | Привлечение молодых специалистов | 2020 г. | 2020 г. | 903 0703 7951200000 | - | - | - | - | - | - | 47,5 |
|  | Итого: |  |  | 2017 г. | 2020 г. |  | 320,0 | 306,0 | - | 496,0 | 0,0 | - | 219,5 |
| 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
| 1 | Проведение районных праздников, конкурсов, фестивалей, новогодних праздников, из них: | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Увеличение количества посещенийпраздничных мероприятий | 2017 г. | 2020 г. | 903 0801 7951200000 | 893,1 | 908,1 | - | 906,7 | - | - | 300,0 |
|  | 1. Районные конкурсы |  |  |  |  |  | 148,2 | 150,0 | - | 225,0 | - | - | 50,0 |
|  | 2. Районные фестивали |  |  |  |  |  | 238,4 | 150,0 | - | 276,7 | - | - | 100,0 |
|  | 3. Районные юбилейные мероприятия |  |  |  |  |  | 309,3 | 458,1 | - | 210,0 | - | - | 100,0 |
|  | 4. Районные концерты |  |  |  |  |  | 197,2 | 150,0 | - | 195,0 | - | - | 50,0 |
| 2 | Приобретение сувенирной продукции, пошив штор, одежды сцены, приобретение цифрового пульта | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Увеличение количества проведения праздничных мероприятий | 2017 г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 | 99,0 | - | - | 315,1 | - | - | - |
| 3 | Приобретение костюмов для народного коллектива | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Сохранение количества участников коллектива | 2018 г. | 2018 г. | 903 0801 7951200000 | - | 564,1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Поддержка народных мастеров и ремесленников | 2018 г. | 2018 г. | 903 0801 7951200000 | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция Дома Культуры со строительством зрительного зала на 250 посадочных мест с.Казачинское | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Увеличение количества проведения праздничных мероприятий | 2018 г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 5530624700 | - | 1371,5 | 2605 9,0 | 1371,5 | 26059,0 | - | - |
|  | Обучение кадров | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Сохранение действующих коллективов, а так же организация и привлечение новых | 2018 г. | 2020 г. | 903 0801 7951200000 | - | 47,5 | - | 77,0 |  | - | 45,5 |
|  | Итого: |  |  | 2017 г. | 2020 г. |  | 992,1 | 2911,2 | 26059,0 | 2670,3 | 26059,0 | 0,0 | 345,5 |
| 3. Создание благоприятных условий для развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа |
| 1 | Участие и проведение праздников, фестивалей мастер-классов, презентаций | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Увеличениеколичества творческих мероприятий самобытной направленности | 2018 г. | 2020 г. | 903 0801 7951200000 | 80,0 | 100,0 | - | 82,7 | - | - | 100,0 |
| 2 | Приобретение материалов для мастерской ремесел | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Увеличение количества творческих мероприятий самобытной направленности | 2018 г. | 2020 г. | 903 0801 7951200000 | - | 40,0 | - | 16,0 | - | - | 50,0 |
| 3 | Приобретение ноутбука, принтера, фотоаппарата, печь воздухогрейную, инструментов | МКУК МРКДЦ директор Маслакова С.В. | Увеличение количества творческих мероприятий самобытной направленности | 2018 г. | 2019г. | 903 0801 7951200000 | - | 104,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Ремонтно-строительные работы по зданию филиала В.-Ханды | МКУК МРКДЦ директор Маслакова | Увеличение количества творческих мероприятий самобытной направленности | 2019 г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 | - | - | - | 152,3 | - | - | - |
|  | Итого: |  |  | 2018 г. | 2020 г. |  | 80,0 | 244,0 | - | 251,0 | - | - | 150,0 |
| 4. Развитие краеведческого музея |
| 1 | Приобретение специализированного оборудования, экспонатов, принтера, офисной мебели | Краеведческий музей директор Потапов А.Н. | Увеличение количества посетителей краеведческого музея | 2017 г. | 2020 г. | 903 0801 7951200000 | 50,0 | 100,0 | - | 135,2 | - | - | 100,0 |
| 2 | Изготовление копии знамени Иркутского комсомольского отряда им. 17 съезда ВЛКСМ | Краеведческий музей директор Потапов А.Н. | Использование на торжественных мероприятиях | 2019г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 | - | - | - | 8,5 | - | - | - |
| 3 | Грантовая поддержка школьных музеев | Краеведческий музей директор Потапов А.Н. | Развитие музейной деятельности в образовательных учреждениях | 2019 г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 | - | - | - | 50,0 | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5. Создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | Печать книги о Казачинско-Ленском районе | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Увеличение количества пользователей библиотеки | 2017 г. | 2017 г. | 903 0801 7951200000 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретение футляров для книги о Казачинско-Ленском районе | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Увеличениеколичества пользователей библиотеки | 2018 г. | 2018 г. | 903 0801 7951200000 | - | 37,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение подарочных книг для библиотек района | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Увеличение количества пользователей библиотек | 2018 г. | 2018 г. | 903 0801 7951200000 | - | 39,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение книжного фонда | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Увеличение количества пользователей библиотеки | 2018г. | 2018 г. | 903 0801 7951200000 | - | 70,0 | - | 200,0 | - | - | - |
| 5 | Приобретение компьютера, МФУ | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Оцифровка изданий для национальной эл. библиотеки | 2019г. | 2019г | 903 0801 7951200000 | - | - | - | 112,0 | - | - | - |
| 6 | Приобретение интерактивной доски, мебели | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Создание и обеспечение информационного интерактивного клуба для населения Увеличение количества пользователей библиотеки | 2019г. | 2020г. | 903 0801 7951200000 | - | - | - | 35,0 | - | - | 230,0 |
| 7 | Мероприятия, направленные на привлечение пользователей | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю | Пропаганда книги, организация клубов по интересам | 2018 г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 | - | 12,0 | - | 50,0 | - | - | - |
| 8 | Грантовая поддержка школьных библиотек | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю | Развитие библиотечной деятельности в образовательных учреждениях | 2019 г. | 2019 г. | 903 0801 7951200000 | - | - | - | 50,0 | - | - | - |
| 9 | Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | МКУК МЦБС директор Левашова Л.Ю. | Увеличение количества пользователей библиотеки | 2018 г. | 2019 г. | 55311L5193 | - | 0,55 | 2,2 | 6,2 | 49,2 | 6,1 | - |
|  | Итого: | 400,0 | 158,55 | 2,2 | 453,2 | 49,2 | 6,1 | 230,0 |
| Всего по программе: |  | 1842,1 | 3719,75 | 26061, 2 | 4064,2 | 26108,2 | 6,1 | 1045,0 |
|  | 1В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств местного бюджета |  |  |

Заведующий отделом культуры                              Тумакова Е.А.