Пояснительная записка

по исполнению муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы»

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 300 от 14.10.2015 года утверждена муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы».

Целью Программы является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, преодоление социальной разобщенности в обществе.

 В связи с оказанием МУП «Трансавто» услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении бесплатно, в рамках данной программы выделено 15,0 тыс. руб. на изготовление защищенной от подделок полиграфической продукции.

Программа является актуальной для Казачинско-Ленского района, так как в настоящее время в районе окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для интеграции их в обществе, организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы.

Председатель комитета

по социальным вопросам С.Ж. Абраменко

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района

на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы КЛМР)

за\_\_\_\_\_\_2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | Обоснованиепричинотклонения |
| план | факт |
| Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | ед. | 5 | 1 | 1 | -  |

|  |
| --- |
| Форма мониторинга реализации муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы:  | «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы» |  | отчетный период | 2019 г.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Комитет по социальным вопросам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы районногобюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено МП | кассовое исполнениена отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка пандусов, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ | 2016 г. | 2020 г. |  |  | - |
| 2 | Замена входных дверей, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ | 2016 г. | 2020 г. |  |  | - |
| 3 | Разметка ступенек для слабовидящих, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ | 2016 г. | 2020 г. |  |  | - |
| 4 | Возобновление и поддержка районного общества инвалидов | 2016 г. | 2020 г. |  |  | - |
| 5 | Обеспечение для инвалидов равного с другими людьми доступа к участию в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, реабилитация детей-инвалидов | 2016 г. | 2020 г. | 15,0 | 15,0 | - |
| 6 | Оснащение администрации района кнопкой вызова с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ | 2016 г. | 2020 г. |  |  | - |
|   | *Итого по программе* |  |   | **15,0** | **15,0** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы»\_\_\_

(наименование муниципальной программы КЛМР)

за \_2019\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Период  реализации  программы  |  Объем финансирования,  предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  Обоснование причин отклонения |
| Финансовыесредства,  всего  |  в том числе  | Финансовыесредства,  всего  |  в том числе  |
| ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ[<\*>](#Par348) | внебюджетные средства  | ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | внебюджетные средства  |  |
|  ИТОГО по муниципальной программе  |
| Всего за весьпериод  | 189,612 | - | - | 189,612 | - | 189,612 | - | - | 189,612 | - | - |
| 2016 год  | 56,0 | - | - | 56,0 | - | 56,0 | - | - | 56,0 | - | - |
| 2017 год  | 47,642 | - | - | 47,642 | - | 47,642 | - | - | 47,642 | - | - |
| 2018 год  | 70,97 | - | - | 70,97 | - | 70,97 | - | - | 70,97 | - | - |
| 2019 год | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - |

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы»

 (наименование муниципальной программы КЛМР)

за \_\_2019\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Ед.изм. | 2018 | Значение целевогопоказателя | Откл.факта к году предшествующему отчетному% | Оценкавбаллах | Откл.факта к плану,% | Оценкавбаллах |
|  план  |  факт  |
| Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ед. |  0 | 0 | 0 | 0 | -2 |  |  |
| Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | ед. | 5 | 1 | 1 | 20 | -2 | 100 | +1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе  |  |  |  |  |  | -4 |  | +1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 годы»

 (наименование муниципальной программы КЛМР)

за \_\_2019\_\_\_ год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Вывод об эффективности программы  |  Итоговая  сводная  оценка  (баллов)  |  Предложения по дальнейшей реализации  программы  |
| Ожидаемая эффективность достигнута  | положительноезначение (+1)  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе  |  | В связи с отсутствием финансирования в 2019 году запланированной замены входной двери в МКУК «Межпоселенческий РКДЦ», мероприятие переносится на 2020 год |