Пояснительная записка

В отчетном периоде по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы» результаты  не достигнуты в полном объеме.

        Общий объем финансовых средств, запланированных для реализации программы в 2019 году - 1914,0 тыс. рублей, исполнено 1052,827 тыс. рублей. 

Запланированные ассигнования за отчетный период направлены  на реализацию мероприятий программы:

1. Августовская педагогическая конференция - 110 человек;
2. Приобретение школьного автобуса для МОУ Казачинская СОШ;

3. Приобретение компьютерной мебели для образовательных организаций: МОУ «Карамская ООШ»;
5. Приобретение спортивного и туристического оборудования для учебно-полевых сборов обучающихся 11 классов;
6. Софинансирование на приобретение компьютеров для малокомплектных школ: МОУ «Небельская ООШ»;

7. Софинансирование на приобретение мебели для ОО: МОУ «Магистральнинская СОШ №2»;

8. Проведение пяти дневных учебных сборов по курсу ОБЖ;

9. Проведение независимой оценки качества условий образовательной деятельности.

Зав. РОО                                                                                 Иванов А.Л.
Исп. Литвинов В.И.
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	                                            Приложение №2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации




ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 «Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы КЛМР)

За  2019 год 

	N

п/п
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Год предшествующий отчетному

2018
	Отчетный год
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	План

2019
	Факт

2019
	

	1.
	Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника.
	Чел.
	12,3
	12,7
	12,7
	-

	2.
	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным  образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов).
	%
	83
	85
	85
	-

	3.
	Доля работников административно-​управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций.
	%
	23,4
	24 
	24
	-

	4.
	Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общего числа обучающихся.
	%
	98
	99 
	99
	-

	5.
	Охват детей программами дошкольного образования.
	Чел.
	65,5
	67,8
	67,8
	-

	6.
	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника.
	Чел.
	19,8
	19,9
	19,9
	-

	7.
	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.
	%
	100
	100
	100
	-


	8.
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
	%
	83,0
	87,0 
	87,0
	-

	9.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, от общей численности детей и молодежи 5-18 лет.
	%
	68
	71
	71
	-

	10.
	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей.
	%
	19,8
	19,9
	19,9
	-


Приложение №3

к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Казачинско-Ленского муниципального района, 
их формирования, реализации и оценки 
эффективности их реализации

	Форма мониторинга реализации муниципальной программы 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы:                                                                                                                                                                              
	«Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы»


	       
	Отчетный период          2019г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель:
	 Районный отдел образования
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ 
	Наименование 
	Факт начала реализации мероприятия
	Факт окончания реализации мероприятия
	Расходы районного
бюджета на реализацию муниципальной  программы, 
тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	
	предусмотрено МП

2019
	кассовое исполнение
2019 1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Приобретение аудивизуальных средств обучения
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	100,0
	-
	0

	1.2.1
	Приобретение оборудования согласно требованиям ФГОС
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	100,0
	-
	0

	1.2.2
	Приобретение школьных автобусов на основе софинансирования
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	200,0
	200,0
	0

	1.3.1
	Приобретение спортивного, туристического и для учебно-полевых сборов оборудования
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	100,0
	85,0
	0

	1.5
	Образовательный Форум
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	130,0
	-
	0

	1.6
	Августовская педагогическая конференция
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	100,0
	76,183
	0

	1.7
	Приобретение компьютерных  стульев
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	146,0
	77,836
	0

	1.9
	Софинансирование на приобретение компьютеров для малокомплектных школ
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	16,0
	15,224
	0

	1.10
	Софинансирование на приобретение мебели для ОО
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	533,0
	399,444
	0

	1.11
	Приобретение оборудования сенсорных комнат для ОО
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	151,0
	-
	0

	1.12
	Проведение пяти дневных учебных сборов по курсу ОБЖ
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	100,0
	91,140
	

	1.13
	Проведение 2 конкурсов для ОО
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	100,0
	-
	0

	1.14
	Приобретение  стендов для центра «Точка Роста»
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	15,0
	15,0
	0

	1.15
	Приобретение школьных досок
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	30,0
	-
	0

	1.16
	Независимая оценка качества условий образовательной деятельности
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	93,0
	93,0
	0

	 
	Итого по программе
	01.01.2019г
	31.12.2019г. 
	1914,0
	1052,827
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №4 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского 
муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы»

 (наименование муниципальной программы КЛМР)

за 2019 год 
	   Период    

 реализации  

  программы  
	       Объем финансирования,       

 предусмотренный программой, тыс.  

руб. (с одним знаком после запятой)
	 Расходы за отчетный период, тыс.  

руб. (с одним знаком после запятой)
	   Обоснование   

причин отклонения

	
	Финансовые

средства, 

  всего   
	      в том числе       
	Финансовые

средства, 

  всего   
	      в том числе       
	

	
	
	ФБ 

<*>
	ОБ 

<*>
	МБ 

<*>
	внебюджетные

  средства  
	
	ФБ 

<*>
	ОБ 

<*>
	МБ 

<*>
	внебюджетные

  средства  
	

	              ИТОГО по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы»

                                              

	Всего за весь

период       
	9497,7
	-
	5531,0
	3966,7
	-
	8589,3
	-
	5531,0
	3058,3
	-
	-

	2016
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	-

	2017
	702,7
	-
	-
	702,7
	-
	656,1
	-
	-
	656,1
	-
	-

	2018
	850,0
	-
	-
	850,0
	-
	849,4
	-
	-
	849,4
	-
	-

	2019
	6846,9
	-
	4932,9
	1914,0
	-
	6583,8
	-
	5531,0
	1052,8
	-
	-


<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета

Приложение № 5 
к Порядку разработки, реализации  и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 
Казачинско-Ленского  муниципального района
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы»

 (наименование муниципальной  программы КЛМР)

за 2019 год (весь период реализации)

	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Год предшествующий отчетному
	Значение целевого

показателя
	Откл.

факта к году предшествующему отчетному
%
	Оценка

в

баллах

	Откл.

факта к плану,%
	Оценка

в

баллах


	
	
	
	  план  
	  факт  
	
	
	
	

	1. Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника.
	чел
	12,3
	12,7
	12,7
	Увелич на 0,4 .п.
	+1
	100%
	+1

	2.Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным  образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов).
	%
	83
	85
	85
	Увеличение на 2 п.п 
	+1


	100%


	+1



	3. Доля работников административно-​управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций.
	%
	23,4
	24 
	24 
	Увеличение на 0,6 п.п.
	+1
	100%
	+1

	4.Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, от общего числа обучающихся.
	%
	98
	99 
	99 
	Увеличение на 1 п.п
	+1
	100%
	+1

	5.Охват детей программами дошкольного образования.
	Чел.
	65,5
	67,8
	67,8
	102,5%
	+1
	100%
	+1

	6.Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника.
	Чел.
	19,8
	19,9
	19,9
	100,5
	+1
	100%
	+1

	7.Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.
	%
	100
	100
	100
	100%
	+1 
	100%
	+1

	8.Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
	%
	83,0
	87,0 
	87,0 
	Увеличение на 4 п.п
	+2
	100%
	+1

	9.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, от общей численности детей и молодежи 5-18 лет.
	%
	68
	71
	71
	Увеличение на 3 п.п
	+2
	100%
	+1

	10.Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей.
	%
	19,8
	19,9
	19,9
	Увеличение на 0,1 п.п
	+1
	100%
	+1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе    
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	+12
	Х
	+10


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной  программы КЛМР)

за 2019 год 

	      Вывод об эффективности программы       
	  Итоговая   

   сводная   

   оценка    

  (баллов)   
	 Предложения 

по дальнейшей

 реализации  

 программы  

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	Эффективность достигнута
	+10
	Предлагается дальнейшая реализация программы.

	Эффективность повысилась  по  сравнению  с

предыдущим годом                             
	+12    
	


