Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы КЛМР)

За 2019 год
	№
п/п
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Год предшествую-щий отчетному
	Отчетный год
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	план
	факт
	

	«Развитие сельского и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском районе на 2017 – 2020 годы»

	1.1
	Целевой показатель     
	

	
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	100,64
	101
	100,64
	Снижение факта уровня производства продукции относительно плана

	
	Производство продукции сельского хозяйства:
	

	
	картофель
	тонн
	29,2
	29,5
	29
	Неблагоприятные погодные условия (продолжительная летняя засуха)

	
	овощи
	тонн
	13,9
	14,5
	14
	Неблагоприятные погодные условия (продолжительная летняя засуха)

	
	молоко
	тонн
	156,8
	157,5
	156,8
	Замена части продуктивного стада старше восьми лет нетелями

	
	мясо скота и птицы на убой в живой массе
	тонн
	32
	33,5
	32,5
	Снижение питательности естественных пастбищ по причине продолжительной летней засухи


Приложение №3
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации

	Наименование муниципальной программы:                                                                                                                                                                              
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
	отчетный период

	2019 год

	Ответственный исполнитель:
	 главный специалист Сафонова Ю.П.
	

	

	№ 
	Наименование 
	Факт начала реализации мероприятия
	Факт окончания реализации мероприятия
	Расходы районного
бюджета на реализацию муниципальной  программы, 
тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	
	предусмотрено МП
	кассовое исполнение
на отчетную дату 1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	«Развитие сельского и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском районе на 2017 – 2020 годы»

	1.1
	Субсидирование сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня, по нескольким видам товаров, для реализации сельскохозяйственной продукции без посредника для мелкотоварных хозяйств
	 01.01.2019
	31.12.2010
	0
	 0
	 -



	1.3
	Мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – сельхозтоваропроизводителям на развитие производства сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	 01.01.2019
	31.12.2019
	0
	0
	-

	 1.4
	Итого по программе
	Х
	 Х
	0
	0
	Х


Приложение №4 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Казачинско-Ленского 
муниципального района, их формирования, реализации и оценки

эффективности их реализации
ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы КЛМР)

за 2019 год
	Период реализации  программы
	Объем финансирования,

предусмотренный программой, тыс.

руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс.

руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование

причин отклонения

	
	Финансовые

средства,

всего
	в том числе
	Финансовые

средства,

всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ

<*>
	ОБ

<*>
	МБ

<*>
	Внебюджетные

средства
	
	ФБ

<*>
	ОБ

<*>
	МБ

<*>
	Внебюджетные

средства
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Итого за период реализации:
	2900
	0
	1450
	450
	1000
	2267,824
	37,504
	780,311
	450
	1000
	Увеличение финансирования за счет средств областного бюджета связано с повышение ставок субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2019 году

	Первый год реализации (2017 год)
	805
	0
	500
	5
	300
	636,14
	12,141
	318,998
	5
	300
	

	Второй год реализации

(2018 год)
	1 645
	0
	700
	445
	500
	1 147,54
	21,8
	180,74
	445
	500
	

	Третий год реализации (2019 год)
	450
	0
	250
	0
	200
	484,144
	3,563
	280,581
	0
	200
	


--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет

Приложение № 5 
к Порядку разработки, реализации  и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского  муниципального района
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
(наименование муниципальной  программы КЛМР)

за 2019 год
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Значение целевого

показателя
	Отклонение, %
	Оценка

в

баллах

	
	
	план
	факт
	
	

	«Развитие сельского и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском районе на 2014 – 2016 годы»

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	101
	100,64
	99,6
	1

	Производство продукции сельского хозяйства:
	

	картофель
	тонн
	29,5
	29
	98,3
	1

	овощи
	тонн
	14,5
	14
	96,55
	- 1

	молоко
	тонн
	157,5
	157,1
	99,7
	1

	мясо скота и птицы на убой в живой массе
	тонн
	33,5
	32,5
	97
	1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе    
	Х
	Х
	Х
	Х
	3


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
(наименование муниципальных  программы КЛМР)

за 2019 год
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная  оценка (баллов)
	Предложения

по дальнейшей реализации программы

	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»

	1) Эффективность достигнута
	3
	Для стабилизации и увеличения эффективности муниципальной программы необходимо пересмотреть уровень финансирования программы, предусмотреть субсидирование, направленное на сохранность и увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, увеличения посевных площадей картофеля и овощных культур и модернизацию производства для уменьшения влияния погодных условий на производство сельскохозяйственной продукции. В целом пересмотреть механизм субсидирования из местного бюджета и его объем. Принять в разработку вопрос о рынке сбыта сельскохозяйственной продукции от крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

	ИТОГО по муниципальной программе             
	3
	Х


Пояснительная записка.

В течение 2019 года в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы» были организованы и поведены 16 сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня.

На территории района зарегистрировано 20 крестьянских (фермерских) хозяйств (действует 5) и 2305 личных подсобных  хозяйств.

В 2019 году произошло увеличение и снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2018 годом в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах:

- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – уменьшение производства картофеля на 25 % под влиянием продолжительной летней засухи;
- ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. – снижение производства мяса на 5 % по причине снижения питательности и объема кормах на естественных пастбищах из-за продолжительной летней засухи;
- ИП глава КФХ Добрынин С.С. – увеличение производства молока на 14,2 % за счет смены рациона кормления продуктивного стада.

На протяжении 2019 года оказывалась консультативная помощь для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в оформлении документов и их передаче в министерство сельского хозяйства Иркутской области на получение различных субсидий, предоставляемых в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

Из областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей были выделены денежные средства в размере 284,144 тысяч рублей. Из них:

1. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (113,984 тысяч рублей):

ИП глава КФХ Метлина Г.И. (д. Карам) – 113,984 тысяч рублей.

2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (26,375 тысяч рублей):
ИП глава КФХ Метлина Г.И. (д. Карам) – 26,375 тысяч рублей.

3. Субсидия на возмещение части затрат на проведение посевных работ под урожай текущего года (20,22 тысяч рублей):

ИП глава КФХ Метлина Г.И. (Карам) – 20,22 тысяч рублей.
4. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления с учетом производства молока на одну голову (120 тысяч рублей):

ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. (с. Ермаки) – 120 тысяч рублей;

5. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата процентов по сельскохозяйственным кредитам ЛПХ) – 0,75 тысяч рублей.

6. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата процентов по сельскохозяйственным кредитам ЛПХ) – 2,814 тысяч рублей.
Внебюджетные средства – денежные средства самих крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 200 тысяч рублей.
Согласно программе в декабре 2019 года был проведен конкурс на субсидирование местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для поддержки и развития производства сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам конкурса были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий:
1. Субсидия для развития производства сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района:

ИП глава КФХ Метлина Г.И. (д. Карам) – 250 тысяч рублей;

Выплата субсидий была перенесена на начало 2020 года.
Главный специалист

(по сельскому хозяйству)                                                                                    Ю. П. Сафонова






