УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Казачинско-Ленского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ»**

**с. Казачинское**

1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы: | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. |
| Цель муниципальной программы: | Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании. |
| Задачи муниципальной программы: | - Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;  - Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, объектов, вырабатывающих электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии на территории Казачинско-Ленского района; |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2021-2023 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы: | - количество установленных приборов учета тепловой энергии;  - количество проведенных поверок приборов учета тепловой энергии;  - количество проведенных промывок систем отопления;  - количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы: | Общий объем финансирования программы: - \_\_тыс. руб., в том числе:  Областной бюджет – 0,0 тыс. руб., в том числе:  2021г. – 0,0\_тыс. руб.;  2022г. – 0,0 тыс. руб.;  2023г. – 0,0\_тыс. руб.  Местный бюджет – 1 275,0 тыс. руб., в том числе:  2021г.- 425,0 тыс. руб.;  2022г.- 425,0 тыс. руб.;  2023 г. – 425,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: | - количество установленных приборов учета тепловой энергии к 2023 году – 5 шт.;  - количество проведенных поверок приборов учета тепловой энергии к 2023 году – 8 шт.;  - количество проведенных промывок систем отопления к 2023 году – 20 шт.;  - количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии к 2023 году – 1 шт. |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Электроснабжение района осуществляется по воздушным линиям - 0,4 квт, 10 квт, 35 квт, протяженностью 499,462 км, кабельным линиям протяженностью 36,474 км. На территории района расположено 120 трансформаторных подстанций.

На территории Казачинско-Ленского муниципального района, где расположено село Карам с 01 июля 2014 года электроснабжение осуществляет ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт». Продолжительность работы ДЭС в сутки в населенном пункте составляет 16 часов.

Энергохозяйственный комплекс на территории с. Карам Казачинско-Ленского муниципального района включает в себя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование | Линии | Кол-во опор |
| п/п |  | ДЭС | электропередач |  |
| 1 | д. Карам | АД-200- Т400-Ижевск 200 кВт,  Дизельный электрогенератор МТЗ-ММЗ-266-100 кВт | Линия электропередач 0,4 кВт, протяженностью 10000 м.  Линия электропередач 10 кВт, протяженностью 2500 м. | 223 шт.  56 шт. |

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов на объектах жилищного фонда.

Объекты социальной сферы – это учреждения образования, культуры и спорта, а также административные здания поселений. Количество объектов социальной сферы оборудованных централизованным теплоснабжением составляет 42 единицы, общей площадью 56,1 тыс кв.м.,

Объекты социальной сферы оснащены частично 47% приборами учета тепла. Объем затрат на коммунальные услуги объектов социальной сферы составляет за 2018 - 11 425,58297 тыс.руб.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании.

Для достижения поставленных целей в рамках Программы определены следующие приоритетные задачи, ориентированные на решение технических и организационных вопросов:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях;
2. Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, объектов, вырабатывающих электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии на территории Казачинско-Ленского района.

Перечень целевых показателей:

- количество установленных приборов учета тепловой энергии;

- количество проведенных поверок приборов учета тепловой энергии;

- количество проведенных промывок систем отопления;

- количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии.

Сроки реализации муниципальной Программы 2021-2023 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся по форме:

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  целевого  показателя | Ед.  изм. | | | Значения целевых показателей | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | |
| Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель: количество установленных приборов учета тепловой энергии; | | | Ед.  изм. | | 3 | | 2 | | 0 |
| 2 | Целевой показатель: количество проведенной поверки приборов учета тепловой энергии; | | | | Ед.  изм. | 4 | | 2 | | 2 |
| 3 | Целевой показатель: количество проведенной промывки системы отопления; | | | | Ед.  изм. | 6 | | 7 | | 7 |
| Задача 2: Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, объектов, вырабатывающих электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии на территории Казачинско-Ленского района | | | | | | | | | | |
| 1 | | Целевой показатель: Количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии | Ед.  изм. | | | 0 | 1 | | 0 | |

1. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет­ 1635,0 ­­­­тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| Всего за весь период | 1 275,0 | 0,0 | 0,0 | 1 275,0 | 0,0 |
| Первый год реализации 2021 г. | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |
| Второй год реализации 2022 г. | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |
| Третий год реализации 2023 г. | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**План мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование участника (участника мероприятия) | Источники финансирования | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед.изм. | Значение показателя объема мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | |
| 1.1 | **Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности.**  **Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону** | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | ОБ | Всего | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 |
| МБ | Всего | 1 275,0 |
| 2021 | 425,0 |
| 2022 | 425,0 |
| 2023 | 425,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Установка приборов учета тепловой энергии | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | ОБ | Всего | 0,0 | - сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений |  |
| 2021 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |
| МБ | Всего | 400,0 |  |
| 2021 | 200,0 |  |
| 2022 | 200,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Поверка приборов учета тепловой энергии | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | ОБ | Всего | 0,0 | - сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений |  |
| 2021 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 |
| МБ | Всего | 370,0 |
| 2021 | 100,0 |
| 2022 | 100,0 |
| 2023 | 170,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: Промывка системы отопления | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;  Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | ОБ | Всего | 0,0 | - сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений |  |
| 2021 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 |
| МБ | Всего | 505,0 |
| 2021 | 125,0 |
| 2022 | 125,0 |
| 2023 | 255,0 |
| Задача 2: Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, объектов, вырабатывающих электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии на территории Казачинско-Ленского района | | | | | | | |
| 2.2. | **Основное мероприятие:**  Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, объектов, вырабатывающих электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии на территории Казачинско-Ленского района. | Отдел  АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | ОБ | Всего | 0,0 | - количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии;  - объем производства электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории района;  - объем потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям. |  |
| 2021 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |
| МБ | Всего | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |

**5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. Риски изменения законодательства | | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов КЛМР в сфере реализации муниципальной программы |
| 2. Финансовые риски | | |
| 2.1. | Риск возникновения бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровня бюджетного финансирования | - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;  - определение приоритетов для первоочередного финансирования;  - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов |
| 3. Организационные риски | | |
| 3.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | - проведение систематического анализа результативности реализации муниципальной программы;  - регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;  - повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;  - создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;  - своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. |

**6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы.

2. Ответственным исполнитель:

- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

- обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в порядке, утвержденном постановлением администрации КЛМР;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение;

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме основного мероприятия;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации и предоставляет их в комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» ([www.adminklr.ru](http://www.adminklr.ru)).

3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

4. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы рассматривается на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с предыдущим годом снизилась экспертным Советом могут формироваться предложения об объеме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом.

8. Учитывая предложения экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу Казачинско-Ленского района, может быть принято решение об объеме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципальной программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации КЛМР о внесении изменений в муниципальную программу, которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

#### ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации Программы:

- количество установленных приборов учета тепловой энергии к 2023 году – 5 шт.;

- количество проведенных поверок приборов учета тепловой энергии к 2023 году – 8 шт.;

- количество проведенных промывок систем отопления к 2023 году – 20 шт.;

- количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии к 2023 году – 1 шт.

Заместитель мэра района

по вопросам жизнеобеспечения А.А. Коротнев