







[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»
за 2021 год


	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Основное мероприятие «Повышение эффективности КУМИ 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	Областной бюджет
	2 712,9
	2 712,9
	
	
	
	

	
	
	
	
	Местный 
	6 893,2
	6 791,2
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение геодезических работ
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	132,0
	113,8
	
	
	
	

	1.2.
	Проведение рыночной оценки муниципального имущества и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	142,0
	98,0
	
	
	
	

	1.3.
	Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	областной
	2 712,9
	2 712,9
	
	
	
	

	
	
	
	
	местный
	5 210,7
	5 209,6
	
	
	
	

	1.4.
	Обеспечение деятельности КУМИ
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	1 408,5
	1 369,8
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	2 821,4
	2 433,8
	
	
	
	

	2.1.
	Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	1 708,9
	1 708,9
	
	
	
	

	2.2.
	Содержание муниципального жилого фонда
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	407,5
	297,9
	
	
	
	

	2.3.
	Содержание муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	705,0
	427,0
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	1 014,6
	1 006,6
	
	
	
	

	3.1.
	Содержание муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	местный
	1 014,6
	1 006,6
	
	
	
	

	Всего по программе
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2021г
	Областной
	2 712,9
	2 712,9
	
	
	
	

	
	
	
	местный
	10 729,2
	10 231,6
	
	
	
	















[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»
за 2021 год)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
	Тыс. руб.
	99 390,0
	131 235,53
	+31 845,53
	132
	Фактические доходы превысили плановые. Произведена предоплата АО ЛГСС за 2022 год

	2
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района
	%
	80
	100
	+20
	
	С января 2021г. учет объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района переведен в электронный вид в ПК 1С





[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»
за 2021 год)

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	МБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	МБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»

	2021 год
	13 442,1
	10 729,2
	2 712,9
	
	
	12 944,5
	10 231,6
	2 712,9
	
	
	

	Всего за весь период
	13 442,1
	10 729,2
	2 712,9
	
	
	12 944,5
	10 231,6
	2 712,9
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: МБ - средства местного бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
 «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»
за 2021 год)

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

	Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	Тыс руб
	99 390,0
	131 235,53
	132
	1,32

	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района
	%
	80
	100
	125
	1,25

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 
	
	
	
	
	1,29

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф)
	Т.р.
	13442,1
	12944,5
	96,3
	0,96

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	1,34



После проведения расчетов оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной, т.к. по критериям оценки эффективности (Эмп) составляет 1,34.
Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразно.


Председатель                                                                                 Сафонова Ж.Н.
Пояснительная записка
К отчету о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»
за 2021 год


[bookmark: _Hlk95297479]Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 22.12.2020г. №569 «Об утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие и и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы» утверждена муниципальная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы». В данной программе 3 основных мероприятия: 
-Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности КУМИ»
-Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества»
-Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий».
Общий объем финансирования по данной программе 12 944,5 тыс. рублей, плановые показатели на сумму 13 442,1 тыс. рублей. 
Оценка эффективности муниципальной программы в 2021 году произведена согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности КУМИ».
[bookmark: _Hlk95298276]Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 9 606,1 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 6 893,2 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 9 504,1 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 6 791,2 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 98,9%., в т.ч. областной бюджет-100%, местный бюджет-98,5%. В данное мероприятие входит:
-Проведение геодезических работ; Объем финансирования, составил 132,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 132,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 113,8 тыс. рублей, местный бюджет 113,8 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 86,2%., местный бюджет-86,2%. Отклонения произошли из-за того, что при проведении закупки цена контракта была снижена.
-Проведение рыночной оценки муниципального имущества и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена; Объем финансирования, составил 142,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 142,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 98,0 тыс. рублей, местный бюджет 98,0 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 69,0%., местный бюджет-69,0%. Отклонения произошли из-за того, что в 2021 году по сравнению с  2020 годом уменьшилось количество земельных участков, на которые не установлены кадастровые номера.
-Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей; Объем финансирования, составил 7 923,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 5 210,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 7 922,5 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 5 209,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 99,98%., в т.ч. областной бюджет-100%, местный бюджет-99,98%.
-Обеспечение деятельности КУМИ; Объем финансирования, составил 1 408,5 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 408,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 369,8 тыс. рублей, местный бюджет 1 369,8 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 97,3%., местный бюджет-97,3%.
Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества».
Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 2821,4 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 2821,4 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 2 433,8 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 2 433,8 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 86,3%, в местный бюджет-86,3%. В данное мероприятие входит:
- Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли; Объем финансирования, составил 1 708,9 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 708,9 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 708,9 тыс. рублей, местный бюджет 1 708,9 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 100%., местный бюджет-100%.
- Содержание муниципального жилого фонда; Объем финансирования, составил 407,5 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 407,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 297,9 тыс. рублей, местный бюджет 297,9 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 73,1%., местный бюджет-73,1%. Отклонения произошли из-за того, что фонд капитального ремонта Иркутской области не выставил счета за ноябрь и декабрь 2021года, оплата произведена в 2021 году не была. Оплата прошла в 2022 году.
- Содержание муниципального имущества; Объем финансирования, составил 705,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 705,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 427,0 тыс. рублей, местный бюджет 427,0 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 60,6%, местный бюджет-60,6%. 
Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий».
Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 1 014,6 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 014,6 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 1 006,6 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 006,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 99,2%., в местный бюджет-99,2%. В данное мероприятие входит:
- Содержание муниципального имущества; Объем финансирования, составил 1 014,6 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 014,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 006,6 тыс. рублей, местный бюджет 1 006,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 99,2%., местный бюджет-99,2%.
Целевые показатель программы:
1.Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В 2021 году фактические доходы превысили плановые показатели на 31 845,53 тыс. рублей или составила 132% от плановых показателей. Плановые значения по данному показателю составляет 99 390,0 тыс. рублей, фактическое значение по данному показателю составило 131 235,535 тыс. рублей. Фактические доходы превысили плановые в связи с тем, что произведена предоплата АО ЛГСС за 2022 год.
2. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района. В 2021 году данный показатель выполнен на 125 %. Плановые значения по данному показателю составляет 80%, фактическое значение по данному показателю составило 100%. С января 2021г. учет объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района переведен в электронный вид в ПК 1С.
[bookmark: _GoBack]Итоговая сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) составила 1,34, программа является высокоэффективной. Из чего можно сделать вывод, что дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.


Главный бухгалтер                                                                              Кулакова Е.В.




