ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»

за 2021 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы |  | Плановый срок исполнения |  | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | Областной бюджет | 2 712,9 | 2 712,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный | 6 893,2 | 6 791,2 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение геодезических работ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 132,0 | 113,8 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение рыночной оценки муниципального имущества и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 142,0 | 98,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | областной | 2 712,9 | 2 712,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный | 5 210,7 | 5 209,6 |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 1 408,5 | 1 369,8 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 2 821,4 | 2 433,8 |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 1 708,9 | 1 708,9 |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 407,5 | 297,9 |  |  |  |  |
| 2.3. | Содержание муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 705,0 | 427,0 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 1 014,6 | 1 006,6 |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г |  | местный | 1 014,6 | 1 006,6 |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района |  | 31.12.2021г | Областной | 2 712,9 | 2 712,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный | 10 729,2 | 10 231,6 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»

за 2021 год)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | Тыс. руб. | 99 390,0 | 131 235,53 | +31 845,53 | 132 | Фактические доходы превысили плановые. Произведена предоплата АО ЛГСС за 2022 год |
| 2 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района | % | 80 | 100 | +20 |  | С января 2021г. учет объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района переведен в электронный вид в ПК 1С |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»

за 2021 год)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  | Финансовые средства, всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |  | МБ <*> |  | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 13 442,1 | 10 729,2 | 2 712,9 |  |  | 12 944,5 |  |  | 10 231,6 |  | 2 712,9 |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 13 442,1 | 10 729,2 | 2 712,9 |  |  | 12 944,5 |  |  | 10 231,6 |  | 2 712,9 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: МБ - средства местного бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»

за 2021 год)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |
| Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Тыс руб | 99 390,0 | 131 235,53 | 132 | 1,32 |
| Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района | % | 80 | 100 | 125 | 1,25 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |  |  |  | 1,29 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) | Т.р. | 13442,1 | 12944,5 | 96,3 | 0,96 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,34 |

После проведения расчетов оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной, т.к. по критериям оценки эффективности (Эмп) составляет 1,34.

Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразно.

Председатель                                                                                 Сафонова Ж.Н.

Пояснительная записка

К отчету о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы»

за 2021 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 22.12.2020г. №569 «Об утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие и и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы» утверждена муниципальная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2021-2023 годы». В данной программе 3 основных мероприятия:

-Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности КУМИ»

-Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества»

-Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий».

Общий объем финансирования по данной программе 12 944,5 тыс. рублей, плановые показатели на сумму 13 442,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы в 2021 году произведена согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности КУМИ».

Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 9 606,1 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 6 893,2 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 9 504,1 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 6 791,2 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 98,9%., в т.ч. областной бюджет-100%, местный бюджет-98,5%. В данное мероприятие входит:

-Проведение геодезических работ; Объем финансирования, составил 132,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 132,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 113,8 тыс. рублей, местный бюджет 113,8 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 86,2%., местный бюджет-86,2%. Отклонения произошли из-за того, что при проведении закупки цена контракта была снижена.

-Проведение рыночной оценки муниципального имущества и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена; Объем финансирования, составил 142,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 142,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 98,0 тыс. рублей, местный бюджет 98,0 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 69,0%., местный бюджет-69,0%. Отклонения произошли из-за того, что в 2021 году по сравнению с  2020 годом уменьшилось количество земельных участков, на которые не установлены кадастровые номера.

-Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей; Объем финансирования, составил 7 923,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 5 210,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 7 922,5 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет-2 712,9 тыс. рублей, местный бюджет 5 209,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 99,98%., в т.ч. областной бюджет-100%, местный бюджет-99,98%.

-Обеспечение деятельности КУМИ; Объем финансирования, составил 1 408,5 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 408,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 369,8 тыс. рублей, местный бюджет 1 369,8 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 97,3%., местный бюджет-97,3%.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества».

Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 2821,4 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 2821,4 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 2 433,8 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 2 433,8 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 86,3%, в местный бюджет-86,3%. В данное мероприятие входит:

- Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли; Объем финансирования, составил 1 708,9 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 708,9 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 708,9 тыс. рублей, местный бюджет 1 708,9 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 100%., местный бюджет-100%.

- Содержание муниципального жилого фонда; Объем финансирования, составил 407,5 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 407,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 297,9 тыс. рублей, местный бюджет 297,9 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 73,1%., местный бюджет-73,1%. Отклонения произошли из-за того, что фонд капитального ремонта Иркутской области не выставил счета за ноябрь и декабрь 2021года, оплата произведена в 2021 году не была. Оплата прошла в 2022 году.

- Содержание муниципального имущества; Объем финансирования, составил 705,0 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 705,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 427,0 тыс. рублей, местный бюджет 427,0 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 60,6%, местный бюджет-60,6%.

Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий».

Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 1 014,6 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 014,6 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 1 006,6 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 006,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 99,2%., в местный бюджет-99,2%. В данное мероприятие входит:

- Содержание муниципального имущества; Объем финансирования, составил 1 014,6 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет 1 014,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 006,6 тыс. рублей, местный бюджет 1 006,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 99,2%., местный бюджет-99,2%.

Целевые показатель программы:

1.Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В 2021 году фактические доходы превысили плановые показатели на 31 845,53 тыс. рублей или составила 132% от плановых показателей. Плановые значения по данному показателю составляет 99 390,0 тыс. рублей, фактическое значение по данному показателю составило 131 235,535 тыс. рублей. Фактические доходы превысили плановые в связи с тем, что произведена предоплата АО ЛГСС за 2022 год.

2. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района. В 2021 году данный показатель выполнен на 125 %. Плановые значения по данному показателю составляет 80%, фактическое значение по данному показателю составило 100%. С января 2021г. учет объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района переведен в электронный вид в ПК 1С.

Итоговая сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) составила 1,34, программа является высокоэффективной. Из чего можно сделать вывод, что дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.

Главный бухгалтер                                                                              Кулакова Е.В.