












[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.
(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)
 за 2021 год
(2021-2025гг.)


	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы

	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»

	1.
	«Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»
	МКУК«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Областной бюджет, районный бюджет
	117,4/
25914,3
	117,4/
24311,6
	
	
	
	

	1.1.
	Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения
	МКУК«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	960,0
	790,1
	Увеличение числа посетителей мероприятий, чел.
	35430
	3730
	Эпидемиологическая ситуация

	1.2.
	Создание условий для сохранения и развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Обеспечение работы центра этнокультурной истории
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Областной бюджет
	117,3
	117,3
	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, чел.
	50
	50
	

	1.3
	Обеспечение деятельности «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	13749,3
	12970,2
	Увеличение количества клубных формирований, ед.
	15
	16
	

	1.3.2
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	10170,0
	9291,5
	Увеличение числа посетителей мероприятий, чел

	35430
	35402
	Эпидемиологическая ситуация

	1.4
	Проведение текущего и капитального ремонта «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Проведение текущего и капитального ремонта
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	385,0
	607,4
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры, %
	40
	40
	

	1.5
	Укрепление и обновление материально-технической базы «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	650,0
	652,4
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, %
	60
	60
	

	1.5.2
	Затраты на изготовление проектно-сметной документации и экспертизу  
	МКУК«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Районный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

	2.
	«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	49967,7
	46361,5
	
	
	
	

	2.1
	Совершенствование и развитие образовательной среды через личностно-творческую самореализацию обучающихся и преподавателей детской школы искусств
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней (КПК, семинары, мастер-классы, конкурсы, служебные командировки, стипендия мэра и т.п.)
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	200,0
	115,5
	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся, %
	48
	50
	

	2.2
	Обеспечение деятельности МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры

	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	 Районный бюджет
	35908,5
	34995,7
	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства, %
	90
	90
	

	2.2.2
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	7588,2
	5983,8
	
	
	
	

	2.3
	Проведение текущего и капитального ремонта зданий МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Проведение текущего и капитального ремонта помещений зданий, затраты на изготовление проектно-сметной документации и экспертизу
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	4981,0
	3882,3
	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ, %
	20
	20
	

	2.4
	Укрепление и обновление материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	1290,0
	1384,3
	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий, %
	5
	5
	

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

	3.
	«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Областной бюджет
Районный бюджет
	201,3/10980,2
	201,3/10122,8

	
	
	
	

	3.1
	Создание благоприятных условий для организации эффективного библиотечного, информационного обслуживания населения и сохранности библиотечного фонда.
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	100,0
	20,5
	Количество пользователей районной библиотеки, чел.
	2300
	2448
	

	3.2
	Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	7049,8
	6783,3
	
	
	
	

	3.2.2
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	1254,9
	1072,9
	Число посещений, районной библиотеки, чел
	17400
	17571
	

	3.3
	Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	270,0
	255,2
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах, %
	40
	0
	Для достижения данного показателя сотрудники ведут работу по вступлению в проект «Модельная библиотека»

	3.3.2
	Обследование технического состояния здания с наличием заключения о наличии\отсутствии ветхого состояния здания
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	30,0
	30,0
	Наличие сведений о техническом состоянии здания, %
	100
	100
	

	3.3.3
	Концепция модернизации библиотеки
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	350,0
	350,0
	Создание дизайна модельной библиотеки, %
	100
	100
	

	3.4
	Комплектование библиотечных фондов МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями, CD, DVD, художественной и иной литературой
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Областной бюджет
Районный бюджет
	201,3/27,5
	201,3/27,5
	
	
	
	

	3.5
	Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Проведение текущего и капитального, ремонта здания
	МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Районный бюджет
	1898,0
	1583,4
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки, %
	20
	20
	

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».

	4.
	«Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».
	МКУК«Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2021
	Районный бюджет
	6286,0
	6061,1
	
	
	
	

	4.1
	Совершенствование и развитие краеведческого музея, обеспечение доступности музейных фондов.
	
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Грантовая поддержка школьных музеев
	
	2021
	Районный бюджет
	50,0
	50,0
	Призовой фонд конкурса на лучший школьный музей района
	50,0
	50,0
	

	4.1.2
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	
	2021
	Районный бюджет
	75,0
	20,0
	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	4881
	4881
	

	4.2
	Обеспечение деятельности  МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	
	2021
	Районный бюджет
	4657,7
	4638,6
	
	
	
	

	4.2.2
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	
	2021
	Районный бюджет
	862,0
	749,7
	Количество экспонатов музейных фонда
	5854
	5854
	

	4.3
	Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	
	2021
	Районный бюджет
	350,0
	313,0
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %.
	40
	40
	

	4.4
	Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	Проведение текущего и капитального, ремонта помещений здания
	
	2021
	Районный бюджет
	291,3
	289,8
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, %
	20
	20
	

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»

	5.
	«Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района,
МКУК МРКДЦ
	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Содействие органом местного самоуправления в проведении мероприятий районного и др. уровней, а также координация усилий по их эффективной организации учреждениями, организациями, общественными объединениями и др. заинтересованными структурами.
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района,
МКУК МРКДЦ
	2021
	Районный бюджет
	1600,0
	808,5
	
	
	
	

	5.1.1
	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района,
МКУК МРКДЦ
	2021
	Районный бюджет
	1600,0
	808,5
	% от запланированных мероприятий
	100
	100
	

	5.1.2
	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, областных конкурсах, семинарах, конференциях
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района,
МКУК МРКДЦ
	2021
	Районный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	Эпидемиологическая ситуация

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе 
на 2021 - 2025 годы».

	6.
	«Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе 
на 2021 - 2025 годы».
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	17632,1
	17094,2
	
	
	
	

	6.1
	Реализация установленных полномочий в сфере культуры, совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры.
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	13737,3
	13720,4
	Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач, %
	20
	20
	

	6.1.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	3292,9
	2872,0
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, %
	20
	20
	

	6.2
	Проведение текущего и капитального ремонта здания отдела культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Проведение текущего и капитального ремонта
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	601,9
	501,8
	Увеличение доли отремонтированных помещений, %
	20
	20
	

	
	Всего по программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.

	
	2021
	Областной бюджет, районный бюджет
	318,7/
112380,3
	318,7/
104759,7
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»
	МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
	2021
	Областной бюджет, районный бюджет
	117,4/
25914,3
	117,4/
24311,6
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2021
	Районный бюджет
	49967,7
	46361,5
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»
	МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	2021
	Областной бюджет
Районный бюджет
	201,3/10980,2
	201,3/10122,8

	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2021
	Районный бюджет
	6286,0
	6061,1
	
	
	
	

	5.
	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, , МКУК МРКДЦ
	2021
	Районный бюджет
	1600,0
	808,5
	
	
	
	

	6.
	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе 
на 2021 - 2025 годы».
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

	2021
	Районный бюджет
	17632,1
	17094,2
	
	
	
	











[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.
за 2021 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»

	1.1
	Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий.
	Чел.
	3730
	2750
	- 980
	73,7
	Эпидемиологическая ситуация

	1.2
	Увеличение числа районных мероприятий.
	Ед.
	23
	23
	
	0
	

	1.3
	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов.
	Чел.
	50
	50
	
	0
	

	1.4
	Увеличение числа посетителей мероприятий
	Чел.
	35430
	35402
	- 28
	99
	Эпидемиологическая ситуация

	1.6
	Увеличение количества клубных формирований
	Ед.
	11
	16
	+ 5
	145
	

	1.7
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	%
	40
	40
	
	0
	

	1.8
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах
	%
	60
	60
	
	0
	

	1.9
	Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа)
	%
	20
	0
	-20
	0
	Отсутствие финансирования

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

	2.1
	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся
	%
	48
	50
	+ 2
	104
	

	2.2
	Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся
	%
	4
	30
	+ 26
	750
	

	2.3
	Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию
	%
	55
	72
	+ 17
	130
	

	2.4
	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов
	%
	6 
	23
	+ 17
	383
	

	2.5
	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства
	%
	90
	90
	
	0
	

	2.6
	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ
	%
	20
	20
	
	0
	

	2.7
	Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.
	%
	10
	10
	
	0
	

	2.8
	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий
	%
	5
	5
	
	0
	

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

	3.1
	Количество пользователей районной библиотеки
	Чел.
	2300
	2448
	+ 148
	106
	

	3.2
	Число посещений, районной библиотеки
	Чел.
	17400
	17571
	+ 171
	100
	

	3.3
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах
	%
	40
	0
	- 40
	0
	Для достижения данного показателя сотрудники ведут работу по вступлению в проект «Модельная библиотека»

	3.4
	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии
	%
	100
	100
	
	0
	

	3.5
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки
	%
	20
	20
	
	0
	

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».

	4.1
	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	Посетители
	4881
	4881
	
	0
	

	4.2
	Количество экспонатов музейных фонда
	Ед.
	5854
	5854
	
	0
	

	4.3
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.
	%
	40
	40
	
	0
	

	4.4
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея
	%
	20
	20
	
	0
	

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 г.»

	5.1
	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	% от запланированного
	100
	100
	
	0
	

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».

	6.1
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	%
	70
	70
	
	0
	

	6.2
	Реализация в полном объеме мероприятий
Программы, достижение ее целей и задач
	%
	20
	20
	
	0
	

	6.3
	Увеличение доли отремонтированных помещений
	%
	20
	20
	
	0
	




[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.
за 2021 год
	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»

	Всего за весь период
	26031,60
	
	117,3
	25914,30
	
	24429,0
	
	117,4
	24311,60
	
	

	первый год реализации
	26031,60
	
	117,3
	25914,30
	
	24429,0
	
	117,4
	24311,60
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

	Всего за весь период
	49967,70
	
	
	49967,70
	
	46361,50
	
	
	46361,50
	
	

	первый год реализации
	49967,70
	
	
	49967,70
	
	46361,50
	
	
	46361,50
	
	

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

	Всего за весь период
	11181,50
	
	201,3
	10980,20
	
	10324,13
	
	201,3
	10122,83
	
	

	первый год реализации
	11181,50
	
	201,3
	10980,20
	
	10324,13
	
	201,3
	10122,83
	
	

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».

	Всего за весь период
	6286,0
	
	
	6286,0
	
	6061,10
	
	
	6061,10
	
	

	первый год реализации
	6286,0
	
	
	6286,0
	
	6061,10
	
	
	6061,10
	
	

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»

	Всего за весь период
	1600,0
	
	
	1600,0
	
	808,54
	
	
	808,54
	
	

	первый год реализации
	1600,0
	
	
	1600,0
	
	808,54
	
	
	808,54
	
	

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».

	Всего за весь период
	17632,10
	
	
	17632,10
	
	17094,20
	
	
	17094,20
	
	

	первый год реализации
	17632,10
	
	
	17632,10
	
	17094,20
	
	
	17094,20
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	112698,90
	
	318,6
	112380,30
	
	105078,47
	
	318,7
	104759,77
	
	

	первый год реализации
	112698,90
	
	318,6
	112380,30
	
	105078,47
	
	318,7
	104759,77
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.
за 2021 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»


	1.1 Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий.
	Чел.
	3730
	2750
	- 26%
	Сдц 0,73
Уф 0


	1.2 Увеличение числа районных мероприятий.
	Ед.
	23
	23
	0%
	Сдц 0
Уф 0

	1.3 Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов.
	Чел.
	50
	50
	0%
	Сдц 0
Уф 0

	1.4 Увеличение числа посетителей мероприятий
	Чел.
	35430
	35402
	0%
	Сдц 0,99
Уф 0,82

	1.5 Увеличение количества клубных формирований
	Ед.
	11
	16
	+ 45%
	Сдц 1,45
Уф 0,94

	1.6 Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	%
	40
	40
	0%
	Сдц 0
Уф 1,57

	1.7 Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах
	%
	60
	60
	0%
	Сдц 0
Уф 1

	1.8 Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа)
	%
	20
	0
	0%
	Сдц 0
Уф 0

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	3,17

	Суммы финансирования, Уф
	
	
	
	
	5,33

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»


	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся
	%
	48
	50
	+ 0,04%
	Сдц 1,04
Уф 0,57

	Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся
	%
	4
	30
	+ 6,5%
	Сдц 7,5
Уф 0

	Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию
	%
	55
	72
	+ 0,3%
	Сдц 1,3
Уф 0

	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов
	%
	6 
	23
	+ 2,8%
	Сдц 3,8
Уф 0

	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства

	%
	90
	90
	0%
	Сдц 0
Уф 0,97

	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ
	%
	20
	20
	0 %
	Сдц 0
Уф 0,77

	Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.
	%
	10
	10
	0%
	Сдц 0
Уф 0

	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий
	%
	5
	5
	0%
	Сдц 0
Уф 1,07

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)

	
	
	
	
	13,64

	Суммы финансирования, Уф

	
	
	
	
	3,38

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»


	Количество пользователей районной библиотеки
	Чел.
	2300
	2448
	+ 0,06%
	Сдц 1,06
Уф 0,2

	Число посещений районной библиотеки
	Чел.
	17400
	17571
	
	Сдц 1
Уф 0,85

	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах
	%
	40
	0
	- 1%
	Сдц 0
Уф 0,94

	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии
	%
	100
	100
	0%
	Сдц 0
Уф 0

	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки
	%
	20
	20
	0%
	Сдц 0
Уф 0,83

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц)
	
	
	
	
	2,06

	Суммы финансирования, Уф
	
	
	
	
	2,82

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».


	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).

	Посетители
	4881
	4881
	0%
	Сдц 0
Уф 0,26

	Количество экспонатов музейных фонда

	Ед.
	5854
	5854
	0%
	Сдц 0
Уф 0,86

	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.

	%
	40
	40
	0%
	Сдц 0
Уф 0,89

	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея

	%
	20
	20
	0%
	Сдц 0
Уф 0,99

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)

	
	
	
	
	0

	Суммы финансирования, Уф
	
	
	
	
	3

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы»

	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	% от запланированного
	100
	100
	0%
	Сдц 0
Уф 0,5

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	
	
	
	
	0

	Суммы финансирования, Уф
	
	
	
	
	0,5

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе 
на 2021 - 2025 годы».

	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	%
	70
	70
	0%
	Сдц 0
Уф 0,87

	Реализация в полном объеме мероприятий
Программы, достижение ее целей и задач
	%
	20
	20
	0%
	Сдц 0
Уф 0,99

	Увеличение доли отремонтированных помещений
	%
	20
	20
	0%
	Сдц 0
Уф 0,83

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6 (Сдц)
	
	
	
	
	0

	Суммы финансирования, Уф
	
	
	
	
	2,69

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	
	
	
	
	17,72

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	18,87

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,06



Вывод об эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг. – «Высокоэффективная».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.
 
Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) подпрограмм муниципальной программы, в том числе обеспечить:
- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;
- выполнение подпрограммных мероприятий программы, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);
- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное внесение изменений в подпрограммы муниципальной программы.
 	Повысить качество управления подпрограммами муниципальной программы, в том числе обеспечить:
- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;
- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации подпрограмм муниципальной программы;
- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением подпрограмм муниципальной программы;
- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования подпрограмм муниципальной программы;
- необходимо своевременно актуализировать муниципальную программу в соответствии с бюджетом района.
 


Заведующий отдела культуры					Н.А.Лосева
