ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.

(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

за 2021 год

(2021-2025гг.)

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» | МКУК«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Областной бюджет, районный бюджет | 117,4/ 25914,3 | 117,4/ 24311,6 |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения | МКУК«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет | 960,0 | 790,1 | Увеличение числа посетителей мероприятий, чел. | 35430 | 3730 | Эпидемиологическая ситуация |
| 1.2. | Создание условий для сохранения и развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение работы центра этнокультурной истории | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Областной бюджет | 117,3 | 117,3 | Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, чел. | 50 | 50 |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра» | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет | 13749,3 | 12970,2 | Увеличение количества клубных формирований, ед. | 15 | 16 |  |
| 1.3.2 | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет | 10170,0 | 9291,5 | Увеличение числа посетителей мероприятий, чел | 35430 | 35402 | Эпидемиологическая ситуация |
| 1.4 | Проведение текущего и капитального ремонта «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра» | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение текущего и капитального ремонта | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет | 385,0 | 607,4 | Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры, % | 40 | 40 |  |
| 1.5 | Укрепление и обновление материально-технической базы «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра» | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет | 650,0 | 652,4 | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, % | 60 | 60 |  |
| 1.5.2 | Затраты на изготовление проектно-сметной документации и экспертизу | МКУК«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 49967,7 | 46361,5 |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование и развитие образовательной среды через личностно-творческую самореализацию обучающихся и преподавателей детской школы искусств | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней (КПК, семинары, мастер-классы, конкурсы, служебные командировки, стипендия мэра и т.п.) | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 200,0 | 115,5 | Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся, % | 48 | 50 |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 35908,5 | 34995,7 | Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства, % | 90 | 90 |  |
| 2.2.2 | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 7588,2 | 5983,8 |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение текущего и капитального ремонта зданий МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение текущего и капитального ремонта помещений зданий, затраты на изготовление проектно-сметной документации и экспертизу | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 4981,0 | 3882,3 | Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ, % | 20 | 20 |  |
| 2.4 | Укрепление и обновление материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Укрепление и обновление материально-технической базы | МУ ДО«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 1290,0 | 1384,3 | Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий, % | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Областной бюджет Районный бюджет | 201,3/10980,2 | 201,3/10122,8 |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание благоприятных условий для организации эффективного библиотечного, информационного обслуживания населения и сохранности библиотечного фонда. | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 100,0 | 20,5 | Количество пользователей районной библиотеки, чел. | 2300 | 2448 |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 7049,8 | 6783,3 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 1254,9 | 1072,9 | Число посещений, районной библиотеки, чел | 17400 | 17571 |  |
| 3.3 | Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 270,0 | 255,2 | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах, % | 40 | 0 | Для достижения данного показателя сотрудники ведут работу по вступлению в проект «Модельная библиотека» |
| 3.3.2 | Обследование технического состояния здания с наличием заключения о наличии\отсутствии ветхого состояния здания | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 30,0 | 30,0 | Наличие сведений о техническом состоянии здания, % | 100 | 100 |  |
| 3.3.3 | Концепция модернизации библиотеки | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 350,0 | 350,0 | Создание дизайна модельной библиотеки, % | 100 | 100 |  |
| 3.4 | Комплектование библиотечных фондов МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями, CD, DVD, художественной и иной литературой | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Областной бюджет Районный бюджет | 201,3/27,5 | 201,3/27,5 |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Проведение текущего и капитального, ремонта здания | МКУК«Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Районный бюджет | 1898,0 | 1583,4 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки, % | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». | МКУК«Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2021 | Районный бюджет | 6286,0 | 6061,1 |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование и развитие краеведческого музея, обеспечение доступности музейных фондов. |  | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Грантовая поддержка школьных музеев |  | 2021 | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | Призовой фонд конкурса на лучший школьный музей района | 50,0 | 50,0 |  |
| 4.1.2 | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней |  | 2021 | Районный бюджет | 75,0 | 20,0 | Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения). | 4881 | 4881 |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» |  | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры |  | 2021 | Районный бюджет | 4657,7 | 4638,6 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения |  | 2021 | Районный бюджет | 862,0 | 749,7 | Количество экспонатов музейных фонда | 5854 | 5854 |  |
| 4.3 | Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» |  | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Укрепление и обновление материально-технической базы |  | 2021 | Районный бюджет | 350,0 | 313,0 | Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %. | 40 | 40 |  |
| 4.4 | Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» |  | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Проведение текущего и капитального, ремонта помещений здания |  | 2021 | Районный бюджет | 291,3 | 289,8 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, % | 20 | 20 |  |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содействие органом местного самоуправления в проведении мероприятий районного и др. уровней, а также координация усилий по их эффективной организации учреждениями, организациями, общественными объединениями и др. заинтересованными структурами. | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ | 2021 | Районный бюджет | 1600,0 | 808,5 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ | 2021 | Районный бюджет | 1600,0 | 808,5 | % от запланированных мероприятий | 100 | 100 |  |
| 5.1.2 | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, областных конкурсах, семинарах, конференциях | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ | 2021 | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Эпидемиологическая ситуация |
| ### Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ### «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет | 17632,1 | 17094,2 |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация установленных полномочий в сфере культуры, совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры. | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет | 13737,3 | 13720,4 | Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач, % | 20 | 20 |  |
| 6.1.2. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет | 3292,9 | 2872,0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, % | 20 | 20 |  |
| 6.2 | Проведение текущего и капитального ремонта здания отдела культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Проведение текущего и капитального ремонта | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет | 601,9 | 501,8 | Увеличение доли отремонтированных помещений, % | 20 | 20 |  |
|  | Всего по программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг. |  | 2021 | Областной бюджет, районный бюджет | 318,7/ 112380,3 | 318,7/ 104759,7 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» | МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» | 2021 | Областной бюджет, районный бюджет | 117,4/ 25914,3 | 117,4/ 24311,6 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2021 | Районный бюджет | 49967,7 | 46361,5 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» | МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» | 2021 | Областной бюджет Районный бюджет | 201,3/10980,2 | 201,3/10122,8 |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2021 | Районный бюджет | 6286,0 | 6061,1 |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. Аппарат Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, , МКУК МРКДЦ | 2021 | Районный бюджет | 1600,0 | 808,5 |  |  |  |  |
| 6. | ### Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 | Районный бюджет | 17632,1 | 17094,2 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий. | Чел. | 3730 | 2750 | - 980 | 73,7 | Эпидемиологическая ситуация |
| 1.2 | Увеличение числа районных мероприятий. | Ед. | 23 | 23 |  | 0 |  |
| 1.3 | Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов. | Чел. | 50 | 50 |  | 0 |  |
| 1.4 | Увеличение числа посетителей мероприятий | Чел. | 35430 | 35402 | - 28 | 99 | Эпидемиологическая ситуация |
| 1.6 | Увеличение количества клубных формирований | Ед. | 11 | 16 | + 5 | 145 |  |
| 1.7 | Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры | % | 40 | 40 |  | 0 |  |
| 1.8 | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах | % | 60 | 60 |  | 0 |  |
| 1.9 | Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа) | % | 20 | 0 | -20 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся | % | 48 | 50 | + 2 | 104 |  |
| 2.2 | Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся | % | 4 | 30 | + 26 | 750 |  |
| 2.3 | Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию | % | 55 | 72 | + 17 | 130 |  |
| 2.4 | Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов | % | 6 | 23 | + 17 | 383 |  |
| 2.5 | Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства | % | 90 | 90 |  | 0 |  |
| 2.6 | Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ | % | 20 | 20 |  | 0 |  |
| 2.7 | Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах. | % | 10 | 10 |  | 0 |  |
| 2.8 | Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий | % | 5 | 5 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество пользователей районной библиотеки | Чел. | 2300 | 2448 | + 148 | 106 |  |
| 3.2 | Число посещений, районной библиотеки | Чел. | 17400 | 17571 | + 171 | 100 |  |
| 3.3 | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах | % | 40 | 0 | - 40 | 0 | Для достижения данного показателя сотрудники ведут работу по вступлению в проект «Модельная библиотека» |
| 3.4 | Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии | % | 100 | 100 |  | 0 |  |
| 3.5 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки | % | 20 | 20 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения). | Посетители | 4881 | 4881 |  | 0 |  |
| 4.2 | Количество экспонатов музейных фонда | Ед. | 5854 | 5854 |  | 0 |  |
| 4.3 | Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах. | % | 40 | 40 |  | 0 |  |
| 4.4 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея | % | 20 | 20 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий | % от запланированного | 100 | 100 |  | 0 |  |
| ### Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 70 | 70 |  | 0 |  |
| 6.2 | Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | % | 20 | 20 |  | 0 |  |
| 6.3 | Увеличение доли отремонтированных помещений | % | 20 | 20 |  | 0 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.

за 2021 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 26031,60 |  | 117,3 | 25914,30 |  | 24429,0 |  | 117,4 | 24311,60 |  |  |
| первый год реализации | 26031,60 |  | 117,3 | 25914,30 |  | 24429,0 |  | 117,4 | 24311,60 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 49967,70 |  |  | 49967,70 |  | 46361,50 |  |  | 46361,50 |  |  |
| первый год реализации | 49967,70 |  |  | 49967,70 |  | 46361,50 |  |  | 46361,50 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 11181,50 |  | 201,3 | 10980,20 |  | 10324,13 |  | 201,3 | 10122,83 |  |  |
| первый год реализации | 11181,50 |  | 201,3 | 10980,20 |  | 10324,13 |  | 201,3 | 10122,83 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 6286,0 |  |  | 6286,0 |  | 6061,10 |  |  | 6061,10 |  |  |
| первый год реализации | 6286,0 |  |  | 6286,0 |  | 6061,10 |  |  | 6061,10 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  | 808,54 |  |  | 808,54 |  |  |
| первый год реализации | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  | 808,54 |  |  | 808,54 |  |  |
| ### Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 17632,10 |  |  | 17632,10 |  | 17094,20 |  |  | 17094,20 |  |  |
| первый год реализации | 17632,10 |  |  | 17632,10 |  | 17094,20 |  |  | 17094,20 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 112698,90 |  | 318,6 | 112380,30 |  | 105078,47 |  | 318,7 | 104759,77 |  |  |
| первый год реализации | 112698,90 |  | 318,6 | 112380,30 |  | 105078,47 |  | 318,7 | 104759,77 |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.

за 2021 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий. | Чел. | 3730 | 2750 | - 26% | Сдц 0,73 Уф 0 |
| 1.2 Увеличение числа районных мероприятий. | Ед. | 23 | 23 | 0% | Сдц 0 Уф 0 |
| 1.3 Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов. | Чел. | 50 | 50 | 0% | Сдц 0 Уф 0 |
| 1.4 Увеличение числа посетителей мероприятий | Чел. | 35430 | 35402 | 0% | Сдц 0,99 Уф 0,82 |
| 1.5 Увеличение количества клубных формирований | Ед. | 11 | 16 | + 45% | Сдц 1,45 Уф 0,94 |
| 1.6 Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры | % | 40 | 40 | 0% | Сдц 0 Уф 1,57 |
| 1.7 Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах | % | 60 | 60 | 0% | Сдц 0 Уф 1 |
| 1.8 Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа) | % | 20 | 0 | 0% | Сдц 0 Уф 0 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 3,17 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 5,33 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся | % | 48 | 50 | + 0,04% | Сдц 1,04 Уф 0,57 |
| Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся | % | 4 | 30 | + 6,5% | Сдц 7,5 Уф 0 |
| Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию | % | 55 | 72 | + 0,3% | Сдц 1,3 Уф 0 |
| Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов | % | 6 | 23 | + 2,8% | Сдц 3,8 Уф 0 |
| Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства | % | 90 | 90 | 0% | Сдц 0 Уф 0,97 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ | % | 20 | 20 | 0 % | Сдц 0 Уф 0,77 |
| Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах. | % | 10 | 10 | 0% | Сдц 0 Уф 0 |
| Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий | % | 5 | 5 | 0% | Сдц 0 Уф 1,07 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 13,64 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 3,38 |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество пользователей районной библиотеки | Чел. | 2300 | 2448 | + 0,06% | Сдц 1,06 Уф 0,2 |
| Число посещений районной библиотеки | Чел. | 17400 | 17571 |  | Сдц 1 Уф 0,85 |
| Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах | % | 40 | 0 | - 1% | Сдц 0 Уф 0,94 |
| Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии | % | 100 | 100 | 0% | Сдц 0 Уф 0 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки | % | 20 | 20 | 0% | Сдц 0 Уф 0,83 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц) |  |  |  |  | 2,06 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 2,82 |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |
| Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения). | Посетители | 4881 | 4881 | 0% | Сдц 0 Уф 0,26 |
| Количество экспонатов музейных фонда | Ед. | 5854 | 5854 | 0% | Сдц 0 Уф 0,86 |
| Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах. | % | 40 | 40 | 0% | Сдц 0 Уф 0,89 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея | % | 20 | 20 | 0% | Сдц 0 Уф 0,99 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  | 0 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 3 |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий | % от запланированного | 100 | 100 | 0% | Сдц 0 Уф 0,5 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  | 0 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 0,5 |
| ### Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 70 | 70 | 0% | Сдц 0 Уф 0,87 |
| Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | % | 20 | 20 | 0% | Сдц 0 Уф 0,99 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений | % | 20 | 20 | 0% | Сдц 0 Уф 0,83 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6 (Сдц) |  |  |  |  | 0 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  | 2,69 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 17,72 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 18,87 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,06 |

Вывод об эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг. – «Высокоэффективная».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2025 гг.

Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) подпрограмм муниципальной программы, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- выполнение подпрограммных мероприятий программы, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное внесение изменений в подпрограммы муниципальной программы.

Повысить качество управления подпрограммами муниципальной программы, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации подпрограмм муниципальной программы;

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением подпрограмм муниципальной программы;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования подпрограмм муниципальной программы;

- необходимо своевременно актуализировать муниципальную программу в соответствии с бюджетом района.

Заведующий отдела культуры					Н.А.Лосева