ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы |  | 2021 | Районный бюджет | 600,000 | 469,811 |  |  |  |  |
| 1.1 | «Информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение в средствах массовой информации и в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам развития, поддержки предпринимательства | Комитет по экономике | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике | 2021 |  |  |  | Количество мероприятий, ед./количество участников мероприятий, чел. | Не менее 1/20 | 2/47 |  |
| 1.2 | «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего п предпринимательства» | Комитет по экономике | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Возмещение части затрат связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021 | Районный бюджет | 245,900 | 245,900 | Количество получателей субсидии, ед | не менее 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | Возмещение затрат, связанных с прохождением подготовки, переподготовки, повышения квалификации, мастер классов | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021 | Районный бюджет | 154,100 | 60,600 | Количество получателей субсидии, ед | не менее 1 | 3 | Отсутствие заявок на отбор |
| 1.2.3 | Возмещение части затрат, связанных с обустройством помещений для занятий спортом и открытых спортивных площадок | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021 | Районный бюджет | 0 | 0 | Количество получателей субсидии, ед | не менее 1 | 0 | Не развита предпринимательская деятельность в данном направлении |
| 1.2.4 | Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпровождения детей | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021 | Районный бюджет | 200,000 | 163,311 | Количество получателей субсидии, ед | не менее 1 | 2 |  |
| 1.2.5 | Содействие в подготовке документов с целью участия СМСП КЛМР в получении поддержки со стороны Корпорации развития СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Комитет по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация работы Инвестиционного совета муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район» Координационного совета |  | 2021 |  |  |  | Количество проведенных заседаний | не менее 4 в год | 2 | В связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) и сложной эпидемиологической ситуацией в Казачинско-Ленском районе |
| 1.3.2 | Размещение в сетевом издании «Казачинско- Ленский вестник» (www.adniinklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности» | Комитет по экономике | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Содействие организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства КЛМР в выставках, ярмарках, конкурсах |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего» | КУМИ | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского района | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители | 2021 | Районный бюджет | 260 | 260 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию, ед. | 1 | 1 | - |
| 1.1.2. | Проведение сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня по нескольким видам товаров для реализации сельскохозяйственной продукции без посредников | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | 2021 | Районный бюджет | - | - | Количество ярмарок в течение календарного года, в рамках которых осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, ед. | 18 | 16 | В связи со сложной эпидимиологической обстановкой на территории района по причине распространения короновирусной инфекции |
| 1.1.3. | Конкурс среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | 2021 | Районный бюджет | 60 | 50 | Количество граждан, принявших участие в конкурсе, ед. | 2 | 2 | - |
| 1.1.4. | Организация (разработка дорожной карты) искусственного осеменения крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Казачинско-Ленского муниципального района | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | 2021 | - | - | - | Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения, голов | 0 | 0 | - |
| 1.1.5. | Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных | - | 2021 | Районный бюджет | 50,5 | 50,5 | - | - | - | - |
| 2. | Всего по программе | Х | 2021 | Районный бюджет | 370,5 | 360,5 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содействие развитию и создание условий для развития потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Комитет по экономике | 2021г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребительского рынка | Комитет по экономике | 2021г. | Районный бюджет Финансовое управление | 1 | 1 | Количество мероприя тий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.3. | Организация работы потребительского рынка на территории КЛМР: а) разработка, актуализация нормативной правовой базы КЛМР в сфере потребительского рынка; б) ведение торгового реестра; в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров | Комитет по экономике | 2021г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории КЛМР | Комитет по экономике, КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | 2021г. | Районный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5. | Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан | Комитет по экономике | 2021г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.6. | Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на социально значимые товары в КЛМР | Комитет по экономике | 2021г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021г | Бюджет Иркутской области Районный бюджет | 760,0 103,7 | 760,0 103,7 | - - | - - | - - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам качества и безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по выявлению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов | Комитет по экономике | 2021г | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Организация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижению на внутренний рынок товаров местных товаропроизводителей | Комитет по экономике | 2021г | Районный бюджет | 5 | 0,0 | Количество мероприя тий, ед. | 1 | 0 | В связи с пандемией короновирусной инфекции выставки не проводились |
| 1.2.3. | Создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, а также оказание консультационной помощи населению по вопросам защиты прав потребителей | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021г | Районный бюджет | 10 | 10 | Количество выпущенной продукции (в т.ч. – буклеты) в сфере защиты прав потребителей для населения | 1000 | 1000 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потребительского рынка на территории КЛМР» | Комитет по экономике | 2021г | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Проведение аналитической работы и организация мероприятий по обеспечению доступности организаций потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по экономике | 2021г | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2021г | Районный бюджет | 44,0 | 44,0 | Количество мероприя тий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.3.3. | Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности товаров и услуг), направленных на повышение качества услуг в сфере потребительского рынка в КЛМР | Комитет по экономике | 2021г | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2021г | Областной бюджет Районный бюджет | 760,0 163,7 | 760,0 158,7 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы

За 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку | ед. | 20 | 51 | +31 | 255 |  |
| 1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | ед. | 289 | 314 | +25 | 108,65 |  |
| 1.3 | Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе. | ед. | 45 | 33 | -12 | 73,33 | Низкий уровень кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.4 | Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок | % | 89,84 | 85 | -4,84п.п. |  | Отдаленность территории района по исполнению муниципальных контрактов |

| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | % | 101,97 |  | 98,19 | - 3,55 |  | 96,5 | В 2021 году произошло увеличение и (или) снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2020 годом в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах: - ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства картофеля на 19,6 % из-за сортосмены (приобретение и высадка семян другого сорта, наиболее устойчивого к неблагоприятным погодным условиям; - ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства фуражного зерна на 1,6 % из-за сложившихся благоприятных погодных условий и внесения дополнительного минерального питания; - ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. – снижение производства молока на 19% по причине позднего запуска молодых телок, переведенных в основное производственное стадо в прошлом 2020 году. |
| 1.2. | Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения | голов | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |
| 1.3. | Количество участников конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | ед. | 2 |  | 2 | 100 |  | 0 | - |
| 1.4. | Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции | ед. | 18 |  | 16 | -2 |  | 88,89 | Снижение количества ярмарок связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за короновирусной инфекции по причине которой возникла необходимость в отмене ряда мероприятий. |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. |  | 700,0 | 771,15 | 71,15 | 110,16 |  |  |  |
| 1.2 | Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах | % от потребности |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, сайтах направленных на повышение потребительской грамотности | ед. |  | 500 | 36 | -464 | 7,2 |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 600,000 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 469,811 | 0 | 0 | 469,811 | 0 | Отсутствие поступления заявок на отбор |

| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 370,50 | - | - |  | 370,50 | - | 360,50 | - |  | - |  | 360,50 |  | - |  | Неиспользованные средства в размере 10,00 тыс. руб. образовались в ходе проведения конкурса для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В конкурсе были запланированы три призовых места, участие приняли два гражданина и таким образом третье призовое место с денежным призом в размере 10,00 тыс. руб. осталось без распределения. |
| «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 923,7 | - | 760 | 163,7 |  | - | 918,7 |  | - |  | 760 |  | 158,7 |  | - |  |
| 2021 год реализации | 923,7 | - | 760 | 163,7 |  | - | 918,7 |  | - |  | 760 |  | 158,7 |  | - |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку | ед. | 20 | 51 | 255 | 2,55 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | ед. | 289 | 314 | 108,65 | 1,09 |
| Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе | ед. | 45 | 33 | 73,33 | 0,73 |
| Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок | % | 89,84 | 85 | 94,61 | 0,94 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1,33 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс.руб | 600,0 | 469,811 | 78,3 | 0,78 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,71 |

| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | % | 101,74 | 98,19 | 96,5 | 0,97 |
| Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения | Головы | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество участников конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Ед. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции | Ед. | 18 | 16 | 88,89 | 0,89 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 0,94 |
| Суммы финансирования, Уф |  | 370,5 | 360,5 | 97,3 | 0,97 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп) |  |  |  |  | 0,97 |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 700 | 771,15 | 110,16 | 1,1 |
| Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах | % от потребности | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, сайтах направленных на повышение потребительской грамотности | ед. | 500 | 36 | 7,20 | 0,072 |
| Сводная оценка по подпрограмме |  |  |  |  | 0,72 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы | Тыс.руб. | 923,7 | 918,7 | 99,38 | 0,99 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп) |  |  |  |  | 0,73 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 1,03 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) | Тыс.руб. | 1894,2 | 1749,01 | 92,3 | 0,92 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,12 |

Вывод об эффективности муниципальной программы: программа эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию

Пояснительная записка к отчету по программе

Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023»  проведены мероприятия, нацеленные на развитие бизнеса на территории Казачинско-Ленского муниципального района за 2021 год:

1. За 2021 год в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) и мессенджере Viber в группе «Предприниматели Казачинско-Ленского района» размещен 61 информационный материал, посвященный вопросам развития, поддержки предпринимательства, а также по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В течении 2021 года проведено 10 консультаций предпринимателей по вопросам получения финансовой, имущественной и информационной поддержки.

В октябре 2021 года проведен «Круглый стол» на тему «Встреча субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан с представителями администраций Казачинско-Ленского муниципального района, государственных и контролирующих органов и инфраструктуры поддержки бизнеса» на котором приняли участие 34 предпринимателя.

В ноябре 2021 года при финансовой поддержки фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес» проведен 3-х дневный мастер-класс по индустрии красоты, где приняли участие 7 предпринимателей.

2. По результатам отбора в июле 2021 года возмещена часть затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга одному участнику отбора в сумме – 245,9 тыс. руб.

По результатам отбора в декабре 2021 года возмещены затраты, связанные с прохождением подготовки, переподготовки, повышения квалификации, мастер классов 3-м участникам отбора в сумме – 60,6 тыс.руб.

Возмещение части затрат, связанных с обустройством помещений для занятий спортом и открытых спортивных площадок в 2021 году не проводилось, так как не развита предпринимательская деятельность в данном направлении.

По результатам отбора в декабре 2021 года возмещены затраты, связанные с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпровождения детей двум участникам отбора в сумме – 163,311 тыс. руб.,

Комитетом по экономике в 2021 году оказано содействие одному заявителю по подготовке бизнес плана для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в целях получения социальной помощи на основании социального контракта в ОГКУ «УСЗН по Казачинско-Ленскому району».

3. В связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) и сложной эпидемиологической ситуацией в Казачинско-Ленском районе в 2021 году проведено 2 заседания из 4 Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

4. В течение 2021 года комитетом по экономике проводилась информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района о проводимых выставках, ярмарках, конкурсах в онлайн и офлайн формате на территории Казачинско-Ленского района и Иркутской области.

5. В 2021 году на территории Казачинско-Ленского муниципального района органами местного самоуправлениями предоставлена имущественная поддержка четырем субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для расчета показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» были применены данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022г.

Для расчета показателя «Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе» были применены данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки по состоянию на 01.01.2022г.

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» в 2021 году были организованы и проведены 16 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 8 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного и посадочного материала.

На территории района зарегистрированы и ведут деятельность 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 ИП и 2279 личных подсобных  хозяйств.

В 2021 году произошло увеличение и (или) снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2020 годом в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах:

- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства картофеля на 19,6 % из-за сортосмены (приобретение и высадка семян другого сорта, наиболее устойчивого к неблагоприятным погодным условиям;

- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства фуражного зерна на 1,6 % из-за сложившихся благоприятных погодных условий и внесения дополнительного минерального питания;

- ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. – снижение производства молока на 19% по причине позднего запуска молодых телок, переведенных в основное производственное стадо в прошлом 2020 году.

На протяжении 2021 года оказывалась консультативная помощь для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в оформлении документов и их передаче в министерство сельского хозяйства Иркутской области на получение различных субсидий:

Из областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей были выделены денежные средства в размере 66 122,65 рублей, из них:

1. Областной бюджет:

1.1. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (8 832,65 руб.);

1.2. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (6 062,00 руб.);

1.3. Субсидия на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (3 780,00 руб.).

Итого по областному бюджету: 18 674,65 рублей.

2. Федеральный бюджет:

2.1. Субсидия Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (33 227,6 руб.);

2.2. Субсидия на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (14 220,00 руб.).

Согласно программе, в декабре 2021 года был проведен конкурс по субсидированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам конкурса были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий:

- ИП глава КФХ  Метлина Г.И. (д. Карам) – 260 тысяч рублей.

В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»     проводилась работа по следующим направлениям:

- В  целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктов по результатам конкурса заключены соглашения с ИП Саженова Е.И. и  ИП Глава КФХ Добрынина Р.Г. на доставку продовольственных товаров в с. Карам и с. Ермаки,  с ИП Агафонов Е.В. на доставку продовольственных товаров в с. В.-Мартыново, д. Кутима, д.Карнаухова. Сумма предоставленной  на указанные цели субсидии в 2021 году составила 863,7 тыс. руб.

- Проведен в конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка по благоустройству прилегающей территории, расходы на поощрение участников составили 44 тыс. руб.

- Производилась печать буклетов в сфере защиты прав потребителей для населения, денежные средства в размере 10 тыс. руб. освоены в полном размере.

Информация в сфере защиты прав потребителей  ежемесячно размещалась в Казачинско-Ленском вестнике и в районной газете «Киренга».

Председатель комитета по экономике                                    В.А.Добрынина