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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы
 за 2021 год


	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Подпрограмма  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района

	1.
	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы
	
	2021
	Районный бюджет
	600,000
	469,811
	
	
	
	

	1.1
	«Информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Комитет по экономике
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Размещение в средствах массовой информации и в
сетевом издании
«Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам развития, поддержки предпринимательства
	Комитет по экономике
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Комитет по экономике
	2021
	
	
	
	Количество мероприятий, ед./количество участников мероприятий, чел.
	Не менее 1/20
	2/47
	

	1.2
	«Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего п предпринимательства»

	Комитет по экономике

	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Возмещение части затрат связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2021
	Районный бюджет
	245,900
	245,900
	Количество получателей субсидии, ед
	не менее 1
	1
	

	1.2.2
	Возмещение затрат, связанных с прохождением подготовки, переподготовки, повышения квалификации, мастер классов
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2021
	Районный бюджет
	154,100
	60,600
	Количество получателей субсидии, ед
	не менее 1
	3
	Отсутствие заявок на отбор

	1.2.3
	Возмещение части затрат, связанных с обустройством помещений для занятий спортом и открытых спортивных площадок
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2021
	Районный бюджет
	0
	0
	Количество получателей субсидии, ед
	не менее 1
	0
	Не развита предпринимательская  деятельность в данном направлении

	1.2.4
	Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров 
(групп) времяпровождения детей
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2021
	Районный бюджет
	200,000
	163,311
	Количество получателей субсидии, ед
	не менее 1
	2
	

	1.2.5
	Содействие в подготовке документов с целью участия СМСП КЛМР в получении поддержки со стороны Корпорации развития СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»
	Комитет по экономике
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Организация работы Инвестиционного совета
муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район» Координационного совета
	
	2021
	
	
	
	Количество
проведенных заседаний
	не менее 4
в год
	2
	В связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) и сложной эпидемиологической ситуацией в Казачинско-Ленском районе

	1.3.2
	Размещение в сетевом издании «Казачинско- Ленский вестник» (www.adniinklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности

	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности»
	Комитет по экономике
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Содействие организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства
КЛМР в выставках,
ярмарках, конкурсах
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. 
	«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего»
	КУМИ
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы»

	1.
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии сельского хозяйства»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского района
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители
	2021
	Районный бюджет
	260
	260
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию, ед.
	1
	1
	-

	1.1.2.
	Проведение сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня по нескольким видам товаров для реализации сельскохозяйственной продукции без посредников
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
	2021
	Районный бюджет
	-
	-
	Количество ярмарок в течение календарного года, в рамках которых осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, ед.
	18
	16
	В связи со сложной эпидимиологической обстановкой на территории района по причине распространения короновирусной инфекции

	1.1.3.
	Конкурс среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
	2021
	Районный бюджет
	60
	50
	Количество граждан, принявших участие в конкурсе, ед.
	2
	2
	-

	1.1.4.
	Организация (разработка дорожной карты) искусственного осеменения крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Казачинско-Ленского муниципального района
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
	2021
	-
	-
	-
	Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения, голов
	0
	0
	-

	1.1.5.
	Создание условий по предупреждению (профилактике) распространения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных
	-
	2021
	Районный бюджет
	50,5
	50,5
	-
	-
	-
	-

	2.
	Всего по программе
	Х
	2021
	Районный бюджет
	370,5
	360,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	
Подпрограмма  «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»

	1.1.
	Основное мероприятие «Содействие развитию и создание условий для развития потребительского рынка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	



Комитет по экономике
	




2021г.
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	1.1.2.
	 Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребительского рынка
	


Комитет по экономике
	



2021г.

	


Районный бюджет
Финансовое управление
	


1
	


1
	


Количество мероприя
тий, ед.
	


1
	


1

	

	1.1.3.
	Организация работы потребительского рынка на территории КЛМР:
а) разработка, актуализация нормативной правовой базы КЛМР в сфере потребительского рынка;
б) ведение торгового реестра;
в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров
	Комитет по экономике
	2021г.
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	1.1.4.
	Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории КЛМР
	Комитет по экономике,
 КУМИ,
 отдел АССТ и ЖКХ

	2021г.

	Районный бюджет
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	





	1.1.5.
	Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан
	Комитет по экономике
	2021г.
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	





	1.1.6.
	Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на социально значимые товары в КЛМР
	
Комитет по экономике
	2021г.
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

	1.1.7.
	Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты КЛМР
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2021г
	
Бюджет Иркутской области

Районный бюджет 
	

760,0


103,7
	

760,0


103,7
	

-


-
	

-


-
	

-


-
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам качества и безопасности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Проведение мероприятий по выявлению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов
	

Комитет по экономике
	



2021г
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	


-
	

	1.2.2
	Организация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижению на внутренний рынок товаров местных товаропроизводителей
	

Комитет по экономике
	



2021г
	



Районный бюджет
	



5
	



0,0
	



Количество мероприя
тий, ед.
	



1
	



0
	
В связи с пандемией короновирусной инфекции выставки не проводились

	1.2.3.
	Создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, а также оказание консультационной помощи населению по вопросам защиты прав потребителей
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	



2021г
	



Районный бюджет
	



10
	



10
	Количество выпущенной продукции (в т.ч. – буклеты) в сфере защиты прав потребителей для населения
	



1000
	



1000
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потребительского рынка на территории КЛМР»
	

Комитет по экономике
	



2021г
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	1.3.1.
	Проведение аналитической работы и организация мероприятий по обеспечению доступности организаций потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	

Комитет по экономике
	




2021г
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	1.3.2.
	Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка КЛМР
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	

2021г
	

Районный бюджет
	

44,0
	

44,0
	
Количество мероприя
тий, ед.
	

1
	

1
	

	1.3.3.
	Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности товаров и услуг), направленных на повышение качества услуг в сфере потребительского рынка в КЛМР
	

Комитет по экономике
	



2021г
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	
	

ВСЕГО по подпрограмме
	
	

2021г
	Областной
бюджет


Районный бюджет
	760,0



163,7
	760,0



158,7
	
	
	
	



























[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы
За 2021 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы

	1.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку
	ед.
	20
	51
	+31
	255
	

	1.2
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения
	ед.
	289
	314
	+25
	108,65
	

	1.3
	Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе.
	ед.
	45
	33
	-12
	73,33
	Низкий уровень кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.4
	Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок
	%
	89,84
	85
	-4,84п.п.
	
	Отдаленность территории района по  исполнению муниципальных контрактов



	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы»

	1.1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 
	%
	101,97
	98,19
	- 3,55
	96,5
	В 2021 году произошло увеличение и (или) снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2020 годом в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах:
- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства картофеля на 19,6 % из-за сортосмены (приобретение и высадка семян другого сорта, наиболее устойчивого к неблагоприятным погодным условиям;
- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства фуражного зерна на 1,6 % из-за сложившихся благоприятных погодных условий и внесения дополнительного минерального питания;
- ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. – снижение производства молока на 19% по причине позднего запуска молодых телок, переведенных в основное производственное стадо в прошлом 2020 году.

	1.2.
	Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения
	голов
	0
	0
	0
	0
	-

	1.3.
	Количество участников конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
	ед.
	2
	2
	100
	0
	-

	1.4.
	Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции
	ед.
	18
	16
	[bookmark: _GoBack]-2
	88,89
	Снижение количества ярмарок связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за короновирусной инфекции по причине которой возникла необходимость в отмене ряда мероприятий.

	Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»

	1.1
	Оборот розничной торговли
	млн. руб.
	700,0
	771,15
	71,15
	110,16
	

	1.2
	Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах
	% от потребности
	100,0
	
100,0
	
0
	
0
	

	1.3
	Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, сайтах направленных на повышение потребительской грамотности

	ед.
	500
	36

	
-464


	
7,2
	




[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы
 за 2021 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
 (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы

	2021 год
	600,000
	0
	0
	600,0
	0
	469,811
	0
	0
	469,811
	0
	Отсутствие поступления заявок на отбор



	Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы»

	2021 год
	370,50
	-
	-
	370,50
	-
	360,50
	-
	-
	360,50
	-
	Неиспользованные средства в размере 10,00 тыс. руб. образовались в ходе проведения конкурса для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. В конкурсе были запланированы три призовых места, участие приняли два гражданина и таким образом третье призовое место с денежным призом в размере 10,00 тыс. руб. осталось без распределения.

	«Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»

	Всего за весь период
	923,7
	-
	760
	163,7
	-
	918,7
	-
	760
	158,7
	-
	

	2021 год реализации
	923,7
	-
	760
	163,7
	-
	918,7
	-
	760
	158,7
	-
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы
за 2021 год

	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023» годы

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку 
	ед.
	20
	51
	255
	2,55

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения 
	ед.
	289
	314
	108,65
	1,09

	Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе
	ед.
	45
	33
	73,33
	0,73

	Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок
	%
	89,84
	85
	94,61
	0,94

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1,33

	Суммы финансирования, Уф
	тыс.руб
	600,0
	469,811
	78,3
	0,78

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,71



	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы

	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году
	%
	101,74
	98,19
	96,5
	0,97

	Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения
	Головы
	0
	0
	0
	-

	Количество участников конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
	Ед.
	2
	2
	0
	1

	Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции
	Ед.
	18
	16
	88,89
	0,89

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	0,94

	Суммы финансирования, Уф
	
	370,5
	360,5
	97,3
	0,97

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп)
	
	
	
	
	0,97

	Подпрограмма «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»

	Оборот розничной торговли

	млн. руб.
	700
	771,15
	110,16
	1,1

	Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах 
	% от потребности
	
100
	
100
	
100
	
1

	Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, сайтах направленных на повышение потребительской грамотности


	ед.
	


500
	


36
	


7,20
	


0,072

	Сводная оценка по подпрограмме  
	
	
	
	
	0,72

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы
	Тыс.руб.
	923,7
	918,7
	99,38
	0,99

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп)
	
	
	
	
	0,73

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	
	
	
	
	1,03

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	Тыс.руб.
	1894,2
	1749,01
	92,3
	0,92

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,12



Вывод об эффективности муниципальной программы: программа эффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию



















Пояснительная записка к отчету по программе
Развитие экономического потенциала» на 2021 – 2023 годы
за 2021 год

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021-2023»  проведены мероприятия, нацеленные на развитие бизнеса на территории Казачинско-Ленского муниципального района за 2021 год:
1. За 2021 год в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) и мессенджере Viber в группе «Предприниматели Казачинско-Ленского района» размещен 61 информационный материал, посвященный вопросам развития, поддержки предпринимательства, а также по вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности.
В течении 2021 года проведено 10 консультаций предпринимателей по вопросам получения финансовой, имущественной и информационной поддержки.
В октябре 2021 года проведен «Круглый стол» на тему «Встреча субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан с представителями администраций Казачинско-Ленского муниципального района, государственных и контролирующих органов и инфраструктуры поддержки бизнеса» на котором приняли участие 34 предпринимателя.
В ноябре 2021 года при финансовой поддержки фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес» проведен 3-х дневный мастер-класс по индустрии красоты, где приняли участие 7 предпринимателей.
2. По результатам отбора в июле 2021 года возмещена часть затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга одному участнику отбора в сумме – 245,9 тыс. руб.
По результатам отбора в декабре 2021 года возмещены затраты, связанные с прохождением подготовки, переподготовки, повышения квалификации, мастер классов 3-м участникам отбора в сумме – 60,6 тыс.руб.
Возмещение части затрат, связанных с обустройством помещений для занятий спортом и открытых спортивных площадок в 2021 году не проводилось, так как не развита предпринимательская деятельность в данном направлении.  
По результатам отбора в декабре 2021 года возмещены затраты, связанные с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпровождения детей двум участникам отбора в сумме – 163,311 тыс. руб., 
Комитетом по экономике в 2021 году оказано содействие одному заявителю по подготовке бизнес плана для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в целях получения социальной помощи на основании социального контракта в ОГКУ «УСЗН по Казачинско-Ленскому району».
3. В связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) и сложной эпидемиологической ситуацией в Казачинско-Ленском районе в 2021 году проведено 2 заседания из 4 Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
4. В течение 2021 года комитетом по экономике проводилась информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района о проводимых выставках, ярмарках, конкурсах в онлайн и офлайн формате на территории Казачинско-Ленского района и Иркутской области.  
5. В 2021 году на территории Казачинско-Ленского муниципального района органами местного самоуправлениями предоставлена имущественная поддержка четырем субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для расчета показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» были применены данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022г.
Для расчета показателя «Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе» были применены данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки по состоянию на 01.01.2022г.

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» в 2021 году были организованы и проведены 16 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 8 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного и посадочного материала.
На территории района зарегистрированы и ведут деятельность 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 ИП и 2279 личных подсобных  хозяйств.
В 2021 году произошло увеличение и (или) снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2020 годом в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах:
- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства картофеля на 19,6 % из-за сортосмены (приобретение и высадка семян другого сорта, наиболее устойчивого к неблагоприятным погодным условиям;
- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – увеличение производства фуражного зерна на 1,6 % из-за сложившихся благоприятных погодных условий и внесения дополнительного минерального питания;
- ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. – снижение производства молока на 19% по причине позднего запуска молодых телок, переведенных в основное производственное стадо в прошлом 2020 году.
На протяжении 2021 года оказывалась консультативная помощь для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в оформлении документов и их передаче в министерство сельского хозяйства Иркутской области на получение различных субсидий:
Из областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей были выделены денежные средства в размере 66 122,65 рублей, из них:
1. Областной бюджет:
1.1. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (8 832,65 руб.);
1.2. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (6 062,00 руб.);
1.3. Субсидия на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (3 780,00 руб.).
Итого по областному бюджету: 18 674,65 рублей.
2. Федеральный бюджет:
2.1. Субсидия Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (33 227,6 руб.);
2.2. Субсидия на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв – ИП глава КФХ Метлина Г.И. (14 220,00 руб.).
Согласно программе, в декабре 2021 года был проведен конкурс по субсидированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам конкурса были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий:
- ИП глава КФХ  Метлина Г.И. (д. Карам) – 260 тысяч рублей.

В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка на 2021 - 2023 годы»     проводилась работа по следующим направлениям:
 - В  целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктов по результатам конкурса заключены соглашения с ИП Саженова Е.И. и  ИП Глава КФХ Добрынина Р.Г. на доставку продовольственных товаров в с. Карам и с. Ермаки,  с ИП Агафонов Е.В. на доставку продовольственных товаров в с. В.-Мартыново, д. Кутима, д.Карнаухова. Сумма предоставленной  на указанные цели субсидии в 2021 году составила 863,7 тыс. руб.
- Проведен в конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка по благоустройству прилегающей территории, расходы на поощрение участников составили 44 тыс. руб.
- Производилась печать буклетов в сфере защиты прав потребителей для населения, денежные средства в размере 10 тыс. руб. освоены в полном размере.
    Информация в сфере защиты прав потребителей  ежемесячно размещалась в Казачинско-Ленском вестнике и в районной газете «Киренга». 

Председатель комитета по экономике                                    В.А.Добрынина
