ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского района» на 2021-2023 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 100,0 | 55,99 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация комплекса мер первичной профилактики социально значимых заболеваний» | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 100,0 | 55,99 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информирование о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний, изготовление информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 50,0 | 29,79 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 50,0 | 26,20 |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 5 248,3 | 4 840,94 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе» | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 4 998,3 | 4 794,14 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 400,0 | 200,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Приобретение жилья для вновь привлеченных врачей-специалистов | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 4 398,3 | 4 396,51 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Оплата стоимости обучения по профессиональной подготовке (интернатура, ординатура) | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 200,0 | 197,63 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Создание условий для укрепления кадрового состава среднего медицинского персонала системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе» | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 250,0 | 46,80 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным специалистам среднего медицинского персонала | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 150,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Оплата обучения среднего медицинского персонала | Управление по социальным вопросам | 2021 г. | РБ | 100,0 | 46,80 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Кол-во | 3 | 3 | + | 100 | - |
| 1.2 | Количество информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | шт. | 3 000 | 3 000 | + | 100 | - |
| 2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов | % | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.2 | Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала | % | 100 | 100 | + | 100 | - |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы

за 2021 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 55,99 | - | - | 55,99 | - |  |
| 2021 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 55,99 | - | - | 55,99 | - |  |
| 2022 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2023 | 6 348,3 | - | - | 6 348,3 | - | 4 840,94 | - | - | 4 840,94 | - |  |
| 2021 | 5 248,3 | - | - | 5 248,3 | - | 4 840,94 | - | - | 4 840,94 | - |  |
| 2022 | 550,0 | - | - | 550,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 550,0 | - | - | 550,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2023 | 6 548,3 | - | - | 6 548,3 | - | 4 896,93 | - | - | 4 896,93 | - |  |
| 2021 | 5 348,3 | - | - | 5 348,3 | - | 4 896,93 | - | - | 4 896,93 | - |  |
| 2022 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 600,0 | - | - | 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Сохранение здоровья населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы

за 2021 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» |  |  |  |  |  |
| Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | Кол-во | 3 | 3 | 100 | 1 |
| Количество информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний | шт. | 3 000 | 3 000 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 100,0 | 55,99 | 55,99 | 0,56 |
| 2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 5 248,3 | 4 840,94 | 92 | 0,92 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 5 348,3 | 4 896,93 | 91,56 | 0,92 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,09 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение здоровья населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы

за 2021 год

С целью обеспечения мер первичной профилактики социально значимых заболеваний и предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 25.12.2020 года № 599 утверждена муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний».

В 2021 году освоено 55,99 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- печать плакатов для отделения хирургии ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» на тему «Травмы», «Помощь при травмах»;

- оповещение населения о вакцинации против Ковид (демонстрация видеоролика на экране ТОЦа, печать плакатов в муниципальный транспорт);

- опубликование статьи в районной газете «Киренга» на тему «Приглашаем на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19»;

- печать памяток о вакцинации против Ковид для распространения среди населения.

2.	Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения».

В 2021 году приобретено 2 (два) жилых помещения для врачей на общую сумму 4 396,51 тыс. руб.

Произведена оплата за обучение в ординатуре врачу-онкологу Маловицкой Маргарите Андреевне в размере 197,63 тыс. руб.

Оплачено обучение Тетериной Елены Игоревны в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» на сумму 46,80 тыс. руб.

В 2021 году выплачено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» молодым врачебным кадрам:

- врачу акушеру-гинекологу Оюн Аймаа Владимировне (100,00 тыс. руб.);

- врачу-оториноларингологу Шубиной Яне Сергеевне (100,00 тыс. руб.).