ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского района» на 2021-2023 годы
за 2021 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	100,0
	55,99
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Организация комплекса мер первичной  профилактики социально значимых заболеваний»
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	100,0
	55,99
	
	
	
	

	1.1.1
	Информирование  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний, изготовление информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	50,0
	29,79
	
	
	
	

	1.1.2
	Изготовление информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	50,0
	26,20
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	5 248,3
	4 840,94
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе»
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	4 998,3
	4 794,14
	
	
	
	

	2.1.1
	Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	400,0
	200,00
	
	
	
	

	2.1.2
	Приобретение жилья для вновь привлеченных врачей-специалистов
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	4 398,3
	4 396,51
	
	
	
	

	2.1.3
	Оплата стоимости обучения по профессиональной подготовке (интернатура, ординатура)
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	200,0
	197,63
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие «Создание условий для укрепления кадрового состава среднего медицинского персонала системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе»
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	250,0
	46,80
	
	
	
	

	2.2.1
	Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным специалистам среднего медицинского персонала
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	150,0
	0,00
	
	
	
	

	2.2.2
	Оплата обучения среднего медицинского персонала
	Управление по социальным вопросам
	2021 г.
	РБ
	100,0
	46,80
	
	
	
	



[bookmark: P340]
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы
за 2021 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»

	1.1
	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Кол-во
	3
	3
	+
	100
	-

	1.2
	Количество информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	шт.
	3 000
	3 000
	+
	100
	-

	2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»

	2.1
	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов
	%
	100
	100
	+
	100
	-

	2.2
	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала
	%
	100
	100
	+
	100
	-





[bookmark: P425]
ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы
за 2021 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»

	2021-2023
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	55,99
	-
	-
	55,99
	-
	

	2021
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	55,99
	-
	-
	55,99
	-
	

	2022
	50,0
	-
	-
	50,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2023
	50,0
	-
	-
	50,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»

	2021-2023
	6 348,3
	-
	-
	6 348,3
	-
	4 840,94
	-
	-
	4 840,94
	-
	

	2021
	5 248,3
	-
	-
	5 248,3
	-
	4 840,94
	-
	-
	4 840,94
	-
	

	2022
	550,0
	-
	-
	550,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2023
	550,0
	-
	-
	550,0
	-
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	2021-2023
	6 548,3
	-
	-
	6 548,3
	-
	4 896,93
	-
	-
	4 896,93
	-
	

	2021
	5 348,3
	-
	-
	5 348,3
	-
	4 896,93
	-
	-
	4 896,93
	-
	

	2022
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	
	
	
	
	
	

	2023
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Сохранение здоровья населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы
за 2021 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»

	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Кол-во
	3
	3
	100
	1

	Количество информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	шт.
	3 000
	3 000
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	100,0
	55,99
	55,99
	0,56

	2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»

	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов
	%
	100
	100
	
	1

	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала
	%
	100
	100
	
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	5 248,3
	4 840,94
	92
	0,92

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	5 348,3
	4 896,93
	91,56
	0,92

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,09



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы
за 2021 год

С целью обеспечения мер первичной профилактики социально значимых заболеваний и предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 25.12.2020 года № 599 утверждена муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний».
В 2021 году освоено 55,99 тыс. руб. на следующие мероприятия:
· печать плакатов для отделения хирургии ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» на тему «Травмы», «Помощь при травмах»;
· оповещение населения о вакцинации против Ковид (демонстрация видеоролика на экране ТОЦа, печать плакатов в муниципальный транспорт);
· опубликование статьи в районной газете «Киренга» на тему «Приглашаем на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19»;
· печать памяток о вакцинации против Ковид для распространения среди населения.
2.	Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения».
В 2021 году приобретено 2 (два) жилых помещения для врачей на общую сумму 4 396,51 тыс. руб.
Произведена оплата за обучение в ординатуре врачу-онкологу Маловицкой Маргарите Андреевне в размере 197,63 тыс. руб.
Оплачено обучение Тетериной Елены Игоревны в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» на сумму 46,80 тыс. руб.
В 2021 году выплачено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» молодым врачебным кадрам:
- врачу акушеру-гинекологу Оюн Аймаа Владимировне (100,00 тыс. руб.);
[bookmark: _GoBack]- врачу-оториноларингологу Шубиной Яне Сергеевне (100,00 тыс. руб.).
