## Приложение 1

к порядку о принятии решений

о разработке муниципальных программ

Казачинско-Ленского муниципального района,

их формирования, реализации и оценки

эффективности их реализации

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Улучшение условий и охраны труда

в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы

(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

за 2022 год

(весь период реализации)

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Активизация деятельности по проведению специальной оценки условий труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организационные мероприятия в сфере охраны труда |
| 1.1.1 | Организация работы районной межведомственной комиссии по охране труда | Главный специалист отдела по экономическому прогнозированию и труду |  |  | 0 | 0 | Количество заседаний районной межведомственной комиссии по охране труда | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 1.1.2 | Оказание содействия по заключению коллективных договоров с включением раздела «Улучшение условий и охраны труда» и обязательствами сторон, учитывающими требования законодательства Российской Федерации и Иркутской области об охране труда |  |  |  | 0 | 0 | Количество заключенных коллективных договоров, изменений и дополнений к ним, шт. | 10 | 14 | Увеличение на 40% в связи с тем, что в течение 2022 года поступило больше чем запланировано заявлений на уведомительную регистрацию коллективных договоров, изменений и дополнений к ним. |
| 2 | Задача программы 2: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
| 2.2. | Основное мероприятие: Информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике района и пропаганда вопросов охраны труда |
| 2.2.1 | Денежное вознаграждение победителей конкурса на лучшую организацию по охране труда | Главный специалист отдела по экономическому прогнозированию и труду |  | МБ | 20,00 | 20,00 | Количество организаций, ед. | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 2.2.2 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе |  |  |  | 0 | 0 | Количество докладов, ед. | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 2.2.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда |  |  |  | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по охране труда, ед. | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 2.2.4 | Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, размещение на сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | Количество публикаций в средствах массовой информации, ед. | 10 | 35 | Увеличение на 250% в связи с большим количеством информации в сфере охраны труда |
| 3 | Задача программы 3: Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
| 3.3 | Основное мероприятие: Совершенствование организации обучения в области охраны труда |
| 3.3.1 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда организаций Казачинско-Ленского муниципального района | Главный специалист отдела по экономическому прогнозированию и труду |  |  | 0 | 0 | Количество обученных, чел. | 40 | 96 | Увеличение на 140% в связи с тем, что поступило больше чем запланировано заявок на обучение по вопросам охраны труда |
| 3.3.2 | Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  |  |  | 0 | 0 | Количество организаций, ед. | 10 | 12 | Увеличение на 20% в связи с тем, что за финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма обратилось больше организаций чем запланировано |

## Приложение 2

к порядку о принятии решений

о разработке муниципальных программ

Казачинско-Ленского муниципального района,

их формирования, реализации и оценки

эффективности их реализации

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы

(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

за 2022 год

(весь период реализации)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1.1 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда | % | 87,5 | 95,5 |  | 8п.п. | Увеличение в связи с большим количеством рабочих мест прошедших СОУТ в сравнении с запланированным. Положительный фактор |
| 1.2 | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | Чел. | 7 | 5 | -2 | 71,43 | Меньшая фактическая численность пострадавших в сравнении с плановой. Положительный фактор |
| 1.3 | Численность пострадавших со смертельным исходом | Чел. | 0 | 1 | 1 | 100 | Увеличение в связи с тем, что произошел несчастный случай со смертельным исходом в ООО «Магистральлогистик» Отрицательный фактор |

## Приложение 3

к порядку о принятии решений

о разработке муниципальных программ

Казачинско-Ленского муниципального района,

их формирования, реализации и оценки

эффективности их реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы

(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

за 2022 год

(весь период реализации)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего за весь период 2021-2022г. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |
| 2021 г. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Отклонений нет |
| 2022 г. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Отклонений нет |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

## Приложение 4

к порядку о принятии решений

о разработке муниципальных программ

Казачинско-Ленского муниципального района,

их формирования, реализации и оценки

эффективности их реализации

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)

за 2022 год

(весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда | % | 87,5 | 95,5 | 8п.п. | СДП 1,09 |
| Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | Чел. | 7 | 5 | 71,43 | СДП 1,4 |
| Численность пострадавших со смертельным исходом | Чел. | 0 | 1 | 100 | СДП 0 |
| Итоговая сводная оценка по программе (Сдц) |  |  |  |  | 0,83 |
| Суммы финансирования, Уф, тыс. руб. |  | 20 | 20 | 100 | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 1 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 0,83 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,83 |

Т.к. критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,83  то в соответствии с п.п. 5.5.1 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.04.2020 г. № 144, реализацию программы «Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021-2024 годы» можно признать эффективной.

Дальнейшую реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021-2024 годы» продолжить.

Главный специалист отдела по

экономическому прогнозированию

и труду комитета по экономике  					С.К.Добрынина