ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2021-2023 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/подпрограммы, участника мероприятия программы/подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| **1.** | **Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»** | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | **2022 г.** | **РБ** | **1 221,0** | **935,05** |  |  |  |  |
| ***1.1.*** | ***Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политике»*** | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | ***2022 г.*** | ***РБ*** | **1 221,0** | **935,05** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в Казачинско-Ленском районе  | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2022 г. | РБ | 265,0 | 684,90 | Количество мероприятий, шт. | 28 | 25 |  |
| 1.1.2 | Организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2022 г. | РБ | 50,0 | 49,64 | Количество мероприятий, шт./информационного материала | 11/12 | 15/10 |  |
| 1.1.3 | Поддержка и взаимодействие с общественными организациями | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2022 г. | РБ | 851,0 | 166,51 | Количество мероприятий, шт. | 5 | 5 |  |
| 1.1.4 | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризмуРайонный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2022 г. | РБ | 55,0 | 34,0 | Количество мероприятий, шт./чел. | 4/150 | 3/447 |  |
| **2.** | **Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2021-2023 годы /Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»** | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | **2022 г.** | **РБ** | **90,0** | **82,64** |  |  |  |  |
| ***2.1.*** | ***Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и социально-негативных явлений»*** | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | ***2022 г.*** | ***РБ*** | ***90,0*** | ***82,64*** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте от 14 лет и старше в образовательных организациях, на предмет раннего выявления потребителей наркотиков и психоактивных веществ | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризмуРайонный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2022 г. | РБ | 29,0 | 0,0 | Количество мероприятий, шт./школ | 4/9 | 4/9 | В 2022 году в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» тест-системы в наличии; приобретены будут в 1 квартале 2023 года |
| 2.1.2 | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризмуРайонный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2022 г. | РБ | 10,0 | 11,76 | Количество печатной продукции,шт./количество статей | 1000/8 | 1677/14 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи. | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2022 г. | РБ | 36,0 | 67,88 | Количество мероприятий, шт. | 31 | 49 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2022 г. | РБ | 12,0 | 0,0 | Количество мероприятий, шт. | 8 | 22 |  |
| 2.1.5 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2022 г. | РБ | 3,0 | 3,0 | Количество мероприятий, шт. | 2 | 2 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2021-2023 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 1.1 | Охват молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | % | 55 | 66,6 |  | +11,6 п.п. | - |
| 1.2 | Охват молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях  | % | 40 | 34,6 |  | -5,4п.п. |  |
| 1.3 | Охват молодежи участвовавших в добровольческой деятельности | % | 30 | 11,8 |  | -18,2п.п. | Отъезд студентов на учебу |
| 1.4 | Охват молодежи в детских и молодежных общественных объединений | % | 35 | 16,9 |  | -18,1 п.п. | Нет новых лидеров (руководителей) для создания общественных объединений. В 2023 году планируется открытие нового ресурсно-методического центра по патриотическому воспитанию и работе с молодежью в п.Улькан |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 2.1 | Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 9 | 5 | -4 | 55,6 | Региональный специалист по профилактики социально-негативных явлений принят в июне 2022 года. |
| 2.2 | Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | % | 58,5 | 53,6 |  | -4,9 п.п. |  |
| 2.3 | Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений | Чел. | 130 | 76 | -54 | 58,4 | Пассивность родителей, бытовые проблемы.Не понимание целей и задач данных профилактических мероприятий. |
| 2.4 | Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  | % | 58 | 100 |  | +42 п.п. |  |
| 2.5 | Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Шт. | 18 | 22 | +4 | 122,2 |  |
| 2.6 | Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ | Шт. | 10 | 14 | +4 | 140 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2021-2023 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
| ФБ [<\*>](#P646) | ОБ [<\*>](#P646) | РБ [<\*>](#P646) | внебюджетные средства |  | ФБ [<\*>](#P646) | ОБ [<\*>](#P646) | РБ [<\*>](#P646) | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 2021-2023 | 1 871,4 | - | - | 1 871,4 | - | 1 358,45 | - | - | 1 358,45 | - |  |
| 2021 | 450,4 | - | - | 450,4 | - | 423,40 | - | - | 423,40 | - |  |
| 2022 | 1 221,0 | - | - | 1 221,0 | - | 935,05 |  |  | 935,05 |  |  |
| 2023 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 2021-2023 | 166,0 | - | - | 166,0 | - | 136,37 | - | - | 136,37 | - |  |
| 2021 | 56,0 | - | - | 56,0 | - | 53,73 | - | - | 53,73 | - |  |
| 2022 | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 82,64 |  |  | 82,64 |  |  |
| 2023 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |  |  | - |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |
| 2021-2023 | 2 037,4 | - | - | 2 037,4 | - | 1 494,82 | - | - | 1 494,82 | - |  |
| 2021 | 506,4 | - | - | 506,4 | - | 477,13 | - | - | 477,13 | - |  |
| 2022 | 1 311,0 | - | - | 1 311,0 | - | 1 017,69 |  |  | 1 017,69 |  |  |
| 2023 | 220,0 | - | - | 220,0 | - |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Молодежная политика» на 2021-2023 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| план | факт |
| **1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»** |
| Охват молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | % | 55 | 66,6 | 11,6 п.п. | 1,21 |
| Охват молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях  | % | 40 | 34,6 | - 5,4 п.п. | 0,86 |
| Охват молодежи участвовавших в добровольческой деятельности | % | 30 | 11,8 | - 18,2 п.п.  | 0,39 |
| Охват молодежи в детских и молодежных общественных объединений | % | 35 | 16,9 | - 18,1 п.п. | 0,48 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 0,73 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 1 221,0 | 935,04 | 76,58 | 0,76  |
| **2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»** |
| Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 9 | 5 | 55,56 | 0,56 |
| Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | % | 58,5 | 53,6 | - 4,9 п.п. | 0,91 |
| Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений | Чел. | 130 | 76 | 58,46 | 0,58 |
| Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  | % | 58 | 100 | 42 п.п. | 1,72 |
| Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Шт. | 18 | 22 | 122,2 | 1,22 |
| Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ | Шт. | 10 | 14 | 140 | 1,4 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1,065 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 90,0 | 82,64 | 91,82 | 0,92 |
| **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)** | **тыс. руб.** | **1311,0** | **1017,68** | **77,63** | **0,78** |
| **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)** |  |  |  |  | **0,93** |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)** |  |  |  |  | **1,19** |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2021-2023 годы

за 2022 год

С целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 22.12.2020 года № 571 утверждена муниципальная программа «Молодежная политика» на 2021-2023 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

**1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы».**

В 2022 году освоено 935,05 тыс. руб. на следующие мероприятия:

* разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в районе – 684,92 тыс. рублей;
* организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков – 49,64 тыс. рублей;
* поддержка и взаимодействие с общественными организациями – 166,51тыс. рублей;
* Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность – 34,0 тыс. рублей.

**2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы».**

На антинаркотические мероприятия муниципальной подпрограммы в 2022 году профинансировано 82,64тыс. рублей:

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты - 11,76 тыс. рублей;

- организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи - 67,88 тыс. рублей;

- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли – 3,0 тыс. рублей.