О ходе реализации стратегии социально-экономического развития
 Казачинско-Ленского муниципального района в 2022 году

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи Казачинско-Ленского муниципального района на долгосрочный период является Стратегия социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2030 года утверждённая решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 31.10.2018 года № 336 (далее – Стратегия).
Стратегия определяет приоритетные направления развития муниципального района на долгосрочную перспективу, являющиеся основанием для всех органов администрации района при разработке различных нормативно-правовых актов.
Основная цель Стратегии: Создание благоприятных условий для жизни  населения Казачинско-Ленского муниципального района  путем  повышения  качества  решения вопросов         непосредственного         обеспечения жизнедеятельности   населения.
Основными механизмами реализации Стратегии являются План мероприятий по реализации Стратегии и муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.
В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии выполнялись мероприятия 17 муниципальных программ (36 – подпрограмм), разработанных структурными подразделениями администрации Казачинко-Ленского муниципального района. Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ опубликован в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru), ГАИС «Управление».
Ежегодно в рамках проекта «Народные инициативы» предоставляются субсидии муниципальным образованиям на социальное развитие муниципалитетов, благоустройство территорий, ремонта объектов ЖКХ и т.д. Проекты «Народные инициативы» так же способствуют решению стратегических задач.
В 2022 году фактическое исполнение мероприятий «Народные инициативы» администрацией Казачинско-Ленского муниципального района составило в сумме 7210,5 тыс.руб., в том числе областной бюджет составил – 6343,5 тыс.руб., софинансирование из бюджета района – 867 тыс.руб. 
Приобретено:
- автобуса для МУП Автотранс на сумму 5550 тыс.руб.;
- логопедическое оборудование  МДОУ детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад №28 «Рябинка», МДОУ детский сад «Белочка», детский сад «Солнышко»-  обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ №2» и                                                                     оборудование психологического сопровождения образовательной программы дошкольного образования МОУ «Окунайская СОШ №1» (детский сад «Лесовичок»), МКОУ «Небельская ООШ», МОУ «Карамская ООШ» на сумму 1660,5 тыс.руб.

Городскими, сельскими поселениями реализовано 9 мероприятий «Народных инициатив» на общую сумму – 7743,6  тыс.руб., в том числе софинансирование из бюджета городских, сельских поселений составило – 682,7 тыс.руб.
	Мероприятие 
	Кол-во 
МО
	Кол-во 
меропр.
	Сумма, тыс.руб.

	Благоустройство, в том числе
	
			
	

	- ремонт дорог
	1
	1
	2044,42

	-благоустройство: общественных площадей, улиц, детских, спортивных площадок, освещение улиц
	4
	4
	3978,88

	Объекты культуры, в том числе
	
	
	

	- приобретение аппаратуры, оборудования, мебелью, ремонт
	2
	2
	813,5

	ЖКХ
	
	
	

	- приобретение оборудования, материалов для объектов ЖКХ
	2
	2
	906,8



Информация по вопросам реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив размещена на экспертной площадке Правительства Иркутской области в информационно-аналитической системе «Живой регион».

Всего в 2022 году было заключено 11 Соглашений на сумму 12470 тыс.руб. Исполнение обязательств по социально-экономическому сотрудничеству за 2022 год составило 11399 тыс.руб.
Средства направлены на капитальный, текущий ремонт муниципальных учреждений, предприятий, оплату по разработке ПСД , экспертиз  и т.д.
В рамках соглашения о государственном-частном партнерстве  между Правительством Иркутской области и ООО «Лесресурс» получено 4000 тыс. руб. Средства направлены на приобретение: ПСД для капитального ремонта МДОУ детский сад «Брусничка», спортивной хоккейной площадки для МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»

[bookmark: _GoBack]В 2022 году достигнуты следующие  результаты реализации Стратегии. 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм
	2021 
факт
	2022 оценка
	2022 факт
	Исполнение 

	1.
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
	Руб.
	315338
	321640
	679389
	Выполнение к плану 2022 года составило  в 2,11 раза, к факту 2021 г – 2,22 раза

	2.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
	Руб.
	81309,5
	85375
	95648,4
	Выполнение к плану 2022 года составило  на 12%, к факту 2021 г – на 17,6%

	3.
	Индекс промышленного производства
	%
	95,98
	73,75
	62,66
	Уменьшение на 
33,32 п.п. к факту 2021 г.  и на 11,09 п.п. к плану 2022 г

	4.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях, КФХ (в сопоставимых ценах)
	%
	97,97
	100
	95,77
	Уменьшение на 2,2 п.п. к факту 2021 г.  и на 4,23 п.п. к плану 2022 г

	5.
	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению
	%
	0,79
	0,7
	0,46
	Уменьшение на 0,33 п.п. к факту 2021 г.  и на 0,24 п.п. к плану 2022 г
Положительный фактор

	6.
	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
	%
	66
	66
	63,6
	Уменьшение на 2,4 п.п. к факту 2021 г.  и к плану 2022 г

	7.
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	%
	20
	20
	60
	Три МДОУ – Брусничка, Елочка и Белочка 

	8.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности  выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	2,8
	0
	2,7
	3 выпускника   11 классов не сдали ГИА


	9.
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
	%
	100
	100
	100
	

	10.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	

	11.
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	%
	3,13
	3,13
	3,13
	Показатель составляет 3,13%. (из 32 учреждений - 1 учреждение в п. Магистральном нуждаются в строительстве)

	12
	Увеличение числа посетителей мероприятий
	Чел.
	35430
	35450
	38942
	Увеличение на 9,9% к факту 2021 г.  и на 9,85% к плану 2022 г

	13.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	42,9
	46
	43,1
	Увеличение на 0,2 п.п. к факту 2021 г.  и уменьшение на 2,9 п.п. к плану 2022 г 

	14
	Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями
	%
	22,6
	58,5
	53,6
	Увеличение на 31 п.п. к факту 2021 г.  и уменьшение на 4,9 п.п. к плану 2022 г 

	15
	Охват молодежи участвовавших в добровольческой деятельности
	%
	25
	30
	11,8
	Уменьшение на 13,2 п.п. к факту 2021 г.  и 18,2 п.п. к плану 2022 г

	16.
	Уровень обеспеченности населения врачами
	Кол-во врачей на 10000 нас.
	21
	21,3
	18,75
	Уменьшение на 10,71 %  к факту 2021 г.  и 11,97% к плану 2022 г

	17.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
	Кв.м
	27,4
	27,4
	28,7
	Увеличение на 4% к факту 2021 г.  и на 4,7% к плану 2022 г

	18
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	%
	
66,45
	
61,03
	
71,32
	Увеличение на 4,87 п.п. к факту 2021 г.  и на 10,29 п.п. к плану 2022 г
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