   Приложение 

Мероприятия и финансирование муниципальной программы (подпрограммы)                                                                                                                                                                                      по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений                                                                                                                                                                      за IV квартал 2023 года 
	Муниципальная программа Казачинско-Ленского муниципального района «Молодежная политика» на 2021-2023 года 

(Постановление № 571 от 22.12.2020 года)

	Отдел по молодежной политике, спорту и туризму администрации Казачинско-Ленского муниципального района

	Сведения о ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы 

	№ п/п
	Наименование мероприятий программы

(подпрограммы)  
	План реализации мероприятий программы (подпрограммы)

на отчетную дату
	Муниципальный бюджет

на 2023 год

(тыс. руб.)
	Информация о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

за 12 месяцев 2023 года


	
	
	Планируемый срок исполнения на отчетную дату
	Фактический срок исполнения
	Предусмотрено
	Профинансировано
	Освоено
	

	1.
	Проведение социально-психологического тестирования (социологическое исследование, анкетирование) обучающихся в образовательных организациях района.
	сентябрь-октябрь

2023г.

	
	Без затрат
	
	
	Единая методика социально-психологического тестирования обучающихся муниципальной системы образования ежегодно проводится в начале учебного года. Региональным оператором СПТ является ГКУ Центр профилактики, реабилитации и коррекции министерства образования Иркутской области. В 2023-2024 учебном году СПТ в МСО провидится согласно инструктивных писем, методических рекомендаций министерства образования Иркутской области и регионального оператора тестирования с 15.09.2023 года по 01.10.2023 года в Казачинско-Ленском муниципальном районе. В дальнейшем, согласно циклограмме СПТ в ОО будут направлены инструкции по выгрузке результатов в срок до 19 октября 2023 года и направлении отчетов о результатах ЕМ СПТ в соответствующие организации.

	2.
	Организация и проведение информационно-мотивационной кампании, направленной на разъяснение процедуры проведения социально-психологического тестирования, целей и задач (проведение классных часов «Что такое СПТ?», проведение родительских собраний.


	02-15 сентября 2023 г.


	
	Без затрат
	
	
	В каждой образовательной организации Казачинско-Ленского муниципального района, согласно инструктивных писем, циклограммы, графика и методических рекомендаций оператора СПТ, составлены планы проведения ЕМ СПТ, изданы приказы, проведены информационно-мотивационные кампании, направленные на разъяснение процедуры проведения социально-психологического тестирования, целей и задач, в том числе проведены классные часы «Что такое СПТ?», проведены родительских собрания и совещания с классными руководителями. Собраны добровольные информированные согласия.

	3. 
	Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств в биологических средах при профилактических
медицинских осмотрах школьников и учащихся образовательных
учреждениях «Казачинско-Ленского района


	В течение года
	
	60,0
	0
	50,0
	Приобретение тест-систем в декабре 2023 года

	4
	Консультирование родителей по вопросам организации и проведения СПТ и профилактических медицинских осмотров среди учащихся
	В течение года
	
	Без затрат
	
	
	По результатам ежегодного социально-психологического тестирования формируются в образовательных организациях района списки обучающихся для прохождения профилактического медицинского осмотра и даются консультации родителям по процедуре прохождения профилактического медицинского осмотра.
На официальном сайте Казачинско-Ленского муниципального района (http://adminklr.ru) в разделе Антинаркотическая комиссия  опубликованы информационные материалы: https://adminklr.ru/wp-content/uploads/2021/10/buklet-dlja-podrostkov-spt-v-pechat-0001.png  (вкладка для родителей)


	5
	Выпуск и тиражирование печатной продукции (листовки, буклеты), изготовление баннеров.
	В течение года
	
	5,0
	9,7
	9,7
	2 квартал: печать листовок ко Всемирному дню здоровья, кейс добровольца, листовки, флаеры с телефоном доверия, «Полиция Приангарья предупреждает» и т.д.

	6
	Распространение антинаркотических материалов (памяток, закладок, информационных буклетов, видеоматериалов  
	В течение года
	
	Без затрат
	
	
	1квартал: Листовки «Простые правила здоровья» (80 шт.)
2 квартал: Листовки «Жизнь в твоих руках» (87 шт.)

Листовки «Простые правила здоровья» (80 шт.)
Листовки, буклеты «31 мая Всемирный день без табака» (750 шт.) 
3 квартал: Листовки, пропагандирующие ЗОЖ «Трезвость-это образ жизни» (96 шт.)
4 квартал: Антинаркотическая акция «Дети, подростки, молодежь-против наркотиков» ( 74 шт.)


	7
	Размещение информационных материалов на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального и в местных СМИ, в целях повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
	В течение года
	
	Без затрат
	
	
	https://vk.com/wall-212758589_63 - ВКП областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».
https://adminklr.ru/?p=56300 протокол 1-23 АНК района

https://vk.com/wall-212758589_88 день профилактики наркомании

https://adminklr.ru/?p=56300 протокол 2-23 АНК района

Районная газета «Киренга» № 25 от 23.06.2023 года (информация об уничтожении дикорастущей конопли) 
https://ok.ru/group/61123646652563/topic/156462638143635 Отдел по молодежной политике  ссылка на группу в одноклассниках «Родители в теме»

https://vk.com/wall-212758589_94  Отдел по молодежной политике  ссылка на группу в одноклассниках «Родители в теме»

https://vk.com/wall-212758589_96 антитабак

https://vk.com/wall-212758589_95 анитабак

https://ok.ru/group/61123646652563/topic/156483676969107 антитабак

https://adminklr.ru/?p=56300 протокол 3-23 АНК района



	8
	Развитие волонтерского антинаркотического движения на территории Казачинско-Ленского муниципального района. Подготовка добровольцев (волонтеров). Формирование добровольческого (их) активов из числа обучающихся, молодежи
	В течение года
	
	15,0
	0
	0
	2 квартал: 2 июня МКУ «ЦКБО КСП» 
организован и проведен тренинг с волонтерами культуры (опыт командного взаимодействия) охват 15 чел.
 4 квартал: Важность антинаркотического волонтерского движения «Кто такой волонтер АВД» охват 17 чел.
«Волонтерам быть здорово» охват 16 чел.

	9
	Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов, консультации, лекции, кинолектории среди несовершеннолетних и молодежи по  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма
	В течение года
	
	3,0
	2,5
	2,5
	1 квартал: 29 марта на базе МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» был открыт временный консультационный пункт (ВКП) областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».
Прошла встреча с представителем ОГКУ «ЦРН «Воля» для сотрудников организаций и ведомств, в своей работе соприкасающихся с вышеуказанной категорией, а также индивидуальные консультации для жителей (лиц, нуждающихся в получении услуги социальной реабилитации; ближайшего социального окружения, родственников вышеназванных лиц) – охват 25 человек.
2 квартал: 2 тренинга «Твой выбор» охват 123 чел.
Просмотр фильма (3 кинолектория) «Курение взгляд изнутри» охват 153 чел.
2 тренинга «Миф и реальность» охват 32 чел.
Просмотр фильма «Тайна едкого дыма» охват 17 чел.
Лекция «Секреты манипуляции, наркотики» охват 32 чел.
Просмотр фильма «Недетские сроки за наркотики» охват 13 чел.
Тренинг «Я познаю себя» 20 чел.
Тренинг в трудовом лагере «Счастливое лето» тема «Первый шаг. С чего начать?» охват 30 чел.
Просмотр фильма (2 кинолектория) «Лекарство от жизни» охват 40 чел.
Психологическая игра «Иной» охват 25 чел.
Ролевая игра «Скажи нет» охват 15 чел.
Профилактическая беседа «Как наркотики влияют на ДНК» охват 20 чел.
Интерактивная дискуссия «Оксфордские проблемы» охват 13 чел.
3 квартал: Тренинг «Наркомания-поражение личности» охват 16 чел.
Тренинг «В мире положительных эмоций» охват 15 чел.
Тренинг «Познай себя» охват 15 чел.

Дискуссия «Противостояние нежелательному влиянию среды» охват 20 чел.
Кинолекторий «Тайна едкого дыма» охват 22 чел.
4 квартал: Тренинг «Я и мри мысли»
Участие социалистов социально-психологической службы образовательных учреждений Казачинско-Ленского муниципального района в прохождении «Квест погружение «Демоны молодости: история одной зависимости»



	
	
	
	
	
	
	
	Тренинг «Это твой выбор охват 31 чел.
Профилактическая беседа с элементами и игры «По следам горящей сигареты» охват 22 чел.
Просмотр фильма «деньги с дымком» охват 20 чел.

	10
	Методическая поддержка наркологических постов «Здоровье+» в образовательных учреждениях района
	В течение года
	
	Без затрат
	
	
	

	11
	Организация и проведение акций по профилактике социально-негативных явлений
	В течение года
	
	10,0
	0
	0
	1 квартал: 7 апреля на территории района прошла акция «Здоровье для всех» (пгт Магистральный, д.Ключи), приуроченная к «Всемирному Дню здоровья» (охват 80 человек)

2 квартал: 31 мая районная акция «Дыши свободно» охват 800 чел.
26 июня районная акция, приуроченная к «Международному дню борьбы с наркотиками» охват 87 чел.
3 квартал: 11 сентября акция «Трезвость-это образ жизни», приуроченная к Всемирному дню трезвости, охват 96 чел.

4 квартал: Антинаркотическая акция «Дети, подростки, молодежь-против наркотиков» охват 74 чел.

	12
	Организация, проведение собраний, консультаций, «круглых столов», для родителей, по вопросам профилактики социально-негативных явлений
	По графику образовательных организаций
	
	Без затрат
	2,9
	2,9
	Руководителем ЦППС (Центр психолого-педагогической и социальной помощи) Казачинско-Ленского муниципального района Литвиновым Владимиром Ивановичем по запросу родителей обучающихся и по графику проведения профилактических мероприятий предоставляются консультации по вопросам профилактики социально-негативных явлений.

2 квартал: 2 видеолектория «Убийственная мода на электронные сигареты, вайпы, айкосы» охват 47 чел.
3 квартал: региональным специалистом по профилактике социально-негативных явлений совместно с отделом по ФКМПСиТ, Центром психолого-педагогической и социальной помощи, отделом образования - проведен семинар по вопросу работы социально-психологической службы межведомственному взаимодействию субъектов профилактики. Охват 31 чел.
4 квартал: Родительское собрание «Социально-психологическое тестирование Охват 41 чел.

	13
	Информационно-разъяснительная работа с родителями, посредствам рассылки  через родительские чаты в мессенджерах видеороликов, памяток, буклетов, анонсов о мероприятиях  и др.
	В течение года
	
	Без затрат
	
	
	Непосредственно для родителей выставляется информация и информационные сообщения на школьные сайты «Как здорового ребенка», информационные буклеты, памятки «Что должны знать родители о профилактике социально-негативных явлений».


	14
	Проведение лекционных занятий на рабочих местах в организациях Казачинско-Ленского района
	В течение года
	
	Без затрат
	
	
	26 мая ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» (РЭС п. Магистральный» информационно-разъяснительная лекция «Личностные и психологические факторы приобщения к наркотикам» охват 28 чел.
4 квартал:

Интерактивное занятие «Тайна едкого дыма» охват 43 чел.


	15
	Проведение профилактических мероприятий (консультации, тренинги, беседы) с детьми «группы риска», их законными представителями
	Январь – май, сентябрь – декабрь 2023 г.
	
	5,0
	0
	0
	2 квартал: 1 групповой тренинг «Зеркало дружбы» охват 6 чел.
Индивидуальное консультирование родителей «Развитие родительской компетенции как средство профилактики зависимости от ПАВ в подростковом возрасте» охват 2 чел.
Индивидуальное консультирование родителей «Признаки зависимости наркотической, алкогольной зависимостей у подростков» охват 1 чел.
3 квартал: Индивидуальное консультирование подростков «Ответственность за употребление алкоголя, последствия медицинского, уголовного, социального характера» охват 7 чел.
4 квартал: Индивидуальное консультирование подростков «Эмоции» охват 10 чел.
1 групповой тренинг «Вредные привычки, Алкоголь» охват 10 чел.\

Индивидуальная работа с родителем находящемся в СОП на тему «Родительская мудрость» охват 10 чел.
Индивидуальные занятия с несовершеннолетними «Игры с наркотиками» охват 10 чел.
Тренинг для несовершеннолетних «Копилка обид»

Индивидуальные занятия с несовершеннолетними «игры с историями» охват 10 чел.
Индивидуальное консультирование подростков «образец поведения ребенок ищет в семье» охват 10 чел.

	16
	Организация индивидуальной работы с детьми «группы риска» по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений (их законными представителями)
	Январь – май, сентябрь – декабрь 2022 г.
	
	Без затрат
	
	
	2 квартал: Индивидуальное консультирование подростка «Социальный статус» охват 1 чел.

2 Индивидуальные консультации «Разговор со взрослыми» охват 2 чел.

3 индивидуальных консультаций «Убийственная мода на электронные сигареты, вайпы, айкосы» охват 9 чел.

3 квартал: 2 Индивидуальные консультации «Умей сделать правильный выбор» охват 2 чел.
4 квартал: 2 Индивидуальная беседа « Вредные привычки и как с ними бороться» охват  10 чел.
Тренинг «Облако от вейпа» охват 10 чел.

	17
	Проведение рейдов по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
	Май-сентябрь 2023 г.
	
	5,0
	3,0
	3,0
	В связи с отдаленностью территории, 10 июля 2023 года комиссия не в полном составе (зам. начальника ОП МО МВД России «Усть-Кутский», заведующего отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике, главного специалиста по молодежной политике (секретарем АНК района) осуществлен выезд в деревню Кутима.

27 июля 2023 года рабочей группой (по мониторингу территорий района на предмет произрастания наркосодержащих растений) осуществлен выезд в деревню Карам (Карамского сельского поселения). 
В результате осмотра участков на территориях поселений выявлены очаги произрастания конопли площадью 0,01 га д. Кутима (2022г.- 0.01га) и 0,02 га в деревне Карам (2022г.- 0,02га).
Работы по уничтожению произведены качественно и своевременно, в полном объеме - участки уничтожены (д. Карам – опашка очага произрастания: договор № 111 от 16.08.2023 года (опашка/уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений); д. Кутима –  конопля скошена, сожжена) (Полный отчет направлен в АНК Иркутской области исх.№ 2721 от 28.08.23г.)

	18
	Мониторинг наркоситуации в Казачинско-Ленском районе
	ежеквартально
	
	
	
	
	Исполнено

	19
	Внесение сведений в Электронную систему мониторинга
	ежеквартально
	
	
	
	
	Исполнено

	Итого:
	
	
	
	103,0
	0
	68 028,25
	

	Освоено по программе 4 квартал:
	68 028,25

	Остаток по программе:
	34 971,75


          Подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2021-2023 годы, утвержденная Постановлением № 571 от 22.12.2020 года
            * внесены изменения в финансовый план муниципальной программы (Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 124 от 29.03.2023 года) 

                 Врио мэра Казачинско-Ленского

                 муниципального района                                                                                                                                                                                        О.А. Добрынина
Подготовил: Потапова Софья Алексеевна
8-395-62-2-12-43

Naumova-vv@mail.ru 10.10.2023 год

