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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы"
(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)
 за 2024 год
 
	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	 
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие 
Удовлетворение потребности в получении услуг дошкольного образования по месту жительства
	
 Отдел образования

Образовательные организации
	 2024
	ОБ
	 245982,40
 
 
	245982,40
  
	 		

	
	
	 

	
	
	
	
	МБ
	 55800,76
	 48943,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	 301783,16
	 294926,12
	
	
	
	

	1.1.1
	 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ОБ
 
 
	 245982,40
 
 
	245982,40
  
	 
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	  31897,86
	  28941,66
	
	
	
	

	1.1.3.
	Улучшение материально -технической базы
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	3520,00
	3493,33
	
	
	
	

	1.1.4.
	Расходы на содержание воспитанников дошкольных учреждений за счет средств  родительской платы
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	 20382,90
	 16508,73
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2024
	ОБ
	 245982,40
 
 
	245982,40
  
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	 55800,76
	 48943,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	 301783,16
	 294926,12
	
	
	
	

	 
Подпрограмма 2. Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района
 

	1.1

	Основное мероприятие 
Удовлетворение потребности в получении услуг общего образования по месту жительства
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ОБ
	597441,9
	595642,45
	  
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	89871,49
	85516,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	687313,39
	681159,20
	
	
	
	

	
1.1.1.
	 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	Отдел образования

Образовательные организации
	


2024
	
ОБ
 
	 
559602,00
	
 557977,13
 


	
	
	
	

	1.1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	80403,65
	76672,47
	
	
	
	

	1.1.3.
	Основное мероприятие
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ:
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2024






	ОБ
	0 
	0
 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	4551,24
	4551,24
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	4551,24
	4551,24
	
	
	
	

	1.1.4.
	Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2024


	ОБ
	4005,00
	4005,00
	 
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	445,00
	445,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	4450,00
	4450,00
	
	
	
	

	1.1.5.
	 Выплаты за классное руководство
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ФБ
	30868,20
	30726,62
	
	
	
	

	1.1.6.
	 Приобретение мебели, стендов для открытия центров цифрового   образования «Точка роста»
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	0
	0
	 
	
	
	

	1.1.7. 
	Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2024
	ОБ
	1762,20
	1762,20
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	195,80
	195,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	1958,00
	1958,00
	
	
	
	

	1.1.8.
	 Расходы на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	
2024
	ОБ
	900,00
	900,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	100,00
	100,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	1000,0
	1000,0
	
	
	
	

	1.1.9.
	 Расходы на обеспечение мероприятии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	


ФБ






	 
304,50


	
271,50

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
3017,40
 


	 
3017,20
 

	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	3321,90

	3288,70

	
	
	
	

	1.1.9.1
	Расходы на обеспечение мероприятии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ОБ
	 
3017,40
 


	 
3017,20
 

	
	
	
	

	1.1.9.2.
	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениях в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ФБ
	 
304,50


	271,50

	
	
	
	

	1.1.10.
	Расходы на содержание воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств родительской платы
	Отдел образования

Образовательные организации

	2024
	 
МБ
	 
4034,80
	 
3411,24
	
	
	
	

	1.1.11
	Расходы на оборудование школьного музея МОУ "Ульканская СОШ № 2"
	Отдел образования

МОУ «Ульканская СОШ № 2»
	2024
	МБ
	141,0
	141,0
	
	
	
	




	
	ИТОГО 
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ФБ
	31172,70
	30998,12
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	569286,60
	567661,53
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	89871,49
	85516,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	 
690330,79
	 
684176,40
	
	
	
	

	 
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие 
Удовлетворение потребности в получении услуг дополнительного образования по месту жительства: 
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ОБ


	0
	 0
	
	
	

	

	
	
	
	
	МБ

	74954,20
	68316,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	74954,20
	68316,11
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 
Оплата труда работников учреждений дополнительного образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	ОБ


	 0
	 0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ

	51048,40
	45941,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	51048,40
	45941,88
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере образования
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	18632,50
	17138,34
	 
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 
Улучшение материально -технической базы:
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	1773,30
	1773,30
	
	
	
	

	1.1.3.1
	Мероприятие 
Приобретение основных средств и материальных запасов (мебель, оргтехника, спортинвентарь, спортивная форма) для организации учебного процесса в учреждениях дополнительного образовании
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024	
	МБ
	1773,30
	1773,30
	
	
	
	

	1.1.4.
	Основное мероприятие: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	11678,01
	9361,99
	
	
	
	

	1.1.5.
	Предоставление грантов системы персонифицированного дополнительного образования детей
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	195,20
	0
	
	
	
	

	1.1.6.
	Основное мероприятие
Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях
	Отдел образования

Образовательные организации
	2024
	МБ
	3500,00
	3462,59
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2024
	 ОБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	86632,21
	77678,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	86632,21
	77678,11
	 
	
	
	

	Подпрограмма 4 Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие: Строительство объектов образования:
	Отдел образования
Отдел строительства
	2024
	МБ
	1996,0
	350,0
	
	
	
	 

	1.1.1.
	Оплата проектно-сметной документации строительства  
	Отдел образования
Отдел строительства
	2024
	МБ
	1996,0
	350,0
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие: капитальные ремонты объектов:
	Отдел образования
Отдел строительства
	2024
	ОБ

	6459,80
	6459,61
	 

	 

	
	

	
	
	
	
	МБ
	 20703,87
 
 
	9621,25
 
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	 27163,67
	 16080,86
	
	
	
	

	1.2.1.
	Капитальный ремонт МДОУ д/с № 28 «Рябинка» 
	Отдел образования
Отдел строительства
МДОУ д/с № 28 «Рябинка»
	2024
	ОБ
	180,0
	180,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ  
	323,40
	44,09
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	503,40
	224,09
	
	
	
	

	1.2.8
	Оплата проектно-сметной документации капитальных ремонтов МДОУ, проведение экспертиз, изысканий 
	Отдел образования
Отдел строительства
	2024
	МБ
	7047,00

	4059,70
	
	
	
	

	1.2.9.
	Оплата проектно-сметной документации капитальных ремонтов общеобразовательных школ, проведение экспертиз, изысканий
	Отдел образования
Отдел строительства
	2024
	МБ
	12635,47
	4819,47
	 
	 
	
	

	1.2.10.
	Расходы по проведению капитального ремонта спортивных (площадок) стадионов и благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»)
	Отдел образования
Отдел строительства
	2024
	ОБ
	6279,80
	6279,61
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	698,0
	698,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	6977,80
	6977,60
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие: текущие ремонты учреждений:
	Отдел образования
Образовательные организации
 
	2024
	МБ
	32943,0
	 32940,46
	 
	  
	
	

	1.3.1.
	Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования
	Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 

	2024
	МБ
	8569,49
	8567,32
	
	
	
	

	1.3.2.
	Общеобразовательные организации
	Общеобразовательные организации 

	2024
	МБ
	17881,45
	17881,30
	
	
	
	

	1.3.3.
	Учреждения дополнительного образования
	Учреждения дополнительного образования 

	2024
	МБ
	6183,11
	6183,09
	
	
	
	

	1.3.4.
	Другие учреждения МСО (отдел образования, ТРЦ, база отдыха "Талая»)
	Отдел образования
ТРЦ, база отдыха "Талая»)
	2024
	МБ
	308,95
	308,75
	 
	 
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2024
	ОБ
	6459,80
	6459,61
	 
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	55642,87
	42911,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	62102,67
	49371,32
	
	
	
	

	Подпрограмма5 Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленком муниципальном районе

	1. 
	Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	3790,20
	3788,95
	
	
	
	

	2.
	Мероприятия по обеспечению безопасности общеобразовательных школ
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	8728,88
	7115,88
	
	
	
	

	3.
	Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений дополнительного образования
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	1074,92
	1059,61
	
	
	
	

	4.
	Мероприятия по обеспечению безопасности иных учреждений
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	0
	0
	
	
	
	

	
	всего
	
	2024
	МБ
	13594,00
	11964,44
	
	
	
	

	Подпрограмма 6 Совершенствование организации питания обучающихся, и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием несовершеннолетних, посещающих ОО
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	ОБ

	15756,30
	14775,03
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ

	1246,79
	1162,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	17003,09
	15937,31
	
	
	
	

	1.1.1.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
	Отдел образования
Образовательные организации
	     2024


	
ОБ

       
	 869,80    
	649,63    
	
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ
	
 Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	ОБ
	1928,80
	1424,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	214,32
	158,31
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	2143,12
	1583,03
	
	
	
	

	1.1.3.
	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	ОБ
	1594,40
	1338,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	177,16
	148,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	1771,56
	1487,65
	
	
	
	

	1.1.4.
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024


	ОБ
	11356,37
	11364,88
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	852,24
	852,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	12218,61
	12217,00
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	ОБ
	15756,30
	14775,03
	
	
	
	 

	
	
	
	
	МБ
	1246,79
	1162,28
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	17003,09
	15937,31
	
	
	
	

	Подпрограмма 7 Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района

	1.1.
	Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня педагогических работников
	Отдел образования;
ТРЦ;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	1073,47
	1033,22
	
	
	
	

	1.1.1.
	Повышение квалификации переподготовка кадров образовательных организаций
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	454,24
	454,24
	
	
	
	-


	1.1.2.
	Организация и проведение   конференций, семинаров, круглых столов по актуальным педагогическим проблемам. 
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	


142,52



	142,52
	
	
	
	-

	1.1.3.
	Участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях (Образовательный Форум Иркутской области и другие) 
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	476,71











	436,46
	
	
	
	


	1.2.
	Основное мероприятие: привлечение педагогических кадров в образовательные организации  
	Отдел образования;
ТРЦ; 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	4405,13
	4405,09
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрактно-целевое обучение студентов очно-заочных форм
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.2.2.
	Выплаты студентам, направленным районом в профессиональные учебные заведения для обучения по педагогическим специальностям «целевое обучение»
	Отдел образования;
ЦВР
	2024
	МБ
	178,00











	178,00
	
	
	
	 

	1.2.3.
	 Выплата подъёмных для молодых специалистов образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	450,00
	450,00
	
	
	
	-


	1.2.4.
	Компенсация расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	660,00





	660,00







	
	
	
	-

	1.2.5.
	Приобретение жилья для молодых специалистов образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	1600,00
	1600,00
	
	
	
	

	1.2.6.
	Ремонт служебного жилья для специалистов образовательных организаций
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	1517,13
	1517,09
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие: Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства для педагогических и руководящих работников
	Отдел образования;
ТРЦ;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	500,22
	499,64
	
	
	
	

	1.3.1.
	Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель года» и других), организация и проведения творческих конкурсов для педагогов
	Отдел образования;
ТРЦ;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	294,67


	294,67


	
	
	
	

	1.3.2.
	Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов («Лучшая общеобразовательная организация и других рейтинговых мероприятий») 
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	205,55





	204,97
	
	
	
	

	1.4. 
	Основное мероприятие: повышение престижа профессии «педагогический работник»
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	526,19
	507,20
	
	
	
	-

	1.4.1.
	Поощрение образовательных организаций в юбилейные даты
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	100,00
	100,00
	
	
	
	-

	1.4.2.
	Материальная поддержка работников образования и ветеранов педагогического труда (Выплаты к награждениям РОО)
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	426,19





	407,20
	
	
	
	-

	
	Всего
	
	
	МБ
	6505,00
	6445,15
	
	
	
	

	Подпрограмма 8 Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие Организация рейтинговых мероприятий среди детей и молодёжи:
	Отдел образования; Образовательные учреждения; Территориальный ресурсный центр; 
Отдел по ФКСиМП; Районный отдел культуры; Общественные молодежные организации
	2024
	МБ
	1709,29
	1706,88
	
	
	
	

	1.1.1.
	Организация и проведение школьного и муниципального этапов предметных олимпиад для обучающихся МСО. Участие в региональном этапе всероссийских предметных олимпиад.
	Отдел образования; Образовательные учреждения Казачинско-Ленского район;
Территориальный ресурсный центр
	2024 
	МБ
	199,37
	199,37
	
	
	
	

	1.1.2.
	Участие обучающихся муниципальной системы образования в форумах, фестивалях, творческих конкурсах, областном школьном парламенте, мероприятиях в рамках РДШ и других рейтинговых мероприятиях областного и федерального уровней. 
	Отдел образования;
Территориальный ресурсный центр; 
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	1417,91


















	1415,48
	
	
	
	

	1.1.3.
	Организация и проведение научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир таланта». Конкурс проектов обучающихся НОО
	Отдел образования;
Территориальный ресурсный центр; 
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	31,50
	31,50
	
	
	
	

	1.1.4.
	Организация и проведение районного конкурса «Лучший ученик года»
	Отдел образования;
ЦВР; 
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	28,48
	28,48
	
	
	
	

	1.1.5.
	Организация спортивных мероприятий в рамках Спартакиады школьников, соревнований спортивных игровых программ 
	Отдел образования;
ДЮСШ;
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	1.1.6.
	Организация и проведение районных рейтинговых мероприятий инженерно-технической направленности (роботехнических соревнований, районной Кубориады)
	Отдел образования;
Территориальный ресурсный центр;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	32,05

	32,05
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие: Поддержка и поощрение детей, добившихся высоких результатов в различных сферах:
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024
	МБ
	399,02
	398,96
	
	
	
	

	1.2.1.
	Губернаторский бал, бал мэра для выпускников, получивших аттестат с отличием. 
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	86,46
	86,46
	
	
	
	

	1.2.2.
	Рождественский бал
	Отдел образования;
Отдел культуры;
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	84,42



	84,42
	
	
	
	

	1.2.3.
	Выплата обучающимся, добившихся высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, творческой, спортивной деятельности и победителям конкурса «Ученик года» денежной премией. 
	Отдел образования;
Образовательные организации
	2024 
	МБ
	228,14





	228,08
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	МБ
	2108,31
	2105,84
	
	
	
	

	Подпрограмма 9 Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района

	1.1.
	Основное мероприятие
Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков
	 
Отдел образования 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	967,0
	909,25
	
	
	
	

	1.1.1.
	 Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	 
Отдел образования 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	967,00
	909,25
	
	
	
	

	1.2.
	 Основное мероприятие
Организация различных форм отдыха, оздоровления, и занятости детей и подростков
	
Отдел образования
Образовательные организации 
	2024
	ОБ
	3340,80
	3340,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	12349,10
	11921,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	15689,90
	15262,57
	
	
	
	

	1.2.1.
	Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	3434,00
	3177,98
	
	
	
	

	1.2.2.
	 Обеспечение деятельности МБУ база отдыха «Талая»
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	5240,0
	5074,95
	
	
	
	

	1.2.3.
	 Организация отдыха детей в каникулярное время – оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей 
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	ОБ
	3340,80
	3340,80
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	334,10
	334,10
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	3006,70
	3006,70
	
	
	
	

	2.1.4.
	 Заработная плата МБУ база отдыха «Талая»
	Отдел образования
Образовательные организации
	2024
	МБ
	3675,10
	3668,84
	
	
	
	

	 
	ИТОГО
	
	
	ОБ

	3340,80
	3340,80
	 
	 
	 

	

	
	
	
	
	МБ

	13316,10
	12831,02
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	16656,90
	16171,82
	
	
	
	

	Подпрограмма 10. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе	

	1.1.
	Выплата заработной платы с начислениями несовершеннолетним гражданам
	Отдел образования 
Образовательные организации
	2024
	МБ
	2183,0
	2182,68
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	2024
	МБ
	2183,0
	2182,68
	
	
	
	

	Подпрограмма 11 Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий предоставления образования Казачинско-Ленском районе

	1.1.
	Основное мероприятие: «Обеспечение организационной, методической и экономической работы системы образования»
	Отдел образования
МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр
	2024
	МБ
	61222,20
	58945,41
	
	
	
	

	1.1.1
	Оплата труда учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования
	Отдел образования
МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр
	2024 
	МБ
	48481,10
	 46464,60
	
	
	
	

	1.1.2.
	Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования
	Отдел образования
МБУ Казачинско-Ленский Территориальный ресурсный центр
	2024
	МБ
	12741,10
	12480,81
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	2024
	МБ
	61222,20
	58945,41
	

	
	
	

	
	ИТОГО по программе 
	
	
	ФБ
	31172,20
	30998,12
	
	
	
	

	
	
	
	
	 ОБ
	840826,40
	838219,37
	
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	388122,73
	350687,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	1260121,33
	1219904,60
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы"
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1
	Целевой показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 –6 лет
	%
	75
	93,1
	-+
	  18,1
	Уменьшение детского населения района при 100% наличии мест в детских садах даже после закрытия двух групп

	1.2
	Целевой показатель 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
	%
	9,8
	8,25
	+
	1,61 
	Сокращение очереди за счёт  предоставления мест детям младше трёх лет (места не востребованы для детей старше трёх лет из-за снижения детского населения в районе) ежемесячное проведение комиссии по доукомплектованию МДОУ.

	1.3.
	Процент обновления материально-технической базы дошкольных организаций (групп, структурных подразделений) к имеющимся запасам
	%
	40
	30,1
	_
	9,9
	Показатель рассчитывается как соотношение стоимости обновленных МТР к стоимости ресурсов на 31.12.2023 года. В 2023 году была обновлена база ДОУ детский сад № 28 «Рябинка», что сказалось на общей стоимости МТР.

	Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%





	100



	98,3
	-
	1,7 
	2 выпускника очной форме обучения по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем образовании

	1.2.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
	%
	0
	0
	  
	 1 
	 Все ОО переведены на односменный режим

	1.3.
	Процент обновления материально- технической базы общеобразовательных организаций к имеющим запасам 
	%
	 40 
	40,2
	+
	 0,2
	Показатель перевыполнен в связи с получением МКОУ «Ульканская ООШ №1» школьного автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно.

	Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	81,9
	 75,2
	 -
	   6,7
	Целенаправленная работа по регистрации программ и несовершеннолетних в АИС «Навигатор», включению воспитанников МДОУ в дополнительное образование, реализация кратковременных программ в летнее время позволила повысить показатель, выполнить плановый показатель региона.  Проблема – не все воспитанники объединений прошли регистрацию в АИС. 

	1.2.
	 Процент обновления материально- технической базы учреждений дополнительного образования к имеющейся
	%
	 40
	 17
	-
	   23
	     Показатель рассчитывается как соотношение стоимости обновленных МТР к стоимости ресурсов на 31.12.2023 года. В МБУ ДО ДЮСШ году   из-за высокой стоимости оборудования нового спортивного зала «Сибиряк» высока общая стоимость МТР в 2023 году. 

	Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	Доля муниципальных образовательных учреждений, здания (спортивные площадки) которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, вошедших в рейтинг   министерства образования Иркутской области по капитальному ремонту (строительству новых зданий) от общего количества муниципальных образовательных учреждений, нуждающихся в данных мероприятиях
	%
	90
	92,3
	 +
	  2,3
	 Из 13 заявок приняты к рассмотрению 12 отклонена заявка по строительству МКОУ «Небельская ООШ» из-за отсутствия ПСД
МДОУ детский «Брусничка» вошёл в федеральный перечень объектов по модернизации (капитальный ремонт) на 2027 год.

	1.2.
	Количество вновь введенных мест в образовательных организациях
	%
	0
	 0
	0
	1
	МОУ «Ульканская СОШ № 2»
МОУ «Карамская ООШ»
МОУ «Окунайская СОШ № 1» 
МДОУ д.с. «Елочка»
МДОУ д.с. «Брусничка» - учреждения показаны в АИС мониторингах как нуждающиеся в капитальном ремонте 

	Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе).

	1.1.
	  Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям законодательства в области электро- и пожарной безопасности;
	%
	100
	 70
	-
	30
	После проведения замеров сопротивления электросети ОО даны рекомендации по замене части электропроводки.
Предписания прокуратуры по замене АПС в шести ОО. 
На шести объектах произведена полная замена АПС, обновлена электросеть в детском саду «Лесовичок», с учетом ранее обновленной электропроводки (полностью в детском саду «Белочка»,) 
«Рябинка», частичной в большинстве ОО. СИЗЫ и огнетушители в нормативном состоянии. Противодымные двери доустановлены согласно требованиям в области пожарной безопасности. 

	1.2.
	Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям   антитеррористической безопасности обучающихся и сотрудников ОО, согласно категорийности объектов 
	%
	98
	 80
	 -
	18
	Требуется установить систему голосового сообщения на 17 объектах. Видеонаблюдение соответствует требованиям во всех ОО. Не заменено ограждение в МОУ «Ульканская СОШ № 2» (начальный корпус), МКОУ «Небельская ООШ», МОУ «Окунайская СОШ № 1». В ДОУ стоят магнитные замки.

	Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1.
	Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания  


      
	 
%
 
	 
45
	
 40,6

  
	    
 -
	
   4,4

	В расчет взяты следующие категории: дети с ОВЗ и инвалиды, опекаемые и 
обучающихся 1-4
классов (обеспечение
бесплатным питанием)
Социальное питание   носит заявительный характер.

	  Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района)

	1.1.
	Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов
	%
	55
	54,5
	-
	0,5
	Работа на повышение мотивации педагогов на участие в конкурсах

	1.2.
	Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами
	%
	98
	98
	+
	1,0
	Прибыло 8 молодых специалистов и 1 учитель-логопед по программе «Земский учитель»

	Подпрограмма 8 (Одарённые дети Казачинско-Ленского муниципального района).

	1.1
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности обучающихся
	%
	70
	72
	+
	2
	Работа на повышение мотивации обучающихся на участие в конкурсах 

	Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района)

	1.1
	Количество несовершеннолетних, охваченных всеми формами организованного отдыха и занятости
	человек
	 4999
	4585
	-
	414
	 Несовершеннолетний берётся в расчёт в зависимости сколько раз отдохнул

	1.2.
	Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района
	человек
	800
	 800
	
	0
	 

	1.3.
	Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха
	человек
	1516
	 1646
	+
	130
	  Причина – из-за не открытия палаточного лагеря на базе отдыха «Талая» провели замещающие мероприятия – туры выходного дня

	1.4.
	 Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах

	человек
	744
	 994
	+
	220
	 Показатель скорректирован по заявкам ОО

	1.5.
	Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами
	человек
	1939
	 1145
	-
	 794
	Не удалось в полном объеме привлечь учреждения дополнительного образования к реализации данных программ

	Подпрограмма 10. (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе)

	1.1.
	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних  
	человек
	167
	167
	
	  	0
	 

	1.2 .
	Средний период трудовой занятости несовершеннолетних 
	мес.
	1
	1
	
	0
	

	Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе.)

	  1.1. 
	Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг системой образования  
	%
	94
	95,86
	+
	1,86  
	Результаты социологического опроса «Удовлетворённость системой образования»




















[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы"
За 2024 год



	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внеб. средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внеб. средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района )

	Всего за весь период
	301783,16

	0
	245982,40

	55800,76
	0
	294926,12
	0
	245982,40

	48943,72
	0
	 

	2024 год
	301783,16

	0
	245982,40

	55800,76
	0
	294926,12
	0
	245982,40

	48943,72
	0
	- 6857,04 (содержание зданий и родительская плата)

	Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	690330,79
	31172,20
	569286,60
	89871,49
	0
	684176,40
	30998,12
	567661,53
	85516,75
	0
	

	2024 год
	690330,79
	31172,20
	569286,60
	89871,49
	0
	684176,40
	30998,12
	567661,53
	85516,75
	0
	 -6154,39 (содержание зданий, учебные расходы, родительская плата)

	Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	86632,21
	0
	0
	86632,21
	0
	77678,11
	0
	0
	77678,11
	0
	

	2024 год
	86632,21
	0
	0
	86632,21
	0
	77678,11
	0
	0
	77678,11
	0
	-8954,1
Экономия по заработной плате из-за увольнения работников, больничных листов, по содержанию зданий, экономия по персонифицированному учету и предоставлению грантов

	 Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	62102,67
	0
	55642,87
	6459,80
	0
	49371,32
	0
	42911,71
	6459,61
	0
	

	2024 год
	62102,67
	0
	55642,87
	6459,80
	0
	49371,32
	0
	42911,71
	6459,61
	0
	- 12731,35 (оплата ПСД)

	Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе).

	Всего за весь период
	13594,00
	0
	0
	 13594,00
	0
	11964,44
	0
	0
	11964,44
	 0
	

	2024 год
	13594,00
	0
	0
	 13594,00
	0
	11964,44
	0
	0
	11964,44
	 0
	- 1629,56 
Из-за недобросовестного подрядчика не выполнены работы по установке ограждения в начальном корпусе МОУ «Ульканская СОШ № 2»

	Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	17003,09
	0
	15756,30
	1246,79
	0
	15937,31
	0
	14775,03
	1162,28
	0
	

	2024 год


	17003,09
	0
	15756,30
	1246,79
	0
	15937,31
	0
	14775,03
	1162,28
	0
	- 1065,78
Средства получены не в полном объеме

	Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района)

	Всего за весь период
	6505,00
	0
	0
	6505,00
	0
	6445,15
	0
	0
	6445,15
	0
	

	2024 год  
	6505,00
	0
	0
	6505,00
	0
	6445,15
	0
	0
	6445,15
	0
	-59,85 
Финансирование курсов педагогов с областного бюджета, сложилась экономия

	 
	5 945,20
	0,0
	0,0
	5 945,20
	0,0
	5 418,52
	0,0
	0,0
	5 418,52
	0,0
	

	Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района).

	Всего за весь период
	2108,31
	0
	0
	2108,31
	0
	2105,84
	0
	0
	2105,84
	0
	

	2024 год  
	2108,31
	0
	0
	2108,31
	0
	2105,84
	0
	0
	2105,84
	0
	-2,47

	Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района)

	Всего за весь период
	16656,90
	0
	3340,80
	13316,10
	0
	16171,82
	0
	3340,80
	12831,02
	0
	

	2024 год
	16656,90
	0
	3340,80
	13316,10
	0
	16171,82
	0
	3340,80
	12831,02
	0
	- 485,08
Содержание МБУ база отдыха «Талая»

	Подпрограмма 10. (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе)

	Всего за весь период
	2183,0
	0
	0
	2183,0
	0
	2182,68
	0
	0
	2182,68
	0
	

	2024 год
	2183,0
	0
	0
	2183,0
	0
	2182,68
	0
	0
	2182,68
	0
	-0,32 Начисления по фактически отработанному времени

	Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе.)

	Всего за весь период
	61222,20
	0
	0
	61222,20
	0
	58945,41
	0
	0
	58945,41
	0
	-2276,79

	2024 год
	61222,20
	0
	0
	61222,20
	0
	58945,41
	0
	0
	58945,41
	0
	-2276,79

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	1260121,33
	31172,20
	840826,40
	388122,73
	
	1219904,60
	30998,12
	838219,37
	350687,11
	0
	

	2024 год
	[bookmark: _GoBack]1260121,33
	31172,20
	840826,40
	388122,73
	
	1219904,60
	30998,12
	838219,37
	350687,11
	0
	- 40216,74
Неполное исполнение подпрограмм




[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

	


	

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
"Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы"
за _2024_год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 (Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 –6 лет		
	%
	75
	93,1
	+ 18,1
 

	1,24

	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 	
	%
	9,8
	8,25
	 + 1,55
	 1,19

	 Процент обновления материально-технической базы дошкольных организаций (групп, структурных подразделений) к имеющимся запасам
	%
	40
	30,1
	-9,9
	0,98

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	1,14

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	 301783,16
	294926,12
	97,7
	
0,97

	Подпрограмма 2 (Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	100



	98,3
	-1,7
	 0,98

	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
	%
	0
	0
	  
	 1

	Процент обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций   к имеющимся запасам
	%
	 40 
	40,2
	+0,2
	 1,01

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	.

	
	
	
	 0,99

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	690330,79
	684176,40
	99,11
	 0,99
	 
	
	
	0,97

	Подпрограмма 3 (Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	81,9
	 75,2
	 -6,7
	   0,92

	 Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования к имеющейся
	%
	 40
	 17
	-23
	   0,43

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	0,68

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс.
руб
	86632,21
	77678,11
	89,66
	0,90

	Подпрограмма 4 (Строительство, капитальный и косметический
ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля муниципальных образовательных учреждений, здания (спортивные площадки) которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, вошедших в рейтинг   министерства образования Иркутской области по капитальному ремонту (строительству новых зданий) от общего количества муниципальных образовательных учреждений, нуждающихся в данных мероприятиях
	%
	90
	92,3
	 +2,3
	  1,03

	Количество вновь введенных мест в образовательных организациях
	%
	0
	 0
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	 1,02

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. руб.
	62102,67
	49371,32
	79,5
	0,79
	
	

	Подпрограмма 5 (Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе)

	  Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям законодательства в области электро- и пожарной безопасности;
	%
	100
	 70
	-30
	0,7

	Процент соответствия муниципальных образовательных учреждений требованиям   антитеррористической безопасности обучающихся и сотрудников ОО, согласно категорийности объектов 
	%
	98
	 80
	 -18
	0,82

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	 0,76

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	 13594,00
	11964,44
	88
	0,88

	Подпрограмма 6 (Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района)

	Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания
	%	
	 
45 
	
 40,6

  
	    
 -4,4
	
   0,90


	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	0,90


	Суммы финансирования, Уф
	
	17003,09
	15937,31
	93,73
	0,94

	Подпрограмма 7 (Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского района)

	Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях Программы, от общей численности педагогов 
	%
	55
	54,5
	 -0,5
	0,99

	Обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрам
	%
	98
	98
	0
	1 

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 7 (Сдц)
	%
	-
	-
	-
	1 

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	6505,00
	6445,15
	99
	0,99

	Подпрограмма 8 (Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района).

	Целевой показатель 1 (Сдп1)
	%
	70
	72
	102,9
	1,03

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	%
	
	
	
	1,03

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	2108,31
	2105,84
	99,88
	0,99

	Подпрограмма 9 (Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района)

	Количество несовершеннолетних, охваченных всеми формами организованного отдыха и занятости
	человек
	 4999
	4585
	-414
	0,9

	Охват учащихся мероприятиями отдыха в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций района
	человек
	800
	 800
	0
	1

	Охват учащихся малозатратными формами организованного отдыха
	человек
	1516
	 1646
	+130
	1,09

	 Количество учащихся, занятых в трудовых бригадах

	человек
	744
	 994
	+220
	1,33

	Охват учащихся кратковременными общеразвивающими дополнительными программами
	человек
	1939
	 1145
	-794
	 0,59

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	0,98

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс руб
	16656,90
	16171,82
	97,09
	0,97

	Подпрограмма 10 (Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе)

	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних  	
	человек
	167
	167
	100
	1

	Средний период трудовой занятости несовершеннолетних 
	мес.	
	1
	1
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. Руб.
	 2183,0
	2182,68
	100
	0,999

	Подпрограмма 11. (Обеспечение организационных, информационных, научно методических условий представления образования Казачинско-Ленском районе)

	Уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг системой образования 	
	%
	94
	95,86	
	 +1,86
	1,02

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1,02

	Суммы финансирования
	Тыс руб
	61222,20
	58945,41
	96,28
	0,96

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	 0,96

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	Тыс руб
	1260121,33 
	1219904,60
	96,81
	0,97

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	 0,99



Вывод об эффективности муниципальной программы 
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» – ЭМП – 1,01 (эффективная).
 
Программами дошкольного образования охвачено 745 несовершеннолетних в девяти образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, что составляет от 800 детей в возрасте от 1 года до 6 лет -  93,1%.  Цифра 745 является средней, т.к. до 1 мая 2024 г. ДОУ посещали 771 человек. В очереди на получение места – 66 несовершеннолетних от 1 года до 6 лет включительно, по данным статистики детей данного возраста на 1 января 2024 года - 800 детей, что составило 11,7 % от запланированных 12,8%.
 
Была значительно улучшена материально-техническая база ДОУ.  Денежные средства были выделены на: мебель, медицинское оборудование, игровое оборудование, заменено частично холодильное оборудование. 

 
2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1.0 (эффективная).
      Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества общего образования.
     В 2024 г образовательная сеть Казачинско-Ленского муниципального района - 9 общеобразовательных организаций, в них обучающихся - 2365 чел.
     Фактическое финансирование подпрограммы за 2024 год составили расходы сумме 684176,40 тыс. рублей (из федерального бюджета - 30998,12 тыс. руб., областного бюджета –  567661,53 тыс. руб., из местного бюджета – 85 516,75 тыс. руб.  
Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 99,1 % от запланированной суммы.
    Основное мероприятие «Развитие системы общего образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе» характеризуется тремя целевыми показателями: 
- целевой показатель 1. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» Плановое значение - 100%, фактическое значение – 98,3 %.  Показатель не достигнут по причине того, что   2 выпускника очной формы обучения по результатам ЕГЭ не получили аттестат о среднем общем образовании.
     - целевой показатель 2. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Плановое значение – 0%, фактическое значение –  доля обучающихся занимающихся во второй смене снизилась до отметки 0%. Все ОО перешли на односменный режим работы. Показатель достигнут.
     - целевой показатель 3. «Процент обновления материально- технической базы общеобразовательных организаций к имеющим запасам». Плановое значение – 40%, фактическое значение – 40.2%. Показатель перевыполнен в связи с приобретением МКОУ «Ульканская ООШ №1» школьного автобуса для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения.

3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на территории Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 0,76 (уровень эффективности удовлетворительный).
В муниципальной системе образования функционирует два учреждения дополнительного образования: МБУ ДО Центр Внешкольной Работы и МБУ ДО ДЮСШ.  Программы дополнительного образования реализуют общеобразовательные организации и один детский сад. Процент охвата дополнительным образованием рассчитан с учетом данных системы «Навигатор» и программ по линии культуры согласно рекомендациям министерства образования Иркутской области. Средства программы, кроме выплат заработной платы и содержания зданий и помещений ОО, были потрачены на приобретение спортивного инвентаря, мебели, оборудования для творческих объединений патриотической направленности, робототехнику.  Отдельная статья предусмотрена на районные и выездные соревнования спортивной направленности. 
Целевой показатель по охвату программами дополнительного образования превышает запланированный, за счёт целенаправленной работы по регистрации программ и несовершеннолетних в системе «Навигатор».  Не выполнен показатель по персонифициронной оплате за работу творческих объединений (сертификаты были выданы, но не все представлены к оплате), не востребованы финансовые средства на гранты системы персонифицированного дополнительного образования детей.  
Средства не освоены в полном объеме на выплату заработной платы (увольнение педагогов), содержание и персонифицированный учет. 

4. Подпрограмма «Строительство, капитальный и косметический ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,29 (высокоэффективная). 
В рамках подпрограммы профинансированы текущие ремонты образовательных организаций района, отдела образования, ТРЦ. В ремонты вошли такие важные мероприятия, как   ремонт кровли  МОУ «Ульканская  СОШ № 2»,   ремонт  пищеблока МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22,  частичный ремонт  кровли МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»,  частичный ремонт системы отопления - МКОУ «Ульканская  ООШ № 1», замена электропроводки в детском саду «Лесовичок»,  ремонт помещений  МОУ «Ульканская СОШ № 2»,  ремонт медицинского кабинета и музыкального зала детского сада «Брусничка», замена полов в одном корпусе детского сада «Елочка», ремонт части пищеблока МОУ «Окунайская СОШ № 1», замена венцов МБУ ДО Центр Внешкольной Работы, замена фасада спортивного зала «Первопроходец», замена светильников, санитарных помещений, ремонт полов, покраска полов, стен в рамках текущего ремонта во всех образовательных организаций. 
Подготовленные ПСД подготовлены для ремонта МОУ «Ульканская СОШ № 2», детского сада «Брусничка» и детского сада «Елочка» позволило подать документы для вхождению в федеральную программу по модернизации школьных систем.  В федеральный перечень вошел детский сад «Брусничка» в 2027 году. 
Проведён капитальный ремонт школьной площадки перед школой (асфальтирование) МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» за счёт областных денег на условиях софинансирования района. 
Не освоены в полном объёме средства, запланированные на ПСД. 
 
5. Подпрограмма «Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-Ленском муниципальном районе» -ЭМП – 0,86 уровень эффективности удовлетворительный).
В рамках подпрограммы проведены мероприятиям по модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения при террористической угрозе и других ЧС в деском саду «Солнышко», МКОУ «Ульканская ООШ № 1», МОУ «Магистральнинская СОШ № 2», обработку деревянных конструкций, замеры сопротивления электросети всех ОО, закупку дизельных станций, техническое обследование зданий ОО. Средства направлены на реализацию профилактики безопасности дорожного движения (слет «Безопасное колесо, печатная продукция, светоотражающие знаки).  Не выполнено мероприятие по установке забора в начальном корпусе МОУ «Ульканская СОШ № 2» из-за недобросовестности подрядчика.  

6 Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района» – ЭМП – 0,95 эффективная).
  Доля обучающихся, охваченных различными видами социального питания   в общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в Казачинско-Ленском муниципальном районе составила 44,7 % при запланированном значении 45 %. Из общего количества обучающихся 2356 человек льготным (одноразовым и двухразовым) питанием охвачено 957 человек.
   Финансирование льготного питания обучающихся в 2024 году предусмотрено в сумме 17003,09 руб. (из областного бюджета – 15756,30 руб., из местного бюджета- 1246,79 руб.), расходы составили 15937,31 руб.  (из областного бюджета – 14775,03 руб., из местного бюджета-1162,28 руб.) по четырем основным мероприятиям: 
-  Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов запланировано – 869,80 руб. (областной бюджет) израсходовано –649,63 руб., 
-  обеспечение бесплатным питанием с ОВЗ: запланировано – 2143,12 руб. из них с местного бюджета -  214,32 руб., областного -1928,80 руб.; израсходовано –  1583,03 руб., из них с местного бюджета -  158,31., областного -1424,72 руб.;
-  Обеспечение    бесплатным питьевым    молоком    обучающихся 1-4 классов: запланировано – 1771,56 руб. из них с местного бюджета – 177,16 руб.., областного -1594,40 руб.; израсходовано –  1487,65 руб., из них с местного бюджета -  148,77 руб., областного -1338,88 руб.;
-Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов: запланировано – 12218,61 руб. из них с местного бюджета -  852,24 руб., областного -11356,37 руб.; израсходовано –  12217,00 руб., из них с местного бюджета -  852,12 руб., областного -11364,88 руб.



7 Подпрограмма «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,01 (эффективная). 
                В 2024 году по подпрограмме «Кадровое обеспечение образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района» целевые показатели почти достигнуты в полном объеме.
Общий объем финансовых средств, запланированных для реализации подпрограммы в 2024 году, составлял 6505,00 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий подпрограммы фактически исполнено 99,1% (6445,15 тыс. рублей).		
Запланированные ассигнования за отчетный период частично использованы по следующим мероприятиям программы:
· [bookmark: _Hlk96332294]1.1.3 Участие в образовательных мероприятиях вне на региональном и федеральном уровнях (Образовательный Форум Иркутской области и другие: 40,25 тыс. рублей.  
· 1.3.2 Организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов («Лучшая общеобразовательная организация и других рейтинговых мероприятий): 0,57 тыс. рублей.
· 1.4.2 Материальная поддержка работников образования и ветеранов педагогического труда (Выплаты к награждениям РОО): 18,98 тыс. рублей.  
Куплена квартира земскому учителю МОУ «Казачинская СОШ», отремонтированы учительские квартиры МКОУ «Ульканская ООШ № 1», МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» и МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», МОУ «Ульканская СОШ № 2». 
Выплачены подъемные восьми молодым специалистам, стипендии студентам и оплачена аренда жилья. 
Остаток средств в соответствии с установленными лимитами составляет 59,85 тыс. рублей. Это свидетельствует о том, что выделенные ассигнования были использованы максимально эффективно.
Остаток средств, согласно лимитам, составляет 526,68 тыс. рублей.

8 Подпрограмма «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1,03 (эффективная). 
В 2024 году по подпрограмме «Успешные дети Казачинско-Ленского муниципального района» достигнуты положительные результаты, демонстрирующие эффективность и успешность реализации мероприятий. Доля обучающихся, активно участвующих в конкурсных событиях, наглядно свидетельствует о высоком уровне вовлеченности обучающихся в культурные и образовательные мероприятия.
Финансовые показатели подпрограммы также подтверждают ее успешность, с фактическим выполнением бюджетных ассигнований на уровне 99,9%. С остатком в размере 2,47 тыс. рублей подпрограмма демонстрирует высокую степень эффективности в использовании выделенных средств.

Подпрограмма 9 «Организация отдыха и оздоровления детей Казачинско-Ленского муниципального района» - ЭМП – 1.01 (уровень эффективности эффективная).  

В летнюю оздоровительную кампанию 2024 г. было запланировано охватить отдыхом и оздоровлением 4999 обучающихся Казачинско – Ленского муниципального района, отдохнуло   детей и подростков (при подсчёте каждого случая отдыха несовершеннолетнего). 
  Произошла замена форм занятости внутри подпрограммы.  В условиях севера наиболее востребованы малозатратные формы организации отдыха, в том числе организация форм – агитбригад, отрядов мэра и реализация краткосрочных программ. База отдыха «Талая» из-за несоответствия санитарно-гигиенических условий для открытия палаточного лагеря (низкие ночные температуры) не открыла оздоровительные смены, в связи с чем были изменен подход в использовании базы отдыха – обучающиеся поехали в туры выходного дня без ночевок либо пошли в походы с остановкой на базе отдыха.   
       В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания должно было отдохнуть – 800 обучающихся (оздоровилось – 800 детей).
        До 15 марта 2024 г. все образовательные организации района получили необходимое количество доз вакцины против клещевого энцефалита, все дозы выделено ЦРБ бесплатно.
Финансирование летней занятости в 2024 году было направлено на организацию горячего питания в ЛОЛ ДП, питание несовершеннолетних в турах выходного дня, походах, экспедициях и во время деятельности трудовых объединений.  Несовершеннолетние прошли вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита согласно заявкам от ОО, жизнь и здоровье детей, охваченных летней занятостью, были застрахованы от клещевого энцефалита и несчастного случая.  
Проведены дератизационные и акарицидные обработки 9 образовательных организаций и МБУ БО «Талая» (общая площадь – 22,5 Га). 
       Приоритетный охват летней занятостью было у обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, семей, находящихся в сложной жизненной ситуации и из семей участников СВО. 
10. Подпрограмма «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе» - ЭМП -1,01 (эффективная). 
Количество трудоустроенных подросток соответствует заявленной квоте, были заключены лишь трёхсторонние договоры через ГЦЗН. Расходы на одного подростка из местного бюджета составляли в среднем на   13069,96 руб.  Кроме того, несовершеннолетним на личные счета поступила социальная выплата из областного бюджета.
11. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных, научно- методических условий предоставления образования в Казачинско-Ленском районе» ЭМП -1,06(высокоэффективная). 
     Целевой показатель выявлен на основе результатов социологического опроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» в части, касающейся муниципальной системы образования Казачинско-Ленского района. Опрос признан легитимным, так как проголосовало 50,99 % респондентов от возможных.  Данные опроса, который проходил в ноябре 2024 года и был завершен в конце января 2025 года. В расходы вошли заработная плата, обслуживание зданий РОО и ТРЦ, обеспечение их деятельности. 

Программа в целом получила показатель ЭМП 0,99, то есть признается эффективной, несмотря на неполное освоение финансовых средств удалось достичь запланированные целевые показатели по большинству подпрограмм.   

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: продолжить реализацию мероприятий.  В то же время необходимо сохранять контроль над расходованием бюджетных средств в соответствии с намеченными мероприятиями.


Заведующий РОО                                                                                       А.П.Эйвазова










