ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы | Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму (ФКМИСиТ); Строительное отделение: Отдел образования | 2024 г. | РБ ОБ Вн | 20 973,331 из них: РБ –20 612,984 ОБ – 360,347 Вн – 0 | 3 121,791 из них: 3121,791 РБ – 2761,444 ОБ –360,347 Вн – |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря» | Отдел по ФКМПСиТ | 2024 г. | РБ ОБ | 400,386 из них: РБ – 40,039 ОБ – 360,347 | 400,386 из них: РБ – 40,039 ОБ – 360,347 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | Отдел по ФКМПСиТ | 2024 г. | РБ | 400,386 из них: РБ – 40,039 ОБ – 360,347 | 400,386 из них: РБ – 40,039 ОБ – 360,347 |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта» | Отдел по ФКМПСиТ | 2024 г. | РБ | 2 722,000 | 2 721,405 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях | Отдел по ФКМПСиТ | 2024 г. | РБ | 2 722,000 | 2 721,405 | Количество мероприятий |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Строительство бассейна с чашей 25х11 в р.п.Магистральный | Строительный отдел | 2024 г. | РБ ОБ Вн | 2 175,600 из них: РБ – 2 175,600 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | 0,0 из них: РБ – 0,0 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | Количество объектов |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство бассейна с чашей 25х11 в р.п.Магистральный | Строительный отдел | 2024 г. | РБ ОБ Вн | 2 175,600 из них: РБ – 2 175,600 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | 0,0 из них: РБ – 0,00 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Расходы на подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий | Строительный отдел | 2024 г. | РБ ОБ Вн | 2 175,600 Из них РБ – 2 175,600 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | 0,0 Из них РБ – 0,0 ОБ - 0,0 Вн – 0,0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в п.Улькан по ул.Машурова 4 | Строительный отдел | 2024 г. |  | 15 675,345 из них: РБ – 15 675,345 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | 0,00 из них: РБ – 0,00 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | Количество объектов |  |  |  |
| 1.5.1. | Расходы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в п.Улькан по ул.Машурова 4 | Строительный отдел | 2024 | РБ ОБ Вн | 15 675,345 Из них РБ – 15 675,345 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 | 0,00 Из них РБ – 0 ОБ – 0,0 Вн – 0,0 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию | единиц | 36 | 36 |  | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 45,37 |  | 90,74 | Доля занимающихся физической культурой в старших возрастных группах неуклонно с возрастом снижается. Значительную долю составляют лица, не занимающиеся двигательной активностью, 60 лет и старше менее 30%, необходимо обустраивать парки отдыха для занятий физической культурой и спортом. |
| 1.3 | Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий | единиц | 46 | 46 |  | 100 |  |
| 1.4 | Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях | человек | 300 | 321 | +21 | 107 |  |
| 1.5 | Увеличения числа спортсменов разрядников | человек | 450 | 507 | +57 | 112,67 |  |
| 1.6 | Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях | человек | 7500 | 6 764 | -736 | 90,19 | Из-за отсутствия спорт-инструктора в с.Казачинское и п.Улькан к участию в спортивных мероприятиях привлечено меньше человек. |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2026 | 96 766,609 | 0 | 8450,95 | 86 063,145 | 2252,514 | 76 901,794 | 0 | 8450,95 | 66 198,33 | 2252,514 |  |
| 2021 | 13 141,967 | 0 | 7 372,405 | 4889,048 | 880,514 | 13 141,967 | 0 | 7372,405 | 4889,048 | 880,514 |  |
| 2022 | 4 931,535 | 0 | 404,390 | 3155,145 | 1372,000 | 4 931,535 | 0 | 404,390 | 3155,145 | 1372,00 |  |
| 2023 | 57 719,776 | 0 | 313,808 | 57 405, 968 | 0 | 55 706,501 | 0 | 313,808 | 55 392,693 | 0 |  |
| 2024 | 20 973,331 | 0 | 360,347 | 20 612,984 | 0 | 3121,791 | 0 | 360,347 | 2761,444 | 0 |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию | единиц | 36 | 37 | 102,78 | 1,03 |
| Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 45,37 | 90,74 | 0,91 |
| Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий | единиц | 46 | 46 | 100,0 | 1,00 |
| Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях | человек | 300 | 321 | 107 | 1,07 |
| Увеличения числа спортсменов разрядников | человек | 450 | 507 | 112,67 | 1,13 |
| Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях | человек | 7 500 | 6 764 | 90,19 | 0,90 |
| Итоговая сводная оценка по программе (Сдц) |  |  |  |  | 1,00 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 20973,331 | 3121,791 | 14,88 | 0,15 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 20973,331 | 3121,791 | 14,88 | 0,15 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1,00 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 6,67 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

за 2024 год

С целью обеспечения условий для развития инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 26.07.2019 года № 242 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы.

В 2024 году освоено 3121,791 тыс. руб. на следующие мероприятия:

Приобретение спортивного инвентаря – 400,386 тыс. руб., проведение районных спортивных соревнований и участие в областных соревнованиях – 2721,405 тыс. руб..

Систематически занимающихся физической культурой и спортом к числу проживающих на территории района достигнуто- 45,37%.

Количество проведенных мероприятий на территории за 2024 год 46 мероприятия.

Крупные мероприятия прошли в марте «Лыжня России» более 90 человек, в феврале прошел турнир по хоккею с шайбой на кубок памяти Павла Васёва, приняли участие г.Братск, г.Усть-Илимск, Северобайкальск и наша команда Казачинско-Ленского района. В п.Улькан областной областные сельские летние игры более 90 человек, областной турни по спортивному метанию ножа приняло участие более 70 человек,

На первенстве Мира по универсальному бою Соковнина Софья заняла 1 место в классике, Какаурова Александра заняла 3 место.

Соколов Владимир 1 место на областных соревнованиях по лыжным гонкам.

Первенство мира по спортивному метанию ножа: Сатаров Родион в возрастной категории 12-13 лет на дистанции 3 метра – 2 место, Григорак Диана на дистанции3 метра -3 место и на дистанции 4 метра – 3 место, Турчин Ставр 1 место на дистанции 5 метров и 1 место на дистанции 7 метров, Ваганов Никита 2 место на дистанции 5 метров и 2 место на дистанции 7 метров,

Чемпионат мира по спортивному метанию ножа: Кулиева Зоя Анатольевна на дистанции 5 метров заняла 2 место и на дистанции 6 метров 2 место, Турчина Алиса на дистанции 5 метров 3 место и на дистанции 6 метров 3 место.

Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам тренер Сафонов Г.В. воспитанники Аганин Алексей занял 1 место в классике, 1 место в коньке; Аганин Александр занял 2 место в классике и 2 место в коньке.

На территории района в 2024 году продолжилась работа по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по проведению пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. Проводят спортивные инструктора при администрациях поселений, учителя физической культуры, тренера, методисты ДЮСШ и общественники.

Количество спортсменов, приявших участие в различных уровнях соревнований составило на выезде 320 человек.

Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях 6764 человек.

Присвоено разрядов за 2024 год 31 человек. Присвоено Спортивных званий -1.

Спортивные сооружения в 2024 году 36 единиц.

Заведующий отделом                                                                               И.С.Непряхин