[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
	Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму (ФКМИСиТ);
Строительное отделение:
Отдел образования
	2024 г.
	РБ
ОБ
Вн
	20 973,331

из них:
РБ –20 612,984 
ОБ – 360,347
Вн – 0
	3 121,791

из них: 3121,791
РБ – 2761,444
ОБ –360,347 
Вн – 
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
	Отдел по ФКМПСиТ
	2024 г.
	

РБ
ОБ
	400,386

из них:
РБ – 40,039
ОБ – 360,347
	400,386

из них:
РБ – 40,039
ОБ – 360,347
	
	
	
	

	1.2.1
	Приобретение спортивного инвентаря
	Отдел по ФКМПСиТ
	2024 г.
	РБ
	400,386

из них:
РБ – 40,039
ОБ – 360,347
	400,386

из них:
РБ – 40,039
ОБ – 360,347
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта»
	Отдел по ФКМПСиТ
	2024 г.
	РБ
	2 722,000
	2 721,405
	
	
	
	

	1.3.1
	Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях
	Отдел по ФКМПСиТ
	2024 г.
	РБ
	2 722,000
	2 721,405
	Количество мероприятий
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие «Строительство бассейна с чашей 25х11 в р.п.Магистральный
	Строительный отдел
	2024 г.
	РБ
ОБ
Вн
	2 175,600

из них:
РБ – 2 175,600
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	0,0

из них:
РБ – 0,0
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	Количество объектов
	
	
	

	1.4.1
	Строительство бассейна с чашей 25х11 в р.п.Магистральный
	Строительный отдел
	2024 г.
	РБ
ОБ
Вн
	2 175,600

из них:
РБ – 2 175,600
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	0,0

из них:
РБ – 0,00
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	
	
	
	

	1.4.1.1
	Расходы на подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий
	Строительный отдел
	2024 г.
	РБ
ОБ
Вн
	2 175,600

Из них
РБ – 2 175,600
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	0,0

Из них
РБ – 0,0
ОБ - 0,0
Вн – 0,0
	
	
	
	

	1.5.
	Основное мероприятие строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в п.Улькан по ул.Машурова 4
	Строительный отдел
	2024 г.
	
	15 675,345
из них:
РБ –  15 675,345
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	0,00
из них:
РБ – 0,00
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	Количество объектов
	
	
	

	1.5.1.
	Расходы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в п.Улькан по ул.Машурова 4
	Строительный отдел
	2024
	РБ
ОБ
Вн
	15 675,345
Из них
РБ – 15 675,345
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	0,00

Из них
РБ – 0
ОБ – 0,0
Вн – 0,0
	
	
	
	



[bookmark: P340]
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

	1.1
	Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию
	единиц
	36
	36
	
	100
	

	1.2
	Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	%
	50
	45,37
	
	90,74
	Доля занимающихся физической культурой в старших возрастных группах неуклонно с возрастом снижается. Значительную долю составляют лица, не занимающиеся двигательной активностью, 60 лет и старше менее 30%, необходимо обустраивать парки отдыха для занятий физической культурой и спортом.

	1.3
	Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий
	единиц
	46
	46
	
	       100
	

	1.4
	Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях
	человек
	300
	321
	+21
	107
	

	1.5
	Увеличения числа спортсменов разрядников
	человек
	450
	507
	+57
	112,67
	

	1.6
	Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях
	человек
	7500
	6 764
	-736
	90,19
	Из-за отсутствия спорт-инструктора в с.Казачинское и п.Улькан к участию в спортивных мероприятиях привлечено меньше человек.





[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
за 2024 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

	2021-2026
	96 766,609
	0
	8450,95
	86 063,145
	2252,514
	76 901,794
	0
	8450,95
	66 198,33
	2252,514
	

	2021
	13 141,967
	0
	7 372,405
	4889,048
	880,514
	13 141,967
	0
	7372,405
	4889,048
	880,514
	

	2022
	4 931,535
	0
	404,390
	3155,145
	1372,000
	4 931,535
	0
	404,390
	3155,145
	1372,00
	

	2023
	57 719,776
	0
	313,808
	57 405, 968
	0
	55 706,501
	0
	313,808
	55 392,693
	0
	

	2024
	20 973,331
	0
	360,347
	20 612,984
	0
	3121,791
	0
	360,347
	2761,444
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

	Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию
	единиц
	36
	37
	102,78
	1,03

	Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	%
	50
	45,37
	90,74
	0,91

	Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий
	единиц
	46
	46
	100,0
	1,00

	Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях
	человек
	300
	321
	107
	1,07

	Увеличения числа спортсменов разрядников
	человек
	450
	507
	112,67
	1,13

	Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях
	человек
	7 500
	6 764
	90,19
	0,90

	Итоговая сводная оценка по программе (Сдц)
	
	
	
	
	1,00

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	20973,331
	3121,791
	14,88
	0,15

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	20973,331
	3121,791
	14,88
	0,15

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1,00

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	6,67



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
за 2024 год

С целью обеспечения условий для развития инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 26.07.2019 года № 242 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы.
В 2024 году освоено 3121,791 тыс. руб. на следующие мероприятия:
Приобретение спортивного инвентаря – 400,386 тыс. руб., проведение районных спортивных соревнований и участие в областных соревнованиях – 2721,405 тыс. руб..
	Систематически занимающихся физической культурой и спортом к числу проживающих на территории района достигнуто- 45,37%. 
              Количество проведенных мероприятий на территории за 2024 год 46 мероприятия. 
Крупные мероприятия прошли в марте «Лыжня России» более 90 человек, в феврале прошел турнир по хоккею с шайбой на кубок памяти Павла Васёва, приняли участие г.Братск, г.Усть-Илимск, Северобайкальск и наша команда Казачинско-Ленского района. В п.Улькан областной областные сельские летние игры более 90 человек, областной турни по спортивному метанию ножа приняло участие более 70 человек, 
             На первенстве Мира по универсальному бою Соковнина Софья заняла 1 место в классике, Какаурова Александра заняла 3 место.
Соколов Владимир 1 место на областных соревнованиях по лыжным гонкам.
Первенство мира по спортивному метанию ножа: Сатаров Родион в возрастной категории 12-13 лет на дистанции 3 метра – 2 место, Григорак Диана на дистанции3 метра -3 место и на дистанции 4 метра – 3 место, Турчин Ставр 1 место на дистанции 5 метров и 1 место на дистанции 7 метров, Ваганов Никита 2 место на дистанции 5 метров и 2 место на дистанции 7 метров, 
Чемпионат мира по спортивному метанию ножа: Кулиева Зоя Анатольевна на дистанции 5 метров заняла 2 место и на дистанции 6 метров 2 место, Турчина Алиса на дистанции 5 метров 3 место и на дистанции 6 метров 3 место.
Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам тренер Сафонов Г.В. воспитанники Аганин Алексей занял 1 место в классике, 1 место в коньке; Аганин Александр занял 2 место в классике и 2 место в коньке.
На территории района в 2024 году продолжилась работа по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по проведению пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. Проводят спортивные инструктора при администрациях поселений, учителя физической культуры, тренера, методисты ДЮСШ и общественники.
 Количество спортсменов, приявших участие в различных уровнях соревнований составило на выезде 320 человек. 
Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях 6764 человек.
Присвоено разрядов за 2024 год 31 человек. Присвоено Спортивных званий -1.
Спортивные сооружения в 2024 году 36 единиц.


Заведующий отделом                                                                               И.С.Непряхин

