ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала» на 2024-2026

за 2024 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной подпрограммы Казачинско-Ленского муниципального района

«Развитие экономического потенциала» на 2024-2026 годы

за 2024 год

Муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» утверждена постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 13.03.2023 года № 101 «Об утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие экономического потенциала» на 2024-2026 годы», с внесенными изменениями от 07.02.2024 года № 61, от 23.12. 2024 года № 597.

На 2024 года по паспорту подпрограммы был запланирован объём финансирования в размере 1 340,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 340,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы в 2024 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Информационная поддержка:

В сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) и телеграм-канале «Предприниматели Казачинско-Ленского района» размещено 423 информационных материала, посвященных вопросам развития и поддержки предпринимательства, а также инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2. Консультационная поддержка:

Проведено 26 консультаций для предпринимателей по вопросам получения финансовой, имущественной и информационной поддержки.

3. Мероприятия по повышению информированности и взаимодействию:

В марте 2024 года была организована встреча с представителями бизнеса района совместно с рабочей группой министерства экономического развития Иркутской области «Экспортный десант» под председательством заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марины Петровой.

На встрече предприятия района были ознакомлены с мерами государственной поддержки, включая возможности, предоставляемые в рамках национального проекта «Производительность труда». Рассмотрены успешные примеры реализации национальных проектов предприятиями района, что позволило распространить лучшие практики и выявить новые возможности для развития бизнеса.

4. Меры содействия и развития предпринимательской деятельности

Комитет по экономике оказывает содействие в подготовке документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района в получении поддержки от Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области, Центра «Мой бизнес», а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП Иркутской области.

Так, в 2024 году Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской Области Центр «Мой бизнес» 19 предпринимателям оказана: 15 предпринимателям -  консультационная поддержка, 3 предпринимателям – образовательная поддержка и 1 предпринимателю - финансовая поддержка.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития Российской Федерации предоставлено финансирование на возвратной основе 3 предприятиям Казачинско-Ленского района.

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставила гарантии и поручительства 2 предприятиям района.

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» предоставил финансирование на возвратной основе 1 предпринимателю.

В 2024 году Фонд развития промышленности Иркутской области оказал финансовую помощь предприятию ООО «Источник Талая», которое в октябре 2024 года вступило в программу «Проекты развития» и получило льготный займ на приобретение оборудования.

В течение 2024 года было принято участие в заседаниях Межведомственной комиссии ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району» по утверждению программ социальной адаптации в целях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По итогам заседаний заключено 15 социальных контрактов, из них:

14 контрактов на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности;

1 контракт на развитие личного подсобного хозяйства.

Комитетом по экономике оказано содействие 3 заявителям в подготовке бизнес-планов для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с целью получения социальной помощи на основании социального контракта в ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району».

Также в 2024 году принято участие в заседании по предоставлению государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Один гражданин получил субсидию от службы занятости на открытие собственного дела через Казачинско-Ленский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области».

5. Работа Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района:

В течение года проведено 3 заседания Координационного совета, на которых обсуждались ключевые вопросы поддержки предпринимателей, включая упрощение процедур получения финансовой помощи, совершенствование условий ведения бизнеса и развитие социально-значимых услуг.

Особое внимание уделено вопросам популяризации успешных бизнес-кейсов, борьбе с незаконной торговлей и развитию бытовых услуг.

По итогам заседаний были выработаны рекомендации и предложения для стимулирования предпринимательской активности и повышения конкурентоспособности предприятий района.

6. Финансовая поддержка:

Результаты отбора на возмещение затрат в 2024 году:

Возмещена часть затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга, 11 участникам на сумму 957,0 тыс. руб.

Возмещена часть затрат, связанных с прохождением подготовки, переподготовки, повышения квалификации и участием в мастер-классах, 2 участникам на сумму 147,0 тыс. руб.

Возмещены затраты на приобретение прав доступа к программному обеспечению для субъектов малого и среднего предпринимательства, 2 участникам на сумму 36,0 тыс. руб.

Возмещены затраты, связанные с обустройством помещений для занятий спортом и открытых спортивных площадок, 1 участнику на сумму 200,0 тыс. руб.

В 2024 году микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе» выдано 9 микрозаймов на общую сумму 3,83 млн рублей, включая поддержку 1 самозанятого гражданина. Финансовая помощь доступна как для малого и среднего бизнеса, так и для физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход.

7. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялась администрацией района в виде передачи муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях). В 2024 году 1 микропредприятию был передан в аренду земельный участок площадью 138 436 тыс. кв. м сроком на 5 лет.

8. Муниципальные закупки:

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущества при участии в муниципальных закупках согласно действующему законодательству. В 2024 году доля заключенных с ними договоров составила 92,7% от общего объёма муниципальных закупок.

Для расчета показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» использованы данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2025г.

В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка на 2024 - 2026 годы» проводилась работа по следующим направлениям:

- В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктах по результатам конкурса заключены соглашения с ИП Батанова Е.Р. на доставку продовольственных товаров в с. Карам, ИП Глава КФХ Добрынина Р.Г. и с. Ермаки, ИП Баклашкина Н.П. на доставку продовольственных товаров в с. В.-Мартыново, д. Кутима, д. Карнаухова. Сумма предоставленной на указанные цели субсидии в 2024 году составила 388 900,14 рублей.  По состоянию на 31.12.2024 года денежные средства в размере 378 899,86 рублей, в том числе средства областного бюджета 341 000,0 рублей и местного бюджета 37 899,86 рублей, не были использованы в связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета.

- Проведен в конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка по благоустройству прилегающей территории, расходы на поощрение участников составили 100 тыс. руб.

- Актуализирована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Казачинско-Ленского муниципального района (далее – Схема). К графической части Схемы добавлены координаты расположения торговых объектов. Оплата по договору услуг составила 25 000 рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2024 – 2026 годы» в 2024 году были организованы и проведены 18 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 14 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного и посадочного материала.

На территории района зарегистрированы и ведут деятельность 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2153 личных подсобных хозяйств.

В 2024 году произошло снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2023 годом в целом во всех категориях хозяйств и в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах: Снижение производства связано со сложными погодными условиями (скудные осадки в период вегетации, засушливость), вызвавшими сложную ситуацию с кормами и выпасом производственного стада, а также с чрезвычайной ситуацией – возникновении эпизоотии по причине заноса на территорию Иркутской области заразного узелкового дерматит (ЗУД) – случаи яловости коров и снижения молочной продуктивности после вакцинации.

- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – снижение производства фуражного зерна на 30 % из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий и выводом в пары 50% пашни согласно плану культуротехнических мероприятий.

Согласно подпрограмме, в декабре 2024 года был проведен отбор по субсидированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам отбора были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий:

- ИП глава КФХ Добрынина Расима Гасимулловна (с. Ермаки);

- ИП глава КФХ Добрынин Сергей Сергеевич (с. Казачинское).

Сумма субсидии составила в сумме 500 тыс.руб.

За период 2024 года главам КФК оказывалась помощь в подготовке документов для взаимодействия с министерством сельского хозяйства Иркутской области, службы ветеринарии Иркутской области, Россельхознадзора и иных региональных инстанций. В течение всего года оказывалась консультативная помощь в вопросах сельского хозяйства для всех форм хозяйств, расположенных на территории района.

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы |  | 2024 | Районный бюджет | 1 340,00 | 1 340,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | «Информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Размещение в средствах массовой информации и в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам развития, поддержки предпринимательства | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Содействие в организации и проведении семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  | Количество мероприятий, ед./количество участников мероприятий, чел. |  | 2/36 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего п предпринимательства» | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание финансовой поддержки СМСП КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2024 | Районный бюджет | 1 340,00 | 1 340,00 | Количество получателей субсидии, ед | не менее 1 | 16 |  |
| 1.2.5 | Содействие в подготовке документов с целью участия СМСП КЛМР в получении поддержки со стороны Корпорации развития СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Комитет по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация работы Инвестиционного совета муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район» Координационного совета | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  | Количество проведенных заседаний | не менее 4 в год | 3 | В связи с отсутствием вопросов для проведения заседания |
| 1.3.2 | Размещение в сетевом издании «Казачинско- Ленский вестник» (www.adniinklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности» | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Содействие организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства КЛМР в выставках, ярмарках, конкурсах | Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего» | КУМИ | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки | КУМИ, Комитет по экономике | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Предоставление преференций в виде мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителям, а также реализующим печатную продукцию | КУМИ, Комитет по экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | «Развитие потребительского рынка на 2024 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содействие развитию и создание условий для развития потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Комитет по экономике | 2024 г. | Районный бюджет | - | - | Количество мероприятий, ед. | - | - |  |
| 1.1.2. | Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребительского рынка | Комитет по экономике | 2024 г. | Районный бюджет | - | - | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.3. | Организация работы потребительского рынка на территории КЛМР: а) разработка, актуализация нормативной правовой базы КЛМР в сфере потребительского рынка; б) ведение торгового реестра; в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров | Комитет по экономике | 2024 г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории КЛМР | Комитет по экономике, КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | 2024 г. | Районный бюджет | 25,0 | 25,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.5. | Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан | Комитет по экономике | 2024 г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.6. | Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на социально значимые товары в КЛМР | Комитет по экономике | 2024 г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2024 г. | Бюджет Иркутской области Районный бюджет | 691,0 76,8 | 350,0 38,9 | - - | - - | - - | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |
| 1.1.8. | Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка КЛМР | Комитет по экономике Финансовое управление | 2024 г. | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам качества и безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по выявлению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов | Комитет по экономике | 2024 г. | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | - | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потребительского рынка на территории КЛМР» | Комитет по экономике | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение аналитической работы и организация мероприятий по обеспечению доступности организаций потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Комитет по экономике | 2024 г. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности товаров и услуг), направленных на повышение качества услуг в сфере потребительского рынка в КЛМР | Комитет по экономике | 2024 г. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2024 г. | Областной бюджет Районный бюджет | 691,0 211,8 | 350,0 173,9 |  |  |  | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2024 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского района | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители | 2024 | Районный бюджет | 500,0 | 499, 948 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию, ед. | 1 | 2 | За период 2024 года возникла потребность в возмещении затрат у двух сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
| 1.1.2. | Проведение сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня по нескольким видам товаров для реализации сельскохозяйственной продукции без посредников | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | 2024 | Районный бюджет | - | - | Количество ярмарок в течение календарного года, в рамках которых осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, ед. | 10 | 18 | В связи с возникшей угрозой заноса на территорию района заразного узелкового дерматита (ЗУД) и согласно рекомендациям минсельхоза ограничено количество сельскохозяйственных ярмарок до снятия карантина по ЗУДу, после снятия карантина и отсутствия угрозы заноса заболевания на территорию района проведены ярмарки на уровне 2023 года. |
| 1.1.3. | Организация (разработка дорожной карты) искусственного осеменения крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Казачинско-Ленского муниципального района | Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство | 2024 | - | - | - | Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения, голов | 0 | 0 | - |
|  | Всего по программе | Х | 2024 | Районный бюджет | 500,0 | 499,948 | Х | Х | Х | Х |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала» на 2024-2026

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку | ед. |  | 25 | 26 | +1 | 104 |  |  |
| 1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | ед. |  | 300 | 357 | +57 | 119 |  |  |
| 1.3 | Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе. | ед. |  | 20 | 9 | -11 | 55 | Низкий уровень кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.4 | Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок | % |  | 80 | 92,7 |  | +12,7 п.п. |  |  |
| «Развитие потребительского рынка на 2024 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1004,8 |  | 2188,9 | 1184,1 | 2,18 |  |  |
| 1.2 | Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах | % от потребности | 100,0 |  | 100 | 0 | 0 |  |  |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2024 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | % |  | 100 | 92,55 |  | -7,45 п.п. |  | В 2024 году произошло снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2023 годом в целом во всех категориях хозяйств, а также в отдельных КФХ. Снижение производства мяса и молока связано со сложными погодными условиями (скудные осадки), вызвавшими сложную ситуацию с кормами и выпасом производственного стада, а также с чрезвычайной ситуацией – возникновении эпизоотии на территории Иркутской области по заразному узелковому дерматиту (после вакцинации в отдельных случаях наблюдалась яловость коров и снижение удоев). Снижение производства фуражного зерна связано с нехваткой осадков (засуха) в вегетационный период 2024 года и заменой семян пшеницы на семена овса согласно плану культуротехнических мероприятий (ИП глава КФХ Метлина Г.И.). |
| 1.2. | Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения | голов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 1.4. | Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции | ед. |  | 10 | 18 | 0 | 180 |  | В связи с возникшей угрозой заноса на территорию района заразного узелкового дерматита (ЗУД) и согласно рекомендациям минсельхоза ограничено количество сельскохозяйственных ярмарок до снятия карантина по ЗУДу, после снятия карантина и отсутствия угрозы заноса заболевания на территорию района проведены ярмарки на уровне 2023 года. |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие экономического потенциала» на 2024-2026

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые средства, всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> |  | ОБ <*> |  |  |  | РБ <*> |  |  | внебюджетные средства |  |  | ФБ <*> |  |  |  | ОБ <*> |  |  | РБ <*> |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2024-2026гг. | 1 340,00 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 340,00 |  |  | 0 |  | 1 340,00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 340,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2024 год | 1 340,00 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 340,00 |  |  | 0 |  | 1 340,00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 340,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| «Развитие потребительского рынка на 2024 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 902,80 |  |  |  | 691,00 |  | 211,80 |  |  |  |  |  | 523,90 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  | 173,90 |  | - |  |  |  | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |  |
| 2024 год | 902,80 |  |  |  | 691,00 |  | 211,80 |  |  |  |  |  | 523,90 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  | 173,90 |  |  |  |  |  | В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета |  |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 500, 0 |  |  | - | 499, 9481 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 499, 9481 |  |  | - | Неиспользованные средства в размере 0,0519 тыс. рублей: Остаток |  |  |
| 2024 год | 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - | 499,9481 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 499,9481 |  |  | - | неиспользованных средств в размере 0, 0519 тыс. рублей в процессе распределения средств субсидии на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции между двумя победителями отбора в равных долях. |  |  |

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие экономического потенциала» на 2024-2026

за 2024 год

| Наименование целевого показателя |  | Ед.изм. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение % |  |  | Сдц (Сдп), Уф |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку |  | ед. |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 104 |  |  | 1,04 |  |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения |  | ед. |  | 300 |  |  | 357 |  |  |  | 119 |  |  | 1,19 |  |  |
| Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе |  | ед. |  | 20 |  |  | 9 |  |  |  | 45 |  |  | 0,45 |  |  |
| Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок |  | % |  | 80 |  |  | 92,7 |  |  |  |  |  |  | 1,159 |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  | тыс.руб |  | 1 340,00 |  |  | 1 340,00 |  |  |  | 100 |  |  | 1,0 |  |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |
| «Развитие потребительского рынка на 2024 - 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. |  | 1004,8 |  |  | 2188,9 |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 2,18 |  |  |  |
| Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах | % от потребности |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме,Сдц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, УФ | Тыс. руб. |  | 902,8 |  |  | 523,9 |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме, Эмп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году |  |  |  |  | % |  |  | 100 | 92,55 |  |  |  | 7,45 |  |  | 0,9255 |  |  |
| Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения |  |  |  |  | Головы |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Не берем в расчет |  |  |
| Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | Ед. |  |  | 10 | 18 |  |  |  | 180 |  |  | 1,8 |  |  |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 499,9481 |  |  |  | 99,98 |  |  | 0,99 |  |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме, Эмп |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 499,9481 |  |  |  | 99,98 |  |  | 1,37 |  |  |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  |  |  |  | 2742,8 | 2363,85 |  |  |  | 86,18 |  |  | 0,86 |  |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |

Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,42 в соответствии с п.п. 5.5.2. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Леснкого муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.04.2020г. № 144, реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы» можно признать высокоэффективной.

Дальнейшую реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026 годы» продолжить.

Заведующий отделом по экономическому 	Н.К.Дытте

прогнозированию и труду