ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие Улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | ФБ | 326,8 | 326,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1 331,3 | 1 331,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 3 707 | 3 706,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 742,4 | 742,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 6 107,5 | 6 107,5 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Программа «Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы | Ед. изм. | 1 | 2 | +1 | 200 | Во исполнение представления прокуратуры Казачинско-Ленского района Иркутской области об устранении нарушений, предоставлена социальная выплата семье Трошиной У.В. на приобретение жилья в сумме 2 809,3 тыс. руб. |
| 1.2 | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. изм. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025 годы

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-2025 | 7 803,5 | 566,0 | 2 109,3 | 4 185,7 | 942,4 | 7 803,5 | 566,0 | 2 109,3 | 4 185,7 | 942,4 |  |
| 2023 | 1 696,0 | 239,2 | 778,0 | 478,7 | 200 | 1 696,0 | 239,2 | 778,0 | 478,7 | 200 |  |
| 2024 | 6 107,5 | 326,8 | 1 331,3 | 3 707 | 742,4 | 6 107,5 | 326,8 | 1 331,3 | 3 707 | 742,4 |  |

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025 годы

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Программа «Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025годы |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы | Ед. изм. | 1 | 2 | 200 | 2 |
| Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. изм. | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме (Сдц) |  |  |  |  | 1,5 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 6 107 | 6 107 | 0 | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,5 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2025 годы

за 2024 год

С целью оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий молодежи Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 12.04.2022 года № 177 утверждена муниципальная программа «Молодым семьям-доступное жилье» на 2023-2024 годы (в редакции постановлений администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 05.07.2023 года № 315; от 27.12.2023 года № 598; от 25.07.2024 года № 369)

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предполагается решение основной задачи:

-Привлечение инвестиционных ресурсов для улучшения жилищных условий молодых семей

Объемы финансирования программы в 2024 году освоено 6 107 449,00 источником финансирования является:

- за счет средств местного бюджета – 3 706 935,71

- за счет средств областного бюджета – 1 331 324,00

- за счет средств федерального бюджета – 326 765,89

- внебюджетные средства – 742 423,40

Поддержку получили две семьи, одной из которых было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Второй семье социальная выплата была предоставлена из местного бюджета (без софинансирования) в сумме 2 809 353, 60, в связи с представлением прокуратуры Казачинско-Ленского района Иркутской области об устранении нарушений.

Начальник управления

по социальным вопросам                                                                   Т.А. Филимонова