	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОТЧЕТ 
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» 
на 2021-2027 гг..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование целевой программы 
Казачинско-Ленского муниципального района)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения

	1.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	1401,0
	1120,62
	Увеличение числа посетителей мероприятий, чел 
	35490
	49563
	 

	Задача 2. Создание условий для сохранения и развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа

	2.1.
	Обеспечение работы центра этнокультурной истории 
	МКУК МРКДЦ, «Юктэ»
	2024г.
	Районный бюджет
	200,0
	153,32
	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, чел.
	65
	186
	 

	2.2.
	Обеспечение работы центра этнокультурной истории 
	МКУК МРКДЦ, «Юктэ»
	2024г.
	Областной бюджет
	153,1
	153,07
	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, чел.
	 
	 
	 

	Задача 3.   Обеспечение деятельности «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»

	3.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	20414,2
	17725,92
	Увеличение количества клубных формирований, ед.
	14
	20
	 

	3.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	14846,0
	11614,00
	Увеличение числа посетителей мероприятий, чел
	3760
	3896
	 

	Задача 4.  Проведение текущего и капитального ремонта «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»

	4.1.
	Проведение текущего и капитального ремонта
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	6518,8
	4156,03
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры %
	85
	85
	 

	4.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта 
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,00
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	 
	 
	 

	4.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта 
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,00
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	 
	 
	 

	Задача 5. Укрепление и обновление материально-технической базы «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»

	5.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	600,0
	524,09
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, %
	75
	75
	 

	5.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МКУК МРКДЦ
	2024г. 
	Районный бюджет
	1162,5
	841,06
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, %
	 
	 
	 

	5.3.
	Реализация мероприятий по оснащению домов культуры материальными ценностями
	МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,0
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, %
	 
	 
	 

	Задача 6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

	6.1
	Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
	МКУК МРКДЦ
	2024г. 
	Областной бюджет
	1033,0
	1033,00
	Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, ед.
	 2
	2 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	 Задача 1. Совершенствование и развитие образовательной среды через личностно-творческую самореализацию обучающихся и преподавателей детской школы искусств

	1.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней (КПК, семинары, мастер-классы, конкурсы, служебные командировки, стипендия мэра и т.п.)
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2024г.
	Районный бюджет
	900,0
	328,38
	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся, %

	51

	48

	 Недобор на отделение хореографии в 2024г. по причине увольнения преподавателя хореографии в фил.ДШИ Ключи

	Задача 2.  Обеспечение деятельности МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района 

 

	2.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района"
	2024г.
	Районный бюджет
	49654,0
	44325,51
	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства (%),

	95

	100

	 

	2.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2024г.
	Районный бюджет
	10423,0
	8534,70
	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов, %
	9
	51
	 

	Задача 3. Проведение текущего и капитального ремонта зданий МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района

 

	3.1.
	Проведение текущего и капитального ремонта помещений зданий
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района"
	2024г.
	Районный бюджет
	2 875,0
	2 845,77
	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ
	80
	80
	 

	3.2.
	Капитальный ремонт объекта  по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района"
	2024г.
	Районный бюджет
	1 786,9
	700,10
	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	15 681,6
	6 300,49
	 
	 
	 
	 

	Задача 4.  Укрепление и обновление материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района 

 

	4.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2024г.
	Районный бюджет
	1 500,0
	776,63
	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий, %

	20
	   20


	 

	4.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2024г.
	Районный бюджет
	1 025,7
	430,92
	
	
	
	 

	4.3.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2024г.
	Федеральный бюджет
	3 316,0
	3316,0
	
	
	
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	138,18
	138,18
	
	
	
	 

	
	
	
	
	Районный бюджет
	383,8
	383,82
	
	
	
	

	Задача 5. Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий

	5.1.
	Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2024г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,0
	Увеличение доли отремонтированных помещений зданий ДШИ, %
	 0
	0 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1. Создание благоприятных условий для организации эффективного библиотечного, информационного обслуживания населения и сохранности библиотечного фонда. 

	1.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	50,0
	50,00
	Количество пользователей районной библиотеки, чел.
	2325
	2690
	 

	Задача 2. Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»
	 
	 

	2.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	9 659,7
	9 647,45
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	4 346,0
	3 856,47
	Число посещений, районной библиотеки, чел
	17470
	37 724
	 

	Задача 3.  Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	

	3.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	400,0
	399,95
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах, %
	70
	70
	 

	3.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	62,3
	61,05
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах, %
	 
	 
	 

	3.3.
	Обследование технического состояния здания с наличием заключения о наличии/отсутствии ветхого состояния здания
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	Наличие сведений о техническом состоянии здания
	 
	 
	 

	3.4.
	Концепция модернизации библиотеки
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,00
	Создание дизайна модельной библиотеки
	0
	0
	 

	Задача 4.  Комплектование библиотечных фондов МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	4.1.
	Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Областной бюджет
	132,0
	132,03
	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии, %
	100
	100
	 

	4.1.
	Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	14,7
	14,67
	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии, %
	 
	 
	 

	4.2.
	Пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периодическими изданиями
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	600,0
	599,97
	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии, %
	 100
	100 
	 

	Задача 5.  Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	5.1.
	Проведение текущего и капитального, ремонта здания
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2024г.
	Районный бюджет
	65,1
	64,63
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки, %
	80
	80
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ».

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1.  Совершенствование и развитие краеведческого музея, обеспечение доступности музейных фондов.

	1.1.
	Грантовая поддержка школьных музеев
	 МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	Призовой фонд конкурса на лучший школьный музей района
	50
	0
	не финансировалось

	1.2.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	 МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	190,0
	189,94
	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	5191
	10498
	 

	Задача 2. Обеспечение деятельности  МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»

	2.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	 МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	8 371,8
	8 359,94
	
	
	
	 

	2.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	1 660,0
	1 361,43 
	Количество экспонатов музейного фонда
	 6034
	6069 
	 

	Задача 3.  Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»

	3.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	600,0
	495,92
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %.
	70
	70
	 

	
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %.
	 
	 
	 

	
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,00
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %.
	 
	 
	 

	3.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	85,8
	80,91
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %.
	 
	 
	 

	Задача 4.  Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»

	4.1.
	Проведение текущего и капитального, ремонта помещений здания
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	1 070,0
	1 069,82
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, %
	80
	50
	 

	Задача 5.Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий

	5.1.
	Подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2024г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,0
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, %
	 
	 
	Отказ в предоставлении субсидии министерством строительства Иркутской области в 2024г. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПРОГРАММА 5 «СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1.  Содействие органом местного самоуправления в проведении мероприятий районного и др. уровней, а также координация усилий по их эффективной организации учреждениями, организациями, общественными объединениями и др. заинтересованными структурами.

	1.1.
	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	Аппарат и структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	1 040,0
	1 015,01
	% от запланированных мероприятий
	100
	100
	 

	1.2.
	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, областных конкурсах, семинарах, конференциях
	Аппарат и структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ
	2024г.
	Районный бюджет
	1 040,0
	1 015,02
	% от запланированных мероприятий
	100
	100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ».

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1.  Реализация установленных полномочий в сфере культуры, совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры.

	1.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024г.
	Районный бюджет
	16 640,8
	16 291,83
	Реализация в полном объеме мероприятий,  программы, достижение ее целей и задач
	80
	80
	 

	1.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024г.
	Районный бюджет
	3 743,6
	3 345,53
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	80
	80
	 

	Задача 2. Проведение текущего и капитального ремонта здания отдела культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района

	2.1.
	Проведение текущего и капитального ремонта
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024г.
	Районный бюджет
	1 327,4
	1 327,14
	Увеличение доли отремонтированных помещений
	80
	80
	 

	Задача 3. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения

	3.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	 
	0
	0
	 


	ОТЧЕТ

	ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг.

	 (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	 за 2024 год

	№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение фактического значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+

%

Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

1.1.

Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий

Чел.

3760

3896
136
104%

 

1.2.

Увеличение числа районных мероприятий

ед.

28
28
0

100%

 

1.3.

Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов

Чел.

65
186
121
286%

 

1.4.

Увеличение числа посетителей мероприятий

Чел.

35490
49 563
14073
140%

 

1.5.

Увеличение количества клубных формирований

%

14
20
6 

143%
 

1.6.

Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры

%

85
85
0 

100%
1.7.

Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах

%

75
75
0 

100%
 

1.8.

Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа)
%

70
0

-70 

0%
1.9
Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества до 2 ед.
Ед.
2

2
0

100%

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

2.1.

Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся 

%

51
48
-3 

94%
На отделение хореографии недобор в связи с увольнением преподавателя (фил. ДШИ Ключи) 

2.2.
Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся

%

16
86
 70
538%
2.3.
Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию

%

70
68

-2 

97%
Уменьшился % количества преподавателей, имеющих квалиф.категорию, от общего количества преподавателей
2.4.

Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов 

%

9
51
42 

567%
 

2.5.

Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства

%

95
100

5
105%
 

2.6.

Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ 

%

80

80

0 

100%
2.7.

Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно-методической работы в стационарных и передвижных формах.
%

75
75
0 

100%
 

2.8.

Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий

%

20
20
0
100%
 

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2027 годы»

3.1.

Количество пользователей районной библиотеки

Чел.

2325
2690
365
116%

 

3.2.

Число посещений, районной библиотеки

Чел.

17470
37724
20254
216%

 

3.3.

Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно – методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах

%

70

90

20
129%
 

3.4.

Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии

%

100

100

 0
100%
 

3.5.

Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки

%

80

100

20 

125%
 

Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2027 годы».

4.1.

Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).

Посетители

5191
10498
5307
202%

4.2.

Количество экспонатов музейных фонда

Ед.

6034
6069
35
101%

4.3.

Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно – методической работы в стационарных и передвижных формах.

%

70
80
10 

114%
 

4.4.

Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея

%

80

50
-30 

63%
Отказ в предоставлении субсидии министерством строительства, дорожного хоз-ва Иркуской обл. в 2024г.
Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

5.1.

Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий

% от запланированного

100

100

 0
100%
 

Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2026 годы».

6.1.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.

%

80
80
 0
100%
 

6.2.
Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач

%

80
80
 0
100%
 

6.3.

Увеличение доли отремонтированных помещений

%

80
80
 0
100%
 




	ОТЧЕТ

	О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг.

	 (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	 за 2024 год

	

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Всего за весь период
	250 308,80
	0,00
	7 547,20
	242 761,60
	0,00
	124 627,92
	0,00
	3 259,00
	121 368,92
	0,00
	

	2021
	26 031,60
	0,00
	117,30
	25 914,30
	0,00
	24 428,90
	0,00
	117,30
	24 311,60
	0,00
	

	2022
	30 380,90
	0,00
	80,60
	30 300,30
	0,00
	28 333,00
	0,00
	80,60
	28 252,40
	0,00
	

	2023
	39 356,60
	0,00
	2 028,10
	37 328,50
	0,00
	34 544,90
	0,00
	2 028,10
	32 516,80
	0,00
	

	2024
	46 328,70
	0,00
	1 186,10
	45 142,60
	0,00
	37 321,12
	0,00
	1 033,00
	36 288,12
	0,00
	

	2025
	50 620,40
	0,00
	4 135,10
	46 485,30
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2026
	31 365,30
	0,00
	0,00
	31 365,30
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	26 225,30
	0,00
	0,00
	26 225,30
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Всего за весь период
	458 226,90
	3316,0
	32 356,60
	422 554,30
	0,00
	228 707,70
	3454,18
	20 111,78
	205 141,74
	0,00
	 

	2021
	49 967,70
	0,00
	0,00
	49 967,70
	0,00
	46 361,50
	0,00
	0,00
	46 361,50
	0,00
	 

	2022
	54 175,90
	0,00
	0,00
	54 175,90
	0,00
	47 606,60
	0,00
	0,00
	47 606,60
	0,00
	 

	2023
	75 307,40
	0,00
	15 450,00
	59 857,40
	0,00
	66 659,10
	0,00
	13 811,30
	52 847,80
	0,00
	 

	2024
	87 684,20
	3 316,0
	15 819,80
	68 548,40
	0,00
	68 080,50
	3 316,0
	6 438,67 
	58 325,83 
	0,00 
	 

	2025
	76 998,70
	0,00
	1 086,80
	75 911,90
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 

	2026
	58 811,50
	0,00
	0,00
	58 811,50
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	55 281,50
	0,00
	0,00
	55 281,50
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Всего за весь период
	133 922,40
	0,00
	11 024,80
	122 897,60
	0,00
	59 629,38
	0,00
	10 668,03
	48 961,35
	0,00
	 

	2021
	11 181,50
	0,00
	201,30
	10 980,20
	0,00
	10 324,10
	0,00
	201,30
	10 122,80
	0,00
	 

	2022
	10 289,00
	0,00
	193,20
	10 095,80
	0,00
	9 946,40
	0,00
	193,20
	9 753,20
	0,00
	 

	2023
	25 581,20
	0,00
	10 141,50
	15 439,70
	0,00
	24 532,66
	0,00
	10 141,50
	14 391,16
	0,00
	 

	2024
	15 329,80
	0,00
	132,10
	15 197,70
	0,00
	14 826,22
	0,00 
	132,03
	14 694,19
	0,00 
	 

	2025
	28 039,40
	0,00
	118,00
	27 921,40
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2026
	22 274,70
	0,00
	118,30
	22 156,40
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	21 226,80
	0,00
	120,40
	21 106,40
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Всего за весь период
	77 828,80
	2 500,00
	104,20
	75 224,60
	0,00
	37 950,64
	2 500,00
	104,20
	35 346,44
	0,00
	 

	2021
	6 286,00
	0,00
	0,00
	6 286,00
	0,00
	6 061,10
	0,00
	0,00
	6 061,10
	0,00
	 

	2022
	7 860,40
	0,00
	0,00
	7 860,40
	0,00
	7 531,30
	0,00
	0,00
	7 531,30
	0,00
	 

	2023
	13 700,00
	2 500,00
	104,20
	11 095,80
	0,00
	12 800,27
	2 500,00
	104,20
	10 196,07
	0,00
	 

	2024
	11 977,60
	0,00
	0,00
	11 977,60
	0,00
	11 557,97
	0,00 
	0,00
	11 557,97
	0,00 
	 

	2025
	14 520,20
	0,00
	0,00
	14 520,20
	0,00
	
	 
	 
	 
	
	 

	2026
	11 967,30
	0,00
	0,00
	11 967,30
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	11 517,30
	0,00
	0,00
	11 517,30
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Всего за период
	7 272,00
	0,00
	0,00
	7 272,00
	0,00
	4 594,88
	0,00
	0,00
	4 594,88
	0,00
	 

	2021
	1 600,00
	0,00
	0,00
	1 600,00
	0,00
	808,50
	0,00
	0,00
	808,50
	0,00
	 

	2022
	1 050,00
	0,00
	0,00
	1 050,00
	0,00
	902,60
	0,00
	0,00
	902,60
	0,00
	 

	2023
	900,00
	0,00
	0,00
	900,00
	0,00
	853,75
	0,00
	0,00
	853,75
	0,00
	 

	2024
	2 080,00
	0,00
	0,00
	2 080,00
	0,00
	2 030,03
	0,00 
	0,00 
	2 030,03 
	0,00 
	 

	2025
	1 342,00
	0,00
	0,00
	1 342,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2026
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Всего за весь период
	141 775,80
	0,00
	0,00
	141 775,80
	0,00
	78 301,70
	0,00
	0,00
	78 301,70
	0,00
	 

	2021
	17 632,10
	0,00
	0,00
	17 632,10
	0,00
	17 094,20
	0,00
	0,00
	17 094,20
	0,00
	 

	2022
	19 440,80
	0,00
	0,00
	19 440,80
	0,00
	19 006,10
	0,00
	0,00
	19 006,10
	0,00
	 

	2023
	22 882,00
	0,00
	0,00
	22 882,00
	0,00
	21 236,90
	0,00
	0,00
	21 236,90
	0,00
	 

	2024
	21 711,80
	0,00
	0,00
	21 711,80
	0,00
	20 964,50
	0,00
	0,00 
	20 964,50 
	0,00 
	 

	2025
	21 491,10
	0,00
	0,00
	21 491,10
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2026
	19 759,00
	0,00
	0,00
	19 759,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	18 859,00
	0,00
	0,00
	18 859,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за период
	1 069 334,70
	5 816,00
	51 032,80
	1012485,90
	0,00
	533 812,22
	5 954,18
	34 143,01
	493 715,03
	0,00
	 

	2021
	112 698,90
	0,00
	318,60
	112 380,30
	0,00
	105 078,30
	0,00
	318,60
	104 759,70
	0,00
	 

	2022
	123 197,00
	0,00
	273,80
	122 923,20
	0,00
	113 326,00
	0,00
	273,80
	113 052,20
	0,00
	 

	2023
	177 727,20
	2 500,00
	27 723,80
	147 503,40
	0,00
	160 627,58
	2 500,00
	26 085,10
	132 042,48
	0,00
	 

	2024
	185 112,10
	3 316,0
	17 138,00
	164 658,10
	0,00
	154 780,34
	3 316,0
	7 603,70 
	143 860,64
	0,00 
	 

	2025
	193 011,80
	0,00
	5 339,90
	187 671,90
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 

	2026
	144 377,80
	0,00
	118,30
	144 259,50
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2027
	133 209,90
	0,00
	120,40
	133 089,50
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.


	Форма

	«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг.

	 (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	за 2024 год

	

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий
	Чел.
	3760
	3896
	4%
	1,04

	Увеличение числа районных мероприятий
	ед.
	28
	28
	100%
	1,00

	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов
	Чел.
	65
	186
	186%
	2,86

	Увеличение числа посетителей мероприятий
	Чел.
	35490
	49563
	140%
	1,40

	Увеличение количества клубных формирований
	%
	14
	20
	6
	1,43

	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	%
	85
	85
	0
	1,00

	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах
	%
	75
	80
	5
	1,07

	Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа)
	%
	70
	0
	-70
	0,00

	Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества до 2 ед.
	Ед.
	2
	2
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,20

	Суммы финансирования, Уф
	 
	46329,0
	37321,0
	81%
	0,81

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся 
	%
	51
	48
	-3
	0,94

	Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся
	%
	16
	86
	70
	5,38

	Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию
	%
	70
	68
	-2
	0,97

	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов 
	%
	9
	51
	42
	5,67

	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства
	%
	95
	100
	5
	1,05

	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ 
	%
	80
	80
	0
	1,00

	Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно-методической работы в стационарных и передвижных формах, %
	%
	75
	75

	0
	1,00

	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий
	%
	20
	20
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	2,13

	Суммы финансирования, Уф
	 
	87822,38
	68081,0
	78%
	0,78

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Количество пользователей районной библиотеки
	Чел.
	2325
	2 690
	365
	1,16

	Число посещений районной библиотеки
	Чел.
	17470
	37724
	20254
	2,16

	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах
	%
	70
	90
	20
	1,29

	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии
	%
	100
	100
	0
	1,00

	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки
	%
	80
	100
	20
	1,25

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,37

	Суммы финансирования, Уф
	 
	15330,0
	14826,0
	97%
	0,97

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	Посетители
	5191
	10 498
	5307
	2.02

	Количество экспонатов музейных фонда
	Ед.
	6034
	6069
	35
	1,01

	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.
	%
	70
	80
	10
	1,14

	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея
	%
	80
	50
	-30
	0,63

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,20



	Суммы финансирования, Уф
	 
	11 978,0
	11558,0
	96% 
	0,96

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	% от запланированного
	100
	100
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,00

	Суммы финансирования, Уф
	 
	2080,00
	2030,0
	98% 
	0,98

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	%
	80
	80
	0
	1,00

	Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач
	%
	80
	80
	0
	1,00

	Увеличение доли отремонтированных помещений
	%
	80
	80
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,00

	Суммы финансирования, Уф
	 
	21712
	20965,0
	97% 
	0,97

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	 
	185250,0
	154780,0
	 84%
	0,84

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,32

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	 
	 
	 
	 
	1,57

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Вывод об эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг. – «Высокоэффективная».


Пояснительная записка.
	В 2024 году учреждения культуры работали по Муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2026 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.12.2020 года № 593», которая является основным механизмом реализации культурной политики в районе, приоритетом которой в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района  до 2030 года, утвержденной решением № 336 Думы Казачинско-Ленского муниципального района  от 31.10.2018 г.. Целью программы является: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения, через повышение качества образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры, повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, стимулирование творческой активности населения, создание благоприятных условий для развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа, развитие краеведческого музея, создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами  для всех категорий населения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В  2024 году  учреждения культуры Казачинско-Ленского муниципального района принимали участие в реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры», регионального проекта: Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Иркутская область) – всего за 2024 год прошли обучение в рамках проекта 6 специалистов учреждений культуры района, за счет средств муниципального бюджета повышение квалификации прошли 11 человек, всего прошли повышение квалификации за счет всех источников – 27 человек.

В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024гг., была получена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная  библиотека» на сумму 157,2 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило – 15,75 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Коренные малочисленные народы Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, государственной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» получил иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа жизни, проживающих на территории Иркутской области коренных малочисленных народов Российской Федерации в 2024 году на сумму 10,214 тыс.  рублей.

В рамках Федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" программа: Субсидия на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств (бюджет РФ) "Детская школа искусств" Казачинско-Ленского района стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. В июне 2024 года в "Детскую школу искусств" Казачинско-Ленского района было доставлено световое оборудование для сцены, методическая литература и 5 новых фортепиано "Николай Рубинштейн" Калужской фабрики роялей и пианино "Аккорд". Финансирование составило: федеральный бюджет 3 316,01 тыс. рублей; областной бюджет 138,17 тыс. рублей и местный бюджет 383,82 тыс. рублей

В 2024 году МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района стала получателем субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству (бюджет ИО) для капитального ремонта помещений ДШИ расположенных в р.п. Улькан. В 2023 году было выделено областного финансирования в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в 2024 год - 14 604,3 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета составило 3 289,37 тыс. рублей. Благодаря нацпроекту одаренные ребята п.Улькан могут заниматься хореографическим и изобразительным творчеством в улучшенных условиях: новых, просторных помещениях. Качественные образовательные учреждения являются важным фактором для улучшения общего уровня жизни в районе. Родители будут уверены, что их дети получают достойное образование, а сами жители смогут гордиться тем, что у них есть современная и хорошо оборудованная школа искусств.
Заведующий  отдела  культуры                                                          Н.А. Лосева

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


