






[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение защиты прав потребителей на   территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование программы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника 
программы, участника мероприятия 
программы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	«Обеспечение защиты прав потребителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»

	Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков  рационального потребительского поведения в сфере защиты прав потребителей

	1.1.
	Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей
	
Комитет по экономике
	

2024 г.
	

	

-
	

-
	
Количество мероприятий, ед.
	

5
	

5
	

	1.2.
	 Проведение районного конкурса детских рисунков и плакатов «Закон о защите прав потребителей в моей жизни»
	
Комитет по экономике
	

2024 г.

	
Районный бюджет

	

10,0
	

0,0
	
Количество, ед.
	

1
	

1

	

	Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей и создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров (работ,услуг)

	2.1.
	Количество публикаций по теме «Защита прав потребителей» в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru)»
	
Комитет по экономике
	


2024 г.
	


	


-
	


-
	

Количество, ед.
	


20
	


27
	

	2.2.
	Количество выпущенной продукции (в т.ч. – буклеты) в сфере защиты прав потребителей для населения
	
Комитет по экономике
	


2024 г.
	

Районный бюджет


	


10,0

	


10,0

	

Количество, шт.


	


1000

	


1000

	

	2.3.
	Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей», 4 раза в год ежегодно
	
Комитет по экономике
	


2024 г.
	


-
	


-
	


-
	

Количество, ед.

	


4
	


4
	

	
2.4.
	Проведение месячников качества и безопасности товаров, 4 раза в год ежегодно
	
Комитет по экономике
	


2024 г.
	


-
	


-
	


-
	

Количество, ед.
	


4
	


4
	

	
	
ВСЕГО по подпрограмме
	
2024 г.
	
Районный бюджет
	

20,0
	

10,0
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение защиты прав потребителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	«Обеспечение защиты прав потребителей на   территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»

	Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения в сфере защиты прав потребителей

	
	Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей
	Ед.
	
5

	
5
	
0
	
0
	

	
	Проведение районного конкурса детских рисунков и плакатов «Закон о защите прав потребителей в моей жизни»
	Ед.
	1
	
1
	
0
	
0
	

	Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей и создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров (работ,услуг)

	
	Количество публикаций по теме «Защита прав потребителей» в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru)»
	Ед.
	20
	
27
	
7
	
135
	

	
	Количество выпущенной продукции (в т.ч. – буклеты) в сфере защиты прав потребителей для населения
	Ед.
	1000
	
1000
	
0
	
0
	

	
	Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей», 4 раза в год ежегодно
	Ед.
	4
	
4
	
0
	
0
	

	
	Проведение месячников качества и безопасности товаров, 4 раза в год ежегодно
	Ед.
	4
	
4
	
0
	
0
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение защиты прав потребителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»
за 2024 год
	
Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	«Обеспечение защиты прав потребителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»


	Всего за весь период
	20,0
	-
	0
	20,0
	-
	10,
	-
	0
	10,0
	-
	Расходы по мероприятию провели по другой статье расходов

	2024 год
	20,0
	
	0
	20,0
	
	10,0
	
	0
	0
	
	

	2025 год
	0
	
	0
	0
	
	0
	
	0
	0
	
	

	2026 год реализации
	0
	-
	0
	0
	-
	0
	-
	0
	0
	-
	


[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета
 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Обеспечение защиты прав потребителей на   территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»
За 2024 год
	Наименование целевого показателя
	Ед.
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	«Обеспечение защиты прав потребителей на   территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.»

	Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей 
	Ед.
	5
	5
	0
	1

	Проведение районного конкурса детских рисунков и плакатов «Закон о защите прав потребителей в моей жизни»
	Ед.
	
1
	
1
	
0
	1


	Количество публикаций по теме «Защита прав потребителей» в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru)»
	Ед.
	
20
	
27
	
135
	
1,35

	Количество выпущенной продукции (в т.ч. – буклеты) в сфере защиты прав потребителей для населения
	Ед.
	
1000
	
1000
	
0
	
1

	Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей», 4 раза в год ежегодно
	Ед.
	
4
	
4
	
0
	
1

	Проведение месячников качества и безопасности товаров, 4 раза в год ежегодно
	Ед.
	
4
	
4
	
0
	
1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме,Сдц  
	
	
	
	
	
1,06

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, УФ
	Тыс.
руб.
	
	
	
	

0,5

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме,Эмп
	
	
	
	
	2,12



 	В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района в 2024-2026 г.г.» проводилась работа по следующим направлениям:
 	1. В целях реализации мер по повышению уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения в сфере защиты прав потребителей:
            - на постоянной основе проводились консультаций в сфере защиты прав потребителей специалистом по защите прав потребителей администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
          - проведен районный конкур детских рисунков и плакатов «Закон о защите прав потребителей в моей жизни». Средства в размере 10,0 рублей были израсходованы на награждение участников конкурса.
           2. В целях профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей и создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров (работ,услуг):
[bookmark: _GoBack]           - размещено 27 публикаций по теме «Защита прав потребителей» в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru)»;
         - выпущено печатной продукции (в т.ч. – буклеты) в сфере защиты прав потребителей для населения и распространено через торговую сеть на территории Казачинско-Ленского муниципального района. Количество выпущенной продукции 1000 штук, на общую сумму 10,0 рублей;
         - организована работа телефонных «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей, 4 раза за год;
           - проведено 4 месячника качества и безопасности товаров.


Главный специалист
по потребительскому рынку	                М.П.Саженова











