

















[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»
за 2024 год


	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Основное мероприятие «Повышение эффективности КУМИ 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024 г
	Местный 
	13581,5
	12210,9
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение геодезических работ
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	964,60
	609,47
	
	
	
	

	1.2.
	Проведение рыночной оценки муниципального имущества и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	156,5
	156,5
	
	
	
	

	1.3.
	Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	11455,4
	10728,22
	
	
	
	

	1.4.
	Обеспечение деятельности КУМИ
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	1005
	716,71
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	6579,44
	6417,47
	
	
	
	

	2.1.
	Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	2223,44
	2223,44
	
	
	
	

	2.2.
	Содержание муниципального жилого фонда
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	56,00
	14,43
	
	
	
	

	2.3.
	Содержание муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	4300,00
	4179,6
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	1695,2
	1190,05
	
	
	
	

	3.1.
	Содержание муниципального имущества
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	1695,2
	1190,05
	
	
	
	

	Всего по программе
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского района
	31.12.2024г
	местный
	21856,14
	19818,43
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»
за 2024 год)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
	Тыс. руб.
	12000
	22261
	10261
	185
	

	2
	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района
	%
	90
	100
	
	+10 п.п.
	Учет объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района переведен в электронный вид в ПК 1С


	


[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»
за 2024 год)

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	МБ <*>
	ОБ <*>
	ФБ <*>
	внебюджетные средства
	
	МБ <*>
	ОБ <*>
	ФБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2024 год
	21856,10
	21856,10
	
	
	
	19818,43
	19818,43
	
	
	
	

	2025 год
	12500,4
	12500,4
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	2026 гг
	8000,4
	8000,4
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	Всего за весь период
	42356,9
	42356,90
	
	
	
	19818,43
	19818,43
	
	
	
	


--------------------------------
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Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
 «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»
за 2024 год)

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

	Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	Тыс руб
	12000
	22261
	185
	1,85


	Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района
	%
	90
	100
	+10 п.п.
	1,11

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 
	
	
	
	
	1,48

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф)
	Т.р.
	21856,14
	19818,43
	90
	0,9

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	1,64



После проведения расчетов оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы можно сделать вывод, что программа является высокоэффективной, т.к. по критериям оценки эффективности (Эмп) составляет 1,64.
Дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразно.

Пояснительная записка
К отчету о ходе реализации оценки эффективности муниципальной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы»
[bookmark: _GoBack]за 2024 год
[bookmark: _Hlk95297479]Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 16.02.2023 г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие и и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы» утверждена муниципальная программа «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами на 2024-2026 годы». В данной программе 3 основных мероприятия: 
-Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности КУМИ»
-Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества»
-Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий».
Общий объем финансирования по данной программе 19818,43 тыс. рублей, плановые показатели на сумму 21856,14 тыс. рублей. 
Оценка эффективности муниципальной программы в 2024 году произведена согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности КУМИ».
[bookmark: _Hlk95298276]Объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 13 581,50 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 13 581,50. Процент исполнения по данному мероприятию составил 100%. В данное мероприятие входит:
-Проведение геодезических работ: Планируемый объем финансирования, составил 964,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 609,47 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 63,18%. 
-Проведение рыночной оценки муниципального имущества и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена; Планируемый объем финансирования, составил 156,5 тыс. рублей. Фактические расходы составили 156,5. Процент исполнения по данному мероприятию составил 100 %.
-Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей; Планируемый объем финансирования, составил 11455,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 10728,22 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 0,93%.
-Обеспечение деятельности КУМИ; Планируемый объем финансирования, составил 1005,00 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 716,71 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 71,31%.
Основное мероприятие «Содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества».
Планируемый объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 6579,44 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 6417,47 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 0,97%. В данное мероприятие входит:
- Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли; Планируемый объем финансирования, составил 2223,44 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2223,44 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 100,0%
- Содержание муниципального жилого фонда; Планируемый объем финансирования, составил 56,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 14,43 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 25,77%. 
- Содержание муниципального имущества; Планируемый объем финансирования, составил 4300,00 тыс. рублей. Фактические расходы составили 4179,6 тыс. рублей. Процент исполнения по данному мероприятию составил 97,2%. 
Основное мероприятие «Ликвидация и банкротство муниципальных унитарных предприятий».
Планируемый объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию, составил 1695,20 тыс. рублей. Фактические расходы по данному мероприятию составили 1190,05 тыс. рублей, Процент исполнения по данному мероприятию составил 70,2 %. 
Целевые показатель программы:
1. Фактические доходы местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2024 году составили 22 261,00 тыс. рублей. 
2. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района. В 2024 году данный показатель выполнен на 100 %. Плановые значения по данному показателю составляет 90%, фактическое значение по данному показателю составило 100%. Учет объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района переведен в электронный вид в ПК 1С.
Итоговая сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) составила 3,29, программа является высокоэффективной. Из чего можно сделать вывод, что дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.


Врио председателя                                                                          Е.Е. Литвинова
