ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 1160,00 | 135,75 |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 1050,00 | 40,0 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия граждан при совершении в отношении них правонарушений | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 20,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 10,00 | 0 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Оборудование мест проведения массовых мероприятий, оживленных перекрестков, а также наиболее криминогенных мест камерами видеонаблюдения | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 1020,00 | 0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Организация профилактических мероприятий по месту жительства и в общественных местах» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Определение и награждение активных участников добровольных народных дружин | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 40,00 | 15,75 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др. | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 30,00 | 15,75 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Оказание помощи в кодировании родителей от алкогольной зависимости | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 10,00 | 0 |  |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие «Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 40,00 | 50,00 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 10,0 | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 10,0 | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Поощрение лучших сотрудников в связи с профессиональным праздником МВД России | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 20,00 | 30,00 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2025 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество зарегистрированных преступлений | Кол-во | 200 | 200 | 0 | 100 | показатель снижен, положительный фактор |
| 4.2 | Количество преступлений в общественных местах | Кол-во | 39 | 46 | +7 | 117,9 | показатель увеличен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Кол-во | 14 | 4 | -11 | 28,6 | показатель снижен, положительный фактор |
| 4.4 | Уровень доверия населения к правоохранительным органам | % | 70 | 70 | 0 | 100 | показатель достигнут |
| 4.5 | Количество преступлений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Кол-во | 32 | 33 | +1 | 103,1 | показатель увеличен |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 1160,00 | - | - | 1160,00 | - | 135,7 | - | - | 135,7 | - |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений | Кол-во | 200 | 200 | 100 | 1 |
| Количество преступлений в общественных местах | Кол-во | 39 | 46 | 117,9 | 0,84 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Кол-во | 14 | 4 | 28,5 | 3,5 |
| Уровень доверия населения к правоохранительным органам | % | 70 | 70 | 100 | 1 |
| Количество правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Кол-во | 32 | 33 | 97 | 0,97 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  | 1,46 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 1160,0 | 135,75 | 11,7 | 0,12 |

(Эмп)                -12,17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

С целью обеспечения комплексных мер безопасности населения и территории на территории Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 08.02.2024 года № 66 утверждена муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

1.

2.

3.

4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района».

В 2024 году за счет средств подпрограммы были разработаны и распространены среди несовершеннолетних детей листовки; приобретены видеоролики «Безопасный город» для размещения на официальных сайтах образовательных организаций, ЦВР, ДОУ, распространения и трансляции детям на общую 55,75 тыс.рублей.

Народным дружинам «Дозор» Ключевского СП и «Казачье» Казачинского СП вручены по 15,00 тыс. руб. с целью поощрения за участие в охране общественного порядка и работу по профилактике правонарушений.

В связи с профессиональными праздниками День сотрудника органов внутренних дел, День участковых уполномоченных полиции были отмечены Лучшие сотрудники 2023 года, которым вручены денежные средства на сумму общую сумму 30,00 тыс.руб.

В связи с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ выделено 20,00 тыс. руб. для приобретения подарка (сертификат) отделу полиции МО МВД России «Усть-Кутский».

Начальник управления

по социальным вопросам                                                            Т.А.Филимонова