ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	4.
	Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	1160,00
	135,75
	
	
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие «Организационные и информационные мероприятия»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	1050,00
	40,0
	
	
	
	

	4.1.1
	Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия  граждан при совершении в отношении них правонарушений
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	20,00
	40,00
	
	
	
	

	4.1.2
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	10,00
	0
	
	
	
	

	4.1.3
	Оборудование мест проведения массовых мероприятий, оживленных перекрестков, а также наиболее криминогенных мест камерами видеонаблюдения
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	1020,00
	0
	
	
	
	

	4.2.
	Основное мероприятие «Организация профилактических мероприятий по месту жительства и в общественных местах»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	30,00
	30,00
	
	
	
	

	4.2.1
	Определение и награждение активных участников добровольных народных дружин
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	30,00
	30,00
	
	
	
	

	4.3.
	Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	40,00
	15,75
	
	
	
	

	4.3.1
	Проведение профилактических акций: «Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Каникулы», «Занятость», «Всеобуч» и др.
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	30,00
	15,75
	
	
	
	

	4.3.2
	Оказание помощи в кодировании родителей от алкогольной зависимости
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	10,00
	0
	
	
	
	

	4.4.
	Основное мероприятие «Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	40,00
	50,00
	
	
	
	

	4.4.1
	Организация и проведение конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	10,0
	10,00
	
	
	
	

	4.4.2
	Организация и проведение конкурса на звание «Лучший инспектор ДПС ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	10,0
	10,00
	
	
	
	

	4.4.3
	Поощрение лучших сотрудников в связи с профессиональным праздником МВД России
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	20,00
	30,00
	
	
	
	



[bookmark: P340]
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2025 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	4.1
	Количество зарегистрированных преступлений
	Кол-во
	200
	200
	0
	100
	показатель снижен, положительный фактор

	4.2
	Количество преступлений в общественных местах
	Кол-во
	39
	46
	+7
	117,9
	показатель увеличен

	4.3
	Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними
	Кол-во
	14
	4
	-11
	28,6
	показатель снижен, положительный фактор

	4.4
	Уровень доверия населения к правоохранительным органам
	%
	70
	70
	0
	100
	показатель достигнут

	4.5
	Количество преступлений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Кол-во
	32
	33
	+1
	103,1
	показатель увеличен
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	2024
	1160,00
	-
	-
	1160,00
	-
	135,7
	-
	-
	135,7
	-
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

	Количество зарегистрированных преступлений
	Кол-во
	200
	200
	100
	1

	Количество преступлений в общественных местах
	Кол-во
	39
	46
	117,9
	0,84

	Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними
	Кол-во
	14
	4
	28,5
	3,5

	Уровень доверия населения к правоохранительным органам
	%
	70
	70
	100
	1

	Количество правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Кол-во
	32
	33
	97
	0,97

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	
	
	
	
	1,46

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	1160,0
	135,75
	11,7
	0,12
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

С целью обеспечения комплексных мер безопасности населения и территории на территории Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 08.02.2024 года № 66 утверждена муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1.	
2.	
3. 
4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского муниципального района».
В 2024 году за счет средств подпрограммы были разработаны и распространены среди несовершеннолетних детей листовки; приобретены видеоролики «Безопасный город» для размещения на официальных сайтах образовательных организаций, ЦВР, ДОУ, распространения и трансляции детям на общую 55,75 тыс.рублей.
Народным дружинам «Дозор» Ключевского СП и «Казачье» Казачинского СП вручены по 15,00 тыс. руб. с целью поощрения за участие в охране общественного порядка и работу по профилактике правонарушений.
В связи с профессиональными праздниками День сотрудника органов внутренних дел, День участковых уполномоченных полиции были отмечены Лучшие сотрудники 2023 года, которым вручены денежные средства на сумму общую сумму 30,00 тыс.руб. 
В связи с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ выделено 20,00 тыс. руб. для приобретения подарка (сертификат) отделу полиции МО МВД России «Усть-Кутский».




Начальник управления 
по социальным вопросам                                                            Т.А.Филимонова

