ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ ОБ | 17 216,2 из них: РБ – 13 018,0 ОБ – 4 198,2 | 14 852,74 из них: РБ – 10 965,49 ОБ – 3 887,25 |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Управление по социальным вопросам; Отдел образования | 2024 г. | РБ ОБ | 16 379,2 из них: РБ – 12 181,0,0 ОБ – 4 198,2 | 14 120,07 из них: РБ – 10 232,82 ОБ -3 887,25 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание помощи гражданам» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 10 790,0 | 9 494,8 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуации | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 1100,00 | 866,64 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Поддержка семей с новорожденными детьми (приобретение подарков) | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 300,0 | 232,54 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Материальная помощь семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 4 460,00 | 4 279,9 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на частичную мобилизацию из Казачинско-Ленского муниципального района | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Материально-техническое оснащение мобилизованных граждан, находящихся в зоне специальной военной операции | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 3 900,0 | 3 205,66 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на военную службу по контракту | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 1 030,0 | 910,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оказание помощи участникам Великой Отечественной войны (ВОВ)» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 300,0 | 124,8 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание помощи участникам ВОВ (по ремонту квартир, при захоронении, приобретение ритуальных венков) | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 200,0 | 61,7 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Чествование участников ВОВ (приобретение подарков в связи с юбилейными днями рождения, к празднованию годовщины Победы в ВОВ) | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 100,0 | 63,1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 356,0 | 86,3 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оплата проезда до места обучения и обратно студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 356,0 | 86,3 |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей» | Отдел образования | 2024 г. | РБ ОБ | 4 933,2 из них: РБ - 735,0 ОБ – 4 198,2 | 4 414,06 из них: РБ – 526,8 ОБ – 3 887,25 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся) | Отдел образования | 2024 г. | РБ | 715,0 | 526,82 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в ОО, реализующих программы дошкольного образования | Отдел образования | 2024 г. | РБ | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся) | Отдел образования | 2024 г. | ОБ | 4 163,1 | 3 852,18 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации | Отдел образования | 2024 г. | ОБ | 35,1 | 35,06 |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 547,0 | 463,07 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка СОНКО» | Управление по социальным вопросам | 2023 г. | РБ | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий СОНКО из бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на реализацию социально значимых проектов | Управление по социальным вопросам | 2023 г. | РБ | 197,0 | 197,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Организационная поддержка СОНКО» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 350,0 | 266,07 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием СОНКО | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 350,0 | 266,07 |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление по социальным вопросам; Отдел образования | 2024 г. | РБ | 290,0 | 269,6 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Отдел образования | 2024 г. | РБ | 200,0 | 191,0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Установка пандусов, замена входных дверей, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ, приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов | Отдел образования | 2024 г. | РБ | 200,0 | 191,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 90,00 | 78,6 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | РБ | 90,00 | 78,6 |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» | Управление по социальным вопросам | 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.2 | Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.3 | Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 1.4 | Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля СОНКО, получивших информационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.2 | Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.3 | Доля СОНКО, получивших организационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 2.4 | Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | + | 100 | - |
| 3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ед. | 2 | 2 | + | 100 |  |
| 3.2 | Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | ед. | 3 | 3 | + | 100 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий | ед. | 0 | 0 | + | 0 | - |
| 4.2 | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений | ед. | 0 | 0 | + | 0 | - |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 16 379,2 | - | 4 198,2 | 12 181,0 |  | 14 120,07 | - | 3 887,25 | 10 232,82 | - | - |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 547,0 | - | - | 547,0 | - | 463,07 | - | - | 463,07 | - | - |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 290,0 | - | - | 290,0 | - | 269,6 | - | - | 269,6 | - | - |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 17 216,2 | - | 4 198,2 | 13018 | - | 14 852,74 | - | 3 887,25 | 10 965,49 | - | - |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Социальная поддержка населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 16 379,2 | 14 120,07 |  | 0,86 |
| 2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
| Доля СОНКО, получивших информационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля СОНКО, получивших организационную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку | % от обратившихся | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 547,0 | 463,07 |  | 0,85 |
| 3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | ед. | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 290,0 | 269,6 |  | 0,93 |
| 4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений» |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 17 216,2 | 14 852,74 |  | 0,86 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,16 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения

Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы

за 2024 год

С целью улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2023 года № 473 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В рамках основного мероприятия «Оказание помощи гражданам» в 2024 году проведена следующая работа:

За 2024 год единовременная материальная помощь оказана в размере 866,64 тыс. руб. 53 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, инвалидам, семьям, находящимся в социально-опасном положении. Причины обращения граждан: тяжелое материальное положение, проезд в г. Иркутск и обратно на лечение и операцию, восстановление сгоревшего дома, проезд в областную больницу с ребенком, восстановление дома после урагана.

Организовано возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области. На данные цели было выделено 232,54 тыс. руб.

В связи с началом специальной военной операции на Украине и мобилизацией граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района, организована работа с семьями мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Материальная помощь семьям оказана в размере 4 279,9 тыс. руб. на следующие цели: оплата за детский сад, приобретение и распилка дров, в связи с гибелью военнослужащего, компенсация родительской платы за питание обучающихся, ремонт квартир членам семей военнослужащих.

Материально-техническое оснащение мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО составило 3 205,66 тыс. руб.

В 2024 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 2 ценных подарка участникам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дат со дня рождения (95 и 101 лет). Юбилярам вручены персональные поздравления Президента Российской Федерации.

В честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ, проживающим на территории Казачинско-Ленского муниципального района, были приобретены и вручены продуктовые наборы.

В 2024 году с целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в филиале ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», на оплату проезда студентов выделено 86,3 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы.

В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 года № 76-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены государственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-ОЗ, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2024 году из областного бюджета на данные цели предусмотрено 4 163,1 тыс. руб., освоен 3 852,8 тыс.руб.

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ, органы местного самоуправления наделяются областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2024 году из областного бюджета выделено 35,06 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

За счет средств районного бюджета учащимся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района организовано бесплатное питание или доплата на питание в размере 70 (семьдесят) рублей в день на одного учащегося, согласно Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района за счет средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района. В 2024 году освоено 526,82 тыс. руб.

2.	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

С 2019 года управление по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района организует конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2024 году победителем конкурса стала Местная общественная организация Казачинско-Ленского района «Центр межкультурного сотворчества»  с проектом «Экскурсионный маршрут «Бамовские места»». На реализацию проекта выделена субсидия из местного бюджета в размере 197,0 тыс. руб.

Организационная поддержка в 2024 году оказана следующим общественным организациям Казачинско-Ленского района:

- Совету женщин Казачинско-Ленского района в размере 72,58 тыс. руб.:

- поздравление матерей мобилизованных граждан в честь Дня матери;

- поздравление матерей военнослужащих к Дню защитника Отечества;

- печать сборника «Семейные летописи БАМа»;

- Оплата проезда для участия в областном Пленуме Совета ветеранов (Добрынин В.А.)-8,6 тыс.  руб.

- Конкурс на лучшую ветеранскую организацию «Возраст- не помеха» -10,00 тыс.руб.;

- Оплата проезда председателю Союза пенсионеров Тучапской К.Г. на областной фестиваль «Фейерверк серебряных талантов»-28,04 тыс.руб.;

- Оплата проезда председателя Общероссийской общественной организации «Бамовское  содружество»  на областное мероприятия в честь 50-летия БАМа- 39,39 тыс.руб.

3.	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Отделом образования организовано приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов в образовательные организации:

- МДОУ д/с «Лесовечок», п. Окунайский

- МДОУ д/с «Сказка», п. Небель.

На данные цели из районного бюджета выделено 191,0 тыс. руб.

4.	Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений».

Мероприятия подпрограммы исполняются без финансирования, согласно утвержденного детального плана-графика.

Начальник управления

по социальным вопросам                                                            Т.А. Филимонова