 ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
ОБ
	17 216,2

из них:
РБ – 13 018,0
ОБ – 4 198,2
	14 852,74

из них:
РБ – 10 965,49
ОБ – 3 887,25
	
	
	
	

	1.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Управление по социальным вопросам;
Отдел образования
	2024 г.
	РБ
ОБ
	16 379,2

из них:
РБ – 12 181,0,0
ОБ – 4 198,2
	14 120,07

из них:
РБ – 10 232,82
ОБ -3 887,25
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Оказание помощи гражданам»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	10 790,0
	9 494,8
	
	
	
	

	1.1.1
	Оказание материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуации
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	1100,00
	866,64
	
	
	
	

	1.1.2
	Поддержка семей с новорожденными детьми (приобретение подарков)
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.3
	Возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	300,0
	232,54
	
	
	
	

	1.1.4
	Материальная помощь семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	4 460,00
	4 279,9
	
	
	
	

	1.1.5
	Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на частичную мобилизацию из Казачинско-Ленского муниципального района
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.6.
	Материально-техническое оснащение  мобилизованных граждан, находящихся в зоне специальной военной операции
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	3 900,0
	3 205,66
	
	
	
	

	1.1.7.
	Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, призванным на военную службу по контракту
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	1 030,0
	910,0
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Оказание помощи участникам Великой Отечественной войны (ВОВ)»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	300,0
	124,8
	
	
	
	

	1.2.1
	Оказание помощи участникам ВОВ (по ремонту квартир, при захоронении, приобретение ритуальных венков)
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	200,0
	61,7
	
	
	
	

	1.2.2
	Чествование участников ВОВ (приобретение подарков в связи с юбилейными днями рождения, к празднованию годовщины Победы в ВОВ)
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	100,0
	63,1
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	356,0
	86,3
	
	
	
	

	1.3.1
	Оплата проезда до места обучения и обратно студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	356,0
	86,3
	
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей»
	Отдел образования
	2024 г.
	РБ
ОБ
	4 933,2
из них:
РБ - 735,0
ОБ – 4 198,2
	4 414,06
из них:
РБ – 526,8
ОБ – 3 887,25
	
	
	
	

	1.4.1
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся)
	Отдел образования
	2024 г.
	РБ
	715,0
	526,82
	
	
	
	

	1.4.2
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программу дошкольного образования в ОО, реализующих программы дошкольного образования
	Отдел образования
	2024 г.
	РБ
	20,0
	0
	
	
	
	

	1.4.3
	Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание обучающихся)
	Отдел образования
	2024 г.
	ОБ
	4 163,1
	3 852,18
	
	
	
	

	1.4.4
	Осуществление отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации
	Отдел образования
	2024 г.
	ОБ
	35,1
	35,06
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	547,0
	463,07
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка СОНКО»
	Управление по социальным вопросам
	2023 г.
	РБ
	197,0
	197,0
	
	
	
	

	2.1.1
	Предоставление субсидий СОНКО из бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на реализацию социально значимых проектов
	Управление по социальным вопросам
	2023 г.
	РБ
	197,0
	197,0
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие «Организационная поддержка СОНКО»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	350,0
	266,07
	
	
	
	

	2.2.1
	Проведение семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием СОНКО
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	350,0
	266,07
	
	
	
	

	3.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Управление по социальным вопросам;
Отдел образования
	2024 г.
	РБ
	290,0
	269,6
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Отдел образования
	2024 г.
	РБ
	200,0
	191,0
	
	
	
	

	3.1.1
	Установка пандусов, замена входных дверей, согласно методическим рекомендациям по ГОСТ, приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов
	Отдел образования
	2024 г.
	РБ
	200,0
	191,0
	
	
	
	

	3.2.
	Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	90,00
	78,6
	
	
	
	

	3.2.1
	Проведение мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	90,00
	78,6
	
	
	
	

	4.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	1.1
	Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.2
	Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.3
	Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	1.4
	Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	2.1
	Доля СОНКО, получивших информационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2.2
	Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2.3
	Доля СОНКО, получивших организационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	2.4
	Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	+
	100
	-

	3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	3.1
	Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
	ед.
	2
	2
	+
	100
	

	3.2
	Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
	ед.
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий
	ед.
	3
	3
	+
	100
	

	4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»

	4.1
	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий
	ед.
	0
	0
	+
	0
	-

	4.2
	Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений
	ед.
	0
	0
	+
	0
	-














[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	2024
	16 379,2
	-
	4 198,2
	12 181,0
	
	14 120,07
	-
	3 887,25
	10 232,82
	-
	-

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	2024
	547,0
	-
	-
	547,0
	-
	463,07
	-
	-
	463,07
	-
	-

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	2024
	290,0
	-
	-
	290,0
	-
	269,6
	-
	-
	269,6
	-
	-

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»

	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по муниципальной программе

	2024
	17 216,2
	-
	4 198,2
	13018
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	-
	14 852,74
	-
	3 887,25
	10 965,49
	-
	-

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Социальная поддержка населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля участников Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	16 379,2
	14 120,07
	
	0,86

	2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	Доля СОНКО, получивших информационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля СОНКО, получивших организационную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку
	% от обратившихся
	100
	100
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	547,0
	463,07
	
	0,85

	3. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
	ед.
	2
	2
	0
	1

	Количество приобретенного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения
	ед.
	0
	0
	0
	0

	Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий
	ед.
	3
	3
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	290,0
	269,6
	
	0,93

	4. Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений»

	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий
	ед.
	0
	0
	0
	1

	Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений
	ед.
	0
	0
	0
	0

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	
	0
	0
	0
	0

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	17 216,2
	14 852,74
	
	0,86

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,16



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

С целью улучшения качества жизни отдельных категорий граждан, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2023 года № 473 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
В рамках основного мероприятия «Оказание помощи гражданам» в 2024 году проведена следующая работа:
За 2024 год единовременная материальная помощь оказана в размере 866,64 тыс. руб. 53 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, инвалидам, семьям, находящимся в социально-опасном положении. Причины обращения граждан: тяжелое материальное положение, проезд в г. Иркутск и обратно на лечение и операцию, восстановление сгоревшего дома, проезд в областную больницу с ребенком, восстановление дома после урагана.
Организовано возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршруту: «с. Казачинское – п. Улькан» для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области. На данные цели было выделено 232,54 тыс. руб.
В связи с началом специальной военной операции на Украине и мобилизацией граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района, организована работа с семьями мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Материальная помощь семьям оказана в размере 4 279,9 тыс. руб. на следующие цели: оплата за детский сад, приобретение и распилка дров, в связи с гибелью военнослужащего, компенсация родительской платы за питание обучающихся, ремонт квартир членам семей военнослужащих.
Материально-техническое оснащение мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО составило 3 205,66 тыс. руб.
В 2024 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 2 ценных подарка участникам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дат со дня рождения (95 и 101 лет). Юбилярам вручены персональные поздравления Президента Российской Федерации.
В честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ, проживающим на территории Казачинско-Ленского муниципального района, были приобретены и вручены продуктовые наборы. 

В 2024 году с целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в филиале ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», на оплату проезда студентов выделено 86,3 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы. 
В соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 года № 76-ОЗ органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены государственными полномочиями по обеспечению бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, признанных таковыми на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006 года № 63-ОЗ, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2024 году из областного бюджета на данные цели предусмотрено 4 163,1 тыс. руб., освоен 3 852,8 тыс.руб.
В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ, органы местного самоуправления наделяются областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. В 2024 году из областного бюджета выделено 35,06 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.
За счет средств районного бюджета учащимся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района организовано бесплатное питание или доплата на питание в размере 70 (семьдесят) рублей в день на одного учащегося, согласно Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района за счет средств бюджета Казачинско-Ленского муниципального района. В 2024 году освоено 526,82 тыс. руб.

2.	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
С 2019 года управление по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального района организует конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 2024 году победителем конкурса стала Местная общественная организация Казачинско-Ленского района «Центр межкультурного сотворчества»  с проектом «Экскурсионный маршрут «Бамовские места»». На реализацию проекта выделена субсидия из местного бюджета в размере 197,0 тыс. руб.

Организационная поддержка в 2024 году оказана следующим общественным организациям Казачинско-Ленского района:
1. Совету женщин Казачинско-Ленского района в размере 72,58 тыс. руб.:
· поздравление матерей мобилизованных граждан в честь Дня матери;
· поздравление матерей военнослужащих к Дню защитника Отечества;
· печать сборника «Семейные летописи БАМа»;
1. Оплата проезда для участия в областном Пленуме Совета ветеранов (Добрынин В.А.)-8,6 тыс.  руб.
1. Конкурс на лучшую ветеранскую организацию «Возраст- не помеха» -10,00 тыс.руб.;
1. Оплата проезда председателю Союза пенсионеров Тучапской К.Г. на областной фестиваль «Фейерверк серебряных талантов»-28,04 тыс.руб.;
1. Оплата проезда председателя Общероссийской общественной организации «Бамовское  содружество»  на областное мероприятия в честь 50-летия БАМа- 39,39 тыс.руб.
3.	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».
Отделом образования организовано приобретение оборудования для обучающихся детей с ОВЗ и инвалидов в образовательные организации:
1. МДОУ д/с «Лесовечок», п. Окунайский
1. МДОУ д/с «Сказка», п. Небель.
На данные цели из районного бюджета выделено 191,0 тыс. руб.

4.	Подпрограмма «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений».
Мероприятия подпрограммы исполняются без финансирования, согласно утвержденного детального плана-графика.


Начальник управления 
по социальным вопросам                                                            Т.А. Филимонова


