ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	100,00
	52,4
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Организация комплекса мер первичной  профилактики социально значимых заболеваний»
	Управление по социальным вопросам
	2024г.
	РБ
	100,00
	52,4
	
	
	
	

	1.1.1
	Информирование  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний, изготовление информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	100,00
	52,4
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	3 705,0
	3347,1
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Организация мер дополнительной социальной поддержки для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	3 705,0
	3347,1
	
	
	
	

	2.1.1
	Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам
	Управление по социальным вопросам
	2024г.
	РБ
	600,0
	300,0
	
	
	
	

	2.1.2
	Приобретение жилья для вновь привлеченных врачей-специалистов
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	2800,0
	2800,
	
	
	
	

	2.1.3
	Оплата стоимости обучения по профессиональной подготовке (интернатура, ординатура)
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	-
	-
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие «Создание условий для укрепления кадрового состава среднего медицинского персонала системы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе»
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	305,0
	247,1
	
	
	
	

	2.2.1
	Предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным специалистам среднего медицинского персонала
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	150,0
	100,0
	
	
	
	

	2.2.2
	Оплата обучения среднего медицинского персонала
	Управление по социальным вопросам
	2024 г.
	РБ
	155,0
	147,1
	
	
	
	




[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»

	1.1
	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Кол-во
	3
	3
	+
	100
	-

	1.2
	Количество информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	шт.
	3 200
	3 200
	+
	100
	-

	2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»

	2.1
	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов
	%
	100
	100
	+
	100
	-

	2.2
	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала
	%
	100
	100
	+
	100
	-






[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2026 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»

	2024
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	52,4
	-
	-
	52,4
	-
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»

	2024
	3 705,0
	-
	-
	3 705,0
	-
	3 347,1
	-
	-
	3 347,1
	-
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ИТОГО по муниципальной программе

	2024
	3 805,0
	-
	-
	3 805,0
	-
	3 399,5
	-
	-
	3 399,5
	-
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Сохранение здоровья населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»

	Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	Кол-во
	3
	3
	100
	1

	Количество информационных материалов  о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний
	шт.
	3 200
	3 200
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	100,0
	52,4
	52,4
	0,52

	2. Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения»

	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов
	%
	100
	100
	
	1

	Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала
	%
	100
	100
	
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	3705,0
	3347,1
	90,3
	0,90

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	3 805,0
	3399,5
	89,3
	0,90

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1,11

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,11



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение здоровья населения 
Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы
за 2024 год

С целью обеспечения мер первичной профилактики социально значимых заболеваний и предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2023 года № 474 утверждена муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний».
В 2024 году освоено 52,4 тыс. руб. на следующие мероприятия:
1) опубликование статей в районной газете «Киренга» на темы:
· «ВИЧ+ гепатит С»;
· «Профилактика вейпинга»;
· «Гепатит С»;
· ВИЧ-инфекция защищенный секс»;
2) печать цветных ламинированных листовок для ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница.

 2.	Подпрограмма «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения».
В 2024 году приобретено 1 (одно) жилое помещение для врачей на сумму 2 800,0 тыс. руб.
Оплачено обучение Тетериной Елены Игоревны в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» на сумму 147,1 тыс.рублей.
В 2024 году выплачено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»:
1. Врачу-педиатру Шестолапову М.А. (100,00 тыс. руб.)
1. Врачу -хирургу Кудерек В.А. (100,00 тыс. руб.)
1. Врачу-кардиологу Черемных А.Ю.  (100,00 тыс. руб.)
1. Фельдшеру скорой помощи Армашкиной К.В. (50,00 тыс. руб.)
1. Медицинской сестре Маркидоновой Н.В.(50,00 тыс.руб.)


Начальник управления 
по социальным вопросам                                                            Т.А.Филимонова
