ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 12 146,7 | 10 652,7 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политике» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 1262,0 | 992,7 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в Казачинско-Ленском районе | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 950,0 | 850,0 | Количество мероприятий, шт. | 28 | 32 |  |
| 1.1.2 | Организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 20,0 | 20,0 | Количество мероприятий, шт./информационного материала | 11/12 | 15/18 |  |
| 1.1.3 | Поддержка и взаимодействие с общественными организациями | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 242,0 | 72,7 | Количество мероприятий, шт. | 5 | 5 |  |
| 1.1.4 | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 г. | РБ | 50,0 | 50,0 | Количество мероприятий, шт./чел. | 4/150 | 5/331 |  |
| 2. | Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы /Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 60,0 | 59,9 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и социально-негативных явлений» | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 60,0 | 59,9 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте от 14 лет и старше в образовательных организациях, на предмет раннего выявления потребителей наркотиков и психоактивных веществ | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 г. | РБ | 53,0 | 50,0 | Количество мероприятий, шт./школ | 4/9 | 4/9 | Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств |
| 2.1.2 | Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 г. | РБ | 1,0 | 2,9 | Количество печатной продукции,шт./количество статей | 1000/10 | 1007/12 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи. | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 2,0 | 2,0 | Количество мероприятий, шт. | 31 | 40 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 2,0 | 1,0 | Количество мероприятий, шт. | 8 | 27 |  |
| 2.1.5 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму | 2024 г. | РБ | 2,0 | 4,0 | Количество мероприятий, шт. | 2 | 2 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 2800 | 3919 |  | 1,3 |  |  |
| 1.2 | Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях | Чел. | 200 | 150 |  | 0,75 |  |  |
| 1.3 | Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 500 | 878 |  | 1,75 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 7 | 7 | 100 | 1 |  |  |
| 2.2 | Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Чел. | 500 | 1151 | 230,2 | 2,3 |  |  |
| 2.3 | Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений | Чел. | 150 | 163 | 108,6 | 1,08 |  |  |
| 2.4 | Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 75 | 100 | 133,3 | 1.3 |  |  |
| 2.5 | Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Шт. | 19 | 27 | 142,1 | 1,4 |  |  |
| 2.6 | Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ | Шт. | 10 | 12 | 120 | 1,2 |  |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 25 133,7 | - | - | 25 133,7 | - | 10 592,9 |  |  | 10 592,9 | - |  |
| 2024 | 12 086,7 | - | - | 12 086,7 | - | 10 592,9 |  |  | 10 592,9 | - |  |
| 2025 | 6 523,5 | - | - | 6 523,5 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2026 | 6 523,5 | - | - | 6 523,5 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 59,8 | - | - | 59,8 | - |  |
| 2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 59,8 | - | - | 59,8 | - |  |
| 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 | 25 213,7 | - | - | 25 213,7 | - | 10 652,7 | - | - | 10 652,7 | - |  |
| 2024 | 12 146,7 | - | - | 12 146,7 | - | 10 652,7 | - | - | 10 652,7 | - |  |
| 2025 | 6 533,5 | - | - | 6 533,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2026 | 6 533,5 | - | - | 6 533,5 | - | - | - | - | - | - |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Молодежная политика» на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 2800 | 3919 | 139 | 1,4 |
| Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях | Чел. | 200 | 150 | 75 | 0,75 |
| Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 500 | 878 | 175 | 1,76 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1,3 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 12 086,7 | 10 592,9 | 87,7 | 0,88 |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |
| Количество акций по профилактике социально-негативных явлений | Шт. | 7 | 7 | 100 | 1 |
| Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Чел. | 500 | 1151 | 230,2 | 2,3 |
| Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений | Чел. | 150 | 163 | 108,6 | 1,09 |
| Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | % | 75 | 100 | 133,3 | 1,3 |
| Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию | Шт. | 19 | 27 | 142,1 | 1,4 |
| Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ | Шт. | 10 | 12 | 120 | 1,2 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1,38 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 60,0 | 59,8 | 99,0 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 12 146,7 | 10 652,7 | 87,7 | 0,88 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1,36 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,55 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика» на 2024-2026 годы

за 2024 год

С целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 04.10.2023 года № 433 утверждена муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы.

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1.	Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы».

В 2024 году освоено 10 652,7 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в районе – 992,7 тыс. рублей;

- организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков – 20,0 тыс. рублей;

- поддержка и взаимодействие с общественными организациями –  72,7 тыс. рублей;

- Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность –  50,0 тыс. рублей.

2.	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы».

На антинаркотические мероприятия муниципальной подпрограммы в 2024 году профинансировано 59,8 тыс. рублей:

- приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств – 50,0 тыс. рублей;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты – 2,8 тыс. рублей;

- организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи – 3,0 тыс. рублей;

- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли – 4,0 тыс. рублей.

| Начальник управления по социальным вопросам | Т.А. Филимонова |
| --- | --- |