ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	12 146,7

	10 652,7
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий в сфере молодежной политике»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	1262,0
	992,7
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в Казачинско-Ленском районе 
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	950,0
	850,0
	Количество мероприятий, шт.
	28
	32
	

	1.1.2
	Организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	20,0
	20,0
	Количество мероприятий, шт./информационного материала
	11/12
	15/18
	

	1.1.3
	Поддержка и взаимодействие с общественными организациями
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	242,0
	72,7
	Количество мероприятий, шт.
	5
	5
	

	1.1.4
	Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024 г.
	РБ
	50,0
	50,0
	Количество мероприятий, шт./чел.
	4/150
	5/331
	

	2.
	Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы /Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	60,0
	59,9
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Расходы на проведение мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и социально-негативных явлений»
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму
	2024 г.
	РБ
	60,0
	59,9
	
	
	
	

	2.1.1
	Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в возрасте от 14 лет и старше в образовательных организациях, на предмет раннего выявления потребителей наркотиков и психоактивных веществ
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района


	2024 г.
	РБ
	53,0
	50,0
	Количество мероприятий, шт./школ
	4/9
	4/9
	Приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств 

	2.1.2
	Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024 г.
	РБ
	1,0
	2,9
	Количество печатной продукции,шт./количество статей
	1000/10
	1007/12
	

	2.1.3
	Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи.

	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

	2024 г.
	РБ
	2,0
	2,0
	Количество мероприятий, шт.
	31
	40
	

	2.1.4
	Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Казачинско-Ленского района
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

	2024 г.
	РБ
	2,0
	1,0
	Количество мероприятий, шт.
	8
	27
	

	2.1.5
	Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли
	Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму

	2024 г.
	РБ
	2,0
	4,0
	Количество мероприятий, шт.
	2
	2
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»

	1.1
	Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности
	Чел.
	2800
	3919
	
	1,3
	

	1.2
	Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях 
	Чел.
	200
	150
	
	0,75
	

	1.3
	Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений 
	Чел.
	500
	878
	
	1,75
	

	2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»

	2.1
	Количество акций по профилактике социально-негативных явлений
	Шт.
	7
	7
	100
	1
	

	2.2
	Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи
	Чел.
	500
	1151
	230,2
	2,3
	

	2.3
	Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений
	Чел.
	150
	163
	108,6
	1,08
	

	2.4
	Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
	%
	75
	100
	133,3
	1.3
	

	2.5
	Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
	Шт.
	19
	27
	142,1
	1,4
	

	2.6
	Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ
	Шт.
	10
	12
	120
	1,2
	


















ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»

	2024-2026
	25 133,7

	-
	-
	25 133,7

	-
	10 592,9
	
	
	10 592,9
	-
	

	2024
	12 086,7
	-
	-
	12 086,7
	-
	10 592,9
	
	
	10 592,9
	-
	

	2025
	6 523,5
	-
	-
	6 523,5
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2026
	6 523,5
	-
	-
	6 523,5
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы»

	2024-2026
	80,0
	-
	-
	80,0
	-
	59,8
	-
	-
	59,8
	-
	

	2024
	60,0
	-
	-
	60,0
	-
	59,8
	-
	-
	59,8
	-
	

	2025
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2026
	10,0
	-
	-
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	2024-2026
	25 213,7
	-
	-
	25 213,7
	-
	10 652,7
	-
	-
	10 652,7
	-
	

	2024
	12 146,7
	-
	-
	12 146,7
	-
	10 652,7
	-
	-
	10 652,7
	-
	

	2025
	6 533,5
	-
	-
	6 533,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2026
	6 533,5
	-
	-
	6 533,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Молодежная политика» на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»

	Количество молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности
	Чел.
	2800
	3919
	139 
	1,4

	Количество молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях 
	Чел.
	200
	150
	     75
	0,75

	Количество молодежи в детских и молодежных общественных объединений
	Чел.
	500
	878
	175
	1,76

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1,3

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	12 086,7
	10 592,9
	87,7
	0,88

	2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы»

	Количество акций по профилактике социально-негативных явлений
	Шт.
	7
	7
	100
	1

	Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи
	Чел.
	500
	1151
	230,2
	2,3

	Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений
	Чел.
	150
	163
	 108,6 


	1,09

	Охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучающихся старших классов и студентов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
	%
	75
	100
	133,3
	1,3

	Количество мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
	Шт.
	19
	27
	142,1 
	1,4

	Количество опубликованного материала (о социально-негативных явлениях) в СМИ
	Шт.
	10
	12
	120 
	1,2

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1,38

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	60,0
	59,8
	99,0
	0,99


	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	12 146,7
	10 652,7
	87,7
	0,88

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1,36

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]1,55


Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика» на 2024-2026 годы
за 2024 год

С целью обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Казачинско-Ленского муниципального района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 04.10.2023 года № 433 утверждена муниципальная программа «Молодежная политика» на 2024-2026 годы.
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1.	Подпрограмма «Молодежь Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы».
В 2024 году освоено 10 652,7 тыс. руб. на следующие мероприятия:
· разработка и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки молодежи в районе – 992,7 тыс. рублей;
· организация профессионального просвещения и консультирования учащихся, формирование у них профессиональных навыков – 20,0 тыс. рублей; 
· поддержка и взаимодействие с общественными организациями –  72,7 тыс. рублей; 
· Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность –  50,0 тыс. рублей.
2.	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы».
На антинаркотические мероприятия муниципальной подпрограммы в 2024 году профинансировано 59,8 тыс. рублей:
- приобретение тест-систем для определения содержания наркотических средств – 50,0 тыс. рублей;
- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях наркомании и других социально-негативных явлений, ответственности и способах защиты – 2,8 тыс. рублей;
- организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи – 3,0 тыс. рублей;
- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли – 4,0 тыс. рублей.


	Начальник управления по социальным вопросам
	Т.А. Филимонова




