ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы

за 2024год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципального районе» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления» | Аппарат администрации, Комитет по экономике, Финансовое управление, Управление по социальным вопросам Бухгалтерия администрации | 2024 г. | ОБ РБ | 40747,9 129430,5 | 40747,9 118307,4 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация кадровой политики администрации КЛМР» | Аппарат администрации | 2024г. | РБ | 420,0 | 379,3 | Человек | 10 | 10 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Освещение деятельности администрации района в средствах массовой информации» | Аппарат администрации | 2024 г. | РБ | 8361,0 | 8261,0 | Количество выпусков (номеров), ед. | 56/4 | 56/0 | Освещение деятельности ОМСУ через официальные паблики в социальных сетях |
| 4.1. | Обеспечение деятельности мэра района | Бухгалтерия администрации | 2024г. | ОБ РБ | 1616,9 4187,7 | 1616,9 2965,3 |  |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района | Бухгалтерия администрации | 2024г. | ОБ РБ | 27561,1 98131,1 | 27561,1 90865,2 |  |  |  |  |
| 4.3. | Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих | Бухгалтерия администрации | 2024г. | РБ | 8702,6 | 8694,3 | человек | 44 | 44 |  |
| 4.4. | Реализация гарантий гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Казачинско-Ленского района» | Бухгалтерия администрации | 2024 | РБ | 740,0 | 645,0 | человек | 11 | 11 |  |
| 5.1. | Эффективная реализация перечня проектов народных инициатив | Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике | 2024г. | ОБ РБ | 5974,3 663,8 | 5974,3 663,8 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности Думы | Бухгалтерия администрации | 2024г. | РБ | 803,0 | 545,8 |  |  |  |  |
| 7.1. | Мобилизационная подготовка экономики | Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике | 2024г. | РБ | 291,0 | 185,7 |  |  |  |  |
| 8.1. | Резервный фонд | Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике | 2024г. | РБ | 400,0 | 0 |  |  |  |  |
| 9.1. | Муниципальные выборы | Аппарат администрации | 2024г. | РБ | 5889,0 | 4430,9 |  |  |  | Единый день голосования (запланировано три) |
| 10.1 | Финансовая поддержка реализации инициативных проектов | Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике | 2024г. | ОБ РБ | 5595,6 671,1 | 5595,6 671,1 |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципального районе» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району на 2021-2023 годы | Бухгалтерия администрации аппарат администрации | 2024г | ФБ ОБ | 1,1 9009,8 | 1,1 9009,8 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Бухгалтерия администрации аппарат администрации | 2024г. | ФБ | 1,1 | 1,1 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Бухгалтерия администрации, управление по социальным вопросам | 2024г. | ОБ | 1660,6 | 1660,6 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | Бухгалтерия администрации, аппарат администрации | 2024г. | ОБ | 835,3 | 835,3 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» | Бухгалтерия администрации, комитет по экономике | 20243г. | ОБ | 1568,4 | 1568,4 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» | Бухгалтерия администрации, комитет по экономике | 2024г. | ОБ | 2808,6 | 2808,6 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» | Бухгалтерия администрации, аппарат администрации | 2024г. | ОБ | 1616,8 | 1616,8 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» | Бухгалтерия администрации, аппарат администрации | 2024г. | ОБ | 0,7 | 0,7 | Уровень исполнения % | 100 | 100 |  |

Руководитель аппарата администрации												С.В.Борисова

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество работников администрации района, повысивших квалификацию | Кол-во чел | 10 | 10 |  | 100 |  |
| 1.2 | Уровень обеспечения информационной открытости | % от запланированного | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.3 | Уровень оснащения структурных подразделений администрации района современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % от потребности | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.4 | Уровень обеспечения деятельности мэра и администрации Казачинско-Ленского района, реализация гарантий муниципальных служащих и почетных граждан | % от предусмотренных бюджетных средств | 100 | 90 | - | 10 | В связи с избранием мэра (надбавка за работу с секретными документами) |
| 1.5 | Уровень реализации перечня проектов «Народные инициативы» | % от предусмотренных бюджетом | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.6. | Уровень обеспечения деятельности Думы | % от предусмотренных бюджетных средств | 100 | 68 | - | 32 | Не предоставление депутатами отчетных документов на возмещение |
| 1.7. | Обеспечение мероприятий по мобилизационной экономике | % от заявленных бюджетом средств | 100 | 64 | - | 36 |  |
| 1.8. | Целевое использование резервного фонда | % от заявленных бюджетом средств | 100 | 0 | - | 100 | Отсутствие заявок |
| 1.9. | Обеспечение проведения муниципальных выборов | % от заявленных бюджетом средств | 100 | 75 | - | 25 | Проведение однодневных выборов (запланировано три) |
| 1.10. | Уровень реализации инициативного бюджетирования | % от предусмотренных бюджетных средств | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень исполнения государственных полномочий, переданных КЛМР | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

Руководитель аппарата  администрации													С.В.Борисова

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы

за 2024год

| Период реализации программы | Объем финансирования, руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | Внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2026 гг. | 458181,4 |  | 110638,5 | 347542,9 |  | 159055,3 |  | 40747,9 | 118307,4 |  |  |
| 2024 г. | 170178,4 |  | 40747,9 | 129430,5 |  | 159055,3 | - | 40747,9 | 118307,4 | - | - |
| 2025 г. | 151255,9 |  | 34945,3 | 116310,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 г. | 136747,1 |  | 34945,3 | 101801,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 - 2026 гг. | 26602,7 | 49,5 | 26553,2 |  |  | 9010,9 | 1,1 | 9009,8 |  |  |  |
| 2024 г. | 9010,9 | 1,1 | 9009,8 | - | - | 9010,9 | 1,1 | 9009,8 | - | - | - |
| 2025 г. | 8772,6 | 0,9 | 8771,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 г. | 8819,2 | 47,5 | 8771,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 - 2026 гг. | 484784,1 | 49,5 | 137191,7 | 347542,9 |  | 168066,2 | 1,1 | 49757,7 | 118307,4 |  |  |
| 2024 г. | 179189,3 | 1,1 | 49757,7 | 129430,5 |  | 168066,2 | 1,1 | 49757,7 | 118307,4 | - | - |
| 2025 г. | 160028,5 | 0,9 | 43717,0 | 116310,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 г. | 145566,3 | 47,5 | 43717,0 | 101801,8 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Руководитель аппарата  администрации													С.В.Борисова

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |
| Количество работников администрации района, повысивших квалификацию | Кол-во чел | 10 | 10 | 0 | 1 |
| Уровень обеспечения информационной открытости | % от запланированного | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Уровень оснащения структурных подразделений администрации района современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) | % от потребности | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Уровень обеспечения деятельности мэра и администрации Казачинско-Ленского района, реализация гарантий муниципальных служащих и почетных граждан | % от предусмотренных бюджетом средств | 100 | 90 | 10 | 0,9 |
| Уровень реализации перечня проектов «Народные инициативы» | % от предусмотренных бюджетом | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Уровень обеспечения деятельности Думы | % от предусмотренных бюджетом | 100 | 68 | 32 | 0,68 |
| Обеспечение мероприятий по мобилизационной экономике | % от заявленных бюджетом средств | 100 | 64 | 36 | 0,64 |
| Целевое использование резервного фонда | % от заявленных бюджетом средств | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Обеспечение проведения муниципальных выборов | % от заявленных бюджетом средств | 100 | 75 | 25 | 0,75 |
| Уровень реализации инициативного бюджетирования | % от предусмотренных бюджетом | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 0,8 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 170178,4 | 159055,3 |  | 0,93 |
| 2. Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району» |  |  |  |  |  |
| Уровень исполнения государственных полномочий, переданных КЛМР | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 9010,9 | 9010,9 |  | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 179189,3 | 168066,2 |  | 0,94 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 0,82 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,87 |

Вывод об эффективности муниципальной программы –эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

Руководитель аппарата  администрации	  				С.В.Борисова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2024-2026 годы

за 2024 год

С целью совершенствования муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 31.10.2023г. № 495 утверждена муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2023 годы

Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

- Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления»

В 2023 году освоено 159055,3тыс. руб. на следующие мероприятия:

- курсы повышения квалификации прошли 10 сотрудников, также посредством связи ВКС 37 сотрудников приняли участие в семинарах, вебинарах, круглых столах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе, правовой поддержки органов местного самоуправления в разработке НПА, муниципального контроля, предоставления земельных участков и др.

- обеспечена 100% информационная открытость деятельности администрации района путем своевременной публикации НПА, информационных материалов в районной газете «Киренга, на официальном сайте администрации района, на официальной странице администрации Telegram-канала, в системе Госпаблики (в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»). Все подведомственные учреждения и предприятия создали и ведут официальные страницы.

- в 2024 году 9 рабочих места структурных подразделений администрации района переоборудованы современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет);

- в целях качественного проведения ВКС, онлайн конференций, рабочих совещаний закуплены и установлены 4 видеокамеры;

- в полном объеме реализованы гарантии пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, также реализованы гарантии почетным гражданам района;

- реализация перечня проектов «Народные инициативы» выполнена в полном объеме;

- муниципальные выборы обеспечены в полном объеме;

- в рамках развития инициативного бюджетирования на территории района размещено финансовая поддержка реализована в полном объеме.

2.	Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району»

исполнение государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району, обеспечены в полном объеме – 9010,9тыс. руб.

Руководитель аппарата администрации    				С.В.Борисова