[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы
за 2024год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципального районе» на 2024-2026 годы / Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления»
	Аппарат администрации,
Комитет по экономике, 
Финансовое управление,
Управление по социальным вопросам 
Бухгалтерия администрации 
	2024 г.
	ОБ 
РБ
	40747,9
129430,5
	40747,9
118307,4
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Реализация кадровой политики администрации КЛМР»
	Аппарат администрации
	2024г.
	РБ
	420,0
	379,3
	Человек
	10
	10
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Освещение деятельности администрации района в средствах массовой информации»
	Аппарат администрации
	2024 г.
	РБ
	8361,0
	8261,0
	Количество выпусков (номеров), ед.

	56/4
	56/0
	Освещение деятельности ОМСУ через официальные паблики в социальных сетях

	4.1.
	Обеспечение деятельности мэра района
	Бухгалтерия администрации
	2024г.
	ОБ 
РБ

	1616,9
4187,7

	1616,9
2965,3
	
	
	
	

	4.2.
	Обеспечение деятельности администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	Бухгалтерия администрации
	2024г.
	ОБ
РБ
	27561,1
98131,1

	27561,1
90865,2

	
	
	
	

	4.3.
	Реализация гарантий пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих
	Бухгалтерия администрации
	2024г.
	РБ
	8702,6
	8694,3
	человек
	44
	44
	

	4.4.
	Реализация гарантий гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Казачинско-Ленского района»
	Бухгалтерия администрации
	2024
	РБ
	740,0
	645,0
	человек
	11
	11
	

	5.1.
	Эффективная реализация перечня проектов народных инициатив

	Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике
	2024г.
	ОБ
РБ
	5974,3
663,8
	5974,3
663,8
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	6.1
	Обеспечение деятельности Думы
	Бухгалтерия администрации
	2024г.
	РБ
	803,0
	545,8
	
	
	
	

	7.1.
	Мобилизационная подготовка экономики
	Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике
	2024г.
	РБ
	291,0
	185,7
	
	
	
	

	8.1.
	Резервный фонд
	Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике
	2024г.
	РБ
	400,0
	0
	
	
	
	

	9.1.
	Муниципальные выборы
	Аппарат администрации
	2024г.
	РБ
	5889,0
	4430,9
	
	
	
	Единый день голосования (запланировано три)

	10.1
	Финансовая поддержка реализации инициативных проектов
	Бухгалтерия администрации, Комитет по экономике
	2024г.
	ОБ
РБ
	5595,6
671,1
	5595,6
671,1
	
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципального районе» на 2021-2023 годы / Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району на 2021-2023 годы
	Бухгалтерия администрации
аппарат администрации
	2024г
	ФБ
ОБ
	1,1
9009,8
	1,1
9009,8
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.1
	Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
	Бухгалтерия администрации
аппарат администрации
	2024г.
	ФБ
	1,1
	1,1
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
	Бухгалтерия администрации, управление по социальным вопросам
	2024г.
	ОБ
	1660,6
	1660,6
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области»
	Бухгалтерия администрации, аппарат администрации
	2024г.
	ОБ
	835,3
	835,3
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.4.
	Основное мероприятие «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда»
	Бухгалтерия администрации, комитет по экономике

	20243г.
	ОБ
	1568,4
	1568,4
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.5.
	Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев»
	Бухгалтерия администрации, комитет по экономике

	2024г.
	ОБ
	2808,6
	2808,6
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.6.
	Основное мероприятие «Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий»
	Бухгалтерия администрации, аппарат администрации
	2024г.
	ОБ
	1616,8
	1616,8
	Уровень исполнения %
	100
	100
	

	1.7.
	Основное мероприятие «Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
	Бухгалтерия администрации, аппарат администрации
	2024г.
	ОБ
	0,7
	0,7
	Уровень исполнения %
	100
	100
	


[bookmark: P340]

Руководитель аппарата администрации												С.В.Борисова
	 
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления»

	1.1
	Количество работников администрации района, повысивших квалификацию
	Кол-во чел
	10
	10
	
	100
	

	1.2
	Уровень обеспечения информационной открытости
	% от запланированного
	100
	100
	0
	
	

	1.3
	Уровень оснащения структурных подразделений администрации района современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)
	% от потребности
	100
	100
	0
	
	

	1.4
	Уровень обеспечения деятельности  мэра  и администрации Казачинско-Ленского района, реализация гарантий муниципальных служащих и почетных граждан
	% от предусмотренных бюджетных средств
	100
	90
	-
	10
	В связи с избранием мэра (надбавка за работу с секретными документами)

	1.5
	Уровень реализации перечня проектов «Народные инициативы»
	% от предусмотренных бюджетом
	100
	100
	0
	
	

	1.6.
	Уровень обеспечения деятельности Думы
	% от предусмотренных бюджетных средств
	100
	68
	-
	32
	Не предоставление депутатами отчетных документов на возмещение

	1.7.
	Обеспечение мероприятий по мобилизационной экономике
	% от заявленных бюджетом средств
	100
	64
	-
	36
	

	1.8.
	Целевое использование резервного фонда
	% от заявленных бюджетом средств
	100
	0
	-
	100
	Отсутствие заявок

	1.9.
	Обеспечение проведения муниципальных выборов
	% от заявленных бюджетом средств
	100
	75
	-
	25
	Проведение однодневных выборов (запланировано  три) 

	1.10.
	Уровень реализации инициативного бюджетирования
	% от предусмотренных бюджетных средств
	100
	100
	0
	
	

	2. Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району»

	2.1
	Уровень исполнения государственных полномочий, переданных КЛМР
	%
	100
	100
	0
	
	





[bookmark: P425]Руководитель аппарата  администрации													С.В.Борисова
ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы
за 2024год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления»  

	2024-2026 гг.
	458181,4
	
	110638,5
	347542,9
	
	159055,3
	
	40747,9
	118307,4
	
	

	2024 г.
	170178,4
	
	40747,9
	129430,5
	
	159055,3
	-
	40747,9
	118307,4
	-
	-

	2025 г.
	151255,9
	
	34945,3
	116310,6
	
	
	
	
	
	
	

	2026 г.
	136747,1
	
	34945,3
	101801,8
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району» 

	2024 - 2026 гг.
	26602,7
	49,5
	26553,2
	
	
	9010,9
	1,1
	9009,8
	
	
	

	2024 г.
	9010,9
	1,1
	9009,8
	-
	-
	9010,9
	1,1
	9009,8
	-
	-
	-

	2025 г.
	8772,6
	0,9
	8771,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 г.
	8819,2
	47,5
	8771,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	

	2024 - 2026 гг.
	484784,1
	49,5
	137191,7
	347542,9
	
	168066,2
	1,1
	49757,7
	118307,4
	
	

	2024 г.
	179189,3
	1,1
	49757,7
	129430,5
	
	168066,2
	1,1
	49757,7
	118307,4
	-
	-

	2025 г.
	160028,5
	0,9
	43717,0
	116310,6
	
	
	
	
	
	
	

	2026 г.
	145566,3
	47,5
	43717,0
	101801,8
	
	
	
	
	
	
	



--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.


Руководитель аппарата  администрации													С.В.Борисова


Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»  на 2024-2026 годы
за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления»

	Количество работников администрации района, повысивших квалификацию
	Кол-во чел
	10
	10
	0
	1

	Уровень обеспечения информационной открытости
	% от запланированного
	100
	100
	0
	1

	Уровень оснащения структурных подразделений администрации района современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)
	% от потребности
	100
	100
	0
	1

	Уровень обеспечения деятельности мэра и администрации Казачинско-Ленского района, реализация гарантий муниципальных служащих и почетных граждан
	% от предусмотренных бюджетом средств
	100
	90
	10
	0,9

	Уровень реализации перечня проектов «Народные инициативы»
	% от предусмотренных бюджетом
	100
	100
	0
	1

	Уровень обеспечения деятельности Думы
	% от предусмотренных бюджетом
	100
	68
	32
	0,68

	Обеспечение мероприятий по мобилизационной экономике
	% от заявленных бюджетом средств
	100
	64
	36
	0,64

	Целевое использование резервного фонда
	% от заявленных бюджетом средств
	100
	0
	100
	0

	Обеспечение проведения муниципальных выборов
	% от заявленных бюджетом средств
	100
	75
	25
	0,75

	Уровень реализации инициативного бюджетирования
	% от предусмотренных бюджетом
	100
	100
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	0,8

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	170178,4
	159055,3
	
	0,93

	2.  Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району»

	Уровень исполнения государственных полномочий, переданных КЛМР
	%
	100
	100
	
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	9010,9
	9010,9
	
	1

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	179189,3
	168066,2
	
	0,94

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	0,82

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	0,87



Вывод об эффективности муниципальной программы –эффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.


 Руководитель аппарата  администрации	  				С.В.Борисова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2024-2026 годы
за 2024 год
	С целью совершенствования муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 31.10.2023г. № 495 утверждена муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2023 годы
Для достижения заявленной цели в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления»
В 2023 году освоено 159055,3тыс. руб. на следующие мероприятия:
· курсы повышения квалификации прошли 10 сотрудников, также посредством связи ВКС 37 сотрудников приняли участие в семинарах, вебинарах, круглых столах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе, правовой поддержки органов местного самоуправления в разработке НПА, муниципального контроля, предоставления земельных участков и др.
·  обеспечена 100% информационная открытость деятельности администрации района путем своевременной публикации НПА, информационных материалов в районной газете «Киренга, на официальном сайте администрации района, на официальной странице администрации Telegram-канала, в системе Госпаблики (в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»). Все подведомственные учреждения и предприятия создали и ведут официальные страницы.
· в 2024 году 9 рабочих места структурных подразделений администрации района переоборудованы современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет);
· в целях качественного проведения ВКС, онлайн конференций, рабочих совещаний закуплены и установлены 4 видеокамеры; 
· в полном объеме реализованы гарантии пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, также реализованы гарантии почетным гражданам района;
·  реализация перечня проектов «Народные инициативы» выполнена в полном объеме;
· муниципальные выборы обеспечены в полном объеме;
· в рамках развития инициативного бюджетирования на территории района размещено финансовая поддержка реализована в полном объеме. 
2.	Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району»
исполнение государственных полномочий, переданных Казачинско-Ленскому муниципальному району, обеспечены в полном объеме – 9010,9тыс. руб.

Руководитель аппарата администрации    				С.В.Борисова
