О ходе реализации стратегии социально-экономического развития

Казачинско-Ленского муниципального района в 2024 году

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи Казачинско-Ленского муниципального района на долгосрочный период является Стратегия социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2036 года утверждённая решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 31.10.2018 года № 336 c изменениями и дополнениями (далее – Стратегия).

Стратегия определяет приоритетные направления развития муниципального района на долгосрочную перспективу, являющиеся основанием для всех органов администрации района при разработке различных нормативно-правовых актов.

Основная цель Стратегии: Создание благоприятных условий для жизни  населения Казачинско-Ленского муниципального района  путем  повышения  качества  решения вопросов         непосредственного         обеспечения жизнедеятельности   населения.

Основными механизмами реализации Стратегии являются План мероприятий по реализации Стратегии и муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии выполнялись мероприятия 19 муниципальных программ, разработанных структурными подразделениями администрации Казачинко-Ленского муниципального района.

На основании главы 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.04.2020 года № 144 (далее – Порядок), структурными подразделениями администрации Казачинско-Ленского муниципального района представлены отчеты об оценке эффективности реализации 18 муниципальных программ за 2024 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах структурных подразделениях администрации Казачинско-Ленского муниципального района, ответственных за реализацию муниципальных программ по курируемым направлениям, дана оценка эффективности по муниципальным программам и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности муниципальной программы являются:

1) достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы (подпрограммы);

2) освоение средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе в соответствии с Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 137 показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 105 показателям, что составляет 76,64%.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Коэффициент оценки эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму | 6,67 | высокоэффективная |
| 2 | Обеспечение защиты прав потребителей | Комитет по экономике | 2,12 | высокоэффективная |
| 3 | Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 1,64 | высокоэффективная |
| 4 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия | Отдел культуры | 1,57 | высокоэффективная |
| 5 | Молодежная политика | Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму | 1,55 | высокоэффективная |
| 6 | Молодым семьям – доступное жилье | Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму | 1,5 | высокоэффективная |
| 7 | Развитие экономического потенциала | Комитет по экономике | 1,42 | высокоэффективная |
| 8 | Развитие дорожного хозяйства | Отдел архитектуры, связи транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (далее отдел АСТ и ЖКХ) | 1,4 | высокоэффективная |
| 9 | Социальная поддержка населения | Управление по социальным вопросам | 1,16 | высокоэффективная |
| 10 | Сохранение здоровья населения | Управление по социальным вопросам | 1,11 | высокоэффективная |
| 11 | Управление муниципальными финансами | Финансовое управление | 1,04 | высокоэффективная |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел АСТ и ЖКХ | 1,02 | высокоэффективная |
| 13 | Развитие транспортного комплекса | Отдел АСТ и ЖКХ | 1 | эффективная |
| 14 | Архитектура и градостроительство | АСТ и ЖКХ | 1 | эффективная |
| 15 | Развитие образования | Отдел образования | 0,99 | эффективная |
| 16 | Улучшение условий и охраны труда | Комитет по экономике | 0,91 | эффективная |
| 17 | Организация муниципального управления | Аппарат администрации | 0,87 | эффективная |
| 18 | Защита окружающей среды | Строительное отделение | 0,47 | не эффективная |
| 19 | Безопасность населения и территории | Отдел ГО и ЧС |  |  |

12 муниципальных программ получили статус – высокоэффективной программы

5 муниципальных программ получили статус – эффективной муниципальной программы

1 муниципальная программа получила статус – не эффективная.

За 2024 год объем финансовых средств, утвержденных по 19 муниципальным программам, составил 2041,86 млн. рублей, в том числе за счет:

-  средств федерального бюджета – 46,33 млн. рублей;

-  средств областного бюджета – 979,85 млн. рублей;

-  средств местного бюджета – 1009,63 млн. рублей;

-  средств бюджетов поселений – 6,05 млн. рублей.

Фактически освоено 1899,53 млн. рублей, в том числе за счет:

-  средств федерального бюджета – 43,16 млн. рублей, или 93,16% к плану;

-  средств областного бюджета – 966,73 млн. рублей, или 98,66% к плану;

-  средств местного бюджета – 880,59 млн. рублей, или 87,22% к плану;

-  средств бюджетов поселений – 6,05 млн. рублей, или 100% к плану.

## ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2024 ГОДУ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Запланировано на реализацию муниципальной программы в 2024 году, млн. руб. | Фактический расход по муниципальной программе в 2024 году, млн. руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодым семьям – доступное жилье | 5,37 | 5,37 | 100,0 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда | 0,074 | 0,074 | 100,0 |
| 3 | Развитие транспортного комплекса | 12,83 | 12,83 | 100,0 |
| 4 | Молодежная политика | 12,15 | 10,65 | 100,0 |
| 5 | Архитектура и градостроительство | 0,53 | 0,53 | 100,0 |
| 6 | Управление муниципальными финансами | 233,04 | 229,61 | 98,5 |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8,53 | 8,37 | 98,1 |
| 8 | Развитие образования | 1260,12 | 1219,9 | 96,8 |
| 9 | Организация муниципального управления | 179,19 | 168,07 | 93,8 |
| 10 | Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами | 21,86 | 19,82 | 90,7 |
| 11 | Сохранение здоровья населения | 3,81 | 3,4 | 89,2 |
| 12 | Социальная поддержка населения | 17,22 | 14,85 | 86,2 |
| 13 | Развитие экономического потенциала | 2,74 | 2,36 | 86,1 |
| 14 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия | 185,11 | 154,78 | 83,6 |
| 15 | Безопасность населения и территории | 24,59 | 19,32 | 78,6 |
| 16 | Развитие дорожного хозяйства | 37,8 | 26,46 | 70,0 |
| 17 | Обеспечение защиты прав потребителей | 0,02 | 0,01 | 50,0 |
| 18 | Развитие физической культуры и спорта | 20,97 | 3,12 | 14,9 |
| 19 | Защита окружающей среды | 15,91 | 0,006 | 0,0 |
|  | итого | 2041,86 | 1899,53 | 93,0 |

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ опубликован в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru), ГАИС «Управление».

Всего в 2024 году было заключено 7 Соглашений по социально – экономическому сотрудничеству с предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории района, на сумму 10,3 млн.руб. Исполнение обязательств по социально-экономическому сотрудничеству за 2024 год составило 10,25 млн.руб.

Средства направлены на капитальный, текущий ремонт муниципальных учреждений, предприятий, оплату по разработке ПСД, экспертиз, приобретение квадрокоптеров, тепловизоров для СВО и т.д.

В 2024 году достигнуты следующие результаты реализации Стратегии.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм | 2023 факт | 2024 план | 2024 факт | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Руб. | 210299 | 570000 | 272860 | Выполнение к плану 2024 года составило 47,87%, к факту 2023г – 129,75% |
| 2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Руб. | 100721,9 | 102458 | 121226 | Выполнение к плану 2024 года составило 118,32%, к факту 2023 г – 120,36% |
| 3. | Индекс промышленного производства | % | 114,15 | 101 | 139,6 | Увеличение на 25,45 п.п. к факту 2023 г. и на 38,6 п.п. к плану 2024 г |
| 4. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях, КФХ (в сопоставимых ценах) | % | 78,86 | 100 | 92,55 | Увеличение на 13,69 п.п. к факту 2023 г. и уменьшение на 7,45 п.п. к плану 2024 г |
| 5. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 0,26 | 0,5 | 0,21 | Уменьшение на 0,05 п.п. к факту 2023 г. и на 0,29 п.п. к плану 2024 г Положительный фактор |
| 6. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 72.8 | 66 | 93,1 | Увеличение на 20,3 п.п. к факту 2023 г. и на 27,1 п.п. |
| 7. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 60 | 20 | 60 | Показатель остался на уровне 2023 года |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2.4 | 0 | 1,7 | 2 выпускника 11 классов не сдали ГИА |
| 9. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | 2,5 | 0 | Положительный фактор |
| 11. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 25 | 30 | 20 | Показатель снизился к факту 2023 года на 5 п.п. и к плану 2024 года на 10 п.п. Положительный фактор |
| 12 | Увеличение числа посетителей мероприятий | Чел. | 39601 | 38942 | 49563 | Увеличение на 125,15% к факту 2023 г. и 127,27 к плану 2024 г |
| 13. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 51.6 | 46 | 45,37 | Уменьшение на 6,23 п.п. к факту 2023 г. и уменьшение на 0,63 п.п. к плану 2024 г |
| 14 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями | % | 73,6 | 58,5 | 55,7 | Уменьшение на 17,9 п.п. к факту 2023 г. и на 2,8 п.п. к плану 2024 г |
| 15 | Охват молодежи участвовавших в добровольческой деятельности | % | 59,4 | 30 | 60,3 | Увеличение на 0,9 п.п. к факту 2023 г. и 30,3 п.п. к плану 2024 г |
| 16. | Уровень обеспеченности населения врачами | К-во врачей на 10000 нас. | 19,8 | 21,3 | 22,8 | Увеличение на 3 % к факту 2023 г. и увеличение на 1,5% к плану 2024 г |
| 17. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | Кв.м | 29,1 | 28,7 | 29,2 | Увеличение на 0,3% к факту 2023 г. и на 1,74% к плану 2024 г |
| 18 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 68,78 | 55,68 | 78,08 | Увеличение на 9,3 п.п. к факту 2023 г. и увеличение на 22,4 п.п. к плану 2024 г |

Заведующий отделом по

экономическому прогнозированию  и труду

комитета по экономике администрации

Казачинско-Ленского муниципального района                                                    Н.К.Дытте