Паспорт
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» 

1. Основные положения
Таблица 1
	Вид Проекта
	Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области

	Куратор Проекта 
	Первый заместитель мэра района 

	Ответственный исполнитель Проекта
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Отдел культуры)

	Руководитель Проектной комиссии
	Первый заместитель мэра района

	Администратор Проекта
	Отдел культуры

	Участники Проекта
	Администрация Казачинско-Ленского муниципального района (далее – администрация КЛМР);
Отдел культуры, подведомственные учреждения культуры
Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – строительное отделение)
Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – ФУ);

	Период реализации Проекта
	2026-2030 годы

	Задача Проекта
	1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры

	Связь с муниципальными программами Казачинско-Ленского муниципального района (далее – МП КЛМР), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами
	1.
	МП КЛМР
	Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

	
	2.
	ГП ИО
	«Развитие культуры», утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1023-пп.












2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы
Казачинско-Ленского муниципального района 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия»
Таблица 2

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы КЛМР, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1.
	Обеспечено развитие культурной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных организаций культуры, школ дополнительного образования










3. Показатели муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»
Таблица 3

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак 
возрастания/ убывания 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	Базовое значение показателя 
2024 г
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры

	1.
	Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших модернизацию (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
	возрастание

	Ед.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	Отдел культуры



4. Перечень мероприятий (результатов)
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Участники Проекта
	Характеристика,
Признак 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	
	
	базовый
2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры

	1
	Проведение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции, капитального ремонта) объектов муниципальной собственности в сфере культуры
	капитально отремонтировано здание Казачинско -Ленского районного краеведческого музея.
	Отдел культуры, МКУК «КЛРКМ»
	Приведение в соответствие зданий учреждений культуры с нормативными требованиями 
	ед
	0
	0
	0
	1
	0
	0



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта/результата
	Главный распорядитель бюджетных средств 
(далее - ГРБС)
	Источники финансирования 
	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации
	Всего за весь период реализации (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Муниципальный проект
«Развитие инфраструктуры культуры»
	Всего, в том числе:
	ВСЕГО:
	0
	0
	55620,2
	0
	0
	55620,2

	
	
	Бюджет КЛМР (далее - МБ)
	0
	0
	9455,5
	0
	0
	9455,5

	
	
	Областной бюджет (далее - ОБ) 
	0
	0
	46164,7
	0
	0
	46164,7

	
	
	Федеральный бюджет (далее - ФБ) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники 
(далее - ИИ) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры

	Мероприятие 1
Проведение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции, капитального ремонта) объектов муниципальной собственности в сфере культуры
	
	Всего
	0
	0
	55620,2
	0
	0
	55620,2

	
	
	МБ
	0
	0
	9455,5
	0
	0
	9455,5

	
	
	ОБ
	0
	0
	46164,7
	0
	0
	46164,7

	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объект 1
Капитальный ремонт здания МКУК «Казачинско-Ленский  районный  краеведческий музей», расположенного по адресу: 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный, ул. 60 лет Октября, д. 5
	
	Всего
	0
	0
	55620,2
	0
	0
	55620,2

	[bookmark: _GoBack]
	
	МБ
	0
	0
	9455,5
	0
	0
	9455,5

	
	
	ОБ
	0
	0
	46164,7
	0
	0
	46164,7

	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	ИИ
	0
	0
	0
	0
	0
	0



План реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»
Таблица 6

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / 
контрольная точка Проекта
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель, участник наименование структурного подразделения администрации КЛМР, иной организации)
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5

	Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры

	
	Мероприятие 1
Проведение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции, капитального ремонта) объектов муниципальной собственности в сфере культуры
	
	
	

	
	Объект 1
Капитальный ремонт здания МКУК «Казачинско-Ленский  районный  краеведческий музей», расположенного по адресу: 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный, ул. 60 лет Октября, д. 5
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1. 
Направление заявки в министерство культуры Иркутской области на предоставление и расходование субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры
	2026 г.
	Отдел культуры
	Отправленная заявка

	
	Контрольная точка 1.2.
Вхождение в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидий в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту, по результатам отбора на 2027 год
	2026 г.
	Отдел культуры
	Результаты рейтинга

	
	Контрольная точка 1.3.
Включение в рейтинг по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры в 2027 году
	2026 г.
	Отдел культуры
	Результаты рейтинга

	
	Контрольная точка 1.4.
Получение финансирования субсидии на проведение капитального ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский  районный  краеведческий музей»
	2027 г.
	Отдел культуры, ФУ
	Финансирование на основании Закона Иркутской области.

	
	Контрольная точка 1.5. Капитальный ремонт здания МКУК «Казачинско-Ленский  районный  краеведческий музей»
	2028 г.
	Отдел культуры, Строительное отделение
	Торги, капитальный ремонт




7. Информация о расчете показателей муниципального проекта
Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие инфраструктуры культуры»
Таблица 7

	№ п/п
	Наименование показателя Проекта
	Единица измерения
	Ответственный за достижение показателя / Источник данных
	Методика расчета показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших модернизацию (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
	ед
	Отдел культуры 
	Значение показателей определяется отделом культуры исходя из отчетных данных за отчетный финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии учреждениям на соответствующие цели




Проект паспорта муниципального проекта «_____________________» одобрен (отклонен) проектным комитетом «__» _________ 20__ года,   протокол    от ____________№ ____________.




Руководитель проектного комитета	                                                                                  И.Н.Потапов
