|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Управление муниципальными финансами Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района) за 2025 год (весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование участника | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: | Финансовое управление | 2025 год | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эффективного управления финансами Казачинско-Ленского муниципального района, организация бюджетного процесса в рамках полномочий Финансового управления администрации Казачинско-Ленского муниципального района. |  |  | районный бюджет | 30 196,2 | 29 529,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 7 016,7 | 7 016,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 37 212,9 | 36 546,2 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей | Финансовое управление | 2025 год | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 26 443,1 | 26 364,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 26 443,1 | 26 364,7 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности финансового управления | Финансовое управление | 2025 год | районный бюджет | 3 753,1 | 3 164,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 7 016,7 | 7 016,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 10 769,8 | 10 181,5 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: | Финансовое управление | 2025 год | районный бюджет | 1 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальным долгом Казачинско-Ленского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление расходов: Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  | 2025 год |  | 38 212,9 | 36 546,2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района. Направление: Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района | Финансовое управление | 2025 год | областной бюджет | 86 640,0 | 86 640,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 38 750,0 | 38 750,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 125 390,0 | 125 390,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение финансовой устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района. Направление: Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление | 2025 год | районный бюджет | 38 250,0 | 38 250,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки поселениям при возникновении необходимости осуществления социально-значимых расходов» | Финансовое управление | 2025 год | районный бюджет | 9 555,2 | 9 555,2 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  | 2025 год |  | 173 195,2 | 173 195,2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Организация и осуществление внешнего муниципального финансового контроля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского муниципального района » | Финансовое управление | 2025 год | бюджеты поселений | 1 313,2 | 1 313,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 8 898,1 | 8 466,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10 211,3 | 9 780,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда с начислениями муниципальных служащих и технических исполнителей | Финансовое управление | 2025 год | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 7 895,4 | 7 543,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 7 895,4 | 7 543,2 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии | Финансовое управление | 2025 год | районный бюджет | 1 002,7 | 923,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджеты поселений | 1 313,2 | 1 313,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2 315,9 | 2 236,8 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  |  | 2025 год |  | 10 211,3 | 9 780,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  | 2025 год |  | 221 619,4 | 219 521,4 |  |  |  |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к порядку о принятии решений |  |  |  |  |  |  |  |
| о разработке муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| Казачинско-Ленского муниципального района, |  |  |  |  |  |  |  |
| их формирования, реализации и оценки |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности их реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальными финансами Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| (весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка качества управления бюджетным процессом | место в рейтинге МО Иркутской области | 15 | 16 | -1 | -6,25 |  |
| 2 | Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района (в сопоставимых условиях) | % | 101 | 142,5 | 41,5 | 41,089 |  |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Размер дефицита районного бюджета | % | 7,5 | 0 | 7,5 | 100 |  |
| 6 | Уровень муниципального долга Казачинско-Ленского муниципального района | % | 29,9 | 0 | 29,9 | 100 |  |
| 7 | Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Казачинско-Ленского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля муниципальных образований Казачинско-Ленского муниципального района, у которых дефицит бюджета не превышает установленные бюджетным законодательством ограничения | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма "Организация и осуществление внешнего муниципального финансового контроля" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства, к количеству контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение нарушений объектами контроля (представления, предписания, уведомления) | % | 90 | 100 | 10 | 11,111 |  |
| 2 | Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере | % | 90 | 100 | 10 | 11,111 |  |

| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к порядку о принятии решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о разработке муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Казачинско-Ленского муниципального района, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| их формирования, реализации и оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальными финансами Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой) |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | БП <*> |  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | БП <*> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 72 998,30 |  | 0,00 | 61 083,20 | 11 915,10 | 68 738,30 |  |  | 0,00 | 56 823,20 | 11 915,10 |  |  |  |
| 2024 год | 34 785,40 |  |  | 29 887,00 | 4 898,4 | 32 192,10 |  |  |  | 27 293,70 | 4 898,4 |  | 2593,3тр - экономия по ФОТ , обслуживании мун.долга |  |
| 2025 год | 38 212,90 |  |  | 31 196,20 | 7 016,70 | 36 546,20 |  |  |  | 29 529,50 | 7 016,70 |  | 1666,7 тр - экономия по страховым взносам за счет б/листов, экономия по командировкам за счет дистанционного обучения, экономия по проезду в отпуск,экономия по закупкам основных средств, обслуживание муниципального долга |  |
| 2026 год | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 362 882,40 |  | 166 039,70 | 196 842,70 |  | 362 224,70 |  |  | 166 039,70 | 196 185,00 |  |  |  |  |
| 2024 год | 189 687,20 |  | 79 399,7 | 110 287,50 |  | 189 029,50 |  |  | 79 399,7 | 109 629,80 |  |  | 657,7тр - остатки неиспользованных МБТ поселениями |  |
| 2025 год | 173 195,20 |  | 86 640,00 | 86 555,20 |  | 173 195,20 |  |  | 86 640,00 | 86 555,20 |  |  |  |  |
| 2026 год | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Организация и осуществление внешнего муниципального финансового контроля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 18 780,10 |  | 0,00 | 16 311,70 | 2 468,40 | 18 165,00 |  |  | 0,00 | 15 696,60 | 2 468,40 |  |  |  |
| 2024 год | 8 568,80 |  |  | 7 413,60 | 1 155,20 | 8 385,00 |  |  |  | 7 229,80 | 1 155,20 |  | 183 тр -экономия по ФОТ |  |
| 2025 год | 10 211,30 |  |  | 8 898,10 | 1 313,20 | 9 780,00 |  |  |  | 8 466,80 | 1 313,20 |  | 431,3 тр - экономия по ФОТ |  |
| 2026 год | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 454 660,80 |  | 166 039,70 | 274 237,60 | 14 383,50 | 449 128,00 |  |  | 166 039,70 | 268 704,80 | 14 383,50 |  |  |  |
| 2024 год | 233 041,40 |  | 79 399,70 | 147 588,10 | 6 053,60 | 229 606,60 |  |  | 79 399,70 | 144 153,30 | 6 053,60 |  |  |  |
| 2025 год | 221 619,40 |  | 86 640,00 | 126 649,50 | 8 329,90 | 219 521,40 |  |  | 86 640,00 | 124 551,50 | 8 329,90 |  |  |  |
| 2026 год | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| <*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета, БП - средства бюджетов поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к порядку о принятии решений |  |  |  |  |  |  |
| о разработке муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| Казачинско-Ленского муниципального района, |  |  |  |  |  |  |
| их формирования, реализации и оценки |  |  |  |  |  |  |
| эффективности их реализации |  |  |  |  |  |  |
| Форма |  |  |  |  |  |  |
| «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальными финансами Казачинско-Ленского муниципального района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| (весь период реализации) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| Степень качества управления бюджетным процессом | место в рейтинге МО Иркутской области | 15 | 16 | -6,25 | 0,9375 |
| Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района (в сопоставимых условиях) | % | 101 | 142,5 | 41,08910891 | 1,410891089 |
| Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Размер дефицита районного бюджета | % | 7,5 | 0 | 100 | 1 |
| Уровень муниципального долга Казачинско-Ленского муниципального района | % | 29,9 | 0 | 100 | 1 |
| Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств Казачинско-Ленского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1,049770156 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| Доля городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских и сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, пособиям по социальной помощи населению) | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля муниципальных образований Казачинско-Ленского муниципального района, у которых дефицит бюджета не превышает установленные бюджетным законодательством ограничения | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма "Организация и осуществление внешнего муниципального финансового контроля" |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства, к количеству контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение нарушений объектами контроля (представления, предписания, уведомления) | % | 90 | 100 | 0 | 1,111111111 |
| Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере | % | 90 | 100 | 0 | 1,111111111 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3(Сдц) |  |  |  |  | 1,111111111 |
| Сумма финансирования по продпрограмме 1 |  | 38 212,90 | 36 546,20 |  |  |
| Сумма финансирования по продпрограмме 2 |  | 173 195,20 | 173 195,20 |  |  |
| Сумма финансирования по продпрограмме 3 |  | 10 211,30 | 9 780,00 |  |  |
| Суммы финансирования, Уф |  | 221 619,40 | 219 521,40 |  |  |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 0,99053332 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1,051873937 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп - эффективность муниципальной программы) |  |  |  |  | 1,061926859 |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: Эмп>1, высокоэффективная. |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы ПРОДОЛЖИТЬ. |  |  |  |  |  |  |