ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
	Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму (ФКМИСиТ);
Строительное отделение:
Отдел образования
	2025 г.
	РБ
ОБ
Вн
	3 144 574,99

из них:
РБ –3 144 574,99 
ОБ – 0
Вн – 0
	3 141 139,30

из них: 
РБ – 3 141 139,30
ОБ –0 
Вн –
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря»
	Отдел по ФКМПСиТ
	2025 г.
	

РБ
ОБ
	0,00

из них:
РБ – 0,00
ОБ – 0,00
	0,00

из них:
РБ – 0,00
ОБ – 0,00
	
	
	
	

	1.2.1
	Приобретение спортивного инвентаря
	Отдел по ФКМПСиТ
	2025 г.
	РБ
	0,00

из них:
РБ – 00,00
ОБ – 0,00
	0,00

из них:
РБ – 0,00
ОБ – 0,00
	
	
	
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта»
	Отдел по ФКМПСиТ
	2025 г.
	РБ
	3 144 574,99
	3 141 139,30
	
	
	
	

	1.3.1
	Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях
	Отдел по ФКМПСиТ
	2025 г.
	РБ
	3 144 574,99
	3 141 139,30
	Количество мероприятий
	55
	55
	



[bookmark: P340]
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

	1.1
	Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию
	единиц
	36
	36
	-
	100
	

	1.2
	Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	%
	53,0
	45,37
	
	-7,63 п.п.
	Доля занимающихся физической культурой в старших возрастных группах неуклонно с возрастом снижается. Значительную долю составляют лица, не занимающиеся двигательной активностью, 60 лет и старше менее 30%, необходимо обустраивать парки отдыха для занятий физической культурой и спортом.

	1.3
	Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий
	единиц
	47
	47
	-
	100
	

	1.4
	Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях
	человек
	310
	322
	+12
	103,54
	

	1.5
	Увеличения числа спортсменов разрядников
	человек
	455
	507
	+52
	111,4
	

	1.6
	Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях
	человек
	7550
	7560
	+10
	100,1
	





[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы
за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, руб.
	Расходы за отчетный период, руб.
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

	2021-2027
	100 511 184,38
	0
	8 450 950,00
	 89 807 720,38
	2 252 514,00
	99 907 748,69
	0
	8 450 950,00
	89 204 284,69
	2 252 514,00
	

	2021
	13 141 967,39
	0
	7 372 405,00
	4 889 048,39
	880 514,00
	13 141 967,39
	0
	7 372 405,00
	4 889 048,39
	880 514,00
	

	2022
	4 931 535,00
	0
	404 390,00
	3 155 145,00
	1 372 000,00
	4 931 535,00
	0
	404 390,00
	3 155 145,00
	1 372 000
	

	2023
	57 719 776,00
	0
	313 808,00
	57 405 968,00
	0
	57 719 776,00
	0
	313 808,00
	57 405 968,00
	0
	

	2024
	20 973 331,00
	0
	360 347,00
	20 612 984,00
	0
	20 973 331,00
	0
	360 347,00
	20 612 984,00
	0
	

	2025
	3 144 574,99
	0
	0
	3 144 574,99
	0
	3 141 139,30
	
	0
	3 141 139,30
	
	

	2026
	400 000,00
	0
	0
	400 000,00
	0
	
	
	0
	
	
	

	2027
	200 000,00
	0
	0
	200 000,00
	0
	
	
	0
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы
за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы

	Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию
	единиц
	36
	36
	100
	1,00

	Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом 

	%
	53,0
	45,37
	85,60
	0,86

	Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий
	единиц
	46
	47
	102,17
	1,02

	Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях
	человек
	310
	324
	104,52
	1,05

	Увеличения числа спортсменов разрядников
	человек
	455
	476
	104,61
	1,05

	Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях
	человек
	7550
	7560
	100,13
	1,00

	Итоговая сводная оценка по программе (Сдц)
	
	
	
	
	1,00

	Суммы финансирования, Уф
	тыс. руб.
	3 144, 57
	3 141, 14
	99,89
	0,99

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	тыс. руб.
	3 144,57
	3 141,14
	99,89
	0,99

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1,00

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,01



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы
за 2025 год
[bookmark: _GoBack]С целью обеспечения условий для развития инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 26.07.2019 года № 242 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы.
В 2025 году освоено 3 141, 139 тыс. руб. на следующие мероприятия:
Проведение районных спортивных соревнований и участие в областных соревнованиях – 3 141, 139 тыс. руб.
	Систематически занимающихся физической культурой и спортом к числу проживающих на территории района достигнуто- 45,37%. 
              Количество проведенных мероприятий на территории за 2025 год 47 мероприятия. 
Крупные мероприятия прошли в марте «Лыжня России» более 90 человек, в феврале прошел турнир по хоккею с шайбой на кубок памяти Павла Васёва, приняли участие г.Братск, г.Усть-Илимск, Северобайкальск и наша команда Казачинско-Ленского района. В п.Улькан летние сельские летние игры более 90 человек.
На первенстве Мира по универсальному бою Соковнина Софья заняла 1 место в классике, Какаурова Александра заняла 3 место.
Соколов Владимир 1 место на областных соревнованиях по лыжным гонкам.
Первенство мира по спортивному метанию ножа: Григорак Диана на дистанции3 метра -1место и на дистанции 4 метра – 3 место, Турчин Ставр 1 место на дистанции 5 метров и 1 место на дистанции 7 метров. 
Чемпионат мира по спортивному метанию ножа: Кулиева Зоя Анатольевна на дистанции 5 метров заняла 2 место и на дистанции 6 метров 2 место, Турчина Алиса на дистанции 5 метров 2 место и на дистанции 7 метров 3 место.
Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам тренер Сафонов Г.В. воспитанники Аганин Алексей занял 1 место в классике и 1 место в коньке; Аганин Александр занял 1 место в классике и 2 место в коньке, Литвичук Вероника Алексеевна и Сафонов Владислав Георгиевич так же 1место.
На территории района в 2025 году продолжилась работа по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по проведению пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. Проводят спортивные инструктора при администрациях поселений, учителя физической культуры, тренера, методисты ДЮСШ и общественники.
 Количество спортсменов, приявших участие в различных уровнях соревнований составило на выезде 324 человека. 
Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях 7560 человек.
Присвоено спортивных разрядов за 2025 год 20 ед.. Присвоено Спортивных званий -1.
Спортивных сооружений в 2025 году составляет 36 единиц.


Начальник управления 
по социальным вопросам                                                                    Т.А. Филимонова

