ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы | Отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму (ФКМИСиТ); Строительное отделение: Отдел образования | 2025 г. | РБ ОБ Вн | 3 144 574,99 из них: РБ –3 144 574,99 ОБ – 0 Вн – 0 | 3 141 139,30 из них: РБ – 3 141 139,30 ОБ –0 Вн – |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря» | Отдел по ФКМПСиТ | 2025 г. | РБ ОБ | 0,00 из них: РБ – 0,00 ОБ – 0,00 | 0,00 из них: РБ – 0,00 ОБ – 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | Отдел по ФКМПСиТ | 2025 г. | РБ | 0,00 из них: РБ – 00,00 ОБ – 0,00 | 0,00 из них: РБ – 0,00 ОБ – 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта» | Отдел по ФКМПСиТ | 2025 г. | РБ | 3 144 574,99 | 3 141 139,30 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение районных соревнований и участие в областных и других выездных соревнованиях | Отдел по ФКМПСиТ | 2025 г. | РБ | 3 144 574,99 | 3 141 139,30 | Количество мероприятий | 55 | 55 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию | единиц | 36 | 36 | - | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 53,0 | 45,37 |  | -7,63 п.п. | Доля занимающихся физической культурой в старших возрастных группах неуклонно с возрастом снижается. Значительную долю составляют лица, не занимающиеся двигательной активностью, 60 лет и старше менее 30%, необходимо обустраивать парки отдыха для занятий физической культурой и спортом. |
| 1.3 | Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий | единиц | 47 | 47 | - | 100 |  |
| 1.4 | Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях | человек | 310 | 322 | +12 | 103,54 |  |
| 1.5 | Увеличения числа спортсменов разрядников | человек | 455 | 507 | +52 | 111,4 |  |
| 1.6 | Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях | человек | 7550 | 7560 | +10 | 100,1 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, руб. |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2027 | 100 511 184,38 | 0 | 8 450 950,00 | 89 807 720,38 | 2 252 514,00 | 99 907 748,69 | 0 | 8 450 950,00 | 89 204 284,69 | 2 252 514,00 |  |
| 2021 | 13 141 967,39 | 0 | 7 372 405,00 | 4 889 048,39 | 880 514,00 | 13 141 967,39 | 0 | 7 372 405,00 | 4 889 048,39 | 880 514,00 |  |
| 2022 | 4 931 535,00 | 0 | 404 390,00 | 3 155 145,00 | 1 372 000,00 | 4 931 535,00 | 0 | 404 390,00 | 3 155 145,00 | 1 372 000 |  |
| 2023 | 57 719 776,00 | 0 | 313 808,00 | 57 405 968,00 | 0 | 57 719 776,00 | 0 | 313 808,00 | 57 405 968,00 | 0 |  |
| 2024 | 20 973 331,00 | 0 | 360 347,00 | 20 612 984,00 | 0 | 20 973 331,00 | 0 | 360 347,00 | 20 612 984,00 | 0 |  |
| 2025 | 3 144 574,99 | 0 | 0 | 3 144 574,99 | 0 | 3 141 139,30 |  | 0 | 3 141 139,30 |  |  |
| 2026 | 400 000,00 | 0 | 0 | 400 000,00 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2027 | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию | единиц | 36 | 36 | 100 | 1,00 |
| Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 53,0 | 45,37 | 85,60 | 0,86 |
| Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий | единиц | 46 | 47 | 102,17 | 1,02 |
| Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях | человек | 310 | 324 | 104,52 | 1,05 |
| Увеличения числа спортсменов разрядников | человек | 455 | 476 | 104,61 | 1,05 |
| Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях | человек | 7550 | 7560 | 100,13 | 1,00 |
| Итоговая сводная оценка по программе (Сдц) |  |  |  |  | 1,00 |
| Суммы финансирования, Уф | тыс. руб. | 3 144, 57 | 3 141, 14 | 99,89 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) | тыс. руб. | 3 144,57 | 3 141,14 | 99,89 | 0,99 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1,00 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,01 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы

за 2025 год

С целью обеспечения условий для развития инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Казачинско-Ленского района, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 26.07.2019 года № 242 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском муниципальном районе» на 2021-2026 годы.

В 2025 году освоено 3 141, 139 тыс. руб. на следующие мероприятия:

Проведение районных спортивных соревнований и участие в областных соревнованиях – 3 141, 139 тыс. руб.

Систематически занимающихся физической культурой и спортом к числу проживающих на территории района достигнуто- 45,37%.

Количество проведенных мероприятий на территории за 2025 год 47 мероприятия.

Крупные мероприятия прошли в марте «Лыжня России» более 90 человек, в феврале прошел турнир по хоккею с шайбой на кубок памяти Павла Васёва, приняли участие г.Братск, г.Усть-Илимск, Северобайкальск и наша команда Казачинско-Ленского района. В п.Улькан летние сельские летние игры более 90 человек.

На первенстве Мира по универсальному бою Соковнина Софья заняла 1 место в классике, Какаурова Александра заняла 3 место.

Соколов Владимир 1 место на областных соревнованиях по лыжным гонкам.

Первенство мира по спортивному метанию ножа: Григорак Диана на дистанции3 метра -1место и на дистанции 4 метра – 3 место, Турчин Ставр 1 место на дистанции 5 метров и 1 место на дистанции 7 метров.

Чемпионат мира по спортивному метанию ножа: Кулиева Зоя Анатольевна на дистанции 5 метров заняла 2 место и на дистанции 6 метров 2 место, Турчина Алиса на дистанции 5 метров 2 место и на дистанции 7 метров 3 место.

Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам тренер Сафонов Г.В. воспитанники Аганин Алексей занял 1 место в классике и 1 место в коньке; Аганин Александр занял 1 место в классике и 2 место в коньке, Литвичук Вероника Алексеевна и Сафонов Владислав Георгиевич так же 1место.

На территории района в 2025 году продолжилась работа по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по проведению пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. Проводят спортивные инструктора при администрациях поселений, учителя физической культуры, тренера, методисты ДЮСШ и общественники.

Количество спортсменов, приявших участие в различных уровнях соревнований составило на выезде 324 человека.

Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях 7560 человек.

Присвоено спортивных разрядов за 2025 год 20 ед.. Присвоено Спортивных званий -1.

Спортивных сооружений в 2025 году составляет 36 единиц.

Начальник управления

по социальным вопросам                                                                    Т.А. Филимонова