	ОТЧЕТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия » на 2021-2027 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения

	1.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	2 049,0
	1 932,43
	Увеличение числа посетителей мероприятий, чел 
	35500
	50359
	 

	Задача 2. Создание условий для сохранения и развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа

	2.1.
	Обеспечение работы центра этнокультурной истории 
	МКУК МРКДЦ, «Юктэ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	165,4
	118,31
	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, чел.
	70
	70
	 

	2.2.
	Обеспечение работы центра этнокультурной истории 
	МКУК МРКДЦ, «Юктэ»
	2025 г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,00
	
	
	
	

	Задача 3.   Обеспечение деятельности «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»

	3.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	21 094,0
	19 532,37
	Увеличение количества клубных формирований, ед.
	15
	21
	 

	3.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	15 457,0
	12 903,08
	Увеличение числа посетителей мероприятий, чел
	35500
	50359
	 

	Задача 4.  Проведение текущего и капитального ремонта «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»

	4.1.
	Проведение текущего и капитального ремонта
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	4 668,5
	4 501,88
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	100
	100
	 

	4.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта 
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Областной бюджет
	4 135,1
	4 135,10
	
	
	
	

	4.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта 
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,00
	
	
	
	

	Задача 5. Укрепление и обновление материально-технической базы «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра»

	5.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	1 718,3
	1 718,34
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, %
	80
	90
	 

	5.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	881,2
	746,47
	
	
	
	

	5.3.
	Реализация мероприятий по оснащению домов культуры материальными ценностями
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	
	
	
	

	Задача 6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

	6.1
	Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества до 2 ед.
	МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,00
	Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, ед.
	0
	0
	 

	ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	 Задача 1. Совершенствование и развитие образовательной среды через личностно-творческую самореализацию обучающихся и преподавателей детской школы искусств

	1.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней (КПК, семинары, мастер-классы, конкурсы, служебные командировки, стипендия мэра и т.п.)
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2025 г.
	Районный бюджет
	1 015,8
	612,37
	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся, %
	52
	45
	1.1 По состоянию на 01.01.2026 года доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам составила 45%, что на 7% ниже запланированного показателя в 52% согласно целевым показателям эффективности деятельности Детской школы искусств. 
Причины отклонения от  запланированных целевых показателей: 
Отсев 4 % из них: по причине смены места жительства -2%; другие причины –  2 %; недобор 1 сентября обучающихся  по причине увольнения 2-х преподавателей 3%

	Задача 2.  Обеспечение деятельности МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	 
	 

	2.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района"
	2025 г.
	Районный бюджет
	49 557,4
	47 508,25
	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства
	100
	100
	 

	2.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2025 г.
	Районный бюджет
	12 168,9
	8 941,22
	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов, %
	10
	20
	 

	Задача 3. Проведение текущего и капитального ремонта зданий МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	 
	 

	3.1.
	Проведение текущего и капитального ремонта помещений зданий
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района"
	2025 г.
	Районный бюджет
	7 191,0
	3 335,77
	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ
	90
	90
	 

	3.2.
	Капитальный ремонт объекта  по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района"
	2025 г.
	Районный бюджет
	1 015,4
	1 015,36
	
	
	
	

	
	
	
	2025 г.
	Областной бюджет
	9 637,3
	9 637,30
	
	
	
	

	Задача 4.  Укрепление и обновление материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	 
	 

	4.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2025 г.
	Районный бюджет
	1 181,1
	1 023,04
	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий, %
	25
	25
	 

	4.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2025 г.
	Районный бюджет
	1 726,6
	98,33
	
	
	
	

	4.3.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2025 г.
	Федеральный бюджет
	 
	 
	Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.
	50
	50
	 

	
	
	
	2025 г.
	Областной бюджет
	 
	 
	
	
	
	

	Задача 5. Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий

	5.1.
	Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий
	МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	Увеличение доли отремонтированных помещений зданий ДШИ, %
	0
	0
	 

	ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1. Создание благоприятных условий для организации эффективного библиотечного, информационного обслуживания населения и сохранности библиотечного фонда.
	 
	 

	1.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	184,0
	147,80
	Количество пользователей районной библиотеки, чел.
	2330
	4 429
	 

	Задача 2. Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	2.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	19 297,4
	16 993,16
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	6 138,7
	4 960,68
	Число посещений, районной библиотеки, чел
	17500
	62 150
	 

	Задача 3.  Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	3.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	540,0
	250,58
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах, %
	80
	80
	 

	3.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	171,2
	156,00
	
	
	
	

	3.3.
	Обследование Технического состояния здания с наличием заключения о наличии/отсутствии ветхого состояния здания
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	Наличие сведений о техническом состоянии здания
	 
	 
	 

	3.4.
	Концепция модернизации библиотеки
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,00
	Создание дизайна модельной библиотеки
	 
	 
	 

	Задача 4.  Комплектование библиотечных фондов МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	4.1.
	Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Федеральный бюджет
	78,6
	78,61
	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии, %
	100
	100
	 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	27,6
	27,62
	
	
	
	

	4.1.
	Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	11,8
	11,80
	
	
	
	

	4.2.
	Пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периодическими изданиями
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	970,0
	466,46
	
	
	
	

	Задача 5.  Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека»

	5.1.
	Проведение текущего и капитального, ремонта здания
	МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ»
	2025 г.
	Районный бюджет
	50,0
	14,99
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки, %
	100
	100
	 

	ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ».

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1.  Совершенствование и развитие краеведческого музея, обеспечение доступности музейных фондов.

	1.1.
	Грантовая поддержка школьных музеев
	 МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	Призовой фонд конкурса на лучший школьный музей района
	0
	0
	 

	1.2.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	 МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	192,1
	192,10
	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	5291
	12511
	 

	Задача 2. Обеспечение деятельности  МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»

	2.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	 МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	10 646,8
	10 582,94
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	2 201,1
	1 558,00
	Количество экспонатов музейного фонда
	6090
	6281
	 

	Задача 3.  Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»

	3.1.
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	450,0
	442,64
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %.
	80
	80
	 

	
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Областной бюджет
	0,0
	0,00
	
	
	
	

	
	Укрепление и обновление материально-технической базы
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,00
	
	
	
	

	3.2.
	Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	123,1
	118,90
	
	
	
	

	Задача 4.  Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»

	4.1.
	Проведение текущего и капитального, ремонта помещений здания
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	51,8
	51,38
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, %
	100
	0
	субсидия Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области будет предоставлена в 2028 году. 

	Задача 5.Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий

	5.1.
	Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий
	МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей»
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, %
	100
	0
	субсидия Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области будет предоставлена в 2028 году. 

	ПОДПРОГРАММА 5 «СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2027 ГОДЫ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1.  Содействие органом местного самоуправления в проведении мероприятий районного и др. уровней, а также координация усилий по их эффективной организации учреждениями, организациями, общественными объединениями и др. заинтересованными структурами.

	1.1.
	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	Аппарат и структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	2 188,0
	1 949,26
	% от запланированных мероприятий
	100
	100
	 

	1.2.
	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, областных конкурсах, семинарах, конференциях
	Аппарат и структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	% от запланированных мероприятий
	100
	100
	 

	ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ».

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Наименование участника (участника мероприятия)
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период,  тыс.руб
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	Задача 1.  Реализация установленных полномочий в сфере культуры, совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры.

	1.1.
	Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025 г.
	Районный бюджет
	18 656,4
	17 493,74
	Реализация в полном объеме мероприятий,  программы, достижение ее целей и задач
	100
	90
	Не все изначально запланированные мероприятия удалось реализовать в запланированный период

	1.2.
	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025 г.
	Районный бюджет
	3 936,2
	3 013,33
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	85
	85
	 

	Задача 2. Проведение текущего и капитального ремонта здания отдела культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района

	2.1.
	Проведение текущего и капитального ремонта
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025 г.
	Районный бюджет
	170,0
	0,00
	Увеличение доли отремонтированных помещений
	100
	90
	В связи с переносом финансирования на ДШИ запланированный ремонт облицовки на 2025 год был отменен

	Задача 3. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения

	3.1.
	Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней
	Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025 г.
	Районный бюджет
	0,0
	0,00
	 
	100
	100
	 




	ОТЧЕТ

	ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг.

	 (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	 за 2025 год

	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	1.1.
	Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий
	Чел.
	3770
	3770
	0
	100%
	 

	1.2.
	Увеличение числа районных мероприятий
	ед.
	30
	32
	2
	107%
	 

	1.3.
	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов
	Чел.
	70
	70
	0
	100%
	 

	1.4.
	Увеличение числа посетителей мероприятий
	Чел.
	35500
	50359
	14859
	142%
	 

	1.5.
	Увеличение количества клубных формирований
	%
	15
	21
	6
	140%
	 

	1.6.
	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	%
	100
	100
	0
	100%
	 

	1.7.
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах
	%
	80
	90
	10
	113%
	 

	1.8.
	Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа)
	%
	85
	0
	-85
	0%
	Данное мероприятие не было принято в реализацию на 2025 год

	1.9
	Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
	ед.
	0
	0
	0
	 
	В 2025 году не было мероприятий в данном направлении

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	2.1.
	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся 
	%
	52
	45
	-7
	87%
	По состоянию на 01.01.2026 года доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам составила 45%, что на 7% ниже запланированного показателя в 52% согласно целевым показателям эффективности деятельности Детской школы искусств. 
Причины отклонения от  запланированных целевых показателей: Отсев 4 % из них: по причине смены места жительства 2%; другие причины  2 %; недобор 1 сентября обучающихся  по причине увольнения 2-х преподавателей 3%
 

	2.2
	Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся
	%
	20
	86
	66
	430%
	 

	2.3
	Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию
	%
	75
	69
	-6
	92%
	Доля преподавателей с высшей и первой квалификационными категориями осталась прежней. При этом возросло количество педагогов на 2 не имеющих квалификационную категорию. В совокупности это составило 69%, что на 6% меньше запланированного показателя в 75%.

	2.4.
	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов 
	%
	10
	20
	10
	200%
	 

	2.5.
	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства
	%
	100
	100
	0
	100%
	 

	2.6.
	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ 
	%
	90
	90
	0
	100%
	 

	2.7.
	Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно-методической работы в стационарных и передвижных формах. % 
	%
	50
	50
	0
	100%
	 

	2.8.
	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий
	%
	25
	25
	0
	100%
	 

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2027 годы»

	3.1.
	Количество пользователей районной библиотеки
	Чел.
	2330
	4429
	2099
	190%
	 

	3.2.
	Число посещений районной библиотеки
	Чел.
	17500
	62150
	44650
	355%
	 

	3.3.
	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно – методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах
	%
	80
	80
	0
	100%
	 

	3.4.
	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии
	%
	100
	100
	0
	100%
	 

	3.5.
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки
	%
	100
	100
	0
	100%
	 

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2027 годы».

	4.1.
	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	Посетители
	5291
	12511
	7220
	236%
	 

	4.2.
	Количество экспонатов музейных фонда
	Ед.
	6090
	6281
	191
	103%
	 

	4.3.
	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно – методической работы в стационарных и передвижных формах.
	%
	80
	80
	0
	100%
	 

	4.4.
	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея
	%
	100
	0
	-100
	0%
	субсидия Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области будет предоставлена в 2028 году

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	5.1.
	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	% от запланированного
	100
	100
	0
	100%
	 

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы».

	6.1.
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	%
	85
	85
	0
	100%
	 

	6.2
	Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач
	%
	100
	90
	-10
	90%
	Не все изначально запланированные мероприятия удалось реализовать в запланированный перио

	6.3.
	Увеличение доли отремонтированных помещений
	%
	100
	90
	-10
	90%
	В связи с переносом финансирования на ДШИ запланированный ремонт облицовки на 2025 год был отменен

















	ОТЧЕТ

	О   ФИНАНСИРОВАНИИ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ    ПРОГРАММЫ

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг.

	 (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	 за 2025 год

	

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Всего за весь период
	249 856,90
	0,00
	7 547,20
	242 309,70
	0,00
	170 215,90
	0,00
	7 394,10
	162 821,80
	0,00
	 

	2021
	26 031,60
	0,00
	117,30
	25 914,30
	0,00
	24 428,90
	0,00
	117,30
	24 311,60
	0,00
	 

	2022
	30 380,90
	0,00
	80,60
	30 300,30
	0,00
	28 333,00
	0,00
	80,60
	28 252,40
	0,00
	 

	2023
	39 356,60
	0,00
	2 028,10
	37 328,50
	0,00
	34 544,90
	0,00
	2 028,10
	32 516,80
	0,00
	 

	2024
	46 328,70
	0,00
	1 186,10
	45 142,60
	0,00
	37 321,12
	0,00
	1 033,00
	36 288,12
	0,00
	 

	2025
	50 168,50
	0,00
	4 135,10
	46 033,40
	0,00
	45 587,98
	0,00
	4 135,10
	41 452,88
	0,00
	 

	2026
	31 365,30
	0,00
	0,00
	31 365,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	26 225,30
	0,00
	0,00
	26 225,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Всего за весь период
	464 721,70
	3 316,00
	40 907,10
	420 498,60
	0,00
	300 879,34
	3 316,00
	29 887,27
	267 676,07
	0,00
	 

	2021
	49 967,70
	0,00
	0,00
	49 967,70
	0,00
	46 361,50
	0,00
	0,00
	46 361,50
	0,00
	 

	2022
	54 175,90
	0,00
	0,00
	54 175,90
	0,00
	47 606,60
	0,00
	0,00
	47 606,60
	0,00
	 

	2023
	75 307,40
	0,00
	15 450,00
	59 857,40
	0,00
	66 659,10
	0,00
	13 811,30
	52 847,80
	0,00
	 

	2024
	87 684,20
	3 316,00
	15 819,80
	68 548,40
	0,00
	68 080,50
	3 316,00
	6 438,67
	58 325,83
	0,00
	 

	2025
	83 493,50
	0,00
	9 637,30
	73 856,20
	0,00
	72 171,64
	0,00
	9 637,30
	62 534,34
	0,00
	 

	2026
	58 811,50
	0,00
	0,00
	58 811,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	55 281,50
	0,00
	0,00
	55 281,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Всего за весь период
	133 352,30
	78,60
	10 934,40
	122 339,30
	0,00
	82 737,68
	78,61
	10 695,65
	71 963,42
	0,00
	 

	2021
	11 181,50
	0,00
	201,30
	10 980,20
	0,00
	10 324,10
	0,00
	201,30
	10 122,80
	0,00
	 

	2022
	10 289,00
	0,00
	193,20
	10 095,80
	0,00
	9 946,40
	0,00
	193,20
	9 753,20
	0,00
	 

	2023
	25 581,20
	0,00
	10 141,50
	15 439,70
	0,00
	24 532,66
	0,00
	10 141,50
	14 391,16
	0,00
	 

	2024
	15 329,80
	0,00
	132,10
	15 197,70
	0,00
	14 826,22
	0,00
	132,03
	14 694,19
	0,00
	 

	2025
	27 469,30
	78,60
	27,60
	27 363,10
	0,00
	23 108,30
	78,61
	27,62
	23 002,07
	0,00
	 

	2026
	22 274,70
	0,00
	118,30
	22 156,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	21 226,80
	0,00
	120,40
	21 106,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Всего за весь период
	76 973,50
	2 500,00
	104,20
	74 369,30
	0,00
	50 896,60
	2 500,00
	104,20
	48 292,40
	0,00
	 

	2021
	6 286,00
	0,00
	0,00
	6 286,00
	0,00
	6 061,10
	0,00
	0,00
	6 061,10
	0,00
	 

	2022
	7 860,40
	0,00
	0,00
	7 860,40
	0,00
	7 531,30
	0,00
	0,00
	7 531,30
	0,00
	 

	2023
	13 700,00
	2 500,00
	104,20
	11 095,80
	0,00
	12 800,27
	2 500,00
	104,20
	10 196,07
	0,00
	 

	2024
	11 977,60
	0,00
	0,00
	11 977,60
	0,00
	11 557,97
	0,00
	0,00
	11 557,97
	0,00
	 

	2025
	13 664,90
	0,00
	0,00
	13 664,90
	0,00
	12 945,96
	0,00
	0,00
	12 945,96
	0,00
	 

	2026
	11 967,30
	0,00
	0,00
	11 967,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	11 517,30
	0,00
	0,00
	11 517,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Всего за весь период
	8 118,00
	0,00
	0,00
	8 118,00
	0,00
	6 544,14
	0,00
	0,00
	6 544,14
	0,00
	 

	2021
	1 600,00
	0,00
	0,00
	1 600,00
	0,00
	808,50
	0,00
	0,00
	808,50
	0,00
	 

	2022
	1 050,00
	0,00
	0,00
	1 050,00
	0,00
	902,60
	0,00
	0,00
	902,60
	0,00
	 

	2023
	900,00
	0,00
	0,00
	900,00
	0,00
	853,75
	0,00
	0,00
	853,75
	0,00
	 

	2024
	2 080,00
	0,00
	0,00
	2 080,00
	0,00
	2 030,03
	0,00
	0,00
	2 030,03
	0,00
	 

	2025
	2 188,00
	0,00
	0,00
	2 188,00
	0,00
	1 949,26
	0,00
	0,00
	1 949,26
	0,00
	 

	2026
	200,00
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Всего за весь период
	143 047,30
	0,00
	0,00
	143 047,30
	0,00
	98 808,77
	0,00
	0,00
	98 808,77
	0,00
	 

	2021
	17 632,10
	0,00
	0,00
	17 632,10
	0,00
	17 094,20
	0,00
	0,00
	17 094,20
	0,00
	 

	2022
	19 440,80
	0,00
	0,00
	19 440,80
	0,00
	19 006,10
	0,00
	0,00
	19 006,10
	0,00
	 

	2023
	22 882,00
	0,00
	0,00
	22 882,00
	0,00
	21 236,90
	0,00
	0,00
	21 236,90
	0,00
	 

	2024
	21 711,80
	0,00
	0,00
	21 711,80
	0,00
	20 964,50
	0,00
	0,00
	20 964,50
	0,00
	 

	2025
	22 762,60
	0,00
	0,00
	22 762,60
	0,00
	20 507,07
	0,00
	0,00
	20 507,07
	0,00
	 

	2026
	19 759,00
	0,00
	0,00
	19 759,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	18 859,00
	0,00
	0,00
	18 859,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	1 076 069,70
	5 894,60
	59 492,90
	1 010 682,20
	0,00
	710 082,43
	5 894,61
	48 081,22
	656 106,60
	0,00
	 

	2021
	112 698,90
	0,00
	318,60
	112 380,30
	0,00
	105 078,30
	0,00
	318,60
	104 759,70
	0,00
	 

	2022
	123 197,00
	0,00
	273,80
	122 923,20
	0,00
	113 326,00
	0,00
	273,80
	113 052,20
	0,00
	 

	2023
	177 727,20
	2 500,00
	27 723,80
	147 503,40
	0,00
	160 627,58
	2 500,00
	26 085,10
	132 042,48
	0,00
	 

	2024
	185 112,10
	3 316,00
	17 138,00
	164 658,10
	0,00
	154 780,34
	3 316,00
	7 603,70
	143 860,64
	0,00
	 

	2025
	199 746,80
	78,60
	13 800,00
	185 868,20
	0,00
	176 270,21
	78,61
	13 800,02
	162 391,58
	0,00
	 

	2026
	144 377,80
	0,00
	118,30
	144 259,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2027
	133 209,90
	0,00
	120,40
	133 089,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.



	Форма

	«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

	«Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг.

	 (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)

	за 2025 год

	

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий
	Чел.
	3770
	3770
	0%
	1,00

	Увеличение числа районных мероприятий
	ед.
	30
	32
	7%
	1,07

	Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов
	Чел.
	70
	70
	0%
	1,00

	Увеличение числа посетителей мероприятий
	Чел.
	35500
	50359
	142%
	1,42

	Увеличение количества клубных формирований
	%
	15
	21
	6
	1,40

	Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры
	%
	100
	100
	0
	1,00

	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах
	%
	80
	90
	10
	1,13

	Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа)
	%
	70
	0
	-70
	0,00

	Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества до 2 ед.
	ед.
	0
	0
	0
	0,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	0,89

	Суммы финансирования, Уф
	 
	50 168,5
	45 587,98
	91%
	0,91

	Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся 
	%
	52
	45
	-7
	0,87

	Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся
	%
	20
	86
	66
	4,30

	Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию
	%
	75
	69
	-6
	0,92

	Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов 
	%
	10
	20
	10
	2,00

	Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства
	%
	100
	100
	0
	1,00

	Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ 
	%
	90
	90
	0
	1,00

	Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно-методической работы в стационарных и передвижных формах, % 
	%
	50
	50
	0
	1,00

	Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий
	%
	25
	25
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,51

	Суммы финансирования, Уф
	 
	83 493,5
	72 171,64
	78%
	0,86

	Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы»

	Количество пользователей районной библиотеки
	Чел.
	2330
	4429
	2099
	1,90

	Число посещений районной библиотеки
	Чел.
	17500
	62150
	44650
	3,55

	Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах
	%
	80
	80
	0
	1,00

	Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии
	%
	100
	100
	0
	1,00

	Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки
	%
	100
	100
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,69

	Суммы финансирования, Уф
	 
	27 469,3
	23 108,30
	84%
	0,84

	Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).
	Посетители
	5291
	12511
	7220
	2,36

	Количество экспонатов музейных фонда
	Ед.
	6090
	6281
	191
	1,03

	Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах.
	%
	80
	80
	0
	1,00

	Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея
	%
	80
	0
	-80
	0,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,10

	Суммы финансирования, Уф
	 
	13 664,9
	12 945,96
	96%
	0,95

	Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы»

	Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий
	% от запланированного
	100
	100
	0
	1,00

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,00

	Суммы финансирования, Уф
	 
	2 188,0
	1 949,26
	98%
	0,89

	Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы».

	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры.
	%
	85
	85
	0
	1,00

	Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач
	%
	100
	90
	-10
	0,90

	Увеличение доли отремонтированных помещений
	%
	100
	90
	-10
	0,90

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6 (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	0,93

	Суммы финансирования, Уф
	 
	22 762,6
	20 507,07
	97%
	0,90

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	 
	199 746,8
	176 270,21
	 
	0,88

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	 
	 
	 
	 
	1,19

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Вывод об эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг. – «Высокоэффективная».


















	            В 2025 году учреждения культуры работали по Муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.12.2020 года № 593», которая является основным механизмом реализации культурной политики в районе, приоритетом которой в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района  до 2030 года, утвержденной решением № 336 Думы Казачинско-Ленского муниципального района  от 31.10.2018 г.. Целью программы является: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения, через повышение качества образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры, повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, стимулирование творческой активности населения, создание благоприятных условий для развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа, развитие краеведческого музея, создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами  для всех категорий населения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
           В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2024-2030 гг., в 2025 году была получена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и ее реализации на территории Казачинско-Ленского района на сумму 4594,6 тыс. руб., также была получена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная  библиотека» на сумму 118,03 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило – 11,85 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2025 года составила 86717,00 рублей (+3584,00 рублей к 2024 году); среднемесячная заработная плата педагогических работников детской школы искусств составила 102848,00 рублей (+ 7094,00 рублей к 2024 году).
Объем финансовых средств консолидированного бюджета на культуру всех учреждений района в 2025 году составил 271,70 тыс. рублей. Общее финансирование деятельности районных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе» на 2021-2026 гг.» в 2025 году по факту исполнение составило – 178,00 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений культуры в 2025 году было потрачено из местного бюджета – 3434,61 тыс. рублей из них по учреждениям:
МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» - 250,58 тыс. рублей;
МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района – 1023,05 тыс. рублей;
МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» - 442,64 тыс. рублей;
МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» - 1718,34 тыс. рублей.
        Для проведения работ по частичному капитальному, текущему и косметическому ремонту всего было потрачено: 12039,16 тыс. руб. из них местного бюджета было выделено 7904,06 тыс. рублей, областного 4135,10 из них израсходовано на:
 - МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района на все филиалы для текущего ремонта – 3335,80 тыс. рублей;
-  МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» - на текущий ремонт дома культуры – 4501,86 тыс. руб. из местного бюджета и 4235,10 тыс. руб. областного бюджета в рамках субсидии;
- МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» на текущий косметический ремонт 51,40 тыс. рублей;
- МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» в сумме 15,00 тыс. рублей на текущий ремонт.

Заведующий отделом культуры                                                          Н.А.Лосева
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