| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и сохранение культурного наследия » на 2021-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2027 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Задача 1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 2 049,0 | 1 932,43 | Увеличение числа посетителей мероприятий, чел | 35500 | 50359 |  |
| Задача 2. Создание условий для сохранения и развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение работы центра этнокультурной истории | МКУК МРКДЦ, «Юктэ» | 2025 г. | Районный бюджет | 165,4 | 118,31 | Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов, чел. | 70 | 70 |  |
| 2.2. | Обеспечение работы центра этнокультурной истории | МКУК МРКДЦ, «Юктэ» | 2025 г. | Областной бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение деятельности «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 21 094,0 | 19 532,37 | Увеличение количества клубных формирований, ед. | 15 | 21 |  |
| 3.2. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 15 457,0 | 12 903,08 | Увеличение числа посетителей мероприятий, чел | 35500 | 50359 |  |
| Задача 4. Проведение текущего и капитального ремонта «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение текущего и капитального ремонта | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 4 668,5 | 4 501,88 | Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Проведение текущего и капитального ремонта | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Областной бюджет | 4 135,1 | 4 135,10 |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение текущего и капитального ремонта | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 5. Укрепление и обновление материально-технической базы «Межпоселенческого районного культурно-досугового центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 1 718,3 | 1 718,34 | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах, % | 80 | 90 |  |
| 5.2. | Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 881,2 | 746,47 |  |  |  |  |
| 5.3. | Реализация мероприятий по оснащению домов культуры материальными ценностями | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 6. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества до 2 ед. | МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Областной бюджет | 0,0 | 0,00 | Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, ед. | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Задача 1. Совершенствование и развитие образовательной среды через личностно-творческую самореализацию обучающихся и преподавателей детской школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней (КПК, семинары, мастер-классы, конкурсы, служебные командировки, стипендия мэра и т.п.) | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2025 г. | Районный бюджет | 1 015,8 | 612,37 | Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся, % | 52 | 45 | 1.1 По состоянию на 01.01.2026 года доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам составила 45%, что на 7% ниже запланированного показателя в 52% согласно целевым показателям эффективности деятельности Детской школы искусств. Причины отклонения от запланированных целевых показателей: Отсев 4 % из них: по причине смены места жительства -2%; другие причины – 2 %; недобор 1 сентября обучающихся по причине увольнения 2-х преподавателей 3% |
| Задача 2. Обеспечение деятельности МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района" | 2025 г. | Районный бюджет | 49 557,4 | 47 508,25 | Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения культуры | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2025 г. | Районный бюджет | 12 168,9 | 8 941,22 | Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов, % | 10 | 20 |  |
| Задача 3. Проведение текущего и капитального ремонта зданий МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение текущего и капитального ремонта помещений зданий | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района" | 2025 г. | Районный бюджет | 7 191,0 | 3 335,77 | Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ | 90 | 90 |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт объекта по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 10 | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района" | 2025 г. | Районный бюджет | 1 015,4 | 1 015,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. | Областной бюджет | 9 637,3 | 9 637,30 |  |  |  |  |
| Задача 4. Укрепление и обновление материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление и обновление материально-технической базы | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2025 г. | Районный бюджет | 1 181,1 | 1 023,04 | Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий, % | 25 | 25 |  |
| 4.2. | Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2025 г. | Районный бюджет | 1 726,6 | 98,33 |  |  |  |  |
| 4.3. | Укрепление и обновление материально-технической базы | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2025 г. | Федеральный бюджет |  |  | Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах. | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 2025 г. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий | МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 | Увеличение доли отремонтированных помещений зданий ДШИ, % | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для организации эффективного библиотечного, информационного обслуживания населения и сохранности библиотечного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация, проведение и участие в мероприятиях различного уровня | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 184,0 | 147,80 | Количество пользователей районной библиотеки, чел. | 2330 | 4 429 |  |
| Задача 2. Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 19 297,4 | 16 993,16 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 6 138,7 | 4 960,68 | Число посещений, районной библиотеки, чел | 17500 | 62 150 |  |
| Задача 3. Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 540,0 | 250,58 | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах, % | 80 | 80 |  |
| 3.2. | Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 171,2 | 156,00 |  |  |  |  |
| 3.3. | Обследование Технического состояния здания с наличием заключения о наличии/отсутствии ветхого состояния здания | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 | Наличие сведений о техническом состоянии здания |  |  |  |
| 3.4. | Концепция модернизации библиотеки | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Областной бюджет | 0,0 | 0,00 | Создание дизайна модельной библиотеки |  |  |  |
| Задача 4. Комплектование библиотечных фондов МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Федеральный бюджет | 78,6 | 78,61 | Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 27,6 | 27,62 |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 11,8 | 11,80 |  |  |  |  |
| 4.2. | Пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периодическими изданиями | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 970,0 | 466,46 |  |  |  |  |
| Задача 5. Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение текущего и капитального, ремонта здания | МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» | 2025 г. | Районный бюджет | 50,0 | 14,99 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки, % | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Задача 1. Совершенствование и развитие краеведческого музея, обеспечение доступности музейных фондов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Грантовая поддержка школьных музеев | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 | Призовой фонд конкурса на лучший школьный музей района | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 192,1 | 192,10 | Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения). | 5291 | 12511 |  |
| Задача 2. Обеспечение деятельности МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 10 646,8 | 10 582,94 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 2 201,1 | 1 558,00 | Количество экспонатов музейного фонда | 6090 | 6281 |  |
| Задача 3. Укрепление и обновление материально-технической базы МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 450,0 | 442,64 | Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах, %. | 80 | 80 |  |
|  | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Областной бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Укрепление и обновление материально-технической базы | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Укрепление и обновление материально-технической базы за счет платных услуг | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 123,1 | 118,90 |  |  |  |  |
| Задача 4. Проведение текущего и капитального, ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение текущего и капитального, ремонта помещений здания | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 51,8 | 51,38 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, % | 100 | 0 | субсидия Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области будет предоставлена в 2028 году. |
| Задача 5.Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, изысканий | МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 | Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея, % | 100 | 0 | субсидия Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области будет предоставлена в 2028 году. |
| ПОДПРОГРАММА 5 «СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2027 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Задача 1. Содействие органом местного самоуправления в проведении мероприятий районного и др. уровней, а также координация усилий по их эффективной организации учреждениями, организациями, общественными объединениями и др. заинтересованными структурами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий | Аппарат и структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 2 188,0 | 1 949,26 | % от запланированных мероприятий | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, областных конкурсах, семинарах, конференциях | Аппарат и структурные подразделения Администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МКУК МРКДЦ | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 | % от запланированных мероприятий | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 - 2027 ГОДЫ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс.руб | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| Задача 1. Реализация установленных полномочий в сфере культуры, совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата денежного содержания с начислениями на него работникам учреждения культуры | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | Районный бюджет | 18 656,4 | 17 493,74 | Реализация в полном объеме мероприятий, программы, достижение ее целей и задач | 100 | 90 | Не все изначально запланированные мероприятия удалось реализовать в запланированный период |
| 1.2. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | Районный бюджет | 3 936,2 | 3 013,33 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | 85 | 85 |  |
| Задача 2. Проведение текущего и капитального ремонта здания отдела культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение текущего и капитального ремонта | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | Районный бюджет | 170,0 | 0,00 | Увеличение доли отремонтированных помещений | 100 | 90 | В связи с переносом финансирования на ДШИ запланированный ремонт облицовки на 2025 год был отменен |
| Задача 3. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, увеличение разнообразия, качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 г. | Районный бюджет | 0,0 | 0,00 |  | 100 | 100 |  |

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 3770 | 3770 | 0 | 100% |  |
| 1.2. | Увеличение числа районных мероприятий | ед. | 30 | 32 | 2 | 107% |  |
| 1.3. | Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов | Чел. | 70 | 70 | 0 | 100% |  |
| 1.4. | Увеличение числа посетителей мероприятий | Чел. | 35500 | 50359 | 14859 | 142% |  |
| 1.5. | Увеличение количества клубных формирований | % | 15 | 21 | 6 | 140% |  |
| 1.6. | Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры | % | 100 | 100 | 0 | 100% |  |
| 1.7. | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах | % | 80 | 90 | 10 | 113% |  |
| 1.8. | Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа) | % | 85 | 0 | -85 | 0% | Данное мероприятие не было принято в реализацию на 2025 год |
| 1.9 | Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | ед. | 0 | 0 | 0 |  | В 2025 году не было мероприятий в данном направлении |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся | % | 52 | 45 | -7 | 87% | По состоянию на 01.01.2026 года доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам составила 45%, что на 7% ниже запланированного показателя в 52% согласно целевым показателям эффективности деятельности Детской школы искусств. Причины отклонения от запланированных целевых показателей: Отсев 4 % из них: по причине смены места жительства 2%; другие причины 2 %; недобор 1 сентября обучающихся по причине увольнения 2-х преподавателей 3% |
| 2.2 | Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся | % | 20 | 86 | 66 | 430% |  |
| 2.3 | Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию | % | 75 | 69 | -6 | 92% | Доля преподавателей с высшей и первой квалификационными категориями осталась прежней. При этом возросло количество педагогов на 2 не имеющих квалификационную категорию. В совокупности это составило 69%, что на 6% меньше запланированного показателя в 75%. |
| 2.4. | Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов | % | 10 | 20 | 10 | 200% |  |
| 2.5. | Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства | % | 100 | 100 | 0 | 100% |  |
| 2.6. | Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ | % | 90 | 90 | 0 | 100% |  |
| 2.7. | Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно-методической работы в стационарных и передвижных формах. % | % | 50 | 50 | 0 | 100% |  |
| 2.8. | Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий | % | 25 | 25 | 0 | 100% |  |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество пользователей районной библиотеки | Чел. | 2330 | 4429 | 2099 | 190% |  |
| 3.2. | Число посещений районной библиотеки | Чел. | 17500 | 62150 | 44650 | 355% |  |
| 3.3. | Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно – методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах | % | 80 | 80 | 0 | 100% |  |
| 3.4. | Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии | % | 100 | 100 | 0 | 100% |  |
| 3.5. | Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки | % | 100 | 100 | 0 | 100% |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения). | Посетители | 5291 | 12511 | 7220 | 236% |  |
| 4.2. | Количество экспонатов музейных фонда | Ед. | 6090 | 6281 | 191 | 103% |  |
| 4.3. | Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно – методической работы в стационарных и передвижных формах. | % | 80 | 80 | 0 | 100% |  |
| 4.4. | Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея | % | 100 | 0 | -100 | 0% | субсидия Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области будет предоставлена в 2028 году |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий | % от запланированного | 100 | 100 | 0 | 100% |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 85 | 85 | 0 | 100% |  |
| 6.2 | Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | % | 100 | 90 | -10 | 90% | Не все изначально запланированные мероприятия удалось реализовать в запланированный перио |
| 6.3. | Увеличение доли отремонтированных помещений | % | 100 | 90 | -10 | 90% | В связи с переносом финансирования на ДШИ запланированный ремонт облицовки на 2025 год был отменен |

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 249 856,90 | 0,00 | 7 547,20 | 242 309,70 | 0,00 | 170 215,90 | 0,00 | 7 394,10 | 162 821,80 | 0,00 |  |
| 2021 | 26 031,60 | 0,00 | 117,30 | 25 914,30 | 0,00 | 24 428,90 | 0,00 | 117,30 | 24 311,60 | 0,00 |  |
| 2022 | 30 380,90 | 0,00 | 80,60 | 30 300,30 | 0,00 | 28 333,00 | 0,00 | 80,60 | 28 252,40 | 0,00 |  |
| 2023 | 39 356,60 | 0,00 | 2 028,10 | 37 328,50 | 0,00 | 34 544,90 | 0,00 | 2 028,10 | 32 516,80 | 0,00 |  |
| 2024 | 46 328,70 | 0,00 | 1 186,10 | 45 142,60 | 0,00 | 37 321,12 | 0,00 | 1 033,00 | 36 288,12 | 0,00 |  |
| 2025 | 50 168,50 | 0,00 | 4 135,10 | 46 033,40 | 0,00 | 45 587,98 | 0,00 | 4 135,10 | 41 452,88 | 0,00 |  |
| 2026 | 31 365,30 | 0,00 | 0,00 | 31 365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 26 225,30 | 0,00 | 0,00 | 26 225,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 464 721,70 | 3 316,00 | 40 907,10 | 420 498,60 | 0,00 | 300 879,34 | 3 316,00 | 29 887,27 | 267 676,07 | 0,00 |  |
| 2021 | 49 967,70 | 0,00 | 0,00 | 49 967,70 | 0,00 | 46 361,50 | 0,00 | 0,00 | 46 361,50 | 0,00 |  |
| 2022 | 54 175,90 | 0,00 | 0,00 | 54 175,90 | 0,00 | 47 606,60 | 0,00 | 0,00 | 47 606,60 | 0,00 |  |
| 2023 | 75 307,40 | 0,00 | 15 450,00 | 59 857,40 | 0,00 | 66 659,10 | 0,00 | 13 811,30 | 52 847,80 | 0,00 |  |
| 2024 | 87 684,20 | 3 316,00 | 15 819,80 | 68 548,40 | 0,00 | 68 080,50 | 3 316,00 | 6 438,67 | 58 325,83 | 0,00 |  |
| 2025 | 83 493,50 | 0,00 | 9 637,30 | 73 856,20 | 0,00 | 72 171,64 | 0,00 | 9 637,30 | 62 534,34 | 0,00 |  |
| 2026 | 58 811,50 | 0,00 | 0,00 | 58 811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 55 281,50 | 0,00 | 0,00 | 55 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 133 352,30 | 78,60 | 10 934,40 | 122 339,30 | 0,00 | 82 737,68 | 78,61 | 10 695,65 | 71 963,42 | 0,00 |  |
| 2021 | 11 181,50 | 0,00 | 201,30 | 10 980,20 | 0,00 | 10 324,10 | 0,00 | 201,30 | 10 122,80 | 0,00 |  |
| 2022 | 10 289,00 | 0,00 | 193,20 | 10 095,80 | 0,00 | 9 946,40 | 0,00 | 193,20 | 9 753,20 | 0,00 |  |
| 2023 | 25 581,20 | 0,00 | 10 141,50 | 15 439,70 | 0,00 | 24 532,66 | 0,00 | 10 141,50 | 14 391,16 | 0,00 |  |
| 2024 | 15 329,80 | 0,00 | 132,10 | 15 197,70 | 0,00 | 14 826,22 | 0,00 | 132,03 | 14 694,19 | 0,00 |  |
| 2025 | 27 469,30 | 78,60 | 27,60 | 27 363,10 | 0,00 | 23 108,30 | 78,61 | 27,62 | 23 002,07 | 0,00 |  |
| 2026 | 22 274,70 | 0,00 | 118,30 | 22 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 21 226,80 | 0,00 | 120,40 | 21 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 76 973,50 | 2 500,00 | 104,20 | 74 369,30 | 0,00 | 50 896,60 | 2 500,00 | 104,20 | 48 292,40 | 0,00 |  |
| 2021 | 6 286,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286,00 | 0,00 | 6 061,10 | 0,00 | 0,00 | 6 061,10 | 0,00 |  |
| 2022 | 7 860,40 | 0,00 | 0,00 | 7 860,40 | 0,00 | 7 531,30 | 0,00 | 0,00 | 7 531,30 | 0,00 |  |
| 2023 | 13 700,00 | 2 500,00 | 104,20 | 11 095,80 | 0,00 | 12 800,27 | 2 500,00 | 104,20 | 10 196,07 | 0,00 |  |
| 2024 | 11 977,60 | 0,00 | 0,00 | 11 977,60 | 0,00 | 11 557,97 | 0,00 | 0,00 | 11 557,97 | 0,00 |  |
| 2025 | 13 664,90 | 0,00 | 0,00 | 13 664,90 | 0,00 | 12 945,96 | 0,00 | 0,00 | 12 945,96 | 0,00 |  |
| 2026 | 11 967,30 | 0,00 | 0,00 | 11 967,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 11 517,30 | 0,00 | 0,00 | 11 517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118,00 | 0,00 | 6 544,14 | 0,00 | 0,00 | 6 544,14 | 0,00 |  |
| 2021 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 | 0,00 |  |
| 2022 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 902,60 | 0,00 | 0,00 | 902,60 | 0,00 |  |
| 2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 853,75 | 0,00 | 0,00 | 853,75 | 0,00 |  |
| 2024 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 030,03 | 0,00 | 0,00 | 2 030,03 | 0,00 |  |
| 2025 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 1 949,26 | 0,00 | 0,00 | 1 949,26 | 0,00 |  |
| 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 143 047,30 | 0,00 | 0,00 | 143 047,30 | 0,00 | 98 808,77 | 0,00 | 0,00 | 98 808,77 | 0,00 |  |
| 2021 | 17 632,10 | 0,00 | 0,00 | 17 632,10 | 0,00 | 17 094,20 | 0,00 | 0,00 | 17 094,20 | 0,00 |  |
| 2022 | 19 440,80 | 0,00 | 0,00 | 19 440,80 | 0,00 | 19 006,10 | 0,00 | 0,00 | 19 006,10 | 0,00 |  |
| 2023 | 22 882,00 | 0,00 | 0,00 | 22 882,00 | 0,00 | 21 236,90 | 0,00 | 0,00 | 21 236,90 | 0,00 |  |
| 2024 | 21 711,80 | 0,00 | 0,00 | 21 711,80 | 0,00 | 20 964,50 | 0,00 | 0,00 | 20 964,50 | 0,00 |  |
| 2025 | 22 762,60 | 0,00 | 0,00 | 22 762,60 | 0,00 | 20 507,07 | 0,00 | 0,00 | 20 507,07 | 0,00 |  |
| 2026 | 19 759,00 | 0,00 | 0,00 | 19 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 18 859,00 | 0,00 | 0,00 | 18 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1 076 069,70 | 5 894,60 | 59 492,90 | 1 010 682,20 | 0,00 | 710 082,43 | 5 894,61 | 48 081,22 | 656 106,60 | 0,00 |  |
| 2021 | 112 698,90 | 0,00 | 318,60 | 112 380,30 | 0,00 | 105 078,30 | 0,00 | 318,60 | 104 759,70 | 0,00 |  |
| 2022 | 123 197,00 | 0,00 | 273,80 | 122 923,20 | 0,00 | 113 326,00 | 0,00 | 273,80 | 113 052,20 | 0,00 |  |
| 2023 | 177 727,20 | 2 500,00 | 27 723,80 | 147 503,40 | 0,00 | 160 627,58 | 2 500,00 | 26 085,10 | 132 042,48 | 0,00 |  |
| 2024 | 185 112,10 | 3 316,00 | 17 138,00 | 164 658,10 | 0,00 | 154 780,34 | 3 316,00 | 7 603,70 | 143 860,64 | 0,00 |  |
| 2025 | 199 746,80 | 78,60 | 13 800,00 | 185 868,20 | 0,00 | 176 270,21 | 78,61 | 13 800,02 | 162 391,58 | 0,00 |  |
| 2026 | 144 377,80 | 0,00 | 118,30 | 144 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 133 209,90 | 0,00 | 120,40 | 133 089,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | ЕИ |  | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение % |  |  | Сдц (Сдп), Уф |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и реализация творческого и духовного потенциала населения, культурно-досуговой деятельности, традиций культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. |  | 3770 | 3770 |  | 0% |  |  | 1,00 |
| Увеличение числа районных мероприятий | ед. |  | 30 | 32 |  | 7% |  |  | 1,07 |
| Увеличение числа участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности народов | Чел. |  | 70 | 70 |  | 0% |  |  | 1,00 |
| Увеличение числа посетителей мероприятий | Чел. |  | 35500 | 50359 |  | 142% |  |  | 1,42 |
| Увеличение количества клубных формирований | % |  | 15 | 21 |  | 6 |  |  | 1,40 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений в здании учреждения культуры | % |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Увеличение доли обеспечения современным оборудованием МКУК «МРКДЦ» для организации его эффективной работы в стационарных и передвижных формах | % |  | 80 | 90 |  | 10 |  |  | 1,13 |
| Увеличение доли выполненных работ по созданию и запуску летней парковой концертно-игровой зоны отдыха (проектно-строительная и организационная работа) | % |  | 70 | 0 |  | -70 |  |  | 0,00 |
| Увеличение количества восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества до 2 ед. | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | 50 168,5 | 45 587,98 |  | 91% |  |  | 0,91 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся | % |  | 52 | 45 |  | -7 |  |  | 0,87 |
| Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (межрегиональные, региональные, всероссийские, международные конкурсы, мастер-классы, концерты, выставки, творческие встречи) от общего контингента обучающихся | % |  | 20 | 86 |  | 66 |  |  | 4,30 |
| Увеличение числа преподавателей и руководящих работников, имеющих квалификационную категорию и своевременно повышающих квалификацию | % |  | 75 | 69 |  | -6 |  |  | 0,92 |
| Увеличение числа обучающихся, ставших лауреатами конкурсов (межрегиональных, региональных, всероссийских, международных) от общего числа участников конкурсов | % |  | 10 | 20 |  | 10 |  |  | 2,00 |
| Увеличение охвата преподавателей и руководящих работников плановой деятельностью, постоянно действующих КПК, семинаров, вебинаров, практикумов, конкурсов педагогического мастерства | % |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений в зданиях ДШИ | % |  | 90 | 90 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Увеличение доли обеспечения ДШИ современным учебным оборудованием, музыкальным оборудованием, мебелью и инвентарем, сценическими костюмами и обувью, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно-методической работы в стационарных и передвижных формах, % | % |  | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Увеличение объёмов приобретения методической литературы и периодических изданий | % |  | 25 | 25 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | 83 493,5 | 72 171,64 |  | 78% |  |  | 0,86 |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пользователей районной библиотеки | Чел. |  | 2330 | 4429 |  | 2099 |  |  | 1,90 |
| Число посещений районной библиотеки | Чел. |  | 17500 | 62150 |  | 44650 |  |  | 3,55 |
| Увеличение доли обеспечения современным оборудованием, мебелью, инвентарем, наглядными средствами для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы библиотеки в стационарных и передвижных формах | % |  | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Доля комплектования книжного фонда библиотеки от выделенной субсидии | % |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений здания библиотеки | % |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | 27 469,3 | 23 108,30 |  | 84% |  |  | 0,84 |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности краеведческого музея в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения). | Посетители |  | 5291 | 12511 |  | 7220 |  |  | 2,36 |
| Количество экспонатов музейных фонда | Ед. |  | 6090 | 6281 |  | 191 |  |  | 1,03 |
| Увеличение доли обеспечения музея современным оборудованием, мебелью и инвентарем, наглядными средствами, комплектами технического и выставочного оборудования для обеспечения современного уровня осуществления образовательной и информационно - методической работы в стационарных и передвижных формах. | % |  | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений здания музея | % |  | 80 | 0 |  | -80 |  |  | 0,00 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | 13 664,9 | 12 945,96 |  | 96% |  |  | 0,95 |
| Подпрограмма 5 «Содействие в проведении районных мероприятий Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий в соответствии с календарем официальных федеральных, областных и районных мероприятий | % от запланированного |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | 2 188,0 | 1 949,26 |  | 98% |  |  | 0,89 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение осуществления полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 - 2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % |  | 85 | 85 |  | 0 |  |  | 1,00 |
| Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач | % |  | 100 | 90 |  | -10 |  |  | 0,90 |
| Увеличение доли отремонтированных помещений | % |  | 100 | 90 |  | -10 |  |  | 0,90 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 6 (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
| Суммы финансирования, Уф |  |  | 22 762,6 | 20 507,07 |  | 97% |  |  | 0,90 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  | 199 746,8 | 176 270,21 |  |  |  |  | 0,88 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |
| Вывод об эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2021-2027 гг. – «Высокоэффективная». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2025 году учреждения культуры работали по Муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2027 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.12.2020 года № 593», которая является основным механизмом реализации культурной политики в районе, приоритетом которой в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2030 года, утвержденной решением № 336 Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 31.10.2018 г.. Целью программы является: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения, через повышение качества образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры, повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, стимулирование творческой активности населения, создание благоприятных условий для развития этнокультурных ценностей эвенкийского народа, развитие краеведческого музея, создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2024-2030 гг., в 2025 году была получена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и ее реализации на территории Казачинско-Ленского района на сумму 4594,6 тыс. руб., также была получена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» на сумму 118,03 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило – 11,85 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2025 года составила 86717,00 рублей (+3584,00 рублей к 2024 году); среднемесячная заработная плата педагогических работников детской школы искусств составила 102848,00 рублей (+ 7094,00 рублей к 2024 году). Объем финансовых средств консолидированного бюджета на культуру всех учреждений района в 2025 году составил 271,70 тыс. рублей. Общее финансирование деятельности районных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе» на 2021-2026 гг.» в 2025 году по факту исполнение составило – 178,00 тыс. рублей. На укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений культуры в 2025 году было потрачено из местного бюджета – 3434,61 тыс. рублей из них по учреждениям: МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая центральная библиотека» - 250,58 тыс. рублей; МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района – 1023,05 тыс. рублей; МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» - 442,64 тыс. рублей; МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» - 1718,34 тыс. рублей. Для проведения работ по частичному капитальному, текущему и косметическому ремонту всего было потрачено: 12039,16 тыс. руб. из них местного бюджета было выделено 7904,06 тыс. рублей, областного 4135,10 из них израсходовано на: - МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района на все филиалы для текущего ремонта – 3335,80 тыс. рублей; - МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» - на текущий ремонт дома культуры – 4501,86 тыс. руб. из местного бюджета и 4235,10 тыс. руб. областного бюджета в рамках субсидии; - МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» на текущий косметический ремонт 51,40 тыс. рублей; - МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» в сумме 15,00 тыс. рублей на текущий ремонт. Заведующий отделом культуры Н.А.Лосева