






[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
НА 2024-2027
за 2025год











	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2024-2026» годы
	
	2025
	Районный бюджет
	600,90
	600,90
	
	
	
	

	1.1
	«Информационная, консультационная и организационная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Размещение в средствах массовой информации и в
сетевом издании
«Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам развития, поддержки предпринимательства
	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Содействие в организации и проведении семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего п предпринимательства»

	Комитет по экономике

	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Оказание финансовой поддержки СМСП КЛМР
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2025
	Районный бюджет
	600,90
	600,90
	Количество получателей субсидии, ед
	не менее 1
	6
	

	1.2.5
	Содействие в подготовке документов с целью участия СМСП КЛМР в получении поддержки со стороны Корпорации развития СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области
	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»


	Комитет по экономике
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Организация работы Инвестиционного совета
муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район» Координационного совета
	Комитет по экономике
	2024
	
	
	
	Количество
проведенных заседаний
	не менее 4
в год
	3
	В связи с отсутствием вопросов для проведения заседания 

	1.3.2
	Размещение в сетевом издании «Казачинско- Ленский вестник» (www.adniinklr.ru) информационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной и предпринимательской деятельности

	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности»
	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Содействие организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства
КЛМР в выставках,
ярмарках, конкурсах
	Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. 
	«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего»
	КУМИ
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки
	КУМИ,
Комитет по экономике
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Предоставление преференций в виде мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителям, а также реализующим печатную продукцию
	КУМИ,
Комитет по экономике
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника 
подпрограммы, участника мероприятия 
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	«Развитие потребительского рынка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Содействие развитию и создание условий для развития потребительского рынка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Оказание информационно-консультационных услуг субъектам потребительского рынка по вопросам деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	



Комитет по экономике
	




2025 г.
	



Районный бюджет
	



-
	



-
	



Количество мероприятий, ед.
	



-
	



-
	

	1.1.2.
	 Организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов) по вопросам осуществления деятельности в сфере потребительского рынка
	


Комитет по экономике
	



2025 г.

	


Районный бюджет

	


-
	


-
	


Количество мероприятий, ед.
	


-
	


-

	

	1.1.3.
	Организация работы потребительского рынка на территории КЛМР:
а) разработка, актуализация нормативной правовой базы КЛМР в сфере потребительского рынка;
б) ведение торгового реестра;
в) мониторинг цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров
	Комитет по экономике
	2025 г.
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	1.1.4.
	Разработка, актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории КЛМР
	Комитет по экономике,
 КУМИ,
 отдел АССТ и ЖКХ

	2025 г.

	Районный бюджет
	



0,00
	



0,0
	



Количество мероприятий, ед.
	



1
	



1
	





	1.1.5.
	Содействие в обеспечении доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан
	Комитет по экономике
	2025 г.
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	





	1.1.6.
	Реализация мероприятий, направленных на сдерживание цен на социально значимые товары в КЛМР
	
Комитет по экономике
	2025 г.
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

-
	

	1.1.7.
	Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты КЛМР
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	2025 г.
	
Бюджет Иркутской области

Районный бюджет 
	

341,0


73,3
	

341


37,9
	

-


-
	

-


-
	

-


-
	В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета

	1.1.8.
	Организация проведения конкурсов среди субъектов потребительского рынка КЛМР
	Комитет по экономике
Финансовое управление
	

2025 г.
	

Районный бюджет
	

499,11
	

43,0
	
Количество мероприятий, ед.
	

1
	

1
	В связи с отсутствием заявок

	1.2.
	Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по вопросам качества и безопасности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Проведение мероприятий по выявлению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов
	

Комитет по экономике
	



2025 г.
	


Районный бюджет
	


0,0
	


0,0
	


-
	


-
	


-
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере потребительского рынка на территории КЛМР»
	

Комитет по экономике
	



2025 г.
	




	




	




	




	




	




	

	1.3.1.
	Проведение аналитической работы и организация мероприятий по обеспечению доступности организаций потребительского рынка для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	

Комитет по экономике
	




2025 г.
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	1.3.2.
	Реализация мероприятий (месячники качества и безопасности товаров и услуг), направленных на повышение качества услуг в сфере потребительского рынка в КЛМР
	

Комитет по экономике
	



2025 г.
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	



-
	

	
	
ВСЕГО по подпрограмме
	
	

2025 г.
	Областной
бюджет


Районный бюджет
	341,0



572,41
	341



80,9
	
	
	
	В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета

	[bookmark: P340]1.
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии сельского хозяйства»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского района
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители
	2024
	Районный бюджет
	500,0
	499, 948
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидию, ед.
	1
	2
	За период 2024 года возникла потребность в возмещении затрат у двух сельскохозяйственных товаропроизводителей.

	
	
	
	2025
	
	500,0
	477,27
	
	1
	2
	За период 2025 года возникла потребность в возмещении затрат у двух сельскохозяйственных товаропроизводителей.

	1.1.2.
	Проведение сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня по нескольким видам товаров для реализации сельскохозяйственной продукции без посредников
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
	2024
	Районный бюджет
	-
	-
	Количество ярмарок в течение календарного года, в рамках которых осуществлялась реализация сельскохозяйственной продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, ед.
	10
	18
	В связи с возникшей угрозой заноса на территорию района заразного узелкового дерматита (ЗУД) и согласно рекомендациям минсельхоза ограничено количество сельскохозяйственных ярмарок до снятия карантина по ЗУДу, после снятия карантина и отсутствия угрозы заноса заболевания на территорию района проведены ярмарки на уровне 2023 года.

	
	
	
	2025
	
	-
	-
	
	10
	18
	В связи с возникшей угрозой заноса на территорию района заразного узелкового дерматита (ЗУД), возникшего на территории Иркутской области в 2024 году, за период 2025 года было проведено больше количество ярмарок (специализированных, тематических и т.д.) для увеличения объема продаж товаров (в том числе сельскохозяйственных).

	1.1.3.
	Организация (разработка дорожной карты) искусственного осеменения крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Казачинско-Ленского муниципального района
	Субъекты малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
	2024
	-
	-
	-
	Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения, голов
	0
	0
	-

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	0
	0
	-

	2.
	Всего по подпрограмме
	Х
	2024
	Районный бюджет
	500,0
	499,948
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2025
	
	500,0
	477,27
	
	
	
	








ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА 2024-2027
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

	1.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку
	ед.
	25
	27
	+2
	108
	

	1.2
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения
	ед.
	300
	353
	+53
	117
	

	1.3
	Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе.
	ед.
	20
	4
	-16
	20
	Исключение микрокредитной компании «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района» из государственного реестра микрофинансовых организаций в соответствии с приказом Банка России от 19.08.2025 года № ОД -1857

	1.4
	Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок
	%
	80
	80
	
	
	

	Подпрограмма «Развитие потребительского рынка»

	1.1
	Оборот розничной торговли
	млн. руб.
	1065,1
	871,59
	-193,51
	81
	

	1.2
	Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах
	% от потребности
	
100,0
	

0
	

-100
	


	


[bookmark: P425]
	Подпрограмма  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1.1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 
	%
	100
	 95,52
	
	-4,48
	В 2025 году произошло снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2024 годом в целом во всех категориях хозяйств, а также в отдельных КФХ. 


	1.2.
	Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения
	голов
	0
	0
	0
	0
	-

	1.4.
	Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции
	ед.
	10
	18
	0
	180
	За период 2025 года было проведено больше количество ярмарок (специализированных, тематических и т.д.) для увеличения объема продаж товаров (в том числе сельскохозяйственных).














ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА 2024-2027
за 2025 год
	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
 (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

	Всего 
	1 940,90
	0
	0
	1 940,90
	0
	1 940,90
	0
	0
	1 940,90
	0
	

	2024 год
	1 340,00
	0
	0
	1 340,00
	0
	1 340,00
	0
	0
	1 340,00
	0
	

	2025 год
	600,90
	0
	0
	600,90
	0
	600,90
	0
	0
	600,90
	0
	

	Подпрограмма «Развитие потребительского рынка»

	Всего 
	2 723,5
	0
	1 643,7
	1079,81
	0
	945,8
	0
	691
	254,8
	0
	

	2024 г.
	902,80
	0
	691,0
	211,80
	0
	523,90
	0
	350,0
	173,90
	0
	В связи с отсутствием софинансирования средств областного бюджета

	2025 г.
	913,41
	0
	341,0
	572,41
	0
	421,9
	0
	341
	80,9
	
	

	[bookmark: P646]Подпрограмма Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

	Всего за весь период
	1 000,0
	-
	-
	1 000, 0
	-
	977,16
	
	
	977,16
	-
	

	2024 г
	500,0
	-
	-
	500,0
	-
	499,95
	-
	-
	499,95
	-
	Остаток неиспользованных средств в размере 0, 0519 тыс. рублей образовался в процессе распределения средств субсидии на возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции между двумя победителями отбора в равных долях.

	2025 г
	500
	-
	-
	500
	-
	477,21
	-
	-
	477,21
	
	Остаток неиспользованных средств в размере 22,79 тыс. рублей образовался в результате подачи заявок на возмещение затрат в сумме меньшей, чем было заложено на проведение отбора (меньшая потребность в объеме финансовых средств).






<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета
 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» НА 2024-2027
За 2025 год
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку 
	ед.
	25
	27
	108
	1,08

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения 
	ед.
	300
	353
	119
	1,18

	Количество микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства фондом микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском районе
	ед.
	20
	4
	20
	0,20

	Доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме закупок

	%
	80
	80
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	0,87

	Суммы финансирования, Уф
	тыс.
руб
	600,90
	600,90
	100
	1,0

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	0,87

	«Развитие потребительского рынка»

	Оборот розничной торговли

	млн. руб.
	1065,1
	871,59
	81,8
	0,82

	Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах 
	% от потребности
	
100,0
	
0
	
0
	
0

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме, Сдц
	
	
	
	
	0,41

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, УФ
	Тыс.
руб.
	913,4
	421,9
	46,19
	0,47

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме, Эмп
	
	
	
	
	0,87

	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году
	%
	100
	95,52
	4,48
	0,9552

	Количество телят мясного и молочного направлений, полученных при помощи искусственного осеменения
	Головы
	0
	0
	0
	-

	Количество ярмарок, на которых будет осуществляться реализация сельскохозяйственной продукции
	Ед.
	10
	18
	180
	1,8

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	1,38

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс.руб.
	500
	477,21
	95,44
	0,95

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп)
	
	
	
	
	1,45

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме  (Сдц)
	
	
	
	
	0,88

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс.руб.
	2014,3
	1500,0
	55,67
	0,56

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной подпрограмме (Эмп)
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На 2025 год по паспорту подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» был запланирован объём финансирования в размере 600,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 600,9 тыс. руб. 
В рамках подпрограммы в 2025 году были реализованы следующие мероприятия:
1. Информационная поддержка: 
В сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) и телеграм-канале «Предприниматели Казачинско-Ленского района» размещено 427 информационных материала, посвященных вопросам развития и поддержки предпринимательства, а также инвестиционной и предпринимательской деятельности.
2. Консультационная поддержка:
Проведено 27 консультаций для предпринимателей по вопросам получения финансовой, имущественной и информационной поддержки.
3. Меры содействия и развития предпринимательской деятельности
Комитет по экономике оказывает содействие в подготовке документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района в получении поддержки от Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области, Центра «Мой бизнес», а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП Иркутской области.
Так, в 2025 году Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской Области Центр «Мой бизнес» 2 предпринимателям оказана: 1 предпринимателю -  консультационная поддержка, 1 предпринимателю – услуга по оказанию гарантийной поддержки.	
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставила гарантии и поручительства 2 предприятиям района.
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитовая Иркутской области» предоставил финансирование на возвратной основе 1 предпринимателю.
В 2025 году Фонд развития промышленности Иркутской области оказал финансовую помощь предприятию в части предоставления льготного заёмного финансирования ООО «Источник Талая» п. Улькан по программе «Проекты развития региона» в сумме 6 188,00 тыс. рублей.
Микрокредитная компания «Фонд микрокредитования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского района» за период 2025 года предоставил финансирование на сумму 2600 тыс. руб. на возвратной основе 2 предприятиям, 1 предпринимателю и 1 самозанятому. 
В течение 2025 года было принято участие в заседаниях Межведомственной комиссии ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району» по утверждению программ социальной адаптации в целях предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. По итогам заседаний заключено 15 социальных контрактов на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности.
Комитетом по экономике оказано содействие 7 заявителям в подготовке бизнес-планов для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с целью получения социальной помощи на основании социального контракта в ОГБУ «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Казачинско-Ленскому району».
Также в 2025 году принято участие в заседании по предоставлению государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Один гражданин получил субсидию от службы занятости на открытие собственного дела через Казачинско-Ленский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области».
4. Работа Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района:
В течение года проведено 3 заседания Координационного совета, на которых обсуждались ключевые вопросы поддержки предпринимателей, включая упрощение процедур получения финансовой помощи, совершенствование условий ведения бизнеса и развитие социально-значимых услуг. 
Особое внимание уделено вопросам популяризации успешных бизнес-кейсов, борьбе с незаконной торговлей и развитию бытовых услуг. 
По итогам заседаний были выработаны рекомендации и предложения для стимулирования предпринимательской активности и повышения конкурентоспособности предприятий района. 
5. Финансовая поддержка:
Результаты отбора на возмещение затрат в 2025 году:
Возмещена часть затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договору лизинга, 4 участникам на сумму 368,5 тыс. руб.
Возмещены затраты на приобретение лицензий на программное обеспечение для субъектов малого и среднего предпринимательства, 1 участнику на сумму 54,9 тыс. руб.
Возмещены затраты, связанные приобретение оборудования для занятий спортом и открытых спортивных площадок, 1 участнику на сумму 177,5 тыс. руб.
6.Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялась администрацией района в виде передачи муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях). В 2025 году не оказывалась.
7. Муниципальные закупки:
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют преимущества при участии в муниципальных закупках согласно действующему законодательству. В 2025 году доля заключенных с ними договоров составила 80% от общего объёма муниципальных закупок.

Для расчета показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» использованы данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2026г.


В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка на» проводилась работа по следующим направлениям:
 	- В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктах. 
- Проведен в конкурс проведении выставки – дегустации пищевой продукции местных товаропроизводителей на территории Казачинско-Ленского муниципального района, расходы на поощрение участников составили 43,3 тыс. руб.
- погашена задолженности по доставке первой необходимости в труднодоступные населенные пункты за 2024 год.

Реализация муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2024 – 2027 годы» продолжается.

Предложения к изменениям в муниципальную подпрограмму:
1. Внесение изменений в существующие нормативно правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из местного бюджета на сельскохозяйственные цели (проработка «направленности» результатов субсидии, когда по итогу использования предоставленных средств получатель субсидии показывает определенный и четко измеряемый результат (покупка определенного вида техники и оборудования, сельскохозяйственных животных, кормов, удобрений и средств защиты растений и т.д.).
2. Увеличение суммы предоставляемых субсидий из местного бюджета.
3. Пропаганда в сфере сельского хозяйства в целях недопущения снижения количества сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм и, как следствие, недопущение снижения поголовья сельскохозяйственных животных, посевных площадей и в целом производимой сельскохозяйственной продукции.
4. Разработка стратегии развития сельского хозяйства на территории района, включающую создание новых сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения спектра услуг и товаров сельском хозяйстве.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2024 – 2027 годы» в 2025 году были организованы и проведены 18 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 14 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного и посадочного материала.
На территории района зарегистрированы и ведут деятельность 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2153 личных подсобных хозяйств.
В 2025 году произошло снижение производства нескольких видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2024 годом в целом во всех категориях хозяйств и в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах: Снижение производства связано со сложными погодными условиями (скудные осадки в период вегетации, засушливость), вызвавшими сложную ситуацию с кормами и выпасом производственного стада, а также с последствиями чрезвычайной ситуации, возникшей в 2024 году – возникновении эпизоотии по причине заноса на территорию Иркутской области заразного узелкового дерматит (ЗУД) – случаи яловости коров и снижения молочной продуктивности после вакцинации.
- ИП глава КФХ Метлина Г.И. – временная приостановка производства зерновых по решению главы КФХ.
Согласно подпрограмме, в ноябре 2025 года был проведен отбор по субсидированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для возмещения затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По итогам отбора были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий:
- ИП глава КФХ Добрынина Расима Гасимулловна (с. Ермаки) – 312 730 (триста двенадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек;
- ИП глава КФХ Добрынин Сергей Сергеевич (с. Казачинское) – 164 480 (сто шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. 
За период 2025 года главам КФК оказывалась помощь в подготовке документов для взаимодействия с министерством сельского хозяйства Иркутской области, службы ветеринарии Иркутской области, Россельхознадзора и иных региональных инстанций. В течение всего года оказывалась консультативная помощь в вопросах сельского хозяйства для всех форм хозяйств, расположенных на территории района.



Заведующий отделом по экономическому 
прогнозированию и труду	Н.К.Дытте

